## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Código: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo de la Auditoría |  | SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE LOS PROCESOS PM01 Y PM05
Alcance de la Auditoría |  | El alcance de la auditoría comprende el proceso Atención Integral a la Fauna, correspondiente a la muestra de Historias Clínicas de pacientes atendidos durante el período de Abril – Julio de 2020; teniendo en cuenta para cada paciente la aplicación de las normas legales vigentes, de los protocolos y guías establecidos por el Instituto, los soportes del proceso, procedimientos realizados y demás actividades establecidas en el programa de auditoría.
Fecha de la Auditoria |  | Diciembre de 2020
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones | Fecha de Seguimiento SAF | Observaciones | Fecha de seguimiento Control Interno | Observaciones
1 | Debilidades en el programa de urgencias veterinarias de acuerdo con la auditoria interna realizada por la Oficina de Control Interno en diciembre de 2020. | Inadecuada atención veterinaria de caninos y felinos a través del programa de urgencias veterinaria desde su atención primaria en campo hasta su manejo en clínica operadora. | 1. Debilidades relacionadas con la vigencia de acuerdo con el listado maestro de documentos, la omisión de formatos establecidos para el procedimiento y la utilización inapropiada de los mismos. | Actualizar el procedimiento PM01-PR03 Procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario y los formatos que lo requieran. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 2021-08-02 | Se socializaron los diferentes formatos que conforman el procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario (PM01-PR03). Se evidenciaron documentos en el procedimiento que no se emplean actualmente o no hacen parte del programa de urgencias: control de limpieza y desinfección de guacales destinados al transporte de caninos y felinos (PM01-PR03-F22), protocolo de eutanasia (PM01-PR07-PT03), acta de entrega elementos brigadas (PM01-PR05-F05), custodia de caninos y felinos Unidad de Cuidado Animal (PM05-PR04), acta de reunión (PM01-PR01-F04), listado de asistencias (PM01-PR01-F05), manual de limpieza y desinfección (PA03-MN03) y traslados de casos (PM01-PR03 –F08). Cabe mencionar que el procedimiento está en proceso de actualización por parte del Instituto. | 23/11/2021 31/03/2021 | El procedimiento del programa de Urgencias se encuentra en actualización toda vez que se está realizando una articulación con los procedimientos de la Unidad de Cuidado Animal, no obstante es importante mencionar que los formatos relacionados en las observaciones no se están diligenciando toda vez que no pertenece a la operatividad del programa. Para el caso de los formatos traslados de casos (PM01-PR03 –F08), acta de entrega elementos brigadas (PM01-PR05-F05) pertenecen al programa de Brigadas y los cuales fueron eliminados en su control documental. Para el caso de manual de limpieza y desinfección (PA03-MN03) pertenece al proceso de Gestión Administrativa y Documental. Se realiza actualización de procedimiento PM01-PR03 V5.0 Programa de Urgencias Veterinarias con aprobación de Oficina Asesora de Planeación. | 2022-05-09 | De acuerdo con las evidencias y lo publicado en el Listado Maestro de Documentos, se observó la actualización del Procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias Caninos y Felinos Sin Propietario (PM01-PR03), evidenciándose la adición de normativa asociada y definiciones, eliminación, unificación y modificación de los formatos que hacen parte de dicho procedimiento.
|  |  | 2. Debilidad en el diligenciamiento de los formatos relacionados con el procedimiento PM01-PR03. 3. En los casos de eutanasia no se soporta debidamente el análisis del caso en la historia clínica de acuerdo con la situación y condiciones del paciente y no refleja un procedimiento realizado previo análisis y mutuo acuerdo entre el clínico y el responsable de la custodia en los casos que corresponda. | Realizar seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 02/08/2021 23/07/2021 | El formato de historia clínica de Caninos y Felinos en estado de Urgencia (PM01-PR03-F04) y sus anexos se encontraron diligenciados en su totalidad. Cabe aclarar que depende del criterio medico en cómo se hagan los diferentes reportes de le evolución del paciente. Se lleva un control semanal por parte del líder del programa con el fin de conocer el estado de los documentos. | 23/11/2021 31/03/2022 | Se realiza socialización de observaciones realizada al servicio tercerizado de urgencias veterinarias acto 259-2021 Team Zoe SAS, donde se recomienda la unificaciones de criterios en el diligenciamiento de la historia clínica, así como el formato de evolución de pacientes (PM01-PR03-F11). Se da continuidad por parte del líder del programa en el seguimiento semanal. | 2022-05-09 | Se evidenció acta de reunión (PE01-PR01-F04) acerca de la socialización del procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias Caninos y Felinos Sin Propietario (PM01-PR03) Versión 5.0, con la clínica operadora realizando la debida explicación referente a la actualización de los formatos anexos al procedimiento, así mismo, dejando las recomendaciones en cuanto al adecuado diligenciamiento de los formatos de dicho formato. Por otro lado, se observan las actas de reunión respecto al seguimiento de los pacientes ingresados al programa de Urgencias, donde se refleja la verificación de los valores de los procedimientos realizados, el ingreso de los pacientes, diligenciamiento de las historias clínicas y costos generados por cada paciente ingresado durante el mes. Se recomienda continuar con las acciones tomadas para el mejoramiento continuo del programa.
|  |  |  | Socialización de los procedimientos PM01-PR03 y PM01-PR07-PT03 y los respectivos formatos a clínicas operadoras y equipo técnico IDPYBA (cuatrimestral). | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 2021-07-23 | En el programa de Urgencias veterinarias se emplea actualmente el formato de autorización de eutanasia (PM01-PR03-F05), el cual se encontró diligenciado en su totalidad y se consigna la debida justificación para realizar el procedimiento. Se recomendó dejar el reporte de eutanasia en la hoja de evolución y control (PM01-PR03-F11), con el fin de conocer que medicamentos se emplearon, a que dosis y que vía de administración.
|  |  | 4. Debilidades en el diligenciamiento de casos revisados, asociadas con legibilidad, integralidad, datos faltantes, inconsistencias en la secuencialidad y falta de soportes en el proceso de atención. 5. Debilidades relacionadas con el reporte de hallazgos y resultados de pruebas de laboratorio asociados con la confiabilidad y la correlación clínica (fase pre analítica, analítica y pos analítica) y con la toma e interpretación de imágenes diagnósticas de RX y ultrasonido. | Realizar seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 02/08/2021 23/07/2021 | Los formatos y documentos pertenecientes al procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario (PM01-PR03) se estaban diligenciados en su totalidad. Se recomendó mantener los documentos en buen estado, sin tachones, enmendaduras y/o suciedad.
|  |  |  | Realizar seguimiento y control a los pacientes atendidos por el programa de urgencias veterinarias. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 02/08/2021 23/07/2021 | El formato de exámenes realizados e interpretación (PM01-PR03-F18) se emplea únicamente para los animales que son remitidos de la Unidad de Cuidado Animal a la clínica operadora para la toma de imágenes diagnosticas (ecografía y radiografías). El control de los pacientes que son dados de alta y requieren algún tipo de seguimiento por parte de los profesionales de la clínica operadora se maneja por una base de datos virtual, y son los médicos veterinarios de la Unidad de Cuidado Animal los encargados de verificar que dicho control se cumpla. | 23/11/2021 31/03/2022 | Se da continuidad al seguimiento de los pacientes mediante la matriz de seguimiento de ingreso al programa. | 2022-05-10 | Se evidenció el seguimiento a los pacientes por medio de la matriz de seguimiento empleada por el programa de Urgencias Veterinarias, teniendo una adecuada trazabilidad de la evolución del paciente, registrando el ingreso, manejo médico quirúrgico, días y costos de servicios médicos de acuerdo con las necesidades de los pacientes o en caso de ser necesario, el reporte de eutanasia humanitaria con su respectivo diagnóstico. Así mismo, en esta matriz se encuentra el formato de Territorialización programa de urgencias veterinarias (PM01-PR03-F21) y Conteo Animal Único Urgencias Veterinarias (PM01-PR03-F20). Se recomienda continuar con las acciones tomadas para el mejoramiento continuo del programa.
|  |  | 6. Algunas de las historias clínicas no cuentan con el debido soporte. 7. Algunos de los formatos definidos dentro del procedimiento del programa, no se encuentran incluidos o diligenciados. | Hacer socialización de fortalecimiento con relación al diligenciamiento de historias clínicas, de los pacientes remitidos por el programa. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 02/08/2021 23/07/2021 | Los formatos y documentos pertenecientes al procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario (PM01-PR03) estaban diligenciados en su totalidad. La líder del programa realiza socializaciones constantes con el personal de la clínica operadora, en cuando al diligenciamiento de los diferentes documentos. | 23/11/2021 31/03/2022 | Se realiza socialización de observaciones realizada al servicio tercerizado de urgencias veterinarias cto 259-2021 Team Zoe SAS, donde se recomienda la unificaciones de criterios en el diligenciamiento de la historia clínica, así como el formato de evolución de pacientes (PM01-PR03-F11) | 2022-05-09 | Se evidenció acta de reunión (PE01-PR01-F04) del día 04 de abril de 2022, acerca de la socialización del procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias Caninos y Felinos Sin Propietario (PM01-PR03) Versión 5.0 junto con la clínica operadora, socializando los formatos anexos actualizados, dejando las recomendaciones respecto al adecuado diligenciamiento de los formatos de dicho formato. Asimismo, se observan las actas de reunión correspondientes al seguimiento de los pacientes ingresados al programa de Urgencias, realizando verificación de los valores de los procedimientos realizados, el ingreso de los pacientes, diligenciamiento de las historias clínicas y costos generados por cada paciente ingresado durante el mes. Se recomienda continuar con las acciones tomadas para el mejoramiento continuo del programa.
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Actas de reunión | 2021-07-23 | Junto con la líder del programa se socializaron los diferentes formatos que conforman el procedimiento de atención de urgencias veterinarias caninos y felinos sin propietario (PM01-PR03), evidenciándose que hay documentos en el procedimiento que no se emplean actualmente o no hacen parte del programa de urgencias: control de limpieza y desinfección de guacales destinados al transporte de caninos y felinos (PM01-PR03-F22), protocolo de eutanasia (PM01-PR07-PT03), acta de entrega elementos brigadas (PM01-PR05-F05), custodia de caninos y felinos Unidad de Cuidado Animal (PM05-PR04), acta de reunión (PM01-PR01-F04), listado de asistencias (PM01-PR01-F05), manual de limpieza y desinfección (PA03-MN03) y traslados de casos (PM01-PR03 –F08).
|  |  | 8. Verificación por la supervisión del contrato, el registro del operador ante el ICA para la prestación de servicios de diagnóstico veterinario a terceros acorde con las Buenas Practicas de Laboratorio. | Incluir en los estudios previos de la licitación de urgencias año 2021, en puntajes adicional al oferente: La presentación de laboratorio clínico debidamente registrado ante el ICA y certificado con buenas practicas de laboratorio. Esto no constituye inhabilitación del oferente pero si da mas puntos adicionales. | 2021-01-01 | 2022-03-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | Revisión SECOP II | 2021-08-02 | En el proceso de contratación SAMC-002-2021, publicado en la plataforma virtual del SECOP II, se evidenció que el formato de estudios previos selección abreviada de menor cuantía (PA02-PR18-F02), se estipula en el numeral 7.6.2. Factor Técnico Adicional, en el evento No. 3: "Se asignarán cinco (5) puntos al proponente que presente registro del laboratorio de diagnóstico veterinario de la (las) clínicas propuestas para la ejecución del contrato de acuerdo con resolución No. 001599 del 20 de junio de 2007 “Por la cual se dictan disposiciones para el registro de los laboratorios de diagnóstico veterinario”. | 23/11/2021 31/03/2022 | Se dio cumplimiento a la observación dada, proceso de contratación vigente en el que se incluyó dentro del factor técnico el evento relacionado con al prestación del servicio del laboratorio. Contrato vigente 259-2021 Team Zoe SAS.Para los procesos siguientes se incluirá la misma necesidad. | 2022-05-09 | De acuerdo con lo señalado por parte de la Subdirección de atención a la fauna, el cual responde a la observación realizada por parte de Control Interno, se evidencia el cumplimento en el proceso de contratación CTO-259-2021. Se recomienda, continuar con las acciones tomadas de acuerdo con la resolución No. 001599 del 20 de junio de 2007 “Por la cual se dictan disposiciones para el registro de los laboratorios de diagnóstico veterinario”.