## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Objetivo del Proceso |  | Verificar el cumplimiento del plan anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del año 2021, en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, con el fin de dar recomendaciones en pro de la mejora continua de los procesos.
Auditor: |  | Claudia Patricia Guerreo Chaparro / Dorys Celeita Riveros
Objetivo de la Auditoría |  | Verificar el cumplimiento del plan anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del año 2021, en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, con el fin de dar recomendaciones en pro de la mejora continua de los procesos.
Alcance de la Auditoría |  | El alcance de la auditoria se planeó para Verificar las actividades que se han realizado en todos los procesos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante la vigencia enero a Diciembre de 2021.
Fecha de la Auditoria |  | Diciembre de 2021
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones | Seguimiento Octubre 2022 - Control Interno | Estado de la Accion.
1 | Dar cumplimiento al cronograma establecido en el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo- SST. | Incumplimiento de la norma | La ejecución del plan de trabajo anual vigencia 2021, se encuentra en un 87.% a corte 30 de noviembre | Desarrollar las actividades pendientes | 2021-12-01 | 2021-01-15 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Cronograma del plan anual | 2021-12-30 | La ejecución del plan de trabajo anual vigencia 2021, el cual tiene como porcentaje de cumplimiento 100% a corte 30 de Diciembre cumpliendo con 85 actividades desarrolladas | Se entregaron evidencias de la ejecucón del as actividades del plan de mejoramiento. En este punto se evidencia informe en una presentación con la ejecución del plan se Seguridad y salud en el trabajo. | Cerrada
2 | Comunicar las Responsabilidades SST- en cumplimiento de:Decreto 1072 de 2015- Artículo 2.2.4.6.8. | Incumplimiento de la norma | No se evidencia comunicación de las responsabilidades al interior del instituto | Comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección | 2022-02-01 | 2022-02-20 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | socializacion,correos,pieza comunicativa | 2022-02-15 | Por medio del correo Institucional el area de comunicaciones socializa pieza de responsabilidades el 22 de marzo 2. Se socializa las responsabilidades en la capacitación de prevención de accidentes e Inducción realizada el día 25 de febrero-2022 | Se evidenció presentación para el proceso de inducción en donde se comunica las responsailidades al Interior del Instituto..En el correo del 22 de marzo se evidencia que se remitió una presentación de las responsabilidades altos Directivos. | Cerrada
3 | Verificación de cumplimiento del programa anual de capacitación en sst | Incumplimiento de la norma | Cumplir con el cronograma de capacitacion y retroalimentar los indicadores del mismo | realizar las capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido en el plan de trabajo | 2022-03-28 | 2022-12-30 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Cronograma del plan de capacitaciones | MENSUAL | Se realizan las capacitaciones programadas en el plan de capacitaciones y se realiza ultimo seguimiento el mes de junio con la matriz de capacitaciones | Se presenta para este punto capacitación de inducción y reinducción realizada el 1de marzo de 2022, dirigida a todo el Instituto programada para 202 trabajadorescon una aistencia de 9 trabajadores con un porcentaje del 4%.Se evidencian las capacitaciones por meses de febrero en adelante. Igualmente se presentan resultados del seguimiento al paln den comites Institucional de Gestión de desempeño | Cerrada.Se cierra con la recomendación de generar estrategias para la mayor participacion de servidores y contratistas en la vigencia 2022
4 | Gestión de los Peligros y Riesgos- en cumplimiento de:Decreto 1072 de 2015-Artículo 2.2.4.6.15. | Aumento en los accidentes de trabajo | No se actualizó la matriz de la sede administrativa de igual manera no se socializó la matriz de la sede UCA | Actualizar y socializar la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos sede administrativa y UCA | 2022-03-01 | 2022-03-12 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Correos, pieza comunicativa | 2022-03-06 | La matriz de la sede administrativa y de la UCA, se encuentran actualizadas, se realiza socializacion en el mes de marzo del 2022 | Se se presenta la matriz de riesgos y peligros identificación , administracion de peligros. | Cerrada
5 | Revision por la alta direccion | Incumplimiento de la normatividad | No se evidencia documento que soporte la ejecución de la revisión por la alta dirección y divulgación del mismo | Realizar revisión por la alta dirección y tener en cuenta los 24 numerales incluidos para la revisión. | 2021-12-28 | 2021-12-30 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Acta | 2021-12-30 | Se realizan dos revisión por la alta dirección teniendo en cuenta los 24 numerales los dias 28/12/2021 y 15/6/2022 | Se evidencia acta de fecha 15/6/22 en donde se realiza la revisión por la dirección. | Cerrada
6 | Rendicion de Cuentas | Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) | Se evidenció documento de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | Realizar informe de rendición de cuentas vigencia 2021 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Acta-informe | 2021-12-30 | se realiza informe y presentacion de rendición de cuentas vigencia 2021 en el mes de Diciembre | Se realizó y presentó la rendición de cuentas al grupo directivo . Para octubre de 2022 se realizó presentación se remitió al listado de correos general con 274 correos. | Cerrada
7 | Realizar el procedimiento de gestion del cambio | Incumplimiento en la normatividad, No contar con un procedimiento que se puede seguir en caso de los impactos que pueden generar los cambios internos o externos del instituto en temas de seguridad y salud en el trabajo | El procedimiento de Gestión del Cambio se envio a planeación el día 27 de Octubre de 2021 para aprobación. | Realizar seguimiento a la aprobación del procedimiento y retroalimentar cuando sea necesario | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Documento | 2021-12-20 | El procedimiento de gestión del cambio ya se encuentra aprobado en el acta # 40 de planeación del 09 de diciembre de 2021 | Se evidencio el procedimiento | cerrado
8 | organizar las Investigaciónes de Accidentes e Incidentes de Trabajo | incumplimiento de la norma | No se tiene una carpeta fisica de las investigaciones de los accidentes | Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo en el tiempo establecido por la norma y con la participación del COPASST y organizarlas en la carpeta | 2022-04-01 | 2022-06-15 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Carpeta fisica y digital | 2022-05-15 | La carpeta digital y fisica se encuentra con las investigaciones y seguimientos al dia | Se recomienda el archivo de acuerdo con las normas archivsitica, con todos los soportes del SG-SST de acuerdo con lo establecido por el Instituto. | Abierto
9 | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias | Incumplimiento de la norma | Ajustar a la norma el plan de emergencia existente | Actualizar el plan de emergencias de acuerdo a las necesidades propias del lugar | 2022-04-25 | 2022-07-28 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Documento | 2022-06-15 | Se realiza actualización y socialización de los planes de emergencias de las sedes UCA y administrativa conforme a las necesidades propias del lugar en los meses de marzo y julio del año 2022 por medio de correo electronico | Se evidencia un correo enviado a la UCA para la socialización del plan de de emergencia adminsitrativa y UCA | Cerrado
10 | Realizar el seguimiento del impacto de las acciones tomadas para prevenir los incidentes y accidente de trabajo /A.T) reportados | No tener un analisis de impacto que permita evaluar medidas preventivas | Falta de seguimiento | Seguimiento al impacto de las acciones de prevencion de accidentes | 2022-07-05 | 2022-09-05 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Encuesta | 2022-08-15 | Se envia el dia 7/9/2022 al listado general por medio del correo Intitucional sst@animalesbog,gov.co encuesta de medidad implementadas para el control de riesgos y peligros en el IDPYBA | No hay analisis del impacto de las acciones preventivas y correctivas. | Abierto
11 | Realizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial del instituto. | Incumplimiento con la normatividad, | Se encuentra en implementación | Se recomienda que para la vigencia 2022, el plan se encuentre terminado y en ejecución | 2022-02-02 | 2022-12-30 | Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) del instituto | Plan de trabajo | 2022-08-30 | se realizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial del instituto el cual se encuentra en ejecución y seguimiento de indicadores con 25 actividades realizadas a corte de Agosto 2022 y con un cumplimiento del 100% de lo proyectado | El plan de Seguridad y Salud fue adoptado en enero 31 de 2022 y se encuentra en ejecución con seguimientos por el comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Cerrado
[10 empty] | Porcentaje de ejecución . | 82%