## PV01-PR04-F01
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNA Y SEGUIMIENTO
| Código: PV01-PR04-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
Nombre de la Entidad | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [9 empty] | Vigencia | 2023
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO | [9 empty] | Cargo | ASESOR DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAAI: | Agregar valor a la gestión del Instituto a través del ejercicio de los roles establecidos para control interno durante el año 2023, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando asesoría y evaluación frente a la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.
Alcance del PAAI: | Las actividades que se desarrollarán en cumplimiento de los roles de control interno se circunscriben a la presentación de informes de auditoría, informes de Ley, seguimiento a planes de mejoramiento, la presentación de recomendaciones al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la mejora continua, la asistencia a comités de la entidad y externos, y atención a entes externos de control.
Criterios: | Marco Legal de Control Interno
RECURSOS:
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 37 planta y 290 contratistas |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Contratación por la vigencia de 3 profesionales universitarios (Veterinario, Abogado y Contador Público) | [6 empty] | Equipos de Computo y punto de impresión
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Porductos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Auditorías Internas y/o Seguimientos a los Procesos
AuditoriaFinanciera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería, e implementación de las Normas Internacionales) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-08-01 | 2023-10-30 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoría aleatoria a los procesos misionales (Escuadrón Anticrueldad, Sinantrópicos, Granja, Brigadas médicas, Enjambres de abejas común, Huellitas de la Calle, Servicio Social) |  | X | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoria de contratación |  | X |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-09-01 | 31/11/2023 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoría Talento Humano |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-07-01 | 2023-09-01 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoria Informe del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditorias solicitadas por la Dirección (Coyunturales) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas Vigencias 2023 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloría de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control). |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe
Informes de Ley.
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. (CB-402SA) | X |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe
Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas Circular 001 de 2023 de la Veeduría Distrital | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | informe
Informe de seguimiento al Comité de Conciliación |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-03-01 | 2023-05-30 | Informe
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias Art. 39 de la Ley 909 de 2004. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-10-01 | 2023-01-28 | Informe
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de abril, agosto 30 y diciembre 30) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/05/2023 01/10/2023 09/01/2023 | 17/01/2023 31/01/2023 13/05/2023 13/01/2023 | Informe
Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a abril, agosto y diciembre) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/05/2023 01/10/2023 01/09/2023 | 17/01/2023 31/01/2023 13/05/2023 13/09/2023 | Informe
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión(FURAG) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | De conformidad con las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (una vez al año). |  | Informe
Informe de Control Interno Contable. Contaduria General de la Nación (Vigencia 2021) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Informe
Informe semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Decreto 2106 de 2019 (Ley 1474 de 2011). | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2023 01/07/2023 | 31/01/2023 31/07/2023 | Informe
Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software (Directiva presidencial 002 de 2002) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-23 | 18/3/2023 Anual con fecha de presentación desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo. | Informe
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales |  | Informe
Informe Directiva 08 de 2021, Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | El informe deberá enviarse anualmente, el último día hábil del mes febrero de cada año y el corte de la información reportada será a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior (28/02/2023) |  | Informe
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-02-15 | Informe
Informe Decreto 371 de 2010 | x |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Informe
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloria General de la Republic a,Circular 11 de 2006 de la Contraloria General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduria General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloria General de la Republica,Circular 05/2012 Veeduria Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduria General de la Republica y Contraloria General de la Republica, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldia deBogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogota y Alcaldia de Bogota. |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto 492 de 2019 Artículo 28 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral | 2023-12-31 | Informe
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe
Informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestral, con cortes 30 de junio y 31 de diciembre. No se especifica fechas límite de presentación |  | Informe
Socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estratégias y mertas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes, Actas , correos y oficios de respuesta
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo.
LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Matriz de Informes a Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.
Seguimiento y presentación del Plan Anual de Auditoría al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales | 31 de julio y 31 de enero | Actas y correos
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto. |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y Resoluciones
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
Socialización de normas. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Socialización
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de socialización.
Participación en las capacitaciones programadas por el Instituto y/o Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de socialización, listados de asistencia, certificados.
Acompañamiento y Asesoría a comites y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Formato de Acompáñamiento
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Atención a los entes de control |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Respuestas a requerimientos.
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo.
Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno - Instituto Distrital de Protección Y Bienestar Animal
Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores de los procesos técnicos especializados y contratados por parte de la Administración.
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO) |  | ASESORA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | DIRECTORA
|  | NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO |  |  |  |  | NOMBRE: ADRIANA ESTRADA ESTRADA
|  | FECHA DE APROBACIÓN: 01/26/2023 |  |  |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: Trimestral