## RIESGOS DE GESTIÓN H1
}
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | }
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO/ OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [18 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | }++ | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Gestión Tecnológica | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | Afectación reputacional | Perdida de confianza sobre la gestion de Tecnologia en el Instituto | Fallas técnicas en el proveedor de cloud lo que ocasiona que las partes interesadas (internas como externas) no podrian acceder a la información del Instituto | Posibilidad de afectación reputacional debido a la no disponibilidad de los sistemas de información en el Instituto | Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Bajo | 1. El Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia realizara revisión de informes mensuales donde se evidencian las copias de seguridad de los backups de los sistemas de información al proveedor contratado | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 20% | Menor 40% | 40% | Bajo | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Revisión de informes mensuales donde se evidencian las copias de seguridad de los backups de los sistemas de información al proveedor contratado | Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | Informe del proveedor mensual evidenciando la generacion de las copias de seguridad de los backups de los sistemas de información | Se realiza el proceso de Backup a los Servidores donde se encuentran alojados los Sistemas de Información |  |  | Se evidencia el soporte de las copias de seguridad de los backups, el riesgo esta controlado | Se encuentra como evidencia un reporte de los respaldos tomados desde el 1 de abril al 9 de mayo. La evidencia presentada no da cuenta del cumplimiento de la acción establecida dado que: 1. Tanto en el control como en la acción se señala la revisión de informes mensuales elaborados por el proveedor, informes que no se encuentran dentro de la evidencia y de cuya revisión tampoco hay un soporte, y 2. No hay soporte de los backups tomados en el primer trimestre del 2023. Por lo anterior, se recomienda para los siguientes periodos que la revisión de los informes a los que hacen referencia en el control se plasme en un documento para poder hacer seguimiento al mismo. Adicionalmente, se recomienda diligenciar los campos correspondientes al Estado del Riesgo y Valoración del Indicador de Gestión del riesgo para su correspondiente seguimiento. | 50%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. El Apoyo a la Subdirección de Gestión Corporativa -Profesional de Tecnologia mantendra actualizados los sistemas de información de acuerdo a las ultimas actualizaciones del proveedor | X |  | Preventivo |  | Manual |  |  | Documentado | Continua | Con registro | [8 empty] | Actualización de los sistemas de información de acuerdo a las ultimas actualizaciones del proveedor en un archivo de excel en donde se registran: Nombre del sistema de información, actualizaciones cuando aplique, versión anterior, versión actual | Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | Documento en excel con registro de actualizaciones de sistemas de información | Se realiza el proceso de Actualización de los Sistemas de Información. (Bitácora de Control de Cambios) |  |  | Se evidencia los documentos con registro de actualizaciones del sistema de información, el riesgo se encuentra controlado | Como evidencia se encontró una matriz que relaciona los sistemas de información con los que cuenta el IDPYBA, versiones, características, tipo de desarrollo y las fechas de actualización de los sistemas que lo requirieron. Asimismo, se encuentran carpetas en formato .zip que albergan soportes de la actualización de los sistemas de información de Turnos, SISEPP, MIPG y Redes. La evidencia suministrada da cuenta del cumplimiento de la acción y control establecidos para el control del riesgo. Adicionalmente, se recomienda diligenciar los campos correspondientes al Estado del Riesgo y Valoración del Indicador de Gestión del riesgo para su correspondiente seguimiento. | 100%
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 3. El Apoyo a la Subdirección de Gestión Corporativa -Profesional de Tecnologia en conjunto con los administradores tecnicos y el proveedor contratado (cuando aplique), implementara sobre la plataforma veam backup la automatización de las copias de respaldo de los sistemas de información | X |  | Preventivo |  | Automatico |  |  | Documentado | Continua | Con registro | [8 empty] | El Apoyo a la Subdirección de Gestión Corporativa -Profesional de Tecnologia en conjunto con los administradores tecnicos y el proveedor contratado (cuando aplique), implementara sobre la plataforma veam backup la automatización de las copias de respaldo de los sistemas de información presentando pantallazo de los backups realizados mensual | Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso | Pantallazo de los backups realizados mensual | Se llevan a cabo las copias de respaldo de los Sistemas de Información a través del proveedor ETB, con la herramienta veeam backup no se realizó ningun proceso debido a que en la actualidad no se cuenta con Licenciamiento. |  |  | Se encuentra el soporte del pantallazo de los backups realizados, el riesgo esta controlado | Como evidencia el proceso presentó el reporte de los backups realizados desde el 1 de abril al 9 de mayo. La evidencia da cuenta del cumplimiento parcial de la actividad, puesto que, a pesar de no contar con el licenciamiento de la herramienta con la que se proyectaba realizar la actividad y de que lo realizado no se efectuó en la periodicidad programada, se llevó a cabo la actividad para controlar el riesgo. Adicionalmente, se recomienda diligenciar los campos correspondientes al Estado del Riesgo y Valoración del Indicador de Gestión del riesgo para su correspondiente seguimiento. | 30%
2 | Vigente | Gestión Tecnológica | Objetivo estratégico: Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Objetivo del proceso: Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | Afectación reputacional | Perdida de confianza sobre la gestion de Tecnologia en el Instituto | Incumplimiento en la entrega planeada de los desarrollos de software solicitados por las áreas | Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de las especificaciones de requerimientos tecnologicos solicitados por areas del instituto en producción | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | Apoyo a la Subdirección de Gestión Corporativa -Profesional de Tecnologia realizara seguimiento en el formato PA04-PR06-F02 Listado de actividades backlog / Historias de usuarios de los requerimientos tecnologicos solicitados por areas del instituto | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Baja | 40% | #REF! | Moderado 60% | 60% | Moderado | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Realiización seguimiento en el formato PA04-PR06-F02 Listado de actividades backlog / Historias de usuarios de los requerimientos tecnologicos solicitados por areas del instituto | Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso |  | Se lleva el registro de las solicitudes de mejoras a los Sistemas de Información, haciendo uso a los documentos aprobados. |  |  | Se evidencia los listados de los registros de mejoras, el riesgo se encuentra controlado | Como evidencia se encuentran los listados de actividades backlog/Historias de usuario en el formato PA04-PR06-F02 para los sistemas de información SIPYBA, Redes Locales y MIPG, dando cuenta del cumplimiento de la acción y el control establecidos. Adicionalmente, se recomienda diligenciar los campos correspondientes al Estado del Riesgo y Valoración del Indicador de Gestión del riesgo para su correspondiente seguimiento. | 100%
[13 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | Apoyo a la Subdirección de Gestión Corporativa -Profesional de Tecnologia realizara seguimiento en el formato PA04-PR06-F05 Pruebas a requerimientosde los requerimientos tecnologicos solicitados por areas del instituto | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14.4% |  |  | #REF! |  |  |  |  | Realización seguimiento en el formato PA04-PR06-F05Pruebas a requerimientosde los requerimientos tecnologicos solicitados por areas del instituto | Apoyo a la Subdireccion de Gestion Corporativa -Profesionales de Tecnologia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | En curso |  | Se lleva el control de las solicitudes recibidas de los Sistemas de Información, haciendo uso a los documentos aprobados. |  |  | Se evidencia el soporte de pruebas a requerimientos, riesgo controlado | Se presenta como evidencia de la actividad el formato PA04-PR06-F05 Pruebas a requerimientos, con fecha de prueba el 14/03/2023 y en el que se señalan tres (3) pruebas en la sección 'Escenario de pruebas', soporte que da cuenta del seguimiento señalado en la acción y en el control establecidos. Adicionalmente, se recomienda diligenciar los campos correspondientes al Estado del Riesgo y Valoración del Indicador de Gestión del riesgo para su correspondiente seguimiento. | 100%
3 | Vigente | Gestión Tecnológica | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y comunicacion mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infrastructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto para apoyar el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. | El proceso inicia con la planeación de recursos y actividades para la gestión de infrastructura tecnología y de comunicaciones del Instituto durante la implementacion de proyectos co componentes de tecnología de la información y comunicación y finaliza con la aplicación de diferentes acciones de mejora en base a los resultados de las verificaciones evaluadas y relacionadas con este documento. | 1. Interrupción en el acceso a las plataformas tecnológicas, a la información y al servicio prestado por la entidad electrónico. | 1.Ruptura de la fibra del proveedor que suministra canales de internet | No hay un plan rigurosp de continuidad del negocio y mantenimiento de las plataformas tecnológicas con terceros | No disponibilidad de las plataformas tecnológica de canales, servidores de aplicación y correo electrónico. |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 0% | 0% | #VALUE!
[5 empty] | 2. Afectación en la imagen institucional | 2. Fallas técnicas en los servidores y aplicaciones | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
[6 empty] | 3. Fallas en los equipos de comunicaciones | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0
[6 empty] | 4. Equipos obsoletos o sin contratos de mantenimiento | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | 15% |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 5. Actualizaciones de las plataformas contratadas | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 6. Vencimiento de licencias | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0
Note on X5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## Listas
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analisis y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Aceptar:Despues de realizar un analisis y considerar los niveles de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su posible materialización | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL