## Plan de trabajo anual 2018 (hidden)
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018
FASE DEL SG-SST | OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST | ACTIVIDAD | RECURSOS |  |  | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | Financiero | Técnico | Personal
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANEAR |  | Realizar el contrato del responsable del SG-SST, teniendo en cuenta que en la planta de personal del IDPYBA, no se cuenta con el personal suficiente y competente para diseño e Implementación del SG-SST | Cuenta y pone a disposición los recursos financieros necesarios para el desarrollo e implementación del SG-SST, y asi dar cumplimeinto a la normatividad legal vigente. |  | Asesor del SG-SST | P | bar: 3
[6 empty] | E | [48 empty] | Jaime Andrés Parra Moreno - Contratista OAP
|  | Realizar la asignación y documentación de Roles y Responsabilidades en el SG-SST, de acuerdo con el nivel jererquico. |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano
|  | Crear matriz o documentos de recursos financieros, humanos y tecnologicos para el SG-SST |  |  | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano | P
[6 empty] | E | [48 empty] | Fernando Aguirre Contratista Talento Humano / Jaime Andrés Parra M Contratista OAP
|  | Conformación del COPASST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Definir el Plan Institucional de Capacitación en lo referente al SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
|  | Revisión,actualización y Socialización de la Politica del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definición y socialización de los objetivos del SG-SST, de acuerdo con la Politica
Informe de la evaluación Inicial 2018 del SG-SST del IDPYBA
Definición e Implementación del Plan de Trabajo Anual del IDPYBA 2018
Revisión y actualización del procedimiento de control documental
Actualizar los documentos del SG-SST de acuerdo con el sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos implementado en el IDPYBA y de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Rendición de cuentas anuel , del desempeño del SG-SST (revision por la direccion)
Definir y Realizar la Matriz de Requisitos Legales en el SG-SST
Realizar el Procedimiento de Comunicaciones para el SG-SST, comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
Realizar el procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST, de las compras y adquisición de productos y servicios
Realizar el Procedimiento o Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas
Procedimiento de Gestión del Cambio en el SG-SST
HACER |  | Realizar el perfil socio demografico dl IDPYBA |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Proceso de contratación para examenes medicos de ingreso, periodicos y de egreso del IDPYBA, inclido el diagnostico de condiciones de salud del instituto |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
Definir los programas de vigilancia epidemiologica de acuerdo con las condiciones de salud y los peligros de mayor influencia en el IDPYBA
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable,
Revisar y Actualizar el Procedimiento de Reporte e investigación de Incidentes y accidentes de Trabajo,
Definición de Indicadores de las condiciones de salud de los trabajadores del IDPYBA. (ILI, Ausentismo, Severida de AT Y EL, Frecuencia AT y EL, Mortalidad de AT y EL entre otros)
Revisar y Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
Definir la Realización de Mediciones Ambientales
Programa de Inspecciones del COPASST
Programa de Mantenimiento
Matriz de Elementos de Protección Personal, Incluir metodo de inspección de los EPP.
Revisar Y actualizar el Plan de Emergencias de la sede Principal del IDPYBA.
Realizar el Plan de emergencias de las sedes de Zoonosis y el Centro de recepción de Fauna Silvestre.
Realizar la constitución de la brigada
|  | Realizar, diseñar e implementar el Sistema Comando Incidentes |  |  | Asesor del SG-SST | P
E
VERIFICAR |  | Definir los Indicadores del SG-SST |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
Definir el procedimiento y plan de audiotorias del SG-SST
Realizar el Procedimiento de Revisión por la gerencia.
ACTUAR |  | Diseñar, implementar y divulgar el Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
|  | Definir Plan de Trabajo 2018 |  |  | Asesor del SG-SST - Gerencia | P
E
[5 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO |  | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Nombre | Nombre | Cargo | Fecha | Firma
Proyecto | Fernando Aguirre Panche | Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, Licencia en SST No. Resolución Nº 4196 de 2013, Asesor externo Responsable del SG-SST
Reviso | Claudia Liliana Fernandez | Talento Humano
Aprobo | Carolina Velasquez | Gerente General

## Anexo Cronograma Estrategia RC
ANEXO - CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Versión: 1.0
Para consultar control de cambios : Control de Cambios
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | P/E | ENERO |  |  |  | FEB. |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PRODUCTOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aprestamiento | Diseñar la estratega de rendición de cuentas | Lidera Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas | P | [48 empty] | Documento de la estrategía | bar: 4
E
| Compartir con los grupos de interes internos la estratregia de rendición de cuentas. | Lidera Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas | P | [48 empty] | Difusión documento de la estrategía | bar: 4; 4
E
| Conformar el equipo responsable de la estrategia | Lidera Oficina Asesora de Planeación / Todas las áreas | P | [48 empty] | Equipo de la Estrategía | bar: 4
E
| Realizar sensibilización y capacitación al equipo de rendición de cuentas. | Lidera Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Capacitaciones | bar: 4
E
| Consolidar insumos para el desarrollo de la rendición de cuentas | Todas las áreas | P | [48 empty] | Consolidación insumos | bar: 2
E
| Elaborar informe de rendición de cuentas por dependencia y proceso | Todas las áreas | P | [48 empty] | Informes previos a la Rendición de Cuentas | bar: 4
E
| Consolidar el Informe de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Informe de Rendición de Cuentas | bar: 4
E
| Publicar el Informe de Rendición de Cuentas | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC | P | [48 empty] | Publicación Informe de Rendición de Cuentas | bar: 1
E
| Elaborar y desarrollar estrategía de difusión de Rendición de Cuentas | Comunicaciones | P | [48 empty] | Estrategía de difusión | bar: 2
E
| Definir la metodología de la audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección General / Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones | P | [48 empty] | Metodología de la audiencia | bar: 2
E
| Participar en mesas de diálogo de participación ciudadana: * Diálogos * Mesas de Trabajo | Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación | P | [48 empty] | Actas de las mesas de diálogo | bar: 4; 4; 4
E
| Crear de Formulario Forms de inscripción y preguntas | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC / Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación / Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Formulario Forms de inscripción y preguntas | bar: 1
E
Ejecución | Publicar y difundir el Formulario de Forms de inscripción y preguntas en los medios, incluido el botón participa de la página web. | Comunicaciones | P | [48 empty] | Publicación del Formulario Forms de inscripción y preguntas | bar: 2
E
| Realización de la audiciencia pública de rendición de cuentas | Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación | P | [48 empty] | Divulgación del Formulario Forms | bar: 4
E
| Divulgar el formulario Forms para retroalimentar la Rendición de Cuentas, incluido el botón participa de la página web. | Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación | P | [48 empty] | Divulgación del Formulario Forms | bar: 4
E
| Recepcionar las preguntas de la ciudadanía y partes interesadas | Subdirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Recopilación de preguntas | bar: 4
E
Seguimiento y evaluación | Elaborar acta de la audiencia pública de rendición de cuentas y publicarlo en la página sede electrónica del instituto | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | P | [48 empty] | Acta de Audiencia Pública | bar: 1
E
| Publicar respuestas a las preguntas de la ciudadanía y partes interesadas | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC | P | [48 empty] | Publicación de las respuestas en la página del Instituto | bar: 1
E
| Recopilar, sistematizar y analizar las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. | Equipo de rendición de cuentas | P | [48 empty] | Recopilación de propuestas | bar: 1
E
| Registrar en la plataforma Colibrí los compromisos derivados de los espacios de diálogo o rendición de cuentas y realizar su respectivo seguimiento | Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación / Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Registro y seguimiento compromisos plataforma colibrí | bar: 1
E
| Realizar actividades preparatorios para el diseño de la estrategia de rendición de la próxima vigencia | Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento - Participación / Oficina Asesora de Planeación | P | [48 empty] | Registro actividad preparatoria | bar: 1; 4
E
|  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO | E | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0 | CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  | P | 1: 1; 1: 0; 1: 2; 1: 1; 1: 1; 1: 1; 1: 7; 1: 4; 1: 1; 1: 4; 1: 2; 1: 1
|  |  | % | 1: 0%; 1: #DIV/0!; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%; 1: 0%

## Control de cambios
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
NO. DE ACTA DE APROBACIÓN | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN
1 | 2024-01-29 | 1.0 | Adopcion de la estrategia para la vigencia 2024