## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Contractual
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO - MARÍA FERNANDA MORALES RODDRÍGUEZ
Objetivo de la Auditoría |  | Evaluar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos internos aplicables al proceso de contratación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; en específico, lo referente a la planificación de las necesidades de bienes y servicios a contratar a través del Plan Anual de Adquisiciones; la verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos para cada una de las etapas de la contratación estatal; la revisión de la ejecución de las obligaciones atribuidas a los supervisores de los contratos; el análisis de los seguimientos realizados por Control Interno a los riesgos de gestión formulados para la vigencia estudiada y el cargue de la información al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. Lo anterior, con el fin de identificar las situaciones que requieran ser afianzadas, formulando por parte de Control Interno las recomendaciones a que haya lugar en pro del fortalecimiento de la gestión contractual de la Entidad
Alcance de la Auditoría |  | El informe de auditoría se realizará durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2022 y se focalizará en el estudio y verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente y de los lineamientos internos dispuestos para la gestión contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. En concreto, se corroborará el cumplimiento de la normativa que se toma como criterio para el desarrollo de la presente auditoria, respecto de los contratos y convenios celebrados en la vigencia de 2022.
Fecha de la Auditoria |  | Noviembre – diciembre de 2022
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones
1 | CTO- N° 374-2022 "...se comprobó el cumplimiento de la forma de pago; no obstante, como lo demuestra la imagen precedente, a la fecha de revisión (16 de noviembre de 2022), solo se encontraron los soportes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre; en este sentido, se recomienda a los apoyos de cada proceso contractual comunicar a los proveedores la necesidad de realizar el cargue oportuno de las facturas..." | Posibilidad de incumplimiento de lo preceptuado en la normativa tanto general como interna del Instituto respecto de la obligación de contar con toda la información en el expediente contractual en la plataforma transaccional SECOP | Falta de claridad de parte de los enlaces o apoyos a la supervisión o supervisores de la necesidad de conminar a los contratistas (persona natural y jurídica) del cargue oportuno de los informes, facturas y soportes correspondientes a los cortes pactados. | Difusión entre los colaboradores del instituto de piezas comunicativas con información clara y con diagramado sencillo para su mejor comprensión, de temáticas contractuales haciendo especial énfasis en las responsabilidades y ejercicio idóneo del rol de Supervisor y Apoyo a la Supervisiòn, con las aclaraciones necesarias para socializar a los contratistas | 2023-01-01 | 2023-07-31 | SGC - Contractual | Piezas comunicativas y prueba de la difusión
2 | Recomendación #2 ".... Bajo las diferentes circunstancias que pueden ocurrir en el proceso de gestión contractual, se considera relevante mencionar las definiciones de anticipo y pago anticipado; en primer lugar, el anticipo es una remuneración económica que se otorga antes o simultáneamente a la iniciación del contrato y cuyo fin principal es cubrir los costos iniciales del objeto del contrato; por su parte, el pago anticipado corresponde a una retribución que ingresa al patrimonio del contratista. Las dos figuras contractuales deben cumplir con lo reglamentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." | Posibilidad de omisión de lo indicado en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80-1993 "En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato." | Falta de claridad de la norma citada en lo relacionado con la recomendación, por parte de las áreas técnicas, estructuradores y de la supervisión. | Ajuste del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría revisando en lo que corresponda para visibilizar el objeto de la recomendación | 2023-01-01 | 2023-07-31 | SGC - Contractual | Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría ajustados y publicados
3 | Recomendación #3 "....Considerando el riesgo de gestión plantado por los apoyos del proceso, referente a la posibilidad de liquidar los contratos fuera de las fechas establecidas por la Ley, se recomienda sostener el desarrollo de la etapa post contractual bajo lo preceptuado en la normativa vigente (artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 - artículo 217 del Decreto 019 de 2012) y en la Guía para la Liquidación de los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente; la cual es un medio idóneo que permite conocer cuales contratos son susceptibles de liquidación, las causales de liquidación, los procedimientos para la liquidación de común acuerdo y de manera unilateral, la liquidación judicial, el contenido del acto de liquidación, los efectos de la misma, entre otros conceptos." | Posibilidad de que se venzan los tiempo de ley para liquidar los contratos en que deba surtirse, y se configure una pérdida de competencia | Falta de control de los tiempos debidos para la liquidación en cada proceso contractual en que deba surtirse | Compartir periódicamente con los supervisores la base de datos de los procesos contractuales que contempla alertas sobre los tiempos transcurridos para el desarrollo de la debida liquidación | 2023-01-01 | 2023-07-31 | SGC - Contractual | Prueba del envío de la base contractual a las supervisiones
4 | Recomendación #5 "...En vista de que la viabilidad de la celebración de un contrato de prestación de servicios con una persona natural depende del estudio de la necesidad que realice cada área o proceso, se recomienda que dicha tarea se lleve a cabo con el rigor que amerita, esto con el fin de que en la ejecución del contrato se evidencie el cumplimiento de las actividades transitorias o temporales pactadas conforme al estudio realizado." | Posibilidad de ligereza en el análisis justificatorio de la necesidad y características en la suscripción de un CPS con persona natural, omitiendo rigurosidad técnica | Falta de conocimiento y/o atención de parte de las áreas técnicas y estructuradores al momento de la suficiencia técnica en los estudios previos | Difusión entre los colaboradores del instituto de piezas comunicativas con información clara y con diagramado sencillo para su mejor comprensión, de temáticas contractuales haciendo énfasis en la necesidad de rigurosidad técnica en la justificación en los estudios previos para CPS | 2023-01-01 | 2023-07-31 | SGC - Contractual | Piezas comunicativas y prueba de la difusión
6 | Orden de compra 84859 derivada del proceso LP-AMP-111-20162 (Acuerdo Marco de Precios para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería) "...Adicionalmente, de los movimientos de inventarios por entradas de compra se recibieron dos (2) documentos del 04 de febrero de 2022, los cuales al ser revisados no coinciden en la cantidad de insumos fijados en los estudios previos. Para el caso que nos ocupa, se recomienda que aun cuando dentro de los mismos estudios se establezca la posible variación de las cantidades de los bienes, es de vital importancia la planificación que se realice sobre este tema, teniendo en cuenta que la misma repercute en la ejecución de la orden de compra." | Posibilidad de incoherencia entre la información plasmada en los documentos de las distintas etapas del proceso contractual respecto de las cantidades y/o características de los bienes adquiridos a través de AMP | Falta de rigurosidad en el planteamiento de la satisfacción de la necesidad en el estudio previo, que derive en la modificación 'sobre la marcha' de las cantidades adquiridas de los bienes incluidos en el AMP | Difusión entre los colaboradores del instituto de piezas comunicativas con información clara y con diagramado sencillo para su mejor comprensión, de temáticas contractuales haciendo énfasis en las responsabilidades de los estructuradores de los estudios previos en la rigurosidad técnica para generar órdenes de compra que sean consistentes con lo previsto en los EP | 2023-01-01 | 2023-07-31 | SGC - Contractual | Piezas comunicativas y prueba de la difusión