## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 229
| Fecha | 2018-09-07
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2018 2018 | 507 | 3.1 | Falla en la estructuracion de los estudios previos | 1 | Fortalecer las competencias laborales de acuerdo con los roles y responsabilidades. | Actividades de Fortalecimiento | No. de actividades de fortalecimiento realizadas/No de actividades de fortalecimiento requeridas | 1 | Subdirecciones | 2018-09-07 | 2019-07-31
2 | FILA_2 |  | 2018 2018 | 507 | 3.2 | Debilidades en el ejercicio de las funciones de la supervisión | 1 | Fortalecer las competencias laborales a quienes son designados como supervisores de contratos y apoyo. | Fortalecimiento de supervisores | No. de actividades de fortalecimiento realizadas/No de actividades de fortalecimiento requeridas | 1 | Subdirecciones | 2018-09-07 | 2019-07-31
3 | FILA_3 |  | 2018 2018 | 507 | 3.3 | Aplicación no efectiva del manual de contratacion y de Supervisión | 1 | Aplicar el manual de contratación y supervisión y definición de los roles | Socializacion del proceso contractual y de supervisión y las herramientas de gestion y control | No. de reuniones realizadas/No. de reuniones requeridas | 100 | Subdirecciones | 2018-09-07 | 2019-07-31
4 | FILA_4 |  | 2018 2018 | 507 | 3.4 | No publicación de la totalidad de la documentación del proceso contractual | 1 | Cargar los documentos exigidos en SECOP II | Cargue de documentos oportunamente | No de documentos cargados/No de documentos exigidos | 100 | Subdireccion Gestión Corporativa -Contractual | 2018-09-07 | 2019-07-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 229
| Fecha | 2018-09-07
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018