## MAPA RIESGOS GESTION
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
FECHA DE REALIZACIÓN: 31-01-2020 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30-04-2020
Ítem | PROCESO / AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION | [8 empty] | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES | [5 empty] | Desplazamiento probabilidad | Desplazamiento impacto | NUEVA CALIFICACIÓN |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRAMIENTO DEL RIESGO | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL | [10 empty] | RECURSOS | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
|  |  | CONTEXTO ESTRATÉGICO |  | CAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO | CONSECUENCIAS |  |  |  | CONTROLES (Descripción) | TIPO (P o D) | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Cómo se realiza la actividad de control | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | Calificación del Control | Evaluación del diseño del control ( D ) | Evaluación de la ejecución del control ( E ) | Solidez individual de cada control ( D + E ) | Aplica plan de acción para fortalecer el control | Solidez del Conjunto de Controles | [6 empty] | ACCIONES A TOMAR | TIPO DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE |  | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | META | INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS |  |  | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO
|  |  | INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar , Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | CARGO | DEPENDENCIA |  | INICIA | TERMINA |  | EFICACIA | EFECTIVIDAD (Impacto) | Económico, Humano y/o Logístico | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO
1 | DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | PROCESOS |  | Ausencia de lineamientos y herramientas para la gestión | La implementación incompleta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Instituto de Protección y Bienestar Animal | ESTRATEGICO | Afectación de la imagen institucional. | Posible | Moderado | ALTO | Evaluación FURAG | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | 2 | 2 | Rara vez | Insignificante | BAJO | Evitar | Realizar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados del FURAG | Preventivo | Plan de mejoramiento y soportes de seguimiento | Jefe | Oficina Asesora de Planeación | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados del FURAG | Número de planes de mejoramientos de acuerdo a los resultados del FURAG |  | Recursos Humanos: Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación. | El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP no ha dado resultado para asi realizar el plan de mejoramiento del 2020. Se continua con las actividades de la implementación del MIPG. | El Instituto espera los resultados del FURAG hasta el 22 de mayo de 2020, para generar el nuevo plan de mejoramiento de FURAG. Se continua con las actividades de la implementación del MIPG, | Pendiente por informe del FURAG
[5 empty] | Falta de seguimiento a los requerimientos del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | No cumplir con lo establecido en el modelo
2 | DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | PERSONAL |  | La entrega de la formulación de proyectos fuera de las fechas establecidas | La revisión de la formulación de los proyectos de inversión sea incompleta | FINANCIEROS | Diseño de metas inadecuado | Probable | Mayor | ALTO | Procedimiento formulación y seguimento proyectos de inversión | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | 2 | 2 | Improbable | Menor | MODERADO | Evitar | Establecer y comunicar el cronograma de recepción de la formulación de proyectos conforme a los lineamientos de las Secretarias Distritales de Planeación y Hacienda | Preventivo | correo electronico o comunicación y cronograma | Jefe | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2020-02-01 | 2020-03-30 | una comunicación informando el cronograma de recepción de la formulación de proyectos | Número de comunicaciones del cronograma de recepción de la formulación de proyectos conforme a los lineamientos de las Secretarias Distritales de Planeación y Hacienda |  | Recursos Humanos: Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación. | Se comunicó y publicó el cronograma para la recepción de la formulación de proyectos a los subdirectores y con los enlaces de las oficinas el día 18 de mayo | Atendiendo el cronograma establecido por la SDP y SDH mediante la circular conjunta 007 de armonización presupuestal, la OAP del Instituto ha realizado mesas de trabajo con las subdirecciones y oficinas donde se formularon los proyectos de inversión bajo la Metodología General Ajustada -MGA, a su vez estos proyectos fueron formulados en SEGPLAN | Se han realizado reuniónes, acompañamiento y asesoria con el fin de mantener controlado el riesgo, .
|  |  | TECNOLOGÍA |  | Falla de infraestructura tecnológica |  | FINANCIEROS | Proyectos donde no haya una correspondencia entre la asignación presupuestal y la meta |  |  |  | Modelo perfil del proyecto de inversión | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | [5 empty] | Evitar | Revisar que la formulación de Proyecto se realice en el Modelo perfil del proyecto de inversión establecido. | Preventivo | Proyectos revisados en el modelo establecido | Jefe | Oficina Asesora de Planeación | Mensual | 2020-02-01 | 2020-07-30 | 100% de la formulación de proyectos en el modelo establecido | (número de proyectos revisados en el modelo establecido/Número de Proyectos presentados)100* |  |  | La OAP acompañó a las subdirecciones en la generación del árbol de problemas y árbol de objetivos, que son insumos para identificar el problema a solucionar con el proyecto, el cual debe ser descrito en el modelo perfil del proyecto, estos serán presentados hasta el mes de mayo. | La OAP a través de reuniones con los equipos de trabajo de cada subdirección dio acompañamiento y asesoría en la aplicación de la Metodologia de árboles de problemas y objetivos. Continuará apoyando a las áreas para que formulen el proyecto en el modelo establecido.
|  |  | PROCESOS |  | No tener herramientas de seguimiento a la formulación de los proyectos. |  | DE CUMPLIMIENTO | Investigaciones administrativas, Disciplinarias, fiscales y penales. | [17 empty] | Fuerte
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | NIVEL |  |  |  |  | IMPACTO | [40 empty] | TIPO A | PROCESO | EXTERNOS | INTERNOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  | Criterio1,2,4,5 | Criterio3 | Criterio6 | Tratamiento | ejecución
|  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) |  | MODERADO (3) |  |  |  |  | MAYOR (4) | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | DE CORRUPCIÓN | DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ECONÓMICOS | FINANCIEROS | Casi seguro | 5 | Insignificante | 1 | Preventivo | 15 | 15 | 10 | Reducir | Fuerte | NO
|  | El evento puede ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 2 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | ESTRATEGICO | TALENTO HUMANO | POLÍTICOS | PERSONAL | Probable | 4 | Menor | 2 | Detectivo | 0 | 10 | 5 | Aceptar | Moderado
|  | El evento podría ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | OPERATIVOS | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | SOCIALES | PROCESOS | Posible | 3 | Moderado | 3 |  |  | 0 | 0 | Evitar | Débil
|  | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 4 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | FINANCIEROS | SALUD INTEGRAL DE LA FAUNA | TECNOLÓGICOS | TECNOLOGÍA | Improbable | 2 | Mayor | 4 |  |  |  |  | Compartir
|  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 5 |  | . |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | TECNOLÓGICOS | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL | MEDIOAMBIENTALES | ESTRATÉGICOS | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5
[54 empty] | DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PYBA | COMUNICACIÓN EXTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA
|  | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [10 empty] | B | M |  | A |  |  |  |  | E | [32 empty] | IMAGEN | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA
[54 empty] | SEGURIDAD DIGITAL | REGULACIÓN ASOCIADA A LA PYBA
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | [10 empty] | M | A |  | A |  |  |  |  | E | [9 empty] | #REF! | [23 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | [10 empty] | A | A |  | E |  |  |  |  | E | [9 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA |  |  | CASI SEGURO (5)
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  |  | B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo. M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo. A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN TECNOLÓGICA
GESTIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
[9 empty] | 1 | 5 |  |  | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 |  | Baja | [32 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | 2 | 10 |  |  | Correctivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Baja
[9 empty] | 3 | 20 | [11 empty] | Moderada
[9 empty] | 4 | [12 empty] | Moderada
[9 empty] | 5 | [12 empty] | Moderada
[19 empty] | 5 | Baja | 5 | Alta
[19 empty] | 10 | Baja | 10 | Alta
[19 empty] | 15 | Moderada | 15 | Alta
[19 empty] | 20 | Moderada | 20 | Extrema
[19 empty] | 25 | Moderada | 25 | Extrema
[19 empty] | 30 | Alta | 30 | Extrema
[19 empty] | 40 | Alta | 40
[19 empty] | 50 | Alta | 50
[19 empty] | 60 | Extrema | 60 | [9 empty] | Evitar
[19 empty] | 80 | Extrema | 80 | [9 empty] | Reducir
[19 empty] | 100 | Extrema | 100 | [9 empty] | Transferir
Asumir
[33 empty] | Preventivo | Correctivo
[11 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 5 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 10 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 15 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 20 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 25 | [21 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
Despacho Veedor
Despacho Viceveedor Distrital
Of. Asesora de Planeación
Of. Asesora Jurídica
Veeduría Delegada para la eficiencia y administrativa presupuestal
Veeduría Delegada para la participación y los programas especiales
Veeduría Delegada para la atención de quejas y reclamos
Veeduría Delegada para la contratación
Comité Directivo
[39 empty] | promedio estratégicos, apoyo y mejora | #REF!
[39 empty] | promedio Delegada Eficiencia | #REF!
[39 empty] | Promedio Delegada quejas y reclamos | #REF!
[39 empty] | Promedio delegada participación | #REF!
[39 empty] | Delegada de Contratación | #REF!
[39 empty] | Control Interno | #REF!
#REF!
Promedio Delegada de Contratación
Note on AG7: Reducir: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. NINGÚN RIESGO DE CORRUPCIÓN PODRÁ SER ACEPTADO.
Note on AH7: Quien diligencie la matriz no debe alterar, borrar o cambiar las formulas de las columnas ocultas, de lo contrario la matriz puede no dar los resultados óptimos.
Note on F8: Por cada Causa identificada se debe aplicar un control. Se puede dar el caso que un solo control mitigue varias causas. Si existen varias causas con controles diferentes, se deberán insertar el número de filas equivalentes a las causas, aplicar un control por c/u y realizar una evaluación por cada control, obteniendo un riesgo residual por cada control establecido. No es necesario insertar filas en la pestaña "Calificar Impacto" para esta acción.
Note on V8: Sumatoria de los Criterios de Evaluación del 1 al 6
Note on W8: Fuerte: Calificación del Control entre 96 y 100 Moderado: Calificación del Control entre 86 y 95 Débil: Calificación del Control entre 0 y 85
Note on X8: Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable.
Note on Y8: Calificación asignada al resultado: Fuerte = 100 Moderado = 50 Débil = 0 Ver tabla
Note on AA8: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de la solidez individual por cada riesgo. Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 Débil: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50.
Note on J9: 1 - RARA VEZ: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. 2 - IMPROBABLE: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. 3 - POSIBLE: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4 - PROBABLE: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Al menos 1 vez en el último año. 5 - CASI SEGURO: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on O9: 0=No asignado 15=Asignado
Note on P9: 0=No adecuado 15=Adecuado
Note on Q9: 0=Inoportuno 15=Oportuno
Note on R9: 0=No es un control 10=Detectar 15=Prevenir
Note on S9: 0=No confiable 15=Confiable
Note on T9: 0=No se investigan y resuelven oportunamente 15=Se investigan y resuelven oportunamente
Note on U9: 0=No existe 5=Incompleta 10=Completa
Note on AD9: La probabilidad cambia automáticamente según las respuestas de los criterios de evaluación
Note on AE9: El Impacto de los Riesgos de Corrupción no se altera ni se modifica. Se mantiene el impacto del Riesgo Inherente.

## MATRIZ CALIFICACIÓN
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
| CONCEPTO |  | IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | CATASTRÓFICO (5)
|  | VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RARO (1) | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZONA DE RIESGO BAJA
2 | IMPROBABLE (2) | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ZONA DE RIESGO MODERADA
ZONA DE RIESGO ALTA
3 | POSIBLE (3) | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ZONA DE RIESGO EXTREMA
4 | PROBABLE (4) | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
5 | CASI SEGURO (5) | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
|  |  | 11 | BAJA |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  | 12 | BAJA |  | BAJA | * Asumir el riesgo
|  |  | 13 | BAJA |  | MODERADA | * Asumir el riesgo * Reducir el riesgo
|  |  | 14 | MODERADA |  | ALTA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 15 | MODERADA |  | EXTREMA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 21 | BAJA
|  |  | 22 | MODERADA
|  |  | 23 | MODERADA
|  |  | 24 | ALTA
|  |  | 25 | ALTA
|  |  | 31 | BAJA
|  |  | 32 | MODERADA
|  |  | 33 | ALTA
|  |  | 34 | ALTA
|  |  | 35 | EXTREMA
|  |  | 41 | MODERADA
|  |  | 42 | ALTA
|  |  | 43 | ALTA
|  |  | 44 | EXTREMA
|  |  | 45 | EXTREMA
|  |  | 51 | MODERADA
|  |  | 52 | ALTA
|  |  | 53 | EXTREMA
|  |  | 54 | EXTREMA
|  |  | 55 | EXTREMA
REGRESAR AL MAPA DE RIESGOS

## DESPLAZ PROBABILIDA IMPACTO
Solidez del conjunto de los controles. | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto | Número de Columnas que se desplaza en el eje de la probabilidad | Número de Columnas que se desplaza en el eje de impacto
Resultado
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1
Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
Fuerte | No Disminuye | Directamente | 0 | 2
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1
* Los riesgos de corrupción solo se disminuyen en probabilidad.
** Si la solidez del conjunto de los controles es débil, este no disminuirá ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo.

## SOLIDEZ INDIVIDUAL
PESO DEL DISEÑO DEL CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte:100 Moderado:50 Débil: 0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
FUERTE calificación entre 96 y 100 | Fuerte (siempre se ejecuta) | fuerte + fuerte = fuerte | NO
| Moderado ( algunas veces) | fuerte + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | fuerte + débil = débil | SÍ
MODERADO calificación entre 86 y 95 | Fuerte (siempre se ejecuta | moderado + fuerte = moderado | SÍ
| Moderado (algunas veces) | moderado + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | moderado + débil = débil | SÍ
DÉBIL entre 0 y 85 | Fuerte (siempre se ejecuta) | débil + fuerte = débil | SÍ
| Moderado (algunas veces) | débil + moderado = débil | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | débil + débil = débil | SÍ