## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | Dirección de correo electrónico | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina Control Interno | Año | Periodo reportado | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2018-07-30 10:31 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 estrategia interna y externa de gestión de conocimiento para el fortalecimiento de los programas PyBA | De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación respecto a esta meta, durante la vigencia 2017 | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizaron el diseño de la estrategia interna y externa en la vigencia 2017, de gestión del conocimiento y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar la población que se beneficiará de la misma. | 12 - La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida. |  |  |  |  | Establecer un porcedimiento en el cual los soportes de cumplimiento de las metas se encuentren en medio magnético o en físico, de facil acceso | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-07-30 10:45 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Construir e implementar 1 propuesta metodologica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal. | De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación finalizó el diseño de la propuesta | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizan el diseño de la propuesta metodológica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar la población que se beneficiará de la misma. | 12 - La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida. | [10 empty] | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2018-07-30 10:58 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 programa de capacitación sobre protección y bienestar animal para cualificar y certificar a integrantes del voluntariado en PyBA | Sobre esta meta señalaron que se finalizó el diseño del programa de capacitación, sin embargo no se ha iniciado la implementación | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizan el diseño del programa de capacitación sobre protección y bienestar animal y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar los integrantes del voluntariado en PyBA que se beneficiarán de la cualificación y certificación. | No son claras la definición de las nuevas metas para la vigencia 2018 |  |  |  |  | Avanzar en la definición de las nuevas metas para esta vigencia para poder planearlas y porder alcanzarlas | 1 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. | Se debe establecer porcedimientos para controlar el avance o cumplimiento de las metas | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 11:10 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 estrategia para fortalecer la participación ciudadana en el Concejo Distrital y en los consejos locales PyBA | De acuerdo conb la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y el proceso misional se reitera la definición de nuevas metas para la vigencia 2018, por lo cual se debe establecer prioridades para el cumplimiento de la meta pues esta tambien es de cumplimiento legal respecto a la participación ciudadana | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizan el diseño de la estrategia para fortalecer la participación ciudadana en el Concejo Distrital y en los consejos locales PyBA y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar la población que se beneficiará de la misma. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se recomienda establecer estratégias para avanzar en la implementación de la meta | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 11:25 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 sistema de Información que de alcance a las necesidades del IDPYBA | De acuerdo con la información reportada por los procesos responsables de la meta se programó un 0.30 y se presenta una ejecución del 0.06, con un acumulado del 0.24 es decir, un 80% | Esta meta está enfocada en desarrollar procesos que permiten qué el Instituto cuente con una herramienta de gestión de información adecuada y ajustada a las necesidades de captura, registro, seguimiento y control de toda la información de la gestión misional de las Subdirecciones y sus áreas. De igual forma esta herramienta debe permitir la generación de reportes que coadyuven los procesos de toma de decisiones a nivel de la alta dirección con el fin de establecer correcciones y mejoras en los demás procesos de la entidad. El 0,30 es el indice del año, para el primer trimestre se ejecutó el 0,18%, para el segúndo trimestre del año tuvo una ejecución del 0,24% durante este periodo se implemento la versión 2.0 de la plataforma Ciudadano de Cuatro Patas y el aplicativo movil el cual se encuentra en etapa de prueba. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Se recomienda un control permanente al cumplimiento de la meta | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 11:47 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Diseñar e implementar 1 estrategia para la regulación de los prestadores de servicios que trabajan con y para los animales | No se observa programación ni ejecución de la meta, de acuerdo con lo reportado por los responsables de la meta | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizan el diseño de la estrategia para la regulación de los prestadores de servicios que trabajan con y para los animales y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar los prestadores de servicios registrados. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se recomienda si ya esta el diseño comenzar con la implementación de la estratégia | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 11:54 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Generar 1 estrategia de investigación en temas de protección y bienestar animal | No se observa programación de la meta, señalan que se va a definir nuevas metas para la vigencia 2018 | La Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, finalizan el diseño de la estrategia investigación en temas de protección y bienestar animal y definen nuevas metas para la vigencia 2018 con el fin de cuantificar las investigaciones que se programan realizar en el cuatrienio. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se recomienda establecer alcance de la meta | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Establecer indicadores | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:18 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Garantizar la participacion de 22,000 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los ambitos eduativo, recreodeportivo, institucional y comunitario | De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación se modificó la meta de 22.000 a 30.000, así mismo se observa que se programó 14.800 y se ha ejecutado 7.391 para un porcentaje del 49.9% | En cuanto al avance de la meta, para esta vigencia se tiene como objetivo lograr impactar a 8.800 en los diferentes ámbitos, para el primer semestre del 2.018 se han logrado impactar 7.391 y se ha alcanzado un 83,98% del objetivo de este año. A continuación se presenta con mayor detalle los resultados de la implementación del programa se aportan los siguientes resultados: Ámbito Educativo: durante este segundo trimestre se realizaron vinculos con Instituciones educativas, y se da inicio a la primera red de guardianes escolares por la protección y el bienestar animal, el cual tine por objetivo que el estudiante se convierta en los promotores del cuidado animal y que velen por los derechos animales, con los profesores se esta creando un semillero de investigación sobre protección y bienestar animal de la mano con el equipo de investigación del IDPYBA. Ámbito Institucional: Se esta desarrollando un vinculo muy fuerte con Instituciones para realizar las capacitaciones sobre buena práctica de cuidado animal, las Instituciones fueron las siguetes Estación de Policía Martires, Jardín Botánico, Policía NUSE- MEBOG, Policía Chapinero, localidades Mártires, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero. | Revisar el grado de cumplimiento y la modificación de la meta |  |  |  |  | Diseñar instrumentos de medición para el cumplimiento de las metas | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | establecer estratégias para dar cumplimiento a la meta | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:34 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Vincular 8,250 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal | De acuerdo con la información reportada por los procesos misionales se observa que esta programado 3.500 y se ha ejecutado 658 para un 18.80% | durante el segundo trimestre de 2018, ha realizado actividades y estrategias orientadas al fortalecimiento de las siguientes áreas: • Instancias de participación ciudadana. • Red de Aliados IDPYBA. • Programa Distrital de Voluntariado Social IDPYBA. • Programa de Copropiedad y Convivencia. Durante este periodo se avanzó en la formación de 72 nuevos voluntarios quienes se han unido tras los eventos realizados por el IDPYBA y que tienen un cubrimiento en las 20 localidades de Bogotá. De enero a junio se han conformado 10 consejos localesPyBA, 2 estan en proceso de convocatoria y 1 en proceso de votación. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se recomienda hacer seguimiento resepcto al cumplimiento de la meta, pues la meta apunta a la vinculación | 6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | Revisar el cumplimiento de la meta | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:46 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Desarrollar 50 documentos de investigacion y estrategias de difusion de informacion definidas en el programa de investigacion del IDPYBA, promoviendo la participacion de 700 personas en semilleros, redes y eventos academicos. | Se observa en la información reportada por el proceso misional que se programaron 20 documentos de investigación y se han ejecutado hasta el segundo semestre 7 para un 35% | Esta meta está enfocada en desarrollar documentos técnicos y estrategias de información científica para crear procesos que permitan generar políticas, normas y protocolos, así como el desarrollo de tecnología, innovación, nuevos procesos y servicios en cumplimiento de la misión del Instituto y articulado con las necesidades del entorno, las políticas y lineamientos institucionales de manera eficiente, eficaz y efectiva. se listan algunas de las actividades y procesos que se realizaron para dar cumplimiento a la meta en la vigencia del primer semestre del 2018: • Consolidación de los dos semilleros de investigación: Ciencia Animal y Vinculo Humano – Animal. • Diseño guías metodológicas para censo y observación sistemática, en puntos críticos de localidades priorizadas. • Los informes de resultados de la implementación de las guías metodológicas para animales de calles y animales de compañía. • El primer foro sobre el Poster a ser postulado en el XXIV Seminario Internacional de Bioética: “Comités de Bioética: ¿tecnocracia o democracia?” | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se recomienda determinar el grado de cumplimiento para el segundo semestre de 2018 | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:50 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7519 Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal | Identificar y registrar a 2,500 prestadores de servicios que trabajan con y para los animales, en el programa de vigilancia y control del IDPYBA. | Según la información reportada se programaron 1000 y se a ejecutado 46 para un acumulado de 4.6% | Se solicita la suspensión de la meta dado que no se cuenta con el soporte normativo que le permita a la entidad adelantar acciones relacionadas con inspección, vigilancia y control para la regulación de prestadores de servicios para y con los animales, motivo por el cual no se podría dar cumplimiento a la meta hasta que no se obtengan las funciones de IVC. Se contempla iniciar una etapa de construcción del estado del arte, en la cual se evalúan los requerimientos conceptuales, metodológicos y normativos para poder implementarla en el mediano plazo, esto incluye la obtención de las funciones de IVC contemplado en el Decreto Distrital 483 de 2007 y la realización de mesas de trabajo interinstitucional con las Entidades involucradas en el Sistema Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría General. Esta meta tiene una ejecución de 46 prestadores de servicios. | Solicitan suspensión de la meta | [5 empty] | 6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:55 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Atender 45,000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. | De acuerdo con la información se programaron 21.200 atenciones de las cuales se han ejecutado 15.847 para un 74.8% | Para el segundo trimestre del 2018 se lograron los siguientes avances: Maltrato: Se realizo articulación con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de realizar acciones conjuntas, aprehensiones y operativos en pro del bienestar de los animales atendidos víctimas de presunto maltrato y/o crueldad animal. Se trabajó en articulación con Secretaría Distrital de Gobierno (inspectores de policía de atención prioritaria de animales), para realizar intervenciones en viviendas con dificultad al ingreso de funcionarios del IDPYBA, con el fin de realizar la verificación de condiciones de bienestar animal. Se realizó articulación con la fiscalía atendiendo el primer caso a nivel nacional de muerte violenta de un canino y el cadáver quedó en custodia del IDPYBA. Se realizó el documento del procedimiento de atención de casos de maltrato y/o crueldad animal a ejecutarse por parte del Escuadrón Anticrueldad del IDPYBA. Urgencias: Prestacion del servicio de urgencias veterinarias articulado con la policia ambiental y ecologica (gupae), bomberos (brae), e idiger, para caninos y felinos abandonados en condicion de calle y en situacion de urgencia reportados por la comunidad en las diferentes localidades de la ciudad. Se inició el contrato 285 de 2018 con dos clinicas operadoras, ubicadas en zona sur y zona norte del Distrito, para la prestacion del servicio de urgencias Brigadas: Valoracion medico veterinaria en los puntos identificados como críticos por la comunidad (sobrepoblación canina y felina). Se avanzo en la articulacion del programa de brigadas con esterilizacion a fin de generar los documentos respectivos para la atencion integral de los animales de compañía en la ciudad. Adopciones: Se genera una estrategia con canal capital donde se muestran los animales para adopcion en una franja que se llama Ciudadanos de 4 patas Se desarollan las jornadas de adopcion que a continuacion se enuncian: a) 28 de enero de 2018 Parque Simón Bolívar. b) 17 de febrero de 2018 Unidad de Cuidado Animal - UCA c) 25 de febrero de 2018 Unidad de Cuidado Animal – UCA d) 18 de marzo parque el tunal. e) 21 de abril de 2018 parque el Virrey. f) 19 y 20 de mayo de 2018 Adoptaton Unidad de Cuidado Animal –UCA g) 01 de junio C.C. Gran Estación. h) 09 de Junio C.C. Atlantis Plaza i) 15 de Junio CATDOG Festival, entre Agrocampo y CEBA. j) 29 de Junio Alcaldía de Teusaquillo. Animales de Granja: Se logró la conformación de un equipo profesional destinado a la atención especial en verificación de bienestar para los animales de granja. Esta meta cuenta en el 2018 con una programación de 14.969 animales valorados, sin embargo, en el seguimiento a la ejecución se evidencia que con corte al mes de Mayo se cuenta con 13.774 animales valorados, es decir un 92% de la magnitud ejecutada para la vigencia. La alta ejecución obedece a la realización de brigadas masivas para atender cuatro localidades en situación crítica durante el primer trimestre del año en la ciudad: San Cristóbal, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar, las cuales fueron identificadas con sobre población canina y felina por la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, en el que se realizaron 9.523 valoraciones. En las actividades llevadas a cabo se integraron los servicios de educación en tenencia responsable y adecuada de animales de compañía, valoración médico veterinaria, desparasitación de los animales que requerían, e identificación con microchips para el registro de información en la plataforma ciudadano de 4 patas, además de realizar articulación con la Secretaría Distrital de Salud, específicamente para brindar vacunación antirrábica canina y felina, como estrategia para brindar atención integral a la ciudadanía y dar inicio al empoderamiento del Instituto como referente en Protección y Bienestar animal en el Distrito Capital. En tal sentido, se continúa dando respuesta a las necesidades de la comunidad y se enfoca la atención primaria a través de brigadas con diagnóstico de la problemática, valoración médica y control de endo y ecto parásitos de acuerdo a cada caso particular en animales con condición de vulnerabilidad, esto permitirá generar un impacto positivo en la protección y bienestar de los animales de compañía sin responsable en habitabilidad de calle y aquellos en tenencia inadecuada, permitiendo llegar a mayor cantidad de población canina y felina en esta vigencia. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Establecer sistemas de información de reporte | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 15:57 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental. | Se programaron 8 programas para la vigencia 2018 y se han ejecutado 6 para un 75% de cumplimiento | Diseño de ocho programas de comportamiento animal: Valoraciones de comportamiento, brigadas de etología, cachorros al colegio, proyecto Perro Amarillo, Enseñame, Cine cuatro patas, Noche de Gatos y el buen adoptante con los respectivos protocolos. Los programas que se encuentra en implementación son: valoraciones etológicas (102 animales), brigadas etológicas (34 animales), programa enséñame (251 animales), cachorros al colegio (24 animales) y noche de gatos (154 felinos), y el buen adoptante (2). Los programas perro amarillo y cine cuatro patas se encuentran diseñados y programados para implementar en el segundo semestre de la vigencia. Los programas perro amarillo y cine cuatro patas se encuentran diseñados y programados para implementar en el segundo semestre de la vigencia. Con la implementacion de los programa se buscar impactar de manera positiva con los procesos de comportamiento animal, diseñados y ejecutados para que la comunidad pueda beneficiarse con las dinámicas enfocadas a el mejoramiento de la relación con los animales de compañía, convivencia responsable, tenencia responsable, cultura ciudadana y sobre todo actividades que promuevan el bienestar y protección de nuestros animales en el Distrito. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la ejecución de la meta | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:02 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Implantar en 700,000 caninos o felinos microchip de identificación. | La meta esta en 373.029, lo programado para esta vigencia es de 145.267 y se han ejecutado 34.538 para un 23.8% | Para el periodo comprendido entre enero y junio se realizaron 3.225 implantaciones en jornadas masivas como lo fueron el evento del Simón Bolívar, la inauguración del primer parque para perros público en el Tunal, parque central, torremolinos y caí timiza en Fontibón, en cuanto a la identificación de animales por localidades se logró realizar 31.213 implantaciones Cabe mencionar que para el mes de abril se reportan 10807 de las cuales se discriminan de la siguiente manera: 1880 implantaciones realizadas en el mes de marzo y no fueron reportadas por proceso de verificacion en soporte fisico. 1673 implantaciones realizadas en el periodo comprendido entre mes de enero y marzo por las diferentes areas de la subdireccion, y no fueorn reportadas por proceso de verificacion en soportes fisicos. 7524 microchips implantados en el mes de abril. Se implementa en el mes de Junio formato de implantacion de microchips para manejo de los proteccionistas , teniendo en cuenta que se han presentado dificultades para que ellos diligencien el formato establecido por el IDPYBA, razon por la que en los soportes se evidencian varios syickers en una misma hoja. De acuerdo con lo proyectado para la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y una vez realizado el análisis de la capacidad operativa del IDPYBA para dar cumplimiento a esta meta, se solicita el cambio de la magnitud global y la anualizacion de la misma, toda vez que su cumplimiento se asocia a la cantidad de procedimientos de esterilización realizados por el Instituto. En este sentido, al bajar la meta de esterilización, baja la implantación de microchips. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | [5 empty] | 1 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. |  | 6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. |  | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:04 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos. | Se programaron 2 y en el primer semestre se realizaron 1.39 para un 69.5% | Se logro la elaboracion del diagnostico para la identificación de las estrategias para el manejo adecuado de la problemática una especie invasiva (palomas de plaza) en la plaza de bolivar - proyecto piloto. Se elabora el protocolo de captura in vivo. Realización de nueve (9) censos poblacionales de Columba livia domestica entorno al proyecto piloto de Plaza de Bolívar en las localidades de Santa fé, Los Mártires y La Candelaria. Ejecución de 53 Visitas técnicas en respuesta a proceso de quejas y reclamos en las localidades de Bosa, San Cristobal, Antonio Nariño, Usme, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Fontibón, Puente Aranda, Tunjuelito, Kennedy. Generación de sistema de información para trazabilidad de solicitudes. Georreferenciación de puntos críticos presencia de palomas de Plaza (Columba livia domestica) en el Distrito Capital. Formulación de propuestas Plan estratégico 2018 para cada eje (Biótico, Clínico y Social) Grupo Sinantrópicos. Generación sistema de evaluación y planeación (Tablero balanceado de gestión) del grupo de Animales sinantrópicos. Coordinación y asistencia a 20 mesas de trabajo interinstitucionales. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con el seguimiento | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:07 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Garantizar 1 programa de atencion para animales silvestres. | Se programó 1 y se ha ejecutado el 0.53 para un 53% para la vigencia 2018 | El IDPYBA quien es la entidad encargada de la administracion y operación del centro de fauna silvestre, gestionó el establecimiento de un Centro de Fauna Temporal en la ciudad, con el fin de continuar brindando la recepcion y atencion a los animales silvestres que son incautados o rescatados,con el fin de avanzar en la ejecucion del proyecto "construccion y dotacion del centro de recepcion y rehabilitacionde flora y fauna silvestre de Bogota D. C." proyecto priorizado del sector ambiente del distrito. En el desarrollo del programa de Fauna silvestre se logro prestar atencion a 1568 individuos de diversas especies garantizando la atencion veterinaria, biologica y zootecnica de manera interrumpida y las 24 horas en el centro de Fauna Silvestre. Se emitieron 215 conceptos técnicos entre los cuales se encuentran 100 de liberación, 82 por eutanasias, 25 para reubicación y 8 de remisión. Se elabora documento preliminar para el desarrollo de la estrategia de prevención del área de Fauna Silvestre denominado "Documento para el desarrollo de la estrategia de prevención e investigación en Fauna Silvestre" y un documento preliminar en control llamado "Protocolo para el acompañamiento de operativos de incautación de Fauna Silvestre". | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la ejecución y seguimiento en el cumplimiento | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:09 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7520 Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC | Celebrar 1 Semana Distrital de proteccion y bienestar animal de forma anual. | La semana Distrital de Proteccion Animal se desarrollara en el mes de octubre, con el fin de fortalecer la conciencia en el trato que la sociedad proporciona a los animales de compañía. | No aplica | no se puede analizar esta para realizar en el mes de octubre de 2018 |  |  |  |  | Hacer seguimiento en la programación de las actividades | [5 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:13 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7521 Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. | Esterilizar 408,750 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3. | La meta del proyecto informado por el IDPYBA es de 209.054 de lo cual porgramaron 229.147 y ejecutaron 13.498 para un 5.89% | Este programa está enfocado en desarrollar jornadas masivas de esterilización quirúrgica de caninos y felinos en las 20 localidades en hogares de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad, mediante el uso de unidades móviles quirúrgicas, diseñadas y adaptadas para preparar al paciente, como salas de cirugía y espacios de recuperación, de tal forma que se pueda dar amplia cobertura teniendo en cuenta las condiciones geográficas del Distrito y las necesidades de la comunidad. Cabe mencionar que cada una de las jornadas se realiza con un esquema de atención definida para los animales, es decir que el proceso de esterilización de los caninos y felinos se da a través de la asignación de una cita y posteriormente se realiza el proceso quirúrgico. De acuerdo a lo anterior, se han logrado importantes avances como lo fue el realizar esterilizaciones a 11.687 animales entre caninos y felinos, de las localidades de Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, áreas identificadas con sobrepoblación de especies caninas y felinas. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Establecer estratégias para el cumplimiento de la meta que esta baja | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Revisar la meta | 6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-30 16:16 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7521 Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. | Capturar, esterilizar y soltar 13,750 caninos y felinos abandonados y en habitabilidad en calle a través de brigadas. | En lo programado estan 8.416 y se ha ejecutado 143 es decir el 1.7% | Para la vigencia 2018 se programó capturar, esterilizar y soltar 8,416 animales de la ciudad, obteniendo en el periodo comprendido entre enero y junio 143 animales, lo que ha permitido contribuir en la protección de las especies caninas y felinas en habitabilidad de calle, y a su vez el control del crecimiento poblacional y disminución de número de animales en abandono, maltrato o en situación de tenencia inadecuada. Este programa se ha venido desarrollando en las localidades de Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, puesto que las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, La candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, quedaron desiertas en el proceso de licitación pública, por tanto se están realizando las actividades administrativas pertinentes del nuevo proceso contratación. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Esta baja la ejecución | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Revisar meta | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:09 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7521 Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. | Registrar 422,500 microchips de caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y3 en abandono o habitabilidad de calle. | Para la vigencia 2018 se programó 158.903 y para el segundo trimestre se ejecutó 1.878 para un 1.18% | Se solicita suspender esta meta, teniendo en cuenta que la población registrada para dar cumplimiento a la misma, forma parte de la población implantada y registrada a través de las acciones realizadas en el marco del cumplimiento de la meta No. 3 del proyecto 7520 “Implantar 400,000 caninos y felinos con un microchip de identificación”. En este sentido, teniendo en cuenta que los dos proyectos 7520 y 7521 pertenecen a la subdirección de Atención a la Fauna, se unifica la actividad de registro en la meta antes mencionada. De acuerdo con lo anterior, se solicita la congelar de las actividades asociadas a la meta 3 del proyecto 7521 " Registrar 422.500 microchips en Caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y 3 en abandono o habitabilidad de calle". | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Se solicita suspeder la meta | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Revisar la meta | 6 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | Revisar meta | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:12 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 7521 Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. | Adelantar el 100 porciento de los procesos contractuales para desarrollar el servicio de esterilización canina y felina en el Distrito Capital. | No se presenta información | No existen indicadores que permitan conocer el estado de cumplimiento de la meta | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Revisar la información de la meta | 1 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. |  | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. |  | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:19 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Formular e Implementar 1 estrategia de comunicaciones para Instituto. | Se programó 1 y se ejecutó 1 es decir el 100% | Impulsar y promover las acciones y programas del Instituto de Protección y Bienestar Animal, es la tarea de mayor alcance por parte de la Oficina de Comunicaciones, la cual ha permitido un importante impacto mediante la difusión de información y socialización de campañas y contenidos promoviendo e informando de manera estratégica sobre las jornadas, eventos, campañas realizadas. Adicionalmente se logró informar y educar a la ciudadanía en aspectos sobre salud animal, esterilizaciones, programas de adopción. Igualmente la ciudad pudo conocer el trabajo que hace el Instituto en operativos y visitas de control en aspectos de fauna silvestre, animales de granja y rescates a perros y gatos abandonados o en condición de maltrato. Se logró una gestión de medios para obtener publicaciones Free Press gracias a las acciones estratégicas DARK Social, se acompañaron entrevistas de la directora en medios como Caracol Radio, RCN Radio, prensa escrita El Tiempo, El Espectador, Publimetro y noticieros de televisión como Noticias Uno, CityTV, y Canal Capital, con el propósito de mostrar los resultados y la gestión que realiza el IDPYBA en cumplimieno de su misionalidad. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con el proceso que contempla la meta | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:21 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Implementar 2 aplicativos informáticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto. | Se programó un 1.50 y se ha ejecutado un 1.00 para un 66% de cumplimiento de la meta | Como parte de la prestación de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (Gestionado desde la Mesa de Servicios) se han realizado acciones que incluyen la instalación, configuración, administración y soporte de la seguridad centralizada, Switching, UPS, Ofimática, Telefonía IP, Wifi, Internet, Caip, Telefonía Móvil, sistemas de informacion: Administrativos y Web Institucional, y demás necesidades tecnológicas en las sedes del Instituto. Se continua trabajado en la parametrización de los difrentes módulos (Gestión de contenido digita, correspondencia, categorias/indexación, mensajería, flujo de trabajo con el SGP (BPM), archivo físico, sellos y comentarios, estampado cronológico y firma digital y PQRS) y se han realizado capacitaciones a los usuarios de acuerdo a su perfil y se encuentra en fase de producción | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la ejecución de la meta | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:27 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Atender el 100 % de requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | Se programó un 100% y se ha cumplido el 49% | Durante el periodo se obtuvieron fallos favorables frente a las tutelas que se han recibido en lo corrido del año, en favor de la defensa judicial del Instituto. Por otra parte se ha venido adelantando un significativo trabajo interinstitucional en aras del montaje del proyecto de Acuerdo Distrital mediante el cual se pretende dar desarrollo al mandato del artículo 133 de la Ley 1801 de 2016 mediante el cual se pretende fijar la tasa que figurará como contribución para el ingreso al registro de los Caninos Potencialmente Peligrosos, contando con la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Salud y el IDPYBA. Igualmente, se han llevado a cabo reuniones con diferentes universidades (Rosario - y Sabana) en aras de celebrar convenios para contar con pasantes y judicantes que puedan apoyar la gestión misional del Instituto y que beneficiarán el desarrollo de los programas misionales. Así mismo, se ha contribuido al montaje de los protocolos de manejo de aprehensiones materiales preventivas al igual que el de Atención al Ciudadano. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Incluir en este seguimiento la respuesta a los derechos de petición de la ciudadanía | 1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  | Revisar la meta respeto a los derechos de petición de los organos de control o de los ciudadanos | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:30 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Implementar el 100 % de los procesos transversales de apoyo para garantizar el optimo funcionamiento del Instituto | Se programó el 100% y se tiene un acumulado de ejecución del 9% del cumplimiento de la meta | Se realizó la compra e instalación del biciparqueadero de la Entidad como parte de las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA 2018, en el marco de la implementación del programa de Prácticas sostenibles del PIGA - línea de Movilidad Urbana Sostenible. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Revisar la meta | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Revisar las acciones que pide la meta | 1 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual. |  | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:33 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto. | Se programó el 0.40 y se ha ejecutado un 0.18 para un 23% de cumplimiento de la meta | El Instituto cuenta con la plataforma estratégica definida colectivamente y con los planes operativos que permitirán hacer seguimiento a partir de la articulación de la gestión por procesos de la entidad en armonía con la gestión por proyectos, facilitando ejes de articulación definidos en los objetivos de gestión, facilitando la identificación de los aspectos pertinentes de la gestión y en este sentido, identificando la orientación que debe tomar las decisiones de tal forma que en su avance se cumplan con el mandato institucional de la entidad, atendiendo el marco normativo y el diseño institucional definido en el marco del Sistema Integrado de Gestión | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Revisar las acciones de la meta y el porcentaje de lo ejecutado | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:38 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión. | Se tiene programado un 0.7 y se lleva ejecutado un 0.20 para un 29% de cumplimiento de la meta, se debe revisar los lineamientos de Función Pública y de la Alcaldía Mayor de Bogotá repecto a la integración del SIG con MIPG | Acorde con la normatividad vigente, se programaron las actividades y los productos por cada uno de los subsistemas que hacen parte del SIG, mediante una herramienta de gestión llamada Plan Gerencial que permitirá realizar seguimiento trimestral al avance de la implementación de cada uno de ellos. Dentro de las actividades realizadas a la fecha de corte, se encuentran las siguientes: *Identificación y agrupacion de las actividades institucionales relacionadas en un mapa de procesos institucional *Levantamiento de procedimientos y documentos soporte para la estandarización de actividades, responsabilidades, puntos de control y productos. *90% de autodiagnósticos aplicados de armonización con el MIPG *47 Procedimiento levantados y adoptados *Documento PIGA listo aprobado por la alta dirección *Aprobación del Sistema de Control Interno *Creación del Comité de Control Interno. *Política y Objetivos de Sistema Integrado de Gestión y del Subsistema de Gestión de Calidad establecidas *Definida la metodología y el procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos de la entidad *Procedimiento para la caracterización de partes interesadas *identificación de las condiciones ambientales institucionales y se aprobó el procedimiento para la identificación y valoración de aspectos de impactos ambientales *Creación y formalización de la Resolución del Comité Interno de Archivo *Acompañamiento a la implementación del software AZ-Digital *Plan Institucional de Archivos PINAR listo para aprobación de la alta dirección *Portafolio de servicios de sistemas *Documento preliminar de plan estratégico de tecnologías de información y comunicación PETIC *Política de Seguridad y Salud *Política de Prevención de Alcohol y Drogas *Objetivos del SGSST y Reglamento de Higiene y Seguridad *Matriz de Identificación de Riesgos Laborales actualizada *Conformación de los Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el Comité de Convivencia Laboral | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Se recomienda incorporar el SIG en MIPG | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  | 9 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. |  | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:44 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Formular e Implementar 1 estrategia de comunicaciones para Instituto. | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:46 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Implementar 2 aplicativos informáticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto. | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:47 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Atender el 100 % de requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas. | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:48 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Implementar el 100 % de los procesos transversales de apoyo para garantizar el optimo funcionamiento del Instituto | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:49 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto. | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2018-07-31 08:49 | controlinterno@proteccionanimalbogota.gov.co | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | 2018 | 30 de Junio | 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 7518 Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal | Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión. | Son las mismas metas producto de Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | [12 empty] | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados