## MAPA DE RIESGOS
[6 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) |  |  |  | BAJA |  | PREVENTIVO
[6 empty] | IMPROBABLE (2) | MAYOR (10) |  |  |  | MODERADO |  | DETECTIVO
[6 empty] | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) |  |  |  | ALTA |  | CORRECTIVO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
|  |  | Código: PE01-PR03-F02 | [12 empty] | VERSION: 1.0
Fecha de Aprobacion:29/01/2018
CONSECUTIVO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [15 empty] | REPORTE MONITOREO Y REVISIÓN-ABRIL |  |  |  | REPORTE MONITOREO Y REVISIÓN-AGOSTO |  |  |  | REPORTE MONITOREO Y REVISIÓN-DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (ABRIL) | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (AGOSTO) | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (DICIEMBRE)
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  | CAUSAS | RIESGO | CONSECUENCIA | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO
| EXTERNO | INTERNO |  |  |  | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | CONTROLES | TIPO DE CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE EJECUCIÓN | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE EJECUCIÓN | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  |  | ZONA DE RIESGO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | FECHA | ACCIONES | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR
1 | POLITICOS | RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS | extralimitación de funciones, ausencia o debilidad de procesos y procedimientos. | Pérdida y/o alteración intencional de la documentación precontractual y contractual. | sanciones legales, administrativas y disciplinarias, | CASI SEGURO (5) | CATASTRÓFICO (20) | 5 | 3 | 53 | EXTREMA | La implementación del Procedimiento de contratación por prestación de servicios PA06-PR01 permite contrarrestar la pérdida y/o alteración intencional de la documentación. | PREVENTIVO | PROBABLE (4) | CATASTRÓFICO (20) | EXTREMA | 2018-04-01 | Poner a consideración del Comité de Contratación la aprobación del procedimiento para proceder, posteriormente, a socializarlo. | Actas del Comité de Contratación | Cindy Navarro |  | 2018-04-25 | Se puso en conocimiento del Comité de Contratación la próxima aprobación del procedimiento, para proceder a socializarlo. |  |  | 2018-08-15 | El proceso se encuentra en elaboración del procedimiento para el control y seguimiento del prestamo de documentación contractual | Área contractual | Un procedimiento | 2018-09-01 | Se estableció el procedimiento Código PA03-PR02, mediante el cual se establecen los parámetros para solicitar y realizar préstamos de los documentos que administran los Archivo de Gestión de las diferentes Subdirecciones u Oficinas y el Archivo Central del Instituto. | Área Gestión documental - Área Contractual | Un procedimiento implementado | Se recomienda la aprobación del procedimiento para el control de las carpetas contractuales, con el fin de minimizar el riesgo de perdida y controlar los prestamos de las carpetas y sus documentos | Se recomienda agilizar el levantamiento del procedimiento y la aprobación en Comité Contractual, para socializarlo e implementarlo
|  | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | bajos estándares éticos |  | reprocesamiento de la información. | [6 empty] | (Precontractual) Creación e implementación del formato de listado de entrega de documentos por parte de los contratistas, debidamente firmado por quien recibe, en cada área. (Contractual) Creación e implementación del formato de Planilla de préstamo de documentos contractuales, que será administrada por el Técnico de la Oficina de Gestión Contractual. | PREVENTIVO |  |  |  | Vigencia 2018 | Crear el formato de Planilla de préstamo de documentos contractuales. | Planilla de préstamo de documentos contractuales. | Juan Sebastián Rojas |  | 2017-12-12 | Se creó el formato de planilla de préstamo de documentos contractuales, de modo que el Técnico pueda tener la información verídica del lugar donde están los expedientes. |  |  | 2018-07-10 | Se ha adelantado el proceso de implementación de los lineamientos de gestión documental al interior del proceso. | Área contractual- gestión documental | 100% de la implementación de los procesos de gestión documental al interior del Área Contractual | 2018-12-28 | 100% de los procesos de gestión documental implementados al interior del Área Contractual | Area Contractual | Procesos de Gestión Documental implementados | Se recomienda revisar periodicamente la implementación del formato y realizar las modificaciones de acuerdo con las necesidades | Revisar la aplicación y verificar su pertinencia respecto al riesgo
tráfico de influencias
2 | ECONOMICOS | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | Concentración de poder, | Celebración de contratos omitiendo requisitos legales y/o del procedimiento para favorecimiento de un tercero. | Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias | CASI SEGURO (5) | CATASTRÓFICO (20) | 5 | 3 | 53 | EXTREMA | La implementación del Procedimiento de contratación por prestación de servicios PA06-PR01 permitirá establecer las competencias de cada área en el proceso, de modo que no exista concentración de poder, pues se llevará a cabo de manera conjunta. | PREVENTIVO | PROBABLE (4) | CATASTRÓFICO (20) | EXTREMA | 2018-04-01 | Poner a consideración del Comité de Contratación la aprobación del procedimiento para proceder, posteriormente, a socializarlo. | Actas del Comité de Contratación | Cindy Navarro |  | 2018-04-25 | Se puso en conocimiento del Comité de Contratación la próxima aprobación del procedimiento, para proceder a socializarlo. | [10 empty] | Se recomienda que los procedimientos se aprueben de manera oportuna, pues es un instrumentos de control, de fijación de responsabilidades y roles y de identificación de riesgos. | Se recomienda agilizar el levantamiento del procedimiento y la aprobación en Comité Contractual, para socializarlo e implementarlo
| LEGALES | RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS | extralimitación de funciones, ausencia o debilidad de procesos y procedimientos. |  | incumplimiento de las obligaciones contractuales. | [6 empty] | Implementación de la plataforma SECOP II. | PREVENTIVO |  |  |  | 2018-04-01 | Capacitar a los funcionarios del Instituto sobre el uso y manejo de la plataforma SECOP II, para empezar el proceso de implementación. | Listado de asistencia a Capacitaciones. | Pedro Pablo Avella |  | 2018-04-06 | Se empezaron las capacitaciones a funcionarios de la Entidad sobre la Plataforma SECOP II. |  |  | 2018-07-05 | Se realizó una mesa de trabajo con el fin de socializar el manejo de la plataforma SECOP II | Pedro Pablo Avella | Se realizaron 4 capacitaciones, en las cuales se capacitó y registró como proveedores a 52 contratistas. | 2018-12-31 | Se realizaron 5 capacitaciones a las cuales asistieron 111 contratistas del Instituto. | Tatiana Sánchez- Juan Manuel Valdeblanquez | 5 capacitaciones realizadas | Se recomienda que las capacitaciones a los funcionarios queden evidenciadas en las invitaciones, actas y listado de asistencias | Se recomienda iniciar el cargue de la información en la plataforma SECOP II
| POLITICOS |  | amiguismo y clientelismo,bajos estándares éticos | [8 empty] | Realizar capacitaciones respecto a las buenas prácticas en la contratación estatal, y los riesgos que existen cuando se omiten. | PREVENTIVO |  |  |  | Trimestral | Realizar capacitaciones sobre las buenas prácticas en la contratación estatal y riesgos de omitirlas. | Listado de asistencia a Capacitaciones. | Cindy Navarro |  | 2018-03-09 | Se realizó capacitación a supervisores y apoyos a la Supervisión, sobre buen ejercicio de la Supervisión. |  |  | 27/08/2018- 28/08/2018 | Notificación de supervisión y remisión de la información contenida en el Manual de Contratación sobre las funciones de los supervisores de contratos |  |  | 2018-11-09 | Se notificó a los Supervisores de contratos la designación de Supervisión de 236 contratos, informando así mismo en Comité de Contratación cuáles son las responsabilidades que les asisten en el desempeño de esta función. | Cindy Navarro |  | Se recomienda que la asistencia a estas capacitaciones sean obligatorias para los supervisores de contratos | Se recomienda continuar con las capacitaciones y archivar las evidencias
Estudios previos o de factibilidad y/o pliego de condiciones superficiales
tráfico de influencias.
3 | ECONOMICOS | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | extralimitación de funciones, ausencia o debilidad de procesos y procedimientos. | Utilizacion de informacion reservada para favorecimiento de un tercero | Investigaciones y sanciones legales, administrativas y disciplinarias, | CASI SEGURO (5) | CATASTRÓFICO (20) | 5 | 3 | 53 | EXTREMA |  |  | POSIBLE (3) | CATASTRÓFICO (20) | EXTREMA | [17 empty] | Se recomienda el inicio de las capacitaciones a todo el personal (planta y contratistas ) del IDPYBA, y que las capacitaciones esten relaciondas con la socialización del Código de Integridad | Se recomienda que las modificaciones a las acciones queden motivadas y aprobadas con los procesos involucrados
| SOCIALES | RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS | Utilizacion indebida de la informacion Institucional |  | Utilizacion de la información en contra del instituto | [6 empty] | Realizar una capacitación sobre valores éticos en el ejercicio de la función pública. | PREVENTIVO |  |  |  | Trimestral | Realizar capacitaciones sobre los valores éticos en el ejercicio de la función pública. | Listado de asistencia a Capacitaciones. | Cindy Navarro/ Supervisores de Contratos | [6 empty] | A la fecha no se han realizado, sin embargo se reprogramarán para el mes de septiembre |  |  | 2018-10-18 | En Comité de Contratación se informó acerca de una presunta falsedad en documento público de un contratista del Instituto, y se expusieron los posibles riesgos de faltar al principio de moralidad en el ejercicio de la Función pública. Posterior a esto, se procedió a socializar lo expuesto en el Comité de Contratación con las personas encargadas de la revisión y aprobación de documentos contractuales de cada área. | Cindy Navarro | Se realizó una capacitaciónacerca de la moralidad en el ejercicio de la función públca
| CULTURALES |  | bajos estándares éticos, | [8 empty] | Implementación de la plataforma SECOP II, como un sistema de seguimiento a los documentos contractuales, especialmente en la etapa precontractual, donde los documentos son de conocimiento exclusivo de los competentes y solo los autorizados pueden tener acceso a ellos. | PREVENTIVO |  |  |  | 2018-04-01 | Capacitar a los funcionarios del Instituto sobre el uso y manejo de la plataforma SECOP II, para empezar el proceso de implementación. | Listado de asistencia a Capacitaciones. | Pedro Avella |  | 2018-04-06 | Se empezaron las capacitaciones a funcionarios de la Entidad sobre la Plataforma SECOP II. |  |  | 2018-07-05 | Se realizó una mesa de trabajo con el fin de socializar el manejo de la plataforma SECOP II |  | Se realizaron 4 capacitaciones, en las cuales se capacitó y registró como proveedores a 52 contratistas. | 2018-12-31 | Se realizaron 5 capacitaciones a las cuales asistieron 111 contratistas del Instituto. | Tatiana Sánchez- Juan Manuel Valdeblanquez | 5 capacitaciones realizadas | Se recomienda continuar con las capacitaciones | Se recomienda continuar con las capacitaciones y archivar las evidencias
POLITICOS
LEGALES
6 | ECONOMICOS | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | Concentración de poder. | Cobro por realización de trámites y/o servicios para beneficio propio o de un tercero | Detrimento patrimonial. | CASI SEGURO (5) | CATASTRÓFICO (20) | 5 | 3 | 53 | EXTREMA | IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES (NO EXISTE) |  | PROBABLE (4) | CATASTRÓFICO (20) | EXTREMA | 2018-06-01 | Socialización del protafolio al interior de la entidad y ciudadania | Listado de asistencia/ pagina web /suit | Natalia Roncacio |  | junio | Las acciones se encuentran programadas para el segundo trimestre | Atención al ciudadano |  | 2018-09-03 | A través del SDQS se procedio a publicar de cara a ciudadano el protafolio de bienes y servicios del Instituto | Atención al ciudadano | 1 Portafolio de bienes y servicios |  | Se publican en la pagina Web algunos de los servicios que presta el Instituto y se mencionan los requisitos para acceder a estos (esterilizaciones, adopciones, educación y participación). Los servicios se encuantran publicados en la Guía de Trámites de la Alcaldía Mayor de Bogotá http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/instituto-distrital-de-proteccion-y-bienestar-animal-idpyba/ Queda pendiente realizar la caracterización de las partes interesadas en articulación con los líderes de las áreas y construir el protafolio del Instuto, dando cumplimiento a lo sugerido por el DAFP. |  |  | Se recomienda la identificación y socialización de los trámites y servicios del IDPYBA, en un trabajo conjunto con los procesos misionales y Atención al Ciudadano | Se recomienda socializar el Portafolio de Servicios tanto al cliente interno como externo y dejar evidencia de la actividad
| SOCIALES | RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS | Bajos estándares éticos. |  | Investigaciones disciplinarias. | [11 empty] | 2018-06-01 | Socialización del codigo de integridad | Listado de asistencia/ pagina web /suit | Natalia Roncacio | [5 empty] | 2018-09-11 | Se realizo solicitud al proceso de talento humano para el acompañamiento de la socialización del codigo de integridad | Atención al ciudadano | 1 solicitud | DICIEMBRE | Se realiza reunión de socialización del Código de Integridad con todos los Funacionarios y Contratistas del Instituto en el mes de Septiembre. Se realiza socialización del Código de Integridad, emitiendo la Circular No 019 del 20 de diciembre de 2018 Buen Trato. La cual se realiza a través del correo lectrónico a todos los Funcionarios y Contratistas del Instituto. | Natalia Roncancio |  | Se recomienda su expedición, de acuerdo con los lineamientos establecidos por DAFP y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y socializarlo al personal (planta y contratista) del IDPYBA, | Se recomienda socialización e implementación del Código de Integridad
| CULTURALES |  | Tráfico de influencias |  | Imagen institucional. | [28 empty] | Se recomienda revisar las PQRS y darles trámite dentro de los plazos señalados por la Ley y la reglamentación interna del IDPYBA | Se recomienda continuar con el seguimiento de las PQRS en oportunidad y completitud
| POLITICOS |  | Extralimitación de funciones.
LEGALES
8 | ECONOMICOS | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | Concentración de poder. | Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. | Investigaciones fiscales, penales y/o disciplinarias | CASI SEGURO (5) | CATASTRÓFICO (20) | 5 | 3 | 53 | EXTREMA | Aplicación plataforma SECOP II | PREVENTIVO | PROBABLE (4) | CATASTRÓFICO (20) | EXTREMA | 2018-04-01 | Capacitar a los funcionarios del Instituto sobre el uso y manejo de la plataforma SECOP II, para empezar el proceso de implementación. | Listado de asistencia a Capacitaciones. | Pedro Pablo Avella |  | 2018-04-06 | Se empezaron las capacitaciones a funcionarios de la Entidad sobre la Plataforma SECOP II. | [6 empty] | 2018-12-31 | Se realizaron 5 capacitaciones a las cuales asistieron 111 contratistas del Instituto. | Tatiana Sánchez- Juan Manuel Valdeblanquez | 5 capacitaciones realizadas | Se recomienda las capacitaciones permanentes y el inicio de la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Se recomienda las capacitaciones permanentes y el inicio de la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II
| POLITICOS | RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS | Bajos estándares éticos. |  | Imagen institucional.
| LEGALES |  | Tráfico de influencias |  | Direccionamiento de los recursos para beneficio propio, o de terceros. | [6 empty] | Modificación de la Resolución que regula el Comité de Contratación, de modo que se estipule que las adendas deben ser puestas en conocimiento de todos los miembros del Comité, y deben estar debidamente aprobadas. | CORRECTIVO |  |  |  | 2018-05-01 | Poner a consideración del Comité de Contratación la modificación de la Resolución del Comité. | Acta Comité de Contratación. | Cindy Navarro |  | No se ha realizado |  |  |  | 2018-05-16 | Se puso a consideración del Comité la modificación de la Resolución que regula el Comité de Contratación con el fin de estipular que las adendas fueran conocidas por los miembros del Comité. Se está a la espera de las modificaciones planteadas sobre el Manual de contratación para expedir la nueva Resolución. |  |  | 2018-12-31 | Se remite para revisión y aprobación el Manual de Contratación y Manual de Supervisión, y con ella se modifica la Resolución que regula el Comité de Contratación. | Cindy Navarro |  | Se recomienda identificar al interior del Instituto cuales son los roles y responsabilidades de los funcionarios que participan en los procesos contractuales y la aprobación del acto administrativo. | Se recomienda identificar al interior del Instituto cuales son los roles y responsabilidades de los funcionarios que participan en los procesos contractuales y la aprobación del acto administrativo.
Extralimitación de funciones.
Note on D11: Este campo es diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación La versión de actualización será acorde con los seguimientos y actualizaciones realizadas por los procesos y es diferente a la versión del formato para elaborar los mapas de riesgos
Note on A12: El consecutivo se utiliza para identificar cada uno de los riesgos, empezando por uno (1).
Note on B12: Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias. Si al diligenciar la matriz Definición de Riesgos de Corrupción todas las respuestas son afirmativas, se considera que es un riesgo de corrupción.
Note on G12: La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. Acciones fundamentales para valorar el riesgo: - Identificar controles existentes - Verificar efectividad de los controles - Establecer prioridades de tratamiento
Note on W12: Es responsabilidad del líder de cada proceso en conjunto con sus equipos monitorear el Mapa de Riesgos de forma periódica y ajustan si es el caso. El monitoreo permanente a la gestión del riesgo facilita establecer la efectividad de los controles formulados. El monitoreo por autoevaluación se realizará con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia y se registrará durante los tres(3) primeros días siguientes al corte.
Note on AA12: Es responsabilidad del líder de cada proceso en conjunto con sus equipos monitorear el Mapa de Riesgos de forma periódica y ajustan si es el caso. El monitoreo permanente a la gestión del riesgo facilita establecer la efectividad de los controles formulados. El monitoreo por autoevaluación se realizará con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia y se registrará durante los tres(3) primeros días siguientes al corte.
Note on AE12: Es responsabilidad del líder de cada proceso en conjunto con sus equipos monitorear el Mapa de Riesgos de forma periódica y ajustan si es el caso. El monitoreo permanente a la gestión del riesgo facilita establecer la efectividad de los controles formulados. El monitoreo por autoevaluación se realizará con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia y se registrará durante los tres(3) primeros días siguientes al corte.
Note on AI12: Lo hace la OCI, teniendo en cuenta las auditorias internas, donde se analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Este seguimiento se hará en las siguientes fechas: 30 DE ABRIL 31 DE AGOSTO 31 DE DICEMBRE
Note on AJ12: Lo hace la OCI, teniendo en cuenta las auditorias internas, donde se analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Este seguimiento se hará en las siguientes fechas: 30 DE ABRIL 31 DE AGOSTO 31 DE DICEMBRE
Note on AK12: Lo hace la OCI, teniendo en cuenta las auditorias internas, donde se analicen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Este seguimiento se hará en las siguientes fechas: 30 DE ABRIL 31 DE AGOSTO 31 DE DICEMBRE
Note on B13: Determina los factores que afectan positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.
Note on D13: CAUSAS : Son los medios, circunstancias, situaciones y/o agentes que generan o propician riesgos. Estas causas deben estar relacionadas con lo identificado en el contexto estratégico (a cada causa se le pueden asociar uno o mas factores internos y externos. Es esencial que las causas tengan relación directa con el riesgo identificado Nota : Las causas deben contrarrestarse con uno o mas controles. No necesariamente cada causa debe tener un control exclusivo, es decir, un control puede contrarrestar varias causas identificadas, lo importante es que todas las causas tengan controles asociados, en caso de no tener controles asociados, la idea es identificar acciones complementarias a estos controles ya establecidos, relacionados con las causas que no han sido tratadas.
Note on E13: Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Note on F13: Son los efectos generados por la ocurrencia o materialización de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio o un detrimento.
Note on G13: El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo tiene como principal objetivo medir el riesgo inherente. Pasos claves en el análisis de riesgos - Determinar probabilidad - Determinar consecuencias - Calificación del riesgo - Estimar el nivel del riesgo
Note on B14: Relación existente entre la Entidad y el ambiente en el que opera – fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en especial la información referente al riesgo de corrupción. (entorno normativo, regulatorio y partes interesadas Ver lista desplegable
Note on C14: Se relacionan con la estructura, cultura organizacional, cumplimiento de planes, programas, proyectos, procesos, procedimientos, sistemas de información, modelo de operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la entidad. Ver lista desplegable
Note on G14: Es el elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de su materialización, calificandolos y evaluandolos a fin de determinar la capacidad de la entidad, para su aceptación y manejo.
Note on M14: Los controles identificados deben mitigar las causas identificadas en cada riesgo. Dichos controles pueden atacar una o varias causas, dependiendo el tipo de control.
Note on N14: CONTROL PREVENTIVO: Se orienta a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. CONTROL CORRECTIVO: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.
Note on O14: Para determinar el riesgo residual, se comparan los resultados obtenidos del riesgo inherente con los controles establecidos, para determinar la zona del riesgo final.
Note on R14: Teniendo en cuenta los controles determinados, relacione las acciones asociadas a cada uno de ellos para ser ejecutadas, que permitan mitigar el riesgo residual.
Note on X14: Relacionar los avances en la ejecución de las acciones pmanteadas lo cual permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como la identificación, analisis y valoración.
Note on G15: Es la ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un periodo determinado) o por la factibilidad, inciden: (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).
Note on H15: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la Entidad. De todos modos, la materialización de un riesgo de corrupción para la entidad, es un impacto único. No aplica la descripción de riesgos insignificantes o menores.
Note on O15: SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD SE DESPLAZA HACIA ABAJO EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Note on P15: SI EL CONTROL AFECTA EL IMPACTO SE DESPLAZA HACIA LA IZQUIERDA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Note on R15: Especifique el tiempo en que va ha desarrollar las actividades.
Note on S15: Relacione las acciones a ejecutar por cada control establecido. Durante la aplicación de estas acciones, cada responsable de proceso debe mantener la trazabilidad de las actividades realizadas, con el fin de garantizar de forma efectiva que estos riesgos no se materialicen
Note on T15: Determine el registro que soporta y evidencia la ejecución de las acciones, como actas, documentos, memorias.
Note on U15: Indique quien es el resposable de adelantar la/s acción/nes programadas. (Profesional Especializado, Universitario, Técnico….
Note on V15: Establezca un indicador que permita medir la efectividad de la ejecución de las acciones planteadas, frente a la administración del riesgo.

## DEFINICIÓN RIESGOS CORRUPCIÓN
MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Descripción del riesgo | Acción u Omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio particular
Riesgo 1
Riesgo 2…
Riesgo n
Si en la descripción del riesgo, las casillas son contestadas todas afirmativamente, se trata de un riesgo de corrupción.
VOLVER AL MAPA

## DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDA
TABLA DE PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN (FACTIBILIDAD) | FRECUENCIA
1 | RARA VEZ | Puede que el riesgo no se haya presentado, o que ocurra solo en circunstancias excepcionales. | El evento no se ha presentado en los últimos 5 años
2 | IMPROBABLE | El riesgo puede ocurrir en algún momento, es poco común o frecuente | El eventose presentó una vez en los últimos 5 años.
3 | POSIBLE | Es posible que suceda. | El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.
4 | PROBABLE | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos. | El evento se presentó una vez en el último año.
5 | CASI SEGURO | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. | El evento se presentó más de una vez al año.
VOLVER AL MAPA DE RIESGOS

## DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO
|  |  | RIESGO 1 |  | RIESGO 2 |  | RIESGO 3… |  | RIESGO n
Nº | PREGUNTA: Si el riesgo de corrupción se materializa podría... |  | RESPUESTA |  | RESPUESTA |  | RESPUESTA |  | RESPUESTA
|  |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  | x
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  | x
3 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? |  | x
4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? |  |  | x
5 | ¿Generar perdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? |  | x
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? |  | x
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicio? |  | x
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  |  | x
9 | ¿generar perdida de información de la Entidad? |  | x
10 | ¿Generar intervención de los organos de control, fiscalía, u otro ente? |  | x
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? |  | x
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? |  | x
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? |  | x
14 | ¿Generar pérdida de credibilidad de la Entidad? |  | x
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? |  |  | x
16 | ¿Ocacionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  |  | x
17 | ¿Afectar la imagen regional? |  |  | x
18 | ¿Afectar la imagen nacional? |  |  | x
TOTAL RESPUESTAS
NOTA: | RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 1 Y 5 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO MODERADO
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 6 Y 11 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO MAYOR
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ENTRE 12 Y 18 PREGUNTAS GENERA UN IMPACTO CATASTRÓFICO
TABLA DE IMPACTO
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN
5 | MODERADO | Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera MEDIANAS consecuencias para la entidad.
10 | MAYOR | Impacto negativo de la Entidad. Genera ALTAS consecuencias para la Entidad.
20 | CATASTRÓFICO | Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias DESASTROSAS para la Entidad.
VOLVER AL MAPA

## MATRIZ CALIFICACIÓN
MATRIZ DE CALIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
| PROBABILIDAD | PUNTAJE | ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
|  |  | MODERADO (5) | MAYOR (10) | CATASTRÓFICO (20)
|  | VALOR | 1 | 2 | 3
1 | CASI SEGURO (5) | 5 | 25 MODERADA | 50 ALTA | 100 EXTREMA | ZONA DE RIESGO EXTREMA
2 | PROBABLE (4) | 4 | 20 MODERADA | 40 ALTA | 80 EXTREMA | ZONA DE RIESGO ALTA
3 | POSIBLE (3) | 3 | 15 MODERADA | 30 ALTA | 60 EXTREMA | ZONA DE RIESGO MODERADA
4 | IMPROBABLE (2) | 2 | 10 BAJA | 20 MODERADA | 40 ALTA | ZONA DE RIESGO BAJA
5 | RARA VEZ (1) | 1 | 5 BAJA | 10 BAJA | 20 MODERADA
| IMPACTO |  | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
| PUNTAJE |  | 5 | 10 | 20
|  |  | 53 | EXTREMA
|  |  | 43 | EXTREMA
|  |  | 33 | EXTREMA
|  |  | 52 | ALTA
|  |  | 42 | ALTA
|  |  | 32 | ALTA
|  |  | 23 | ALTA
|  |  | 51 | MODERADA
|  |  | 41 | MODERADA
|  |  | 31 | MODERADA
|  |  | 22 | MODERADA
|  |  | 13 | MODERADA
|  |  | 21 | BAJA
|  |  | 11 | BAJA
|  |  | 12 | BAJA
|  | BAJA |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  | BAJA |  | BAJA | * Asumir el riesgo
|  | BAJA |  | MODERADA | * Asumir el riesgo * Reducir el riesgo
|  | MODERADA |  | ALTA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  | MODERADA |  | EXTREMA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
BAJA
MODERADA
MODERADA
ALTA
| 42 | ALTA
BAJA
MODERADA
ALTA
ALTA
EXTREMA
MODERADA
ALTA
ALTA
EXTREMA
EXTREMA
MODERADA
ALTA
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
REGRESAR AL MAPA DE RIESGOS

## OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
| ZONA DE RIESGO BAJA | ZONA DE RIESGO MODERADA | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO EXTREMA
PUNTAJE | DE 5 A 10 PUNTOS | DE 15 A 25 PUNTOS | DE 30 A 50 PUNTOS | DE 60 A 100 PUNTOS
PROBABILIDAD | RARA VEZ O IMPROBABLE | RARA VEZ, IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE Y CASI SEGURO | IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE Y CASI SEGURO | POSIBLE, PROBABLE Y CASI SEGURO
IMPACTO | MODERADO Y MAYOR | MODERADO, MAYOR Y CATASTROFICO | MAYOR Y CATASTROFICO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO | Los riesgos de corrupción se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirce fácilmente con los controlesestablecidos en la Entidad. | Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo bajo o eliminarlo. | Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada, baja o eliminarlo. | Los riesgos de corrupción de la zona extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección.
NOTA |  | En todo caso se requiere que la Entidad propenda por eliminar el riesgode corrupción o por lo menos llevarlo a la zona de riesgo baja. | En todo caso se requiere que la Entidad propenda por eliminar el riesgode corrupción o por lo menos llevarlo a la zona de riesgo baja. | En todo caso se requiere que la Entidad propenda por eliminar el riesgode corrupción o por lo menos llevarlo a la zona de riesgo baja.
VOLVER AL MAPA DE RIESGOS

## EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES
CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RIESGO | Descripción del Control | Naturaleza del control | Criterios para la evaluación | [7 empty] | Desplazamiento
|  |  | ¿Existe manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? En caso afirmativo califique 15 | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?, En caso afirmativo califique 5 | ¿El control es automático?En caso afirmativo califique 15 | ¿El control es manual? califique 15 | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? califique 10 | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? califique 10 | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? Califique 30 | PUNTAJE TOTAL POR CONTROL | Probabilidad (Preventivo) | Impacto (Correctivo)
1 | [12 empty] | CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES | PUNTAJE A DESPLAZAR | Preventivo | 15
[15 empty] | Correctivo | 0
[13 empty] | DE 0 A 50 | 0
2… | [12 empty] | DE 51 A 75 | 1
[13 empty] | DE 76 A 100 | 2 |  |  | PREVENTIVO
CORRECTIVO
...n | [12 empty] | DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA SE REALIZA UN DESPLAZAMIENTO EN LA MATRIZ, ASÍ: SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD SE REALIZA UN DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO . SÍ AFECTA EL IMPACTO SE REALIZA UN DESPLAZAMIENTO HACIA LA IZQUIERDA.
0
2
CONTROLES MANUALES: Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos consecutivos, listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros.
CONTROLES AUTOMÁTICOS: Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o sofware, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin quen tenga que intervenir una persona en el proceso.
Nota: El numero de movimientos en la matriz se realiza con el promedio aproximado entre los movimientos por cada control Ejemplo: Sin se cuenta con 3 controles y los tres suman 5 movimientos siendo 1-2-2 = promedio 1.666 = 2 Esto aplica para Probabilidad e impacto
| El control preventivo contrarresta la PROBABILIDAD de materialización del riesgo y el control correctivo el IMPACTO de la materialización del riesgo. | [15 empty] | DE 0 A 50
DE 51 A 75
MATRIZ DE CALIFICACIÒN