## Hoja1
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [8 empty] | Vigencia | 01/01/2018 a 31/12/2018
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Claudia Patricia Guerrero Chaparro | [8 empty] | Cargo | Asesor
Objetivo del PAA: |  | Programar para la vigencia 2018 la ejecución de los 5 Roles establecidos por la normatividad vigente para la Oficina de Control Interno en desarrollo de las Funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y demás normatividad reglamentaria.
Alcance del PAA: |  | El establecido para cada caso en la normatividad vigente de acuerdo con el recurso humano dispuesto y la disponibilidad de información de los procesos a auditar
Criterios: |  | Requisitos y / o lineamientos establecidos por el Instituto en los procedimientos o normas aplicables según corresponda
RECURSOS: - Humanos: Asesora de la Oficina de Control Interno - Financieros:No hay presupuesto asignado por Ley de Garantías - Tecnológicos: Equipos de Computo
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 36 Planta 273 contratistas |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
Acumulados de Nómina y Costos de Contratistas N/A | [6 empty] | Equipos de computo , Oficce o Programas similares, Internet.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Porductos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
1. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Auditorías Internas a los Procesos
AuditoriaFinanciera (Presupuesto, Contabilidad, cartera, tesorería e implementación de las Normas Internacionales) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-09-01 |  | Informe y Plan de Mejoramiento |  |  | Se inició en el mes de septiembre
Arqueos de Caja Menor |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-09-01 |  | Informe y Plan de Mejoramiento |  |  | Se programó en el mes de septiembre
Auditoria Talento Humano - Nómina |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-09-01 |  | Informe y Plan de Mejoramiento |  |  | Se inició en el mes de septiembre
Aiditoria TIC s |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-08-01 |  | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditoria de contratacion |  | X |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-10-01 |  | Informe y Plan de Mejoramiento
Auditorias solicitadas por la Dirección | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Informe y Plan de Mejoramiento
Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos
Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Auditorias Internas Vigencias 2018 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-05-31 | 2018-12-31 | Informe | mayo y junio de 2018 | Plan de mejoramiento | El proceso de Atención al Ciudadano presentó plan de mejoramiento por el informe de PQRS art. 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al ciudadano reporta el comportamiento de los derechos de petición semanalmente.
Seguimiento Planes de Mejoramiento. (Contraloria de Bogotá, Archivo Distrital y demás entes de control). |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 24 de agosto y 20 de septiembre de 2018 | 2019-07-31 | Informe | 2019-07-31 | Certificados de reporte SIVICOF | Con fechas 24 de agosto y 20 de septiembre de 2018 se subieron los formatos 070 de Formulación del plan de mejoramiento a la plataforma SIVICOF
Informes de Ley.
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogotá | X |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-01-02 | 2/28/2018 | Informe | 2019-07-31 | Certificados de reporte SIVICOF | Se presentó informe a SIVICOF, para la fecha de reporte de la cuenta anual no se tenía visita de la Contraloría. El seguimiento esta programado para el mes de enero de 2019, sobre el plan de mejoramiento presentado en los meses de agosto y septiembre de 2018
Informe sobre la Evaluación a la Gestión Institucional por dependencias | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/26/2018 | 01/30/2018 | Informe | 01/30/2018 | Informes 2018\INF. EVALUACION DEPENDENCIAS 2018.docx | Se presentó el informe a los directivos del IDPYBA el cual fue remitido via email el día 30 de enero en cumplimiento normativo
Seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Publicación 1 y seguimiento a 30 de Abril, Agosto 30 y Diciembre 30) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018 | 16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018 | Informe | 01/31/2018 - 11/05/2018 - 14/09/2018 | Pagina de la Secretaría de Ambiente y WEB IDPYBA - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al | Se publicó el primer Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano del Instituto el 31 de enero de 2018 - Se hizo el primer seguimiento en el mes de mayo de 2018. Se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicó en la página WEB del Instituto
Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción (Publicación 1 y seguimiento a Abril, Agosto y Diciembre) | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018 | 16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018 | Informe | 01/31/2018 - 1105/2018 - 14/09/2018 | Publicación página WEB - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/mapa-riesgos-corrupci%C3%B3n-idpyba-seg-agosto-2018 | Se publicó el primer mapa de riesgos de corrupción del Instituto el 31 de enero de 2018 se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Se realizó el segundo seguimiento al mapa de riesgo de corrupción en el mes de septiembre de 2018 y se publicó en la página web del Instituto.
Informe Ejecutivo Anual-DAFP - MIPG FORMULARIO FURAG | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-08-02 | 2/28/2018 | Informe | 2018-02-14 | SIVICOF | Solicitar Clave para el acceso Tel 7395656 Ext. 611 - 620, el DAFP dio respuesta a la solicitud y adjudico clave, la Oficina de Planeación esta diligenciado el los micrositios las autoevaluaciones por cada dimensión del MIPG - Control Interno de Gestión esta participando en las capacitaciones de MIPG.
Informe de Control Interno Contable. Contaduria General de la Nación (Vigencia 2017) |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-08-02 | 2/28/2018 | Informe | 27/02/2018 - 04/07/2018 - | SIVICOF y CHIP - Publicación Página WEB - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20Control%20Interno%20Contable%20cambio%20RL%20junio%202018.pdf | Se presentó informe y diligenciamiento de la matriz para medir el estado del Control Interno Contable del IDPYBA - por cambio de representante legal se presentó informe de Control Interno Contable
Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011). A marzo, Julio y Noviembre | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/02/2018 01/06/2018 03/10/2018 | 09/03/2018 10/07/2018 09/11/2018 | Informe | 9/03/2018 - 10/07/2018 | Página Web - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-0 | Se publicó en la Pagina Web - dos reportes
Informe de Derechos de Autor |  |  | X |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2/23/2018 | 3/16/2018 | Informe | 2018-03-14 | Aplicativo - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/sites/default/files/control/Informe%20%20-%20Seguimiento%20derechos%20de%20autor%20software%202018_0.pdf | Presentado en la plataforma del Dirección Nacional de Derechos de Autor
Informes Decreto 215 de 2017. Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 1.01/04/2018 2.01/07/2018 3. 01/10/2018 4.02/01/2019 | a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero | Informe | 31/01/2018 - 30/04/2018 - 31/07/2018 | Se entregó a los directivos vía email y a la Alcaldía de Bogotá - Desarrollo Institucional- http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/decreto-215-2017. | Se hizo primer reporte con fecha 31 de enero de 2018 y segundo reporte el 30 de abril de 2018 a Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Se realizó tercer reporte a la Alcaldía en la oportunidad señalada en el Decreto
Informes Decreto 215 de 2017Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 1. 15/07/2018 2. 01/15/2019 | con corte a 30 de junio y 31 de diciembre | Informe | 01/15/2019 | Circular 006 de 2017 | la Secretaria General expide la Circular 006 de 2017, (Anexa),que establece que "El reporte de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del sistema Integrado de Gestión, no será reportado a través del Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión (SISIG)... Lo anterior, teniendo en cuenta que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4° del Decreto Distrital 215 de 2017, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional como coordinador del SIG del Distrito Capital, consolidará y analizará la información reportada por la entidades y organismos distritales sobre le Modelo Integrado dePlaneación y Gestión en el aplicativo FURAG del DAFP, el cual contiene las características de los productos del Sistema Integrado de Gestión".
Informe Directiva 03 de 2013 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 15/04/2018 01/11/2018 | 15/05/2018 15/11/2018 | Informe | 2018-05-11 | Informe y envío a la Alcaldía - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-directiva-03-2013 | Se remitió el informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
CBN 1038- Informe de la oficina de Control Interno |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-02-15 | Informe | 2018-02-14 | SIVICOF | De acuerdo con los lienamientos establecidos por la Contraloría de Bogotá, las entidades no deben remitir el informe de seguimiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión ya que la entidad tomará la información reportada a través del FURAG
Informe Decreto 371 de 2010 | x |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Informe | 2018-05-31 | Informe - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-decreto-371-2018 | Se presentó informe a la alta dirección del IDPYBA
Acta y/o Informe de Gestión Ley 951 de 2005 , Resolución 5674 de Contraloria General de la Republic a,Circular 11 de 2006 de la Contraloria General de la Republica, Directiva Distrital 007 de 2006, Directiva Procuraduria General de la Nación 06/2007 Circular 04/2011 de la Contraloria General de la Republica,Circular 05/2012 Veeduria Distrita, Circular 128 de 2003 del Contador General del Distrito, Circular Conjunta 018 de 2015 entre Procuraduria General de la Republica y Contraloria General de la Republica, Ley 1151 de 2007,-Proceso de Empalme entre mandatarios entrantes y salientes, Circular 03 de 2015 de la Secretaria General de la Alcaldia deBogotá, Directiva 009 de 2015 entre Secretaria General de Bogota y Alcaldia de Bogota. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-01-01 | 12/31/2018 | Informe | Junio de 2018 - 19/10-2018 | Informe | Se recibió informe de empalme de la doctora Claudia Liliana Rodriguez Garavito, No se presentaron observaciones por parte del equipo directivo. Presentóp informe de Gestión el doctor Elkin Ariel Molina - Subdirector a la Fauna, se socializó a la alta dirección y se esta a la espera de observaciones. El doctor Luis Carlos Patiño - Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión del conocimiento presentó acta de informe de gestión la cual esta en revisión por el funcionario entrante.
Directiva Presidencial 01 de 2015 posibles Actos de corrupción |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe |  |  | No se ha tenido conocimiento hasta el momento
De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | trimestral | 2018-12-31 | Informe | Abril de 2018 - julio de 2018 | Informe y socialización - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-austeridad-del-gasto-p%C3%BAblico-junio-2018 | Informe trimestral presentado a la Dirección y publicado en la página WEB del Instituto.
De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe | septiembre de 2018 | Actas de reunión | Se esta participando en las mesas de trabajo con el Archivo Distrital del programa IGA + 10 Índice de Gobierno Abierto
informes a que hacen referencia los 9° y 76 de la Ley 1474 de 2011 | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | Semestrales |  | Informe | 15/03/2018 - mayo y junio 2018 | Carpeta - http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-sdqs-2018 | Se presentó el Informe de PQRS - Seguimiento al plan de mejoramiento
Elaborar, socializar e implementar los procedimientos de auditoría, el Estatuto de Auditoría (misión, visión, objetivos, estratégias y mertas) el código de auditoría, Plan de Auditoría, formatos, identificación y evaluación de los riesgos de la Oficina de Control Interno, entre otros | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe | 5/04/2018 - meses de junio y julio de 2018. 13/09/2018 | Acta de Comité - acta de reunión | Se presentan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se trabaja con la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de Control Interno de Gestión para aporbación y normalización de formatos.
Demas Informes de ley que contemplen las normas o que vayan surgiendo durante la vigencia. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes, Actas , correos y oficios de respuesta |  |  | Hasta la fecha no aplica
2. ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS
Seguimiento de control interno a los mapas de riesgos institucional de forma aleatoria. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 12/31/2018 | Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo. | Febrero a junio de 2018 | Actas, correos electrónicos e informes | Control Interno de gestión ha venido asesorando la metodología para la construcción del mapa de riesgos institucional, el día 14 de septiembre de 2018, se presentaron los 4 riesgos identificados del procesos de evaluación y seguimiento para aprobación a la oficina de Control Interno de Gestión. De igual manera se a recomendado agilizar el proceso de identificación de los riesgos para los 14 procesos del Instituto,
Seguimiento a Riesgos de corrupción | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/01/2018 01/01/2018 01/05/2018 01/09/2018 | 16/01/2018 31/01/2018 15/05/2018 14/09/2018 | Informe de seguimiento y/o papeles de trabajo. | 01/31/2018 - 11/05/2018 - 14/09/2018 | Publicación página WEB | Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones del mapa de riesgos de corrupción
3 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA, FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL)
Boletin y/o publicación virtual del tema de control interno. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-06-01 | 2018-07-31 | Boletin y/o publicación mensual. | Febrero a septiembre de 2018 | Correo electrónico | Via correo electrónico se socializa normatividad de control interno y demás normas del sector público a la alta dirección
Participación en los procesos de inducción y reinducción institucional. | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Actas de socialización. | 25 de mayo de 2018 | Acta de Reunión y formato de firmas | El 25 de mayo de 2018 se realizó el primer proceso de inducción y reinducción.
Acompañamiento y Asesoría a comites y reuniones en el ejercicio del Rol de la Oficina de Control Interno | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Formato de Acompáñamiento | Mayo de 2018 | Acta de Comité | La Oficina de Control Interno fue invitada al Comité de Saneamiento Contable en el mes de mayo de 2018, no ha sido invitado a los demás comités
4. ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Atención a los entes de control |  |  |  |  | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 12/31/2018 | Respuestas a requerimientos. |  | carta de presentación de la visita | La Contraloría de Bogotá inicio visita de regularidad PAD 2018 vigencia 2017 el 5 de junio de 2018.
Seguimiento a Controles de manera aleatoria en la cuenta fiscal y requerimientos que se rinden a Entes de Control |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 12/31/2018 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | enero a junio de 2018 | Certificados de reporte SIVICOF | Todos los meses se informa através del correo electrónico mediante envío de matriz de cumplimiento de informes a entes de control a los procesos competentes sobre el reporte de información, respecto de la cuenta SIVICOF remiten a control interno de gestión los certificados de reporte de SIVICOF.
5. ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO
Matriz de Informes a Entidades Externas | X | X | X | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 12/31/2018 | Actas, correos y oficios y/o papeles de trabajo. | Todo el año | Correos | Se esta enviando por correo a los funcionarios lideres de los procesos el primer día hábil de cada mes.
Matriz de documentos electrónicos y formatos electrónicos para el reporte de la cuenta anual |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-02-15 | Correos | 2018-03-15 | Correos Institucionales | Se realizó formato y se comunicó a los lideres responsables de la información para que reportaran a SIVICOF
Presentación de informes respecto al Plan Anual de Auditoría. Decreto 215 de 2017 |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 01/06/2018, 01/12/2018 | 31 de julio y 31 de enero | Actas y correos | 5/04/2018 - 31/07/2018 - 30/09/2018 | Acta de Comité y publicación en la página WEB del Instituto http://www.proteccionanimalbogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/paa-idpyba-2018 | Se realiza en el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se hizo seguimiento del Plan Anual de Auditorías con corte a 31 de julio y 30 de septiembre de 2018.
Asesorar los procesos para la implementación del Control Interno en el Instituto y proyección de la Resolución de creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Resolución de adopción del MECI |  |  |  | X | Asesor Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Auditor Interno y/o Equipo Auditor | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Actas, correos y Resoluciones | 2018-02-26 | Archivo de resoluciones | Se aprobó y firmó la Resolución 020 del 26 de febrero de 2018
Elaborado: Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Asesora Control Interno IDPYBA
Nota: El cumplimiento del Plan Anual de auditorías, se condiciona a la asignación de los profesionales auditores por parte de la Administración.
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO) |  | ASESOR DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | DIRECTOR
NOMBRE DE INTEGRANTES: |  | (FIRMA) (Acta firmada) |  |  |  |  | (FIRMA) (Acta firmada)
Claudia Patricia Guerrero Chaparro
Asesor de Control Interno
|  | NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO |  |  |  |  | NOMBRE: CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ GARAVITO
|  | FECHA DE ELABORACION: 01 de febrero de 2018 |  |  |  |  | FECHA DE APROBACION: 05 de abril de 2018