## Report
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 2
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Aug 28, 2019, 12:21 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2018-09-06 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 507 | 3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 171 DE 2017 | FALLA EN LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO CON LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES. | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO | NO. DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-09-07 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
2 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | INOBSERVANCIA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA | EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE SUIT | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SUIT | ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100 | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA - GESTIÓN TECNOLÓGICA | 2019-07-18 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
3 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | EL LINK EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, VISUALMENTE NO TIENE UNA IDENTIFICACIÓN FÁCIL DE CAPTAR | HACER UNA VISUALIZACIÓN GRAFICA MÁS FÁCIL DE IDENTIFICAR AL LINK, E INCLUYENDO EL TÉRMINO “ METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS” | ACCESO IMPLEMENTADO | ACCESO DISPONIBLE | 1 | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA - GESTIÓN TECNOLÓGICA | 2019-07-18 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
4 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO ATENDER DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES VARIOS DERECHOS DE PETICIÓN, RADICADOS EN LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2017 | FALTA DE PLANEACIÓN FRENTE A LA ASIGNACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL MANEJO PQRS | ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA EL MANEJO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PQRS POR PARTE DEL INSTITUTO | APLICATIVO ADQUIRIDO E IMPLEMENTADO SISTEMA DE INFORMACIÓN | SISTEMA DE INFORMACIÓN ADQUIRIDO E IMPLEMENTADO/ | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-08-27 | 2019-06-15 |  | ABIERTA
5 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO ATENDER DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES VARIOS DERECHOS DE PETICIÓN, RADICADOS EN LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2017 | FALTA DE PLANEACIÓN FRENTE A LA ASIGNACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL MANEJO PQRS | SOLICITAR LA CREACIÓN DE UN USUARIO PROPIO PARA EL IDPYBA A LA SECRETARIA GENERAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | USUARIO SDQS | USUARIO CREADO | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
6 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO ATENDER DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES VARIOS DERECHOS DE PETICIÓN, RADICADOS EN LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2017 | FALTA DE PLANEACIÓN FRENTE A LA ASIGNACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL MANEJO PQRS | IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO | HERREAMIENTAS DE GESTIÓN | NUMERO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO /NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
7 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | NO SE CONTABA CON UN SISTEMA DE CONTROL DE INTERNO | APROBAR LA POLÍTICA DE RIESGOS DEL IDPYBA | POLÍTICA DE RIESGOS APROBADA | DOCUMENTO POLÍTICA | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
8 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IDPYBA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – SIGEP | FALTA DE SEGUIMIENTO AL SIGEP Y AL ENLACE DE INTEROPERATIVIDAD QUE TIENEN CON SIDEAP | REALIZAR MENSUALMENTE LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP Y LA INTEROPERATIVIDAD ENTRE EL SIDEAP Y EL SIGEP CON EL FIN DE VELAR PORQUE LA INFORMACIÓN QUE SE INCORPORE EN EL SIDEAP SE REGISTRE DE MANERA OPORTUNA EN EL SIGEP. | SEGUIMIENTO | NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA - GESTIÓN HUMANA | 2019-08-01 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
9 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDADES EN LOS SOPORTES QUE AUTORIZAN LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 276 Y 289 DE 2018 | NO HAY HOMOGENEIDAD EN LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGO E INFORMES DE ACTIVIDADES. | GENERAR Y SOCIALIZAR FORMATOS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ( DISTINTOS A LOS PROFESIONALES Y APOYO DE GESTIÓN) Y FORMATO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DEL PAGO. | GENERAR FORMATOS FORMATOS SOCIALIZADOS | NO DE FORMATOS REALIZADOS / NO DE FORMATOS REQUERIDOS NO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / NO. DE SOCIALZIACIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-08-01 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
10 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | NO SE CONTABA CON DOMINIO NI HOSTING PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA | PUBLICAR LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | CUMPLIMIENTO CON EL CARGUE Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | NUMERO DE DOCUMENTOS CARGADOS Y PUBLICADOS /NUMERO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
11 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON TODA LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN SU PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | NO SE CONTABA CON DOMINIO NI HOSTING PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA | REALIZAR SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN SOBRE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | SEGUIMIENTO PAAC | NUMERO DE SEGUIMIENTO REALIZADOS AL PAAC /NUMERO DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS AL PAAC | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
12 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN | ESTABLECER HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL QUE GARANTICEN UNA INFORMACIÓN COMPLETA | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL | NO. DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL REALIZADAS/NO. DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN REQUERIDAS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-02-15 |  | CERRADA
13 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 198 DE 2017, LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 139 DE 2017 Y 123 DE 2017 | FALLA EN LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISION DE CONTRATOS. | FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO CON LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES. | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO | NO. DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
14 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 198 DE 2017, LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 139 DE 2017 Y 123 DE 2017 | FALLA EN LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISION DE CONTRATOS. | REALIZAR REUNIONES DONDE SE ESTABLEZCA AL INTERIOR DE LA SUBDIRECCIONES LOS ROLES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS. | REUNIÓN DEFINICIÓN DE ROLES | NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-30 |  | ABIERTA
15 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $15.060.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGAR UN NÚMERO MAYOR DE ESTERILIZACIONES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 276 DE 2018 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | DISEÑAR, SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO- FINANCIERO DILIGENCIADA POR LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA VERIFICAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIALIZACIONES DE LA MATRIZ | NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS / NO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS . NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
16 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.10 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO 092 DE 2017, EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 131 DE 2017 | DEBILIDADES EN LOS ALCANCES DE LOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN | SOCIALIZACION SEMESTRAL DE LA GUÍA PARA LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD EMITIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | SOCIALIZACION GUIA EMITIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES REQUERIDAS | 100 | ENLACES JURÍDICOS DE LAS SUBDIRECCIONES | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
17 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.11 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 131 DE 2017 | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO JURÍDICO BASADO EN LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO DE LA PLANEACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN . | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO | UN DOCUMENTOS ELABORADOS | 100 | ASESOR CONTRACTUAL DIRECCIÓN | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
18 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.12 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DEL CONVENIO 131 DE 2017 | DEBILIDADES EN LA PERTINENCIA DE LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS. | SOCIALIZACIONES SEMESTRALES SOBRE ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN SOLICITUD , TRAMITE Y APROBACION DE LAS GARANTIAS | SOCIALIZACIONES | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES REQUERIDAS | 100 | OFICINA ASESORA JUIÍDICA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
19 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.13 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA VISITA ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN OCULAR A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 131 DE 2017 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | DISEÑAR Y SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO- FINANCIERO DILIGENCIADA POR LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIALIZACIONES DE LA MATRIZ | NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS / NO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS . NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
20 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.14 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INSUFICIENCIA EN LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 289 DE 2018 | DEBILIDADES EN LA PERTINENCIA DE LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS. | SOCIALIZACIONES SEMESTRALES SOBRE ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN SOLICITUD , TRAMITE Y APROBACION DE LAS GARANTIAS | SOCIALIZACIONES | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES REQUERIDAS | 100 | OFICINA ASESORA JUIÍDICA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
21 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.15 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 289 DE 2018 | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR | REALIZAR SOCIALIZACIONES SEMESTRALES SOBRE LA GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR ESTABLECIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EL DE REQUISITOS HABILITANTES | SOCIALIZACIONES | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADASES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
22 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.16 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 289 DE 2018 | DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE MODIFICAN LOS CONTRATOS | GENERAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS QUE MODIFICAN LOS CONTRATOS Y/O COVENIOS. | DOCUMENTO | CIRCULAR SOCIALIZADA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
23 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.17 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 289 DE 2018 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | DISEÑAR, SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO- FINANCIERO DILIGENCIADA POR LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA VERIFICAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIALIZACIONES DE LA MATRIZ | NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS / NO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS . NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
24 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.18 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL ALMACENAMIENTO DEL ALIMENTO DE CANINOS Y FELINOS ADQUIRIDO BAJO EL CONTRATO 292 DE 2018 | NO EXISTE UN PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | DISEÑAR UN PROTOCOLO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | PROTOCOLO | PROTOCOLO IMPLEMENTADO | 1 | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA-ALMACEN | 2019-08-01 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
25 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.18 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN EL ALMACENAMIENTO DEL ALIMENTO DE CANINOS Y FELINOS ADQUIRIDO BAJO EL CONTRATO 292 DE 2018 | DEBILIDADES EN LOS REGISTROS DE ALIMENTO Y FALTA DE CONTROL EN LA COMIDA DADA A LOS HOGARES DE PASO | DISEÑAR UNA BITACORA PARA EL CONTROL DE SUMINISTRO DE RACIONES DIARIAS | BITACORA | BITACORA DILIGENCIADA | 1 | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA | 2019-07-17 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
26 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $575.135 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, DEBIDO A LA FALTA DE SOPORTES EN LAS LEGALIZACIONES DE ALGUNOS PAGOS REALIZADOS AL CONVENIO 131 DE 2017 | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | DISEÑAR Y SOCIALIZAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO- FINANCIERO DILIGENCIADA POR LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO SOCIALIZACIONES DE LA MATRIZ | NO. DE MATRICES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS / NO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS . NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
27 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO DESIGNAR POR ESCRITO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 198 DE 2017 | FALLAS EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | NOTIFICAR POR ESCRITO AL QUE VA EJERCER LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR | NOTIFICAR AL QUE VA A EJERCER LAS FUNCIONES SUPERVISOR | NO DE DESIGNACIONES NOTIFICADAS/NO DE CONTRATOS CELEBRADOS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - CONTRACTUAL | 2018-08-23 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
28 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 198 DE 2017 | DEBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN | FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES A QUIENES SON DESIGNADOS COMO SUPERVISORES DE CONTRATOS Y APOYO. | FORTALECIMIENTO DE SUPERVISORES | NO. DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
29 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $21.643.998 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DIFERENCIAS EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 291 DE 2018 | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO | GENERAR Y SOCIALIZAR UNA GUÍA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS PARA HACER EL ESTUDIO DEL MERCADO | HERRAMIENTA | NO GUÍAS REALIZADOS/ NO. DE GUÍAS PROGRAMADOS NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
30 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $3.521.233,96 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRECOSTOS EN LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 291 DE 2018 | DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS | GENERAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS QUE MODIFICAN LOS CONTRATOS Y/O COVENIOS. | DOCUMENTO | CIRCULAR SOCIALIZADA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
31 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP | FALTA DE ESPECIFICIDAD DE LA NORMA Y DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. | CARGAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN SECOP II | CARGUE DE DOCUMENTOS OPORTUNAMENTE | NO DE DOCUMENTOS CARGADOS/NO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS | 100 | SUBDIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA -CONTRACTUAL | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
32 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP | FALTA DE ESPECIFICIDAD DE LA NORMA Y DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. | GENERAR UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE DEL CONTRATO INDICANDO SU EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN. | FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PUBLICAR EN EL SECOP | UN (1) FORMATO DE SEGUIMIENTO DE FECHAS DE EXPEDICIÓN DOCUMENTOS FRENTE A DOCUMENTOS PUBLICADOS. | 1 | SUBDIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA -CONTRACTUAL | 2018-08-27 | 2018-12-31 |  | CERRADA
33 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDPYBA NO CUENTA CON LA INSCRIPCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ALMACENAR SUSTANCIAS SOMETIDAS A FISCALIZACIÓN, ADQUIRIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 198 DE 2017 | DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA | REALIZAR LA INSCRIPCIÓN FRENTE AL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | INSCRIPCIÓN AL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | INSCRIPCIÓN AL FNE | 1 | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAUNA | 2018-08-27 | 2018-12-31 |  | CERRADA
34 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA “CIUDADANO DE 4 PATAS” RESPECTO DE LOS MICROCHIPS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO 161 DE 2017 E IMPLANTADOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA QUE HABITAN EN LA CIUDAD | DEBILIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | AJUSTAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIPS UNIFICAR LA BASE DE DATOS EN EL SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONAL, EL CUAL ESTA EN DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN. | MICROCHIPS REGISTRADOS EN SIM | NO.DE MICROCHIPS IMPLANTADOS IGUAL NO. DE MICROCHIPS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL | 100 | SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN A LA FAUNA Y CULTURA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
35 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR OMISIÓN EN LA TOMA DE MEDIDAS OPORTUNAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DADOS EN CUSTODIA Y MANUTENCIÓN, MEDIANTE EL CONTRATO 171 DE 2017 | DESCONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS SANCIONATORIAS PARA CONMINAR AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SOCIALIZACIONES SEMESTRALES SOBRE EL PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CON EL FIN DE FORTALECER COMPETENCIAS | SOCIALIZACIONES DE HERRAMIENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADASES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
36 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR MAYOR VALOR CANCELADO EN EL CANON DE ARRENDAMIENTO EN LA SUMA DE $80.599.590,72 ASÍ COMO POR IRREGULARIDADES EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 007 DE 2017 | DEBILIDADES EN LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, LINEAMIENTOS Y CONTROLES PARA CUMPLIR LA ETAPA PRECONTRACTUAL. | ESTABLECER LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROLES REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. | HERRAMIENTAS DE CONTROL | NO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL REALIZADAS/NO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-15 | 2019-03-15 |  | CERRADA
37 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA APROBACIÓN DE GARANTÍAS, SIN TENER EN CUENTA LA CUANTÍA REAL DEL CONTRATO | DEBILIDADES EN LA REVISIÓN DE LAS GARANTIAS SOLICITADAS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS. | SOCIALIZACIONES SEMESTRALES SOBRE ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN SOLICITUD , TRAMITE Y APROBACION DE LAS GARANTIAS | SOCIALIZACIONES | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADASES REQUERIDAS | 100 | OFICINA ASESORA JUIÍDICA | 2019-08-01 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
38 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 171 DE 2017, POR IRREGULARIDADES ADVERTIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA Y POR LA TOMA EXTEMPORÁNEA DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO | APLICACIÓN NO EFECTIVA DEL MANUAL DE CONTRATACION | APLICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ROLES | SOCIALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL Y LAS HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONTROL | NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
39 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 75 DE 2017, TODA LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EXPEDIENTE A LA FECHA DE LA AUDITORIA | DEBILIDAD EN EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO | VERIFICAR QUE TODAS LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS TENGAN SU INFORMACIÓN COMPLETA. | DOCUMENTACIÓN COMPLETA | NO DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS/NO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORTATIVA - CONTRACTUTAL SUPERVISOR DEL CONTRATO | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
40 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.3.8 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 75 DE 2017, TODA LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EXPEDIENTE A LA FECHA DE LA AUDITORIA | DEBILIDAD EN EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO | SOCIALIZAR LOS TEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AREA RESPECTIVA | SOCIALIZACIÓN TEMAS GESTIÓN DOCUMENTAL | NO.DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NO. DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORTATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
41 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONTAR CON ANÁLISIS ECONÓMICOS Y PRECIOS DEL MERCADO CONFIABLES, PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 275 DE 2018 | AUSENCIA DE LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DEL MERCADO | GENERAR Y SOCIALIZAR UNA GUÍA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS PARA HACER EL ESTUDIO DEL MERCADO | HERRAMIENTA | NO GUÍAS REALIZADOS/ NO. DE GUÍAS PROGRAMADOS NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
42 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.3.9 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, POR CUANTO LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EXPEDIENTE A LA FECHA DE LA AUDITORIA | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD | GENERAR, SOCIALIZAR Y APLICAR LISTA DE CHEQUEO DE TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LO QUE DEBE CONTENER CADA EXPEDIENTE EN LAS DIFERENTES ETAPAS. | LISTA DE CHEQUEO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | NUMERO DE LISTA DE CHEQUEO APLICADAS PARA CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS / NO DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS SUSCRITOS | 100 | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
43 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.1.4.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL ALTO MONTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LA PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | MANTENER MONITOREO CONSTANTE Y PERIÓDICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO | INFORMES PRESENTADOS/ INFORMES REQUERIDOS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
44 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.1.4.5.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN OPORTUNA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN AL CONSTITUIR RESERVAS PRESUPUESTALES POR EL 27.07% DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN INVERSIÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2018 | DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN OPORTUNA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR PARTE DE LOS GERENTES DE PROYECTOS Y SUPERVISORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES Y SUS APOYOS. | SEGUIMIENTO A RESERVAS PRESUPUESTALES | RESERVAS CONSTITUIDAS/ RESERVAS CANCELADAS | 100 | COMITÉ DIRECTIVO | 2019-07-23 | 2019-12-31 |  | ABIERTA
45 | 2018-09-06 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 507 | 3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EVIDENCIAR LA FORMALIZACIÓN DE HECHOS CUMPLIDOS ASÍ COMO INDEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA 2 DEL CONTRATO | DEBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN | FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES A QUIENES SON DESIGNADOS COMO SUPERVISORES DE CONTRATOS Y APOYO. | FORTALECIMIENTO DE SUPERVISORES | NO. DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO REQUERIDAS | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-09-07 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
46 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO FORMULAR LOS RESPECTIVOS INDICADORES EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7519, 7520 Y 7521 | FALTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO | CONSTRUIR Y FORMULAR LA HOJA DE VIDA DE LOS INDICADORES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL IDPYBA. | INDICADORES DEL IDPYBA | NUMERO DE INDICADORES FORMULADOS /NUMERO DE INDICADORES REQUERIDOS POR LOS PROCESOS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
47 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIR LO ESTABLECIDO EN ALGUNOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL IDPYBA EN RELACIÓN A LA META 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7520 | FALTA DE APLICACIÓN ESTRICTA DE LOS PROCEDIMIENTOS | APLICAR LOS PROCEDIMIENTO Y DEFINICIÓN DE LOS ROLES | SOCIALIZACION Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS | NO. SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ NO. SOCIALIZACIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
48 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.2.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LA META 4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7520 | EL ÁREA TÉCNICA NO SOLICITO FORMALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 7520 - META 4 | SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA META 4 EN EL FORMATO ESTABLECIDO Y DE MANERA FORMAL. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y LA FICHA EBI (INCLUSIÓN ACTIVIDADES PRODUCTO CONSEJO DE GOBIERNO -META 4) DEL PROYECTO 7520. VALIDAR LA INFORMACIÓN FRENTE A LOS INFORMES DE GESTIÓN QUE ENTREGA EL ÁREA MISIONAL DE LOS AVANCES EN LAS METAS DEL PROYECTO. | AJUSTE FICHA EBI | NO. DE AJUSTES REALIZADOS/NO. DE AJUSTES SOLICITADOS | 100 | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA Y OFICINA DE PLANEACIÓN | 2019-07-22 | 2020-03-30 |  | ABIERTA
49 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DILIGENCIAR LA FICHA DE ESTADÍSTICA BÁSICA DE INVERSIÓN DISTRITAL EBI – D Y POR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7519, 7520 Y 7521 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 449 DE 1999 Y EN EL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, Y OPERACIÓN DEL BANCO DISTRITAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | NO EXISTE COMO REGISTRAR LA POBLACIÓN ANIMAL EN LAS FICHAS EBI, POR QUE ESTA FICHA SOLO PERMITE REGISTRAR POBLACIÓN HUMANA. | REALIZAR LA INCLUSIÓN DEL ÍTEM EN LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS FICHAS EBI A A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA POBLACIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | SOLICITUD | SOLICITUD | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-08-09 |  | ABIERTA
50 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN FÍSICA E INEXACTITUD DE LOS SOPORTES ENTREGADOS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 1,2 Y 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7520 | DEBILIDAD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS (BASES DE DATOS Y FORMATOS) | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE QUIENES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO EN LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS. | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA - REGISTRO | NO. DE REUNIONES PARA DEFINICION DE CONTROLES EN DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y BASES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES PARA DEFINICION DE CONTROLES EN DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y BASES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
51 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.2.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO PRESTAR EL SERVICIO DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN RELACIÓN A LA META 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7520 | DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES AL PLAN DE ADQUISICIONES | SEGUIMIENTOS | SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-07-22 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
52 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.2.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTES INCONSISTENTES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS AL PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ D.C. SEGPLAN, RELACIONADOS CON LA META 4 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7520 | FALTA DE SOCIALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DADOS PARA LA DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTO. | SOCIALIZAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DADOS PARA LA DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS. REALIZAR LA DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO Y POR META EN LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL (VIABILIDAD, ESTUDIO PREVIO, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES). REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA OAP EN LA DESAGREGACIÓN DE LOS PROYECTOS. | HERRAMIENTAS DE CONTROL | NO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL REALIZADAS/NO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL PROGRAMADAS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIONES DE FAUNA Y CULTURA | 2019-07-22 | 2020-03-30 |  | ABIERTA
53 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INADECUADA ATENCIÓN DE ALGUNOS PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL “UCA” | AUSENCIA DE HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONTROL PARA HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ANIMALES QUE INGRESAN AL IDPYBA | DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CONTROL PARA HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ANIMALES QUE INGRESAN AL IDPYBA | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS | NO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS/NO. DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAUNA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
54 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REALIZAR CONTRATOS BAJO EL PROYECTO DE INVERSIÓN 7521, A PESAR DE QUE EN SEGPLAN SE REPORTA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EN MAGNITUD DEL 0% PARA LAS METAS 1, 2 Y 3 | DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | APLICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ROLES | SOCIALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL Y LAS HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONTROL | NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
55 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.2.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LOS DATOS DE FORMULACIÓN DE LAS METAS 1 Y 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7521 | NO HABÍA UN DOCUMENTO TÉCNICO QUE INCLUYA LA METODOLOGÍA CLARA PARA EL DISEÑO DE LÍNEA BASE EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS. | ACTUALIZAR EL MODELO DEL PERFIL DE PROYECTO PARA LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DONDE SE INCLUYA LA METODOLÓGIA DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y REFERENCIAS DOCUMENTALES. SOCIALIZAR EL MODELO DEL PERFIL DE PROYECTO PARA LOS PRÓXIMOS PROYECTOS | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL MODELO DEL PERFIL DE PROYECTO | SUMATORIA DE ACTUALIZACIONES DEL MODELO PERFIL DE PROYECTO. | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019-07-22 | 2019-12-30 |  | ABIERTA
56 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EJECUTAR RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7519, 7520, 7521, EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PUBLICIDAD) | DEBILIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | APLICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ROLES | SOCIALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL Y LAS HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONTROL | NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
57 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LAS METAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE IMPLANTACIÓN Y REGISTRO DE MICROCHIPS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA | DEBILIDAD EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | REALIZAR EL AJUSTE A LAS MAGNITUDES DE LAS METAS RELACIONADAS CON IMPLANTACION DE MICROCHIPS ACORDE CON EL CONCEPTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | AJUSTE MAGNITUDES EN METAS | NO. DE METAS AJUSTADAS EN MAGNITUD/NO. DE METAS RELACIONADAS CON MICROCHIPS | 100 | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAUNA | 2018-08-27 | 2019-01-18 |  | CERRADA
58 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.7 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LAS METAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE IMPLANTACIÓN Y REGISTRO DE MICROCHIPS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA | DEBILIDAD EN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7521 AL ESTAR EL REGISTRO INCLUIDO EN EL PROYECTO 7520 | REPROGRAMACIÓN Y SUSPENSIÓN | REPROGRAMACIÓN Y SUSPENSIÓN | 1 | SUBDIRECCION DE ATENCION A LA FAUNA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
59 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.1.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO EN LA PLATAFORMA WEB HTTP://WWW.CIUDADANO4PATAS.COM DE LOS MICROCHIPS IMPLANTADOS A CANINOS Y FELINOS DURANTE LA VIGENCIA 2017 | DEBILIDAD EN LA CAPACIDAD OPERATIVA | CARGAR LA TOTALIDAD DE LOS REGISTROS DE LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIPS | REGISTROS DE MICROCHIPS IMPLANTADOS | NO. DE MICROCHIPS REGISTRADOS/NO DE MICROCHIPS IMPLANTADOS. | 1 | SUBDIRECCIONES | 2018-08-24 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
60 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-021 | LOS PROYECTOS ERAN DE ALTO IMPACTO PARA EL INFORME DE BALANCE SOCIAL Y APARECEN REPORTADOS EN LA FICHA EBI ANTES DEL NUMERAL 7, LOS CUALES SE CUMPLIERON EN LA VIGENCIA 2017 | REVISAR EL INSTRUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL, EL CUAL INCLUYA LOS TEMAS SOLICITADOS | INFORME BALANCE SOCIAL | CUMPLIMIENTO DEL INFORME | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
61 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL REPORTE REALIZADO EN SEGPLAN EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN EN MAGNITUD Y RECURSOS DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7519 | DEBILIDADES EN LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN. | GENERAR CONTROLES PARA LA MODIFICACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | CONTROLES PARA LA MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | NO. DE CONTROLES REALIZADOS/NO. DE CONTROLES REQUERIDOS | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-08-27 | 2019-01-15 |  | CERRADA
62 | 2018-09-06 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 507 | 3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 171 DE 2017 | APLICACIÓN NO EFECTIVA DEL MANUAL DE CONTRATACION Y DE SUPERVISIÓN | APLICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ROLES | SOCIALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL Y DE SUPERVISIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE GESTION Y CONTROL | NO. DE REUNIONES REALIZADAS/NO. DE REUNIONES REQUERIDAS | 100 | SUBDIRECCIONES | 2018-09-07 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
63 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO GRUPO 15 – INVENTARIOS POR SUBVALUACIÓN DE $77.200.445 EN LA CUENTA REPORTADA EN SIVICOF Y $69.138.831 EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NO SE REALIZO LA CONCILIACIÓN PERTINENTE ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTO EN LA PLATAFORMA | GENERAR HERRAMIENTAS DE CONTROL | HERRAMIENTAS DE CONTROL | NO. DE CONTROLES REALIZADOS/NO. DE CONTROLES REQUERIDOS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-02-15 |  | CERRADA
64 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA MANEJO Y CONTROL DE BIENES | LAS PLACAS QUE EL INSTITUTO TENÍA NO CUMPLIA CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS PARA EXTERIORES , POR LO QUE TOMO LA DECISION DE ELABORAR PLACAS EN VINILO LAMINADO COMO UNA ACCIÓN TEMPORAL PARA PROTEGER LA PLACA | REALIZAR EL PLAQUETEO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONSUMO CONTROLADO, PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO | BIENES PLAQUETEADOS DEL INSTITUTO/ NO DE BIENES DEL INSTITUTO | 100 | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA-ALMACEN | 2019-07-15 | 2020-07-09 |  | ABIERTA
65 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REVELACIÓN INADECUADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | INCUMPLIMIENTO EN LO NORMADO EN EL MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, INCORPORADO AL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA (RCP), EN LO QUE TIENE QUE VER CON ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO. | AJUSTAR LA POLÍTICA CONTABLE DE ACUERDO CON LA CARTA CIRCULAR 79 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO DISTRITALES Y DE LOS ENTES PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA BOGOTÁ, D.C., - GUÍA PARA REVELACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS GOBIERNO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | POLÍTICA CONTABLE AJUSTADA | DOCUMENTO DE POLÍTICA AJUSTADA | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2019-07-23 | 2020-02-15 |  | ABIERTA
66 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO GRUPO 15 – INVENTARIOS, POR DEFICIENCIA DE CONTROLES EN EL ALMACÉN | DEBILIDAD EN LOS CONTROL PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN | FORTALECER LOS CONTROL PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACÉN | CONTROLES EN EL ALMACEN | NO. CONTROLES DOCUMENTADOS/NO. DE CONTROLES REQUERIDOS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
67 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO GRUPOS 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y 19 – OTROS ACTIVOS, POR NO REGISTRAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SDA CD 20171320, FIRMADO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | DEBILIDAD EN LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA EL DIRECCIONAMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | GENERAR HERRAMIENTAS DE CONTROL | HERRAMIENTAS DE CONTROL | NO. DE CONTROLES REALIZADOS/NO. DE CONTROLES REQUERIDOS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
68 | 2019-07-09 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2019 | 26 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REVELA LOS HECHOS ECONÓMICOS CONFORME AL MARCO NORMATIVO EN FORMA SUFICIENTE. | REALIZAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD BASADOS EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE EN COHERENCIA CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD. | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | INFORRME DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 100 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2019-07-23 | 2020-02-15 |  | ABIERTA
69 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO SUBCUENTAS “OTROS”, POR REGISTRAR EN ESTAS SUBCUENTAS CIFRAS SUPERIORES AL 5% DEL TOTAL DE LA RESPECTIVA CUENTA | FALTA DE CLASIFICACIÓN EN EL PLAN DE CUENTAS QUE RESPONDAN A LA MISIONALIDAD DEL INSTITUTO. | AJUSTAR EL MANUAL DE LA POLITICA CONTABLE DEL INSTITUTO AL NUEVO MARCO NORMATIVO. | MANUAL DE LA POLÍTICA CONTABLE APROBADO | POLÍTICA | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
70 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LINEAMIENTOS PARA LA TENENCIA, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE SOPORTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD | FALTA PROCEDIMIENTO CONTABLE QUE PERMITA REALIZAR LA ACTIVIDAD. | AJUSTAR EL MANUAL DE LA POLITICA CONTABLE DEL INSTITUTO AL NUEVO MARCO NORMATIVO. | MANUAL DE LA POLÍTICA CONTABLE APROBADO | POLÍTICA | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - ALMACEN E INVENTARIOS | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
71 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE INFORMACIÓN EN LOS REPORTES GENERADOS DE INVENTARIOS | FALTA DE DESARROLLO EN EL SISTEMA QUE MANEJA EL INVENTARIO. | SOLICITAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA PARA QUE GENERE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS REPORTES | SISTEMA PARAMETRIZADO | SISTEMA AJUSTADO | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA - TECNOLOGÍA | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
72 | 2018-08-10 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 55 | 3.3.2.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES DE CONSUMO CONTROLADO | NO SE ESPECIFICO EL MANEJO Y CONTROL A LOS BIENES DE CONSUMO CONTROLADOS | AJUSTAR EL MANUAL DE LA POLITICA CONTABLE DEL INSTITUTO QUE INCLUYA EL MANEJO DETALLADO DE LOS BIENES DE CONSUMO CONTROLADO | MANUAL DE LA POLÍTICA CONTABLE APROBADO | POLÍTICA | 1 | SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA -FINANCIERA | 2018-08-27 | 2019-07-31 |  | ABIERTA
73 | 2018-09-06 | HÁBITAT Y AMBIENTE |  | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA | 229 | 2018 | 507 | 3.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR HABITAT Y AMBIENTE | 03 - VISITA DE CONTROL FISCAL | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO PUBLICAR ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP | NO PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | CARGAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN SECOP II | CARGUE DE DOCUMENTOS OPORTUNAMENTE | NO DE DOCUMENTOS CARGADOS/NO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS | 100 | SUBDIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA -CONTRACTUAL | 2018-09-07 | 2019-07-31 |  | ABIERTA