## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo de la Auditoría |  | SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGO DE LOS PROCESOS PM01 Y PM05
Alcance de la Auditoría
Fecha de la Auditoria
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones | Seguimiento Control Interno Sept 2020
1 | Cumplimiento parcial programa general de esterilizaciones | Retrasos en el cumplimiento de la ejecución física para el Programa Integral de Esterilizaciones caninas y felinas en el D.C. | Debilidad en la supervisión al no controla la entrega oportuna de soportes y evidencias y el cumplimiento de los lineamientos dados por el Instituto para la ejecución del programa Integral de esterilizaciones. | Realizar seguimiento técnico, financiero y juridico de forma permanente a los contratos de los operadores. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | * Se realiza el seguimiento tecnico, financiero y juridico a los contratos que prestan el servicio de esterilizaciones a traves de informes de supervisión y actas de reunión con el operador. | 2020-08-31 | El plan de mejoramiento fue actualizado teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de control interno en el primer informe de gestion de dependencias para el 2020. | Se recomienda continuar con el seguimiento a los prestadores de servicio de esterilización
2 |  |  |  | Realizar revisión a los soportes de manera permanente verificando el cumplimiento en el diligenciamiento de los formatos | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | Se realiza la recepción y revisión de los soportes entregados por los operadores PYBA y CRECE a traves de un acta mensual. | 2020-08-31 |  | Continuar con la revisión de soportes de los operadores PYBAy CRECE dejando la evidencia
3 |  |  | Falta de microchips y/o lectores para el desarrollo de las jornadas de esterilización en las 20 localidades de la ciudad. | Realizar seguimiento a la ejecución fisica del programa a traves de los formatos PM01 - PR02 -F15 y PM01 - PR02 -F11 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | Se realiza el seguimiento mensual de las esterilizaciones realizadas a traves de los formatos PM01 - PR02 -F15 y PM01 - PR02 -F11 | 2020-08-31 |  | Conrinuar realizando seguimiento a las esterilizaciones permanentemente.
4 |  |  | Fuerza mayor o pandemias o desastres naturales | Ajustar ejecución del programa acorde con la situación sanitaria, epidemiológica y demás garantizando el cumplimiento de la normatividad establecida frente a la situación presentada, realizando seguimiento a la ejecución de actividades de esterilización en tiempos de emergencia sanitaria, verificando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a través de los instrumentos: "Acta para inicio de jornada extramural PE02-PT01-F05 y Lista de Chequeo para inicio de jornada programa de esterilizaciones PE02-PT01-F06" | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | * Se adoptan y se implementan los formatos PE02-PT01-F05 y PE02-PT01-F06. * Se realizan ajustes a la anualizacion de la magnitud y el presupuesto para el programa de esterilizaciones. | 2020-08-31 |  | De acuerdo con la información entregada por el proceso, en el mes de septiembre se realizará un ajuste a la anualización de la magnitud para el programa de Esterilizacion. De acuerdo el indicador publicado en la pagina web del mes de julio de 2020 se encuentra fuera del estandar establecido con el 44%, de ejecución.
4 | Cumplimiento parcial al programa general de identificación | Cumplimiento parcial de la ejecución fisica para el Programa de identificación | Baja participación de la ciudadania en las jornadas de identificación | Generar acciones que permitan fortalecer el servicio de identificación de perros y gatos en el Distrito. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | *Se realiza socialización y retroalimentación del procedimiento PM01-PR01 el 11 de marzo y 23 de agosto. *De igual forma el 23 de agosto de 2020 se socializó a la ciudadania a traves de un LIVE las acciones que realiza el instituto en cuanto al programa de identificación registro y monitoreo y el reencuentro de los animales identificados con microchip que se encuentran transitando en via publica sin sus tenedores. * Se contruye un preliminar de la estrategia para jornadas masivas de identificación. | 2020-08-31 |  | Se recomienda la aprobación socialización e implementación de la estrategía para las jornadas masivas de identificación
5 |  |  | Debilidad en el seguimiento y control del programa | Realizar seguimiento permamente al programa de identificación. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | *Se realiza el seguimiento permanente en la Implementación del programa a través de los formatos " PM01-PR01-F09 reporte implantación de microchips" y PM01-PR01-F05 base de datos de registro oficial esterilizaciones operador". * Se realiza seguimiento a los microchips de forma permanente a traves de la base de seguimiento PM01-PR01-F11 (relaciona el programa, fecha de entrega, microchips implantados, microchips anulados, jornada y responsable). | 2020-08-31 |  | Se recomienda continuar con las acciones que establecieron como parte del control del programa de identificacón.
7 | Repuesta a las PQRS asignadas a la Subdirección de Atención a la Fauna fuera de terminos | Inoportuna respuesta a las PQRSD asignadas a la Subdirección Atención a la Fauna | Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRSD. | Generar e implementar acciones preventivas y correctivas en la atención a los derechos de petición, y solicitudes internas y externas. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | * En el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas en la atención a los derechos de petición, y solicitudes internas y externas, desde mayo se implementó lo siguiente: 1- MEMORANDO SEMANAL: Enviado a todos los lideres de cada proceso, en donde se hace una relación de las actuaciones que tienen a su cargo, relacionado la fecha de asignación, fecha de vencimiento y advirtiendo los términos establecidos con que se cuenta para emitir respuesta oportuna. 2- MEMORANDO POR POSIBLE VENCIMIENTO: Enviado cada vez que se alerte de un posible vencimiento, esto es, que el requerimiento este próximo a vencer. Para esto, se le recalca al responsable de cada área la importancia de emitir las respuestas en término y las sanciones disciplinarias a las que se verían sometidos en caso de presentar incumplimientos. * En este sentido a la fecha del presente reporte, no se considera materializado el riesgo, debido a que se ha dado cumplimiento a las directrices y procesos establecidos a fin de emitir respuestas oportunas en el marco de la normatividad legal vigente que regula la materia. | 2020-08-31 |  | De acuerdo con los informes publicados en la página web, por la oficina de Atención al Ciudadano se evidencia que han sido efectivas las acciones establecidas en el plan toda vez que ha dado cumplimiento a la contestación de los PQRSD. Se recomienda continuar con los controles establecidos.
|  |  |  | Realizar retroalimentación permanente en la gestión de las PQRSD al equipo de la subdirección a traves de reuniones y socializaciones. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | * Se realizan reuniones de retroalimentación y seguimiento a la gestión de las PQRSD (26 de febrero, 4 de marzo, 5 de marzo, 3 de marzo, 13 de mayo, 15 de mayo, 3 de junio y 20de agosto). * El equipo participa el 8 y 15 de abril en la capacitacion de la plataforma AZ - digital. * El equipo enlace de la subdirección de atención a la fauna, participa el 17 de Junio en la socialización de la nueva versión del procedimiento PA01 - PR01. | 2020-08-31
8 |  |  | Debilidad en el seguimiento a las PQRSD | Realizar seguimiento permanente a las PQRSD, a traves de la herramienta implementada por el area de atención al ciudadano, en la que se relacionan todos los radicados que se encuentran a cargo de la subdirección, asi como el estado de tramite del mismo, permitiendo de esta manera controlar los tiempos de respuesta. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Atennción a la Fauna | Se realiza el seguimiento permanente a las PQRSD a cargo de la Subdirección de atención a la fauna. | 2020-08-31