## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | CLAUDIA GUERRERO. BLANCA CAICEDO Y CHRISTIAN ANGULO
Objetivo de la Auditoría |  | Evaluar el proceso de implementación del Sistema de información en su parte misional y administrativo, en relación con sus planes, procedimientos, controles y riesgos enmarcados en el cumplimiento y alcance de los objetivos del IDPYBA.
Alcance de la Auditoría |  | Evaluación de la ejecución del proyecto de implementación del sistema de información y sus planes, en cumplimiento de requisitos tecnológicos, normativos, transferencia de conocimiento, seguridad y soporte a procesos criticos, verificacndo la exitencia de procedimientos y directrices debidamente autorizados, vigentes y que estén implementados, con evidecia de su ejecución por funcionarios y colaboradores, durante la vidgencia 2019
Fecha de la Auditoria |  | noviembre de 2019
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones
1 | Realizar Autoevalución del proceso de tecnología | no cumplir con lo propuesto en el Plan estratégico Institucional | Falencias en la planeación | Revisar el estado del proceso del TIC en el IDPYBA | 2020-10-01 | 2020-12-15 | LIDER TIC | Presentación ppt | 2020-10-30
2 | Realizar ajuste PETI | Falta de gestión | Falencias en la planeación | Realizar el l diagónistico de la situacion actual de PETI | 2020-10-01 | 2020-10-30 | sgc-tic | Documento diagnostico y aprobación de planes estrategicos 2020 | 2020-10-30 | Se plantea mesa de trabajo con todas la areás
3 | Falta de politicas de acceso | Vulnerabilidad de la información | Falencias en la planeación | Realizar la contratación del Recurso Humano que elaborará las politicas | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Profesional de seguridad | Documentos contractuales Borrador de politica seguridad | 2020-11-06
4 | Falta de procedimiento manejo de bases de datos de terceros | Perdida de información | Falencias en la planeación | Realizar todos los procedimientos de parte de TIC de base de terceros | 2020-11-15 | 2020-12-30 | LIDER TIC | Se solicito estado de copia de seguridad base de datos ERP | 2020-11-25 | Se debe plantear el procedimiento para envio planeacion para sus observaciones
5 | Falta de implemenetación de políticas y procedimientos documentados. | Falta de gestión | Falencias en la planeación | Formular toda la documentación para aprobación OAP | 2020-10-01 | 2020-12-31 | LIDER TIC | correos enviados a planeación con la información | 2020-10-31 | Se reciben las observacion en relacion a documentos enviados a planeación, se deben realizar las correcciones correspondientes.
6 | Realizar Backup del IDPYBA | Perdida y fuga de información | Falencias en la infraestructura y en el desarrollo de la planeaciónn | Adquirir elementos para el proceso de protección de la información de la entidad. | 2020-09-01 | 2021-01-31 | LIDER TIC | Proceso SASI-19-2020, EN SECOP | CONSTANTE | Estamos pendientes de realizar la subasta para la compra y puesta en marcha de las nuevas herramientas de seguridad