## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PQRSD
Objetivo del Proceso |  | Implementar acciones que permitan el cumplimiento oportuno de las PQRD que ingresan al Instituto.
Auditor: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo de la Auditoría |  | Verificar la implementación de las acciones con el fin de mejorar el proceso, dando las recomendaciones ara mejoramiento del proceso
Alcance de la Auditoría |  | El alcance esta dado a la Contestacion oportuna de las PQRSD durante el periodo enero- mayo de 2021
Fecha de la Auditoria
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones | Seguimiento Control Interno-Junio 2021 Recomendaciones
1 | Repuesta a las PQRS fuera de terminos | Inoportuna respuesta a las PQRSD | Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRSD. | Generar e implementar acciones preventivas y correctivas en la atención a los derechos de petición, y solicitudes internas y externas (memorandos). | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Dependencias |  | 2021-04-14 | Por contingencia de contratación no se enviaron memorandos. Compromiso de mesas internas de SAF para mejorar. | Se recomienda la implementacion de acciones preventivas y correctivas para la atención de los derechos de petecion y solicitudes, planteadas en el plan. Realizar el ejercicio de verificar la causa raiz del incumplimiento y realizar acciones que apunten a la contestación oportuna de las PQRSD dentro de los términos establecidos en las normas legales vientes.
|  |  |  | Realizar retroalimentación permanente a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias a través de reuniones y socializaciones. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Dependencias | Reunión Subdirección de Atención a la Fauna en abril para redistribuir tareas de revisión y aprobación. | 2021-04-14
|  |  | Debilidad en el seguimiento a las PQRSD | Entregar seguimiento diario a las áreas sobre el estado de las PQRSD, con el fin de de alertar de manera preventiva y dar respuesta oportuna en términos de Ley. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Servicio al Ciudadano y Dependencias | Correo de seguimiento diarios enviados a Subdirectores, jefes de oficina, funcionarios y contratistas que gestionan PQRSD . | 2021-04-14 |  | Continuar con el seguimiento diario delas PQRSD, informando oportunamente las que se encuentren próiximas a vencer.
|  | Debilidad en el manejo de la plataforma Az Digital | Demora en el trámite interno de las PQRSD | Implementar la integración entre AZ Digital y Bogotá Te Escucha. Capacitar a todos los servidores que participan en el proceso de respuestas a Derechos de Petición con el fin de que gestionen la contestación oportuna a través del Sistema. | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Tecnologia Servicio al Ciudadano | Se realizan reuniones con Alacldía Mayor y la empresa Analitica (Az Digital) para realizar integración de los Sistemas | 2021-05-19 |  | Continuar con la integración de los sistemas entre AZ digital y y Bogotá te escucha.
|  | Inadecuada asignación de las PQRSD | Rotación de personal Desconocimiento | Realizar capacitación a la Subdirección de Atención a la Fauna y a la Subdirección de Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana informando oportunamente los cambios | PERMANENTE |  | Subdirecciones | Capacitación en temas de Atención a la Fauna a contratistas nuevos. | 2021-05-19 |  | Realizar inducción en el puesto de trabajo y capacitaciones periodicas.Se recomienda que el personal que ingresa tenga experiencia en la funcion o actividad a desarrollar
|  | Incumplimiento del procedimeinto de PQRSD | Desconocimiento y/o debilidad en la implementación del procedimiento de PQRSD | Realizar revisión y socialización del Procedimiento. | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Servicio al Ciudadano | Se actualiza procedimeinto | 2021-05-19 |  | Realizar capacitacion del procedimiento y evaluar el grado interiorizacón del mismo
|  | Incumplimiento del manual y de normatividad asociada | Debilidad en la implementación del Manual de Atención al Ciudadano | Realizar capacitación del Manual de Atención al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Servicio al ciudadano | Se actualiza Manual de Atención al Ciudadano | 2021-05-19 |  | Realizar capacitacion del procedimiento y evaluar el grado interiorizacón del mismo
|  |  | Desconocimiento y/o conceptos debiles en normatividad relacionada. | Realizar capacitación en normatividad para responder derechos de petIción y mejorar la oportunidad en las respuestas. | 2021-04-01 | 2021-07-31 | Servicio al Ciudadano y Oficina Asesora Juridica | Primera capacitación se realizó el 8 de abril | 2021-04-14
A218:J218D218A218:K218A218:L218A218:KA218:L218 | Seguimiento : Control Interno | Claudia Patricia Guerero C.-Blanca Llilia Salcedo