## Visita 28-10-20
VISITA ADMINISTRATIVA 28 OCTUBRE 2020 PERSONERIA
Punto | Zona | Observación | Plan de mejoramiento | Acciones | Responsables | Tiempos | Puntos de control | OBSERVACIONES REALIZADAS POR PERSONERIA VISITA 21 Y 26 DE ENERO 2020 | NO. | SEGUIMIENTO SAF | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
4.1.2. | Almacén y Farmacia | Alimento concentrado, recibido en donación por purina, ubicado temporalmente en cuarto donde se almacenan insumos médicos y de papelería. | Se acepta la observación realizada durante la visita y posterior a esto se procede a mover el alimento a la bodega correspondiente, se adjunta registro fotográfico. | Mover el alimento a la bodega correspondiente | Almacén | Inmediato | Acción ya realizada | Ejecutada | 1 | • Se realiza el movimiento del alimento a la bodega correspondiente (se anexa fotografía). | • Se hizo revisión del almacén junto con la profesional Martha Rodríguez, donde se encontró el alimento en un cuarto dentro del almacén, ubicado sobre estibas y sus empaques en buen estado. Dentro del cuarto se encuentra un extractor de aire y algunas ventanas cuentan con mallas en la parte superior para permitir un adecuado paso del aire, se realiza un control de temperatura y humedad ambiental de manera diaria dos veces al día. se recomienda continuar con un adecuado almacenamiento de los alimentos.
4.1.5. | Punto de lavado y secado de cobijas | Punto lavadoras. una averiada. | Se acepta la observación realizada durante la visita y posterior a esto se procederá a realizarle el respectivo mantenimiento con el personal. | Realizarle el respectivo mantenimiento | Mantenimiento | 2 meses | 1 mes | Ejecutada | 2 | • Se realiza la instalación de una lavadora secadora (Se anexan fotografías). | • Junto con el doctor Alberto Cárdenas, se verificó los puntos donde se encuentran las lavadoras, actualmente se encuentran dos lavadoras. El primero punto se ubica cerca al conteiner donde las custodias del área son las encargadas del manejo y permanece bajo llave, el otro punto se encuentra cerca de la zona de cachorros y felinos, su manejo es de manera diaria y los custodios son quienes la manejan; se realiza mantenimiento de manera constante a las lavadoras y actualmente se planea realizar un manual de uso. Se sugiere un adecuado manejo de los equipos puesto que no se encuentran diseñados para el flujo de cobijas que se lavan de manera diaria.
4.1.6. | Quirófanos Unidad de Cuidado Animal | Zona de quirófanos en progresivo y evidente deterioro respecto a visitas anteriores. | Durante el año 2020, se ha oficiado a la Secretaria Distrital de Salud mediante los radicados 2020EE0005140, 2020EE0002364 y 2020EE0001340, los cuales hasta el momento no han sido respondidos por SDS para poder dar inicio a un plan de mantenimiento al área de quirófano. | Se contempla la intervención de los mismos dentro del adecuaciones de la UCA. Reiterar comunicado a la SDS, solicitando ante el vencimiento de las pólizas la autorización de intervención sobre el área y las adecuaciones pendientes de los anteriores contratistas. | Subdirector | 2020-12-05 | Documento radicado a salud | Se suscribió contrato de Obra Pública No. 543 - 2020, el cual se encuentra suspendido. | 3 | • El contrato de Obra Pública No. 543 - 2020 inicio ejecución el 15/03/2021. • Se termina la apertura de las puertas laterales en las zonas y el mantenimiento y pintura de la cubierta metálica. • Se cuenta con un avance del 95% de las adecuaciones del quirófano. Se pone en funcionamiento consultorio de atención básica. • Se realizó la adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de un consultorio médico veterinario para la atención básica de pacientes, donde se realizan los exámenes de ingreso, contando con la participación de los médicos veterinarios del área de salud, comportamiento y nutrición. | • La profesional Diana Garavito, informó que de acuerdo a las adecuaciones de los quirófanos está pendiente la instalación del oxígeno. Por otro lado, se evidenció el cambio de tejas en las zonas una, dos y tres, y la implementación del consultorio para realizar la valoración médica de los pacientes que ingresen a la UCA. Se recomienda el cambio de tejas de las áreas faltantes y el uso adecuado del consultorio médico.
|  | Pediluvio de acceso a quirófanos, sin mantenimiento o desinfectante lleno de aguas lluvia 11:30 am. | Se aclara que el cambio de los pediluvios se realiza posterior al aseo de la zona, sin embargo, se realizará reunión con el personal de aseo y el área de gestión ambiental para ajustar los horarios para el mantenimiento de los mismos. | Se realizara un formato para evidenciar el mantenimiento de los pediluvios | Administración UCA | Inmediato | Formato diario | Se verifica que se está realizando un registro diario de la actividad. | 4 | • Se hace uso del formato "Control de Aseo de Áreas" para el registro del mantenimiento de los pediluvios (Se anexan formatos). | • La profesional Yenny Méndez líder del área de aseo, emplea un formato de control de limpieza y desinfección de las diferentes áreas, donde se lleva el registro diario de las limpiezas realizadas en las zonas junto con los pediluvios. Se recomienda continuar con los protocolos establecidos en el Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas de Instituto (Pa03-MN03)
4.1.7. | Taponamiento de tuberías de agua servidas zona 7 | Caniles zona 7. cañería taponada con heces, desechos, y lodo arroja fuertes olores dañinos para los animales y el personal de la UCA. | Durante la visita y antes de finalizar la misma, se realizo el mantenimiento de la caja negra y el personal de la Personaría realizo inspección visual del mantenimiento, de igual manera el personal verifico las bitácoras donde se evidenciaban los mantenimientos consecutivos. Sin embargo, se continuara con el mantenimiento preventivo bimensual. | Continuar con las limpiezas de las cajas negras de manera quincenal | Administración UCA | Continuo cada 15 días | Formato de mantenimiento | Durante las visitas del 21 y 26 de enero, se verifican que no hay taponamiento en las cañerías. Se revisan bitácoras de mantenimiento. | 5 | • Se relacionan los formatos de limpieza y desinfección por mes, realizadas en las cajas de inspección de la Unidad de Cuidado Animal (Se anexan formatos de limpieza). | • Se lleva un control del registro de las limpiezas de las cajas negras en cada zona, el registro y las limpiezas se realizan de manera semanal. Se recomienda continuar con los protocolos establecidos en el Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas de Instituto (Pa03-MN03)
4.1.9. | Zona de conteiner para urgencias y postoperatorios | Aparentemente con insuficientes sistemas de ventilación y desagües. olores fuertemente ofensivos. | Se van a adquirir extractores de aire para mejorar la ventilación, se evaluara la posibilidad de trasladar los felinos a esta área. | Realizar la instalación de los extractores en el contenedor, dentro del contrato 269 compra de insumos de ferretería. | Administración UCA y mantenimiento | 2 meses | Solicitud de pedido, Ingreso a almacén e instalación. | No hay avances en esta acción. Se verifica que las condiciones de aseo y olores han mejorado. | 6 | • Se realiza la instalación de extractores en el conteiner, con el fin de mejorar la ventilación y el manejo de olores (Se anexan fotografías). | • Se evidenciaron extractores de aire en el área de caninos y felinos dentro del conteiner con el fin de hacer un manejo adecuado de olores dentro de la zona. Asi mismo, se recomienda realizar jornadas de limpieza profunda de manera constante.
5.1 | En lo corrido de la presente vigencia el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ha realizado 102 eutanasias humanitarias en la Unidad de Cuidado Animal, las cuales cuentan con su respectiva historia clínica, evidenciándose conforme a la base de datos entregada por la entidad que el 27,45% obedecieron a comportamiento; 21,57% a enfermedades infecciosas virales; 12.74% Brúcela y Leptospirosis y un 38,24% a otras patologías. Por lo que, se sugiere programar el próximo año una acción de prevención y control a la función pública para analizar a profundidad el Programa de Comportamiento y Enriquecimiento Ambiental del IDPYBA. | En lo corrido de la presente vigencia el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ha realizado 102 eutanasias humanitarias en la Unidad de Cuidado Animal, las cuales cuentan con su respectiva historia clínica, evidenciándose conforme a la base de datos entregada por la entidad que el 27,45% obedecieron a comportamiento; 21,57% a enfermedades infecciosas virales; 12.74% Brúcela y Leptospirosis y un 38,24% a otras patologías. Por lo que, se sugiere programar el próximo año una acción de prevención y control a la función pública para analizar a profundidad el Programa de Comportamiento y Enriquecimiento Ambiental del IDPYBA. | Se esta actualizando el procedimiento de comportamiento con el fin de enriquecer el programa. | Actualizar el procedimiento de comportamiento | Área de comportamiento | 2 meses | Actualización frente a planeación y adopción del procedimiento por el personal del área | Se viene trabajando en los nuevos procedimientos, pero aun no están adoptados y socializados. | 7 | • Se adopta la versión 3 del procedimiento "medicina del comportamiento y bienestar animal" - PM05-PR12, mediante acta no. 2 del 15 de enero de 2021 (se anexa procedimiento). Cabe mencionar que se están adelantando mesas de trabajo con todos los procesos de la Unidad de Cuidado Animal para la articulación y actualización de los procedimientos. | • Junto con el doctor Ricardo Flórez, se hizo revisión del procedimiento Medicina del comportamiento y bienestar animal (PM05-PR12), el cual se vio reflejado en los anexos de dos historias clínicas que se revisaron de manera aleatoria. Se identificó el uso de los formatos que hacen parte del procedimiento, sin embargo, el Dr. Flórez menciona que actualmente emplean el formato de peligrosidad (PM05-PR12-F05), el cual no se encuentra dentro del procedimiento pero se considera fundamental para la evolución del paciente. Cabe mencionar que el programa de comportamiento organiza la información de cada paciente de manera digital. Se recomienda realizar actualización del procedimiento, incluyendo formatos necesarios para el desarrollo de este.
5.2 | Frente a mortalidad en jaula en la UCA en lo corrido de 2020, se han presentado 64 muertes, correspondiendo un caso (canino hembra microchip 978101082733284) a “ACCIDENTE CON OTROS CANINOS” como se relaciona en la base de datos, incidente presuntamente evitable de existir un monitoreo más riguroso especialmente en las noches donde la UCA no cuenta con personal médico para turnos nocturnos, situación que fue alertada en revisión adelantada a la UCA en 2019. | Frente a mortalidad en jaula en la UCA en lo corrido de 2020, se han presentado 64 muertes, correspondiendo un caso (canino hembra microchip 978101082733284) a “ACCIDENTE CON OTROS CANINOS” como se relaciona en la base de datos, incidente presuntamente evitable de existir un monitoreo más riguroso especialmente en las noches donde la UCA no cuenta con personal médico para turnos nocturnos, situación que fue alertada en revisión adelantada a la UCA en 2019. | Se encuentra en consulta la posibilidad de la prestación del servicio 24 horas / 7 días a la semana, sin embargo, la prestación es para el área de contenedor, por lo cual, no estarían cubiertas las zonas. | Se realizo la consulta a la subdirección y a talento humano con el fin de evaluar la solicitud |  |  |  | Informan que se elevó la consulta interna y están en espera de la respuesta. No se adjuntó soporte. | 8 | • Se cuenta con disponibilidad de personal médico en turno de 7 de la mañana a 7 de la noche, adicionalmente se tiene un pasante toda la noche y un médico con disponibilidad de asistir a la UCA de presentarse una urgencia. (Se anexa documento programación turnos). | • La doctora Magda Suarez líder del área de médicos, mencionó que el día 09 de agosto de 2021 se retoman nuevamente los horarios nocturnos ya que ingresaron nuevos pasantes y serán los encargados de cubrirlos. Cabe mencionar, que todos los días habrá disponibilidad de un médico veterinario las 24 horas, en caso de que se requiera. se sugiere evaluar si un solo pasante puede desarrollar todas las funciones establecidas ya que hay un gran flujo de animales dentro de la UCA.
5.3 | La entidad informa que en 2020 se han presentado dos accidentes con caninos en la Unidad de Cuidado Animal, los cuales se intervinieron quirúrgicamente y uno falleció en cirugía y al otro se le realiza eutanasia humanitaria por la gravedad de las lesiones; que corresponden a las historias clínicas número 122619-3360 y 042820-3796; situación que denota fallas también en el registro de los casos, por que como se mencionó en la base de datos, se registra una muerte en jaula por “ACCIDENTE CON OTROS CANINOS”, que corresponde al canino hembra microchip No. 978101082733284, que no fue reportado por la entidad como accidente en la UCA. | La entidad informa que en 2020 se han presentado dos accidentes con caninos en la Unidad de Cuidado Animal, los cuales se intervinieron quirúrgicamente y uno falleció en cirugía y al otro se le realiza eutanasia humanitaria por la gravedad de las lesiones; que corresponden a las historias clínicas número 122619-3360 y 042820-3796; situación que denota fallas también en el registro de los casos, por que como se mencionó en la base de datos, se registra una muerte en jaula por “ACCIDENTE CON OTROS CANINOS”, que corresponde al canino hembra microchip No. 978101082733284, que no fue reportado por la entidad como accidente en la UCA. | Se acepta la observación, sin embargo, se indica que la base de datos se encuentra diligenciada de manera correcta, pero por la cantidad de animales y datos que se manejan a diario se cometió un error verbal al momento de entregar la información. | Entregar las bases de datos para su análisis a los entes de control. | Encargados de atender las visitas. | Inmediato | Revisión de los formatos constantemente. | Se verifican libros de eutanasias, muertos en jaula y bases de datos de estas. Ejecutada. | 9 | • Se está adelantando un proceso de construcción del nuevo procedimiento de la unidad, en el que contempla la unificación de la herramienta de seguimiento de los animales, que permita tener una trazabilidad completa. (Se anexan actas de reuniones). | • Actualmente la Unidad de Cuidado Animal, emplea un libro del registro de eutanasias realizadas y un libro del registro de muertes en jaula, el cual se encuentra actualizado y diligenciado en su totalidad. Estos mismos datos se encuentran en una base de datos digital.
5.4 | En el recorrido por las diferentes áreas de la UCA, se verifica que en los conteiner para postquirúrgicos y urgencias veterinarias, se perciben unos fuertes olores fétidos y ofensivos, los cuales presuntamente no son compatibles con la asepsia que demandan los pacientes en recuperación y el personal que atiende este servicio. | En el recorrido por las diferentes áreas de la UCA, se verifica que en los conteiner para postquirúrgicos y urgencias veterinarias, se perciben unos fuertes olores fétidos y ofensivos, los cuales presuntamente no son compatibles con la asepsia que demandan los pacientes en recuperación y el personal que atiende este servicio. | Se van a adquirir extractores de aire para mejorar la ventilación, se evaluara la posibilidad de trasladar los felinos a esta área y se realizará reunión con el personal de aseo para reforzar la actividad de limpieza. | Realizar la compra de los extractores e instalación en contenedor | Administración UCA y mantenimiento | 2 meses | Solicitud de pedido, Ingreso a almacén e instalación. | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5.5 | La entidad frente a la anterior evidencia, informa “técnicamente se evidencia que no hay suficientes desagües para evacuar la materia fecal y orina de animales (porque hay dos sifones para la zona y no existe uno por cada canil o gatera) y que se encuentra el olor bastante fuerte probablemente por falta de ventilación y el uso de cobijas para los animales, sin embargo, no se ha generado un incumplimiento a la construcción e instalación del contenedor; se evidencia una práctica de lavado y desinfección adecuada. sin embargo, no atenúa el olor, se informa desde la UCA que el lavado se realiza diario y la desinfección se realiza lunes, miércoles y viernes”. | La entidad frente a la anterior evidencia, informa “técnicamente se evidencia que no hay suficientes desagües para evacuar la materia fecal y orina de animales (porque hay dos sifones para la zona y no existe uno por cada canil o gatera) y que se encuentra el olor bastante fuerte probablemente por falta de ventilación y el uso de cobijas para los animales, sin embargo, no se ha generado un incumplimiento a la construcción e instalación del contenedor; se evidencia una práctica de lavado y desinfección adecuada. sin embargo, no atenúa el olor, se informa desde la UCA que el lavado se realiza diario y la desinfección se realiza lunes, miércoles y viernes”. | Se van a adquirir extractores de aire para mejorar la ventilación, se evaluara la posibilidad de trasladar los felinos a esta área y se realizará reunión con el personal de aseo para reforzar la actividad de limpieza. | Realizar la compra de los extractores e instalación en contenedor | Administración UCA y mantenimiento | 2 meses | Solicitud de pedido, Ingreso a almacén e instalación. | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5.6 | Se verifica que la última visita practicada por la autoridad sanitaria (Secretaría Distrital de Salud - Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE), se realizó el 13-06-2018, la cual arrojo concepto DESFAVORABLE, sin que la autoridad competente haya hecho seguimiento o que el Instituto haya solicitado una nueva visita. | Se verifica que la última visita practicada por la autoridad sanitaria (Secretaría Distrital de Salud - Subred Integrada de Servicios de Salud NORTE), se realizó el 13-06-2018, la cual arrojo concepto DESFAVORABLE, sin que la autoridad competente haya hecho seguimiento o que el Instituto haya solicitado una nueva visita. | Se realizó visita de Secretaria Distrital de Salud el 18 de noviembre de 2020. | Instaurar un plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS | Control interno, subdirección de atención a la fauna y lideres UCA. | Inmediato | Tablero de control de visita de la SDS y cronograma de actividades. | En ejecución. Conforme a acta de visita de inspección, vigilancia y control sanitario del día 18 de noviembre de 2020 (0EZ01N003972), concepto FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | 10 | • Mediante el contrato de Obra Pública No. 543 - 2020 con fecha de inicio del 15/03/2021, se inició la intervención de la zona de quirófanos y consultorios, de esta manera se obtuvo la adecuación del consultorio médico veterinario para la atención básica de pacientes, donde se realizan los exámenes de ingreso, contando con la participación de los médicos veterinarios del área de salud, comportamiento y nutrición. Así mismo se realiza renovación total a la infraestructura del área de quirófanos, zona de preparación de pacientes, consultorios de recepción, zona de recuperación (se anexan fotografías). | • La profesional Diana Garavito informó que ya se realizó la solicitud a la Secretaria de Salud la cual se encuentra actualmente en el área de jurídica.
5.7 | Se evidencia un deterioro progresivo del área de quirófanos de la UCA, sin que haya habido intervención por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien adelantó la obra de adecuación haciendo exigibles las pólizas de estabilidad y calidad de la obra, o del mismo IDPYBA; cabe aclarar que este caso fue remitido por esta Personería Delegada a la Coordinación de Potestad Disciplinaria para lo de su competencia. | Se evidencia un deterioro progresivo del área de quirófanos de la UCA, sin que haya habido intervención por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien adelantó la obra de adecuación haciendo exigibles las pólizas de estabilidad y calidad de la obra, o del mismo IDPYBA; cabe aclarar que este caso fue remitido por esta Personería Delegada a la Coordinación de Potestad Disciplinaria para lo de su competencia. | Durante el año 2020, se ha oficiado a la Secretaria Distrital de Salud mediante los radicados 2020EE0005140, 2020EE0002364 y 2020EE0001340, los cuales hasta el momento no han sido respondidos por SDS para poder dar inicio a un plan de mantenimiento al área de quirófano. | Generar un nuevo oficio solicitando la autorización de intervención sobre el área | Subdirector | 2020-12-05 | Documento radicado a salud | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5.8 | En el momento de la visita se presentó un taponamiento u obstrucción de las tuberías de aguas servidas de la Unidad de Cuidado Animal, específicamente en la zona 7, lo que generaba olores ofensivos en dicha área, verificándose la extracción del material que taponaba las cañerías (lodos, pelos, heces). Al parecer al final de la visita 3 p.m., presuntamente el problema estaba solucionado ya que las tapas de las cajas estaban nuevamente instaladas y los olores habían disminuido. | En el momento de la visita se presentó un taponamiento u obstrucción de las tuberías de aguas servidas de la Unidad de Cuidado Animal, específicamente en la zona 7, lo que generaba olores ofensivos en dicha área, verificándose la extracción del material que taponaba las cañerías (lodos, pelos, heces). Al parecer al final de la visita 3 p.m., presuntamente el problema estaba solucionado ya que las tapas de las cajas estaban nuevamente instaladas y los olores habían disminuido. | Durante la visita y antes de finalizar la misma, se realizo el mantenimiento de la caja negra y el personal de la Personería realizo inspección visual del mantenimiento, de igual manera el personal verifico las bitácoras donde se evidenciaban los mantenimientos consecutivos. Sin embargo, se continuara con el mantenimiento preventivo bimensual. | Continuar con las limpiezas de las cajas negras de manera quincenal | Administración UCA | Continuo cada 15 días | Formato de mantenimiento | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5.9 | Existen falencias en los equipos para el lavado de las cobijas, que garantizan un mayor bienestar de los animales en las noches para favorecerlos del frío, funciona una sola maquina lavadora, siendo esta insuficiente. | Existen falencias en los equipos para el lavado de las cobijas, que garantizan un mayor bienestar de los animales en las noches para favorecerlos del frío, funciona una sola maquina lavadora, siendo esta insuficiente. | Se acepta la observación realizada durante la visita y posterior a esto se procederá a realizarle el respectivo mantenimiento con el personal. | Realizarle el respectivo mantenimiento | Mantenimiento | 2 meses | 1 mes | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5.10 | Se constatan que se adelantan algunas obras en la UCA como la instalación de dos corrales de socialización. | Se constatan que se adelantan algunas obras en la UCA como la instalación de dos corrales de socialización. | Se continua en la estructuración de 2 corrales para caninos. | Corral de socialización: finalización de la obra mediante la fundición de la placa e instalación de malla | Administración UCA | 2 meses | Control físico de los avances | En ejecución con retrasos, se fundió vigas de concreto, pendiente instalación de malla. | 11 | • Se construyeron cuatro corrales de comportamiento para adelantar procedimientos de resocialización, tratamiento y recuperación integral de nuestros animales, adicionalmente se adecuaron tres jaulas exteriores para felinos y 3 corrales para cachorros en el exterior (Se anexan fotografías). | • Se evidenciaron cuatro corrales de socialización para los caninos, el Dr. Cárdenas mencionó que se planea colocar tejas en algunos de ellos para generar sombra, ya que unos cuentan con sombra natural gracias a los árboles. Se observó que uno de los corrales cuenta con daños en la reja, sin embargo, se mencionó que ya se envió la solicitud y el reporte para la reparación de esté. Se recomienda el arreglo de estas instalaciones ya que pueden ser un riesgo para los animales.
5.11 | Frente a la ejecución del contrato 259 de 2020 “CONTRATAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL” que tiene fecha de inicio el 03 de agosto de 2020, no se evidencia ningún avance. | Frente a la ejecución del contrato 259 de 2020 “CONTRATAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL” que tiene fecha de inicio el 03 de agosto de 2020, no se evidencia ningún avance. | El contrato 259 de 2020 se encuentra en ejecución, se allego por parte del contratista el diseño de la PTAR, se tiene programado para el día 28 de noviembre desocupar el pozo séptico e iniciar la instalación de la PTAR. Se reprograma la fecha de desocupar el pozo e iniciar obra. | Seguir en ejecución el contrato | Administración UCA | 4 meses | Actas de reunión | En ejecución Se verifican avances del contrato, se presentaron imprevistos por filtraciones del tanque de aguas servidas. | 12 | • Se finalizó la ejecución del contrato el día 10 de marzo de 2021, La planta de Tratamiento se encuentra en funcionamiento en la Unidad de Cuidado Animal. se relaciona la siguiente documentación: -Acta de entrada de la Planta de aguas residuales al área del almacén del Instituto. -Formatos de operación y mantenimiento de la Planta por parte del operario de la PTAR | • Se indicó que el mantenimiento del ventilador de la planta de aguas residuales actualmente se hace por garantía y el mantenimiento está programado para el mes de diciembre ya que son equipos muy nuevos. Por otro lado, se recomienda realizar el monitoreo físico químico de la planta, puesto que la Ingeniera Ambiental mencionó que no se cuenta con los insumos y equipos para el desarrollo de este.
5.12 | Se verifica que no se ha mejorado el alumbrado de algunas zonas las cuales aún continúan sin conexiones para bombillos. | Se verifica que no se ha mejorado el alumbrado de algunas zonas las cuales aún continúan sin conexiones para bombillos. | Las zonas de la 1 a la 3 y de la 6 al 8 tienen habilitados puntos de luz; falta adecuar las zonas 4 y 5 cableando y empalmando la conexión; se sigue avanzando para regular la situación. | Seguir en ejecución el contrato de ferretería para mejorar las áreas | Administración UCA | 4 meses | Actas de reunión, minutas de actividades de mantenimiento y listados de pedidos. Cronograma de actividades de obra y control físico de los avances. | En ejecución Se realizó mejora en la zona de cachorros y felinos, otras zonas pendientes de trabajo para la instalación de luz | 13 | • Se logra concertar con el contratista la entrega de material para poder dar continuidad a los arreglos locativos. • El contrato 269 de 2020 es Prorrogado. | • La profesional Diana Garavito mencionó que se envió nuevamente la solicitud del pedido del alumbrado, sin embargo aún no ha sido posible una respuesta por parte del contratista.
5.13 | Respecto a insumos, medicamentos veterinarios biológicos y otros se verifica que algunas existencias están por agotarse, como las pruebas rápidas para la parvo virosis, distemper canino y brúcela. | Respecto a insumos, medicamentos veterinarios biológicos y otros se verifica que algunas existencias están por agotarse, como las pruebas rápidas para la parvovirosis, distemper canino y brúcela. | Se adjudicaron los contratos 521 y 522 de 2020 con Agroinsumos el Rancho y Veterinaria el Burro. A la fecha nos encontramos a la espera de aprobación de pólizas para realizar el primer pedido. | Iniciar la ejecución de estos dos contratos. Realizar los pedidos a los proveedores. Recepcionar medicamentos e insumos e ingresarlos a almacén para su uso. | Administración UCA, área medica y Almacén. | Mensual por el periodo de ejecución (6 meses) | Pedidos y sus respectivos ingresos a almacén | Ejecutado Disponibilidad de insumos Contrato No. 521 - 2020 (medicamentos veterinarios y pruebas rápidas). Contrato No. 522 - 2020 (equipos medicamentos y vacunas). | 14 | • El Contrato No. 521 - 2020 (medicamentos veterinarios y pruebas rápidas) cuenta con acta de inicio del 23/11/2020. • El Contrato No. 522 - 2020 (equipos medicamentos y vacunas) cuenta con acta de inicio del 23/11/2020. • Se realizan los pedidos y la recepción de medicamentos e insumos. (Se anexan las actas de inicio e inventarios). | • Se mencionó que del día 09 al 11 de agosto de 2021, se hará cierre del almacén para llevar a cabo el inventario del área, sin embargo aun no se ha enviado la información correspondiente a la oficina de control interno.
5. | Del consolidado de frecuencias, se observa que, del total de caninos registrados en el reporte, un 88.3 solo han recibido entre 1 y 19 paseos, en aproximadamente mes y medio de análisis. El estadístico refleja que solamente 34 perros, es decir el 11.7% de caninos registrados en el lector de MICROCHIPS han tenido una frecuencia mayor a 20 salidas en dicho periodo. | El periodo analizado, incluye siete fines de semana, para los cuales solo reporta 12 registros de 12 caninos diferentes. | Se realizara reunión con el personal de custodia para mejorar los tiempos de paseos y socialización, dar la instrucción de lectura de todos los caninos que salen a pasear, aclarando la importancia de utilizar el lector. | Se realiza un cambio sitio para el lector, por que hay animales que no llegaban hasta la garita de seguridad | Custodia | Inmediato | Registros que arroja el lector | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5. |  | En este periodo hubo un total de 2.554 registros entre lunes a viernes (33 días hábiles), es decir un promedio diario de 81 registros en septiembre; y 74 en octubre, sin embargo, el 28 de octubre hasta las 11 a.m., se hicieron 104 registros, De acuerdo con el reporte de registro del MICROCHIP que identifica cada uno de los caninos, se observa, que los 2.554 registros corresponden a los paseos que les brindaron a 291 caninos. | Se aclara que no todos los caninos pasan por el pector de microchip, ya que su estado sanitario, la edad, patologías y recomendaciones medicas no lo permiten, de igual manera se recuerda que los animales que salen a socialización en grupo tampoco quedan registrados en el lector de microchip. | Se realiza un cambio sitio para el lector, por que hay animales que no llegaban hasta la garita de seguridad | Custodia | Inmediato | Registros que arroja el lector | NO ESTA EN EL PDF |  | NO ESTA EN EL PDF
5. |  | Del consolidado de frecuencias, se observa que, del total de caninos registrados en el reporte, un 88.3 solo han recibido entre 1 y 19 paseos, en aproximadamente mes y medio de análisis. El estadístico refleja que solamente 34 perros, es decir el 11.7% de caninos registrados en el lector de MICROCHIPS han tenido una frecuencia mayor a 20 salidas en dicho periodo. | Se realizara reunión con el personal de custodia para mejorar los tiempos de paseos y socialización, dar la instrucción de lectura de todos los caninos que salen a pasear, aclarando la importancia de utilizar el lector. | Se realiza un cambio sitio para el lector, por que hay animales que no llegaban hasta la garita de seguridad | Custodia | Inmediato | Registros que arroja el lector | En ejecución Se verifica lectura de microchip en paseos, pendiente actas de inducción a custodios, revisión de frecuencias de paseos, contratación completa de personal para paseos. | 15 | • Se realiza la reubicación del lector, en un punto donde las cámaras tienen acceso para el control de la lectura. (Se anexa evidencia fotográfica). | • Se observó el lector ubicado en medio de las zonas de paseo, donde cada custodio realiza el registro de las salidas de los pacientes, el Dr. Cárdenas aclaró que los caninos que se encuentran en los corrales de socialización o están bajo procedimientos médicos ese día, no se les hace el registro de paseo. Los caninos que se encuentran en los corrales pueden durar de 3 a 4 horas afuera. Se recomienda un mayor control en pacientes que se encuentran en los corrales de socialización.
Aprobó | Claudia Patricia Guerrero Chaparro- Asesor Control Interno
Elaboró | María Alejandra Clavijo Daza

## Visitas 21 y 26 -01-2021
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | SUBDIRECCION DE ATENCIÓN A LA FAUNA
Objetivo del Proceso
Auditor: |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo de la Auditoría |  | VISITA ADMINISTRATIVA 21 Y 26 DE ENERO
Alcance de la Auditoría
Fecha de la Auditoria
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones Control Interno | Fecha de Seguimiento
1 | El proceso de adopción de caninos y felinos se vio disminuido como una de las consecuencias de la pandemia por la COVID 19 para el año 2020, tal como se deduce de las cifras para la vigencia de 2019 que fueron de 1.147 animales entregados en adopción contra los datos en la vigencia de 2020 de 864. Se aprecia que de alguna manera ha sido efectiva la estrategia virtual implementada para este proceso, pero que requiere de una mayor promoción y concientización a la comunidad para lograr mayores avances. | Bajo cantidad de entregas de animales en adopción | Situación de salud pública por COVID 19 | Fortalecer la estrategia de difusión del programa de adopción. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se han realizado mesas de trabajo con el área de comunicaciones para fortalecer la estrategia de difusión del programa, se generaron piezas para las jornadas de adopción. • Se implementan jornadas de adopción virtuales, 17/04/2021 y 22/052021 entre las dos jornadas se sumaron más de 3.000 conexiones y más de 300 solicitudes. (Se anexan piezas gráficas, y evidencias de las dos jornadas de adopción por facebooklive. | 2021-06-30 | Se informa que aparte de las dos jornadas de esterilización virtuales , se inicio atención presencial en la UCA para llevar a cabo adopciones de manera diaria, domingo a domingo de 9 a.m. a 3 p.m. Así mismo, el día 25 de julio de 2021 se realizó una jornada de adopción externa en el parque Alcalá y el día 31 de julio de 2021 se realizó otra jornada externa en el Centro comercial Outlet Factory. Sin embargo, se recomienda una mayor difusión del programa, ya que se evidenció en el reporte del POA- julio que el porcentaje de ejecución se encuentra bajo. | 2021-08-11
2 | Las anteriores eutanasias se encuentran soportadas en su mayoría por el informe médico veterinario de comportamiento, no anexando propiamente la historia clínica, por lo que se hace necesario un mejoramiento de los expedientes tendientes a la unificación de historias clínicas, donde repose el historial completo de cada animal; las eutanasias fueron practicadas conforme al protocolo de su momento, ya que el mismo fue ajustado el 25 octubre de 201 9 y actualmente la entidad trabaja en una nueva actualización, según información suministrada en la visita. En la información allegada por la entidad no es posible verificar las actas de Comité Médico de Disposición Final, ya que no fueron anexadas y que hacen parte del protocolo establecido para la fecha en que se practicaron las eutanasias. | Inadecuada ejecución de procedimientos | Procedimientos desactualizados | Unificar y centralizar la historia clínica, una vez adoptadas en el nuevo procedimiento se denominarán Hojas de Vida. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se está adelantando el proceso de construcción del nuevo procedimiento de la unidad, en el que contempla la unificación de la herramienta de seguimiento de los animales y la historia clínica, que permita tener una trazabilidad completa. (Se anexan Acta de Reunión).. | 2021-06-30 | Actualmente las historias clínicas se encuentran centralizadas donde se unifico el área médica, comportamental y nutricional (en caso de que el paciente lo requiera), así mismo, el procedimiento de la Unidad de Cuidado Animal se encuentra en proceso de actualización. Se recomienda manejo de historias clinicas de manera electronica para un mejor manejo de los documentos por parte de los medicos veterinarios encargados. | 2021-08-11
|  |  |  | Actualizar protocolo de Eutanasia | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se realiza reunión de socialización y construcción de modificación del protocolo eutanasia con los médicos veterinarios de la Unidad de Cuidado Animal, para su fortalecimiento desde el componente técnico y jurídico (Se anexa Acta). | 2021-06-30 | La doctora Magda Suarez líder del equipo médico, menciona que se adelanta la actualización del protocolo de eutanasia, en la semana del 11 al 13 de agosto de 2021 se llevara a cabo una reunión con la Subdirección de Fauna, el programa Urgencias Veterinarias y la UCA para la evaluación de dicho protocolo. Se recomienda agilizar y socializar la actualización del procedimiento, puesto que es usado por las diferentes areas de la Unidad y el programa de Urgencias Veterinarias. | 2021-08-11
3 | la fecha no se cuenta con un Comité Médico de autorización de eutanasias humanitarias, como en algún momento se implementó, las cuales se realizan según procedimiento actual a criterio médico veterinario y en este momento están a cargo de la doctora Carolina Alaguna Cruz, profesional contratista del Programa de Comportamiento y Enriquecimiento Animal, quien es la encargada de emitir los conceptos técnicos. La profesional explicó que no cuenta con la certificación convalidada de su título de maestría en Ciencias Veterinarias con profundización en investigación en etología clínica en el país, proceso que se debe surtir ante el Ministerio de Educación Nacional que permitan acreditar su formación como etóloga. | Debilidad en la estructuración de estudios previos | Debilidad en la estructuración de estudios previos | Revisar y ajustar el estudio previo para el perfil del líder del área de comportamiento en una próxima contratación. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se ajusta el estudio previo para un perfil Profesional en medicina veterinaria o medicina veterinaria y zootecnia con Dos (2) años de experiencia profesional relacionada. | 2021-06-30 | El perfil del profesional de comportamiento, es un médico veterinario o médico veterinario y zootecnista con dos (2) años de experiencia profesional relacionada. Así mismo, se habló el Dr. José Ricardo Flórez, médico veterinario encargado del área de comportamiento, quien mencionó que tiene dos años de experiencia en el área y certificados en adiestramiento canino. | 2021-08-11
4 | Conforme a la verificación aleatoria de algunos caninos, donde unos de ellos presentan una baja condición corporal, se recomienda a la entidad realizar un control más riguroso de las dietas, ajustes a estas cuando a ello hubiere a lugar y suplementación dietaría de los animales en casos especiales, así mimo, adelantar el control de peso de estos animales al menos cada ocho (8) días para evaluar la pérdidas o ganancias de peso, que permitan tomar medidas clínicas a tiempo. Siendo imperioso verificar que efectivamente se le suministre a cada animal la ración o cantidad prescrita conforme al requerimiento o condición. | debilidad en el seguimiento de las dietasde los animales | Baja condición corporal de algunos animales | Elaborar e implementar un programa de nutrición en la Unidad de Cuidado Animal | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Actualmente se está implementando una prueba piloto del programa de nutrición, el cual contempla una modificación en la dieta involucrando la calidad de los concentrados y la cantidad dependiendo la condición del animal. En cuanto al peso de los animales, se han desarrollado jornadas de pesaje, actualizando la historia clínica. Se está adelantando el censo poblacional de la unidad de Cuidado Animal, el cual incluye una valoración clínica, comportamental y nutricional. (Se anexa base censo). | 2021-06-30 | Hace cinco meses se inició con el programa de nutrición, en el cual ingresan 50 animales aproximadamente cada mes, a las dietas se han incluido materias primas naturales, asi mismo se a logrado la identificación de las diferentes enfermedades más comunes en caninos y felinos. Se realiza monitoreo a los animales de la UCA, realizando pesajes de manera mensual o quincenal donde se evalúa: condición corporal, pelaje y evaluación dental, en cuanto a los pacientes que se encuentran en el programa se lleva un control de peso semanal (cada miércoles). El protocolo de evaluación y monitoreo nutricional se encuentra en proceso de aprobación, pero se emplea un formato ya que se considera necesario para llevar un adecuado seguimiento. Sin embargo, se considera pertinente certificar el programa como parte del Instituto, ya que se no tiene un procedimiento establecido para su desarrollo. | 2021-08-11
5 | Se verifica que han existido falencias en la disponibilidad de suplementos o dietas medicadas como las registradas en la historia clínica No. 61919-2391, canino Kira Microchip 900193000205450, que presuntamente pueden obedecer a falta oportuna en la gestión de los pedidos o en la suscripción de contratos para tal fin, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato de suministro de alimento No. 114-2020 presuntamente terminó el 18/11/2020 y el nuevo contrato de alimentación No. 537-2020 registra acta de inicio del 18/12/2020, debiendo ampliar el instituto la información bajo que modalidad suministró la alimentación requerida durante este mes que no estuvo mediado por contrato de suministro o si habían existencias en almacén. | Debilidad en el seguimiento del contrato de alimentos | No se garantizó la continuidad del contrato de suministro de alimento | Llevar seguimiento permanente al inventario del alimento | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se realiza el seguimiento al inventario de alimento (se anexan los formatos kardex). | 2021-06-30 | Los días del 09 al 11 de agosto de 2021, se llevó a cabo el inventario del almacén de la Unidad de Cuidado Animal, sin embargo, aun no se han enviado los documentos correspondientes al area de Control Interno. | 2021-08-11
6 | A la fecha el Instituto no cuenta con contrato vigente para pruebas diagnósticas y de laboratorio clínico, que se requieran para la atención de la fauna doméstica bajo la custodia de la entidad, apalancándose para este servicio con el contrato de urgencias veterinarias, lo anterior, teniendo en cuenta que último contrato (No. 502 -2019) para garantizar el servicio de laboratorio clínico y pruebas diagnósticas venció el 17 de mayo de 2020 y que urge contar con las ayudas diagnosticas para definir tratamientos, como en los casos de los caninos verificados. | debilidad en los procesos diagnosticos de los animales | El instituto no cuenta con contrato vigente para pruebas diagnósticas y de laboratorio clínico | Adelantar las acciones para garantizar el servicio de laboratorio clínico y pruebas diagnósticas | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se suscribió el contrato el Contrato No. 521 - 2020 (medicamentos veterinarios y pruebas rápidas) cuenta con acta de inicio del 23/11/2020. • Se suscribió el Contrato No. 522 - 2020 (equipos medicamentos y vacunas) cuenta con acta de inicio del 23/11/2020, (Se anexan actas de inicio e inventario de medicamentos). | 2021-06-30 | El proceso de contratacón MC-002-2021, cuyo objeto tiene contratar el servicio de laboratorio clínico veterinario para el procesamiento de las muestras que se requieran para la atención de la fauna doméstica bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ya finalizó. Durante un tiempo los exámenes y pruebas diagnósticas se manejan en articulación con el programa de urgencias veterinarias y actualmente se encuentra en ejecución del contrato No. SASI-002-2021. | 2021-08-24
7 | Frente a la contratación de recurso humano para custodia (paseadores), médicos veterinarios y otros, es preciso que la entidad cuente de manera permanente con personal suficiente para no afectar los servicios en la UCA y por ende el bienestar de los animales; se debe contar con un número mayor de personas a las que laboran hoy en día, disponiendo de los custodios requeridos y suplentes, al menos dos médicos veterinarios adicionales, que permitan cubrir el personal en los casos de aislamiento por COVID, incapacidades, permisos y demás situaciones y así el bienestar de los animales no se vea comprometido. | Afectación de los servicios en la UCA | Poco personal con contrato vigente en el momento de la visita | Implementar acciones que permitan ampliar la disponibilidad de personal médico en la Unidad de Cuidado Animal | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • En la nueva planificación se realizó una nueva distribución de las áreas en la unidad de cuidado animal designando un líder por cada área (Líder Médicos, Líder Adopciones y Hogares de Paso, Comportamiento, Custodia, Líder de nutrición animal). • Se cuenta con disponibilidad de personal médico en turno de 7 de la mañana a 7 de la noche, adicionalmente se tiene un pasante toda la noche y un médico con disponibilidad de asistir a la UCA de presentarse una urgencia. (Se anexa programaciones UCA). | 2021-06-30 | El área de custodia se conforma por 20 personas, 19 custodios y el líder. Los miembros del área se organizan por duplas en cada zona, entre semana cubren el horario de 7 a.m. a 4 p.m., de manera diaria se asigna una persona que cumple un horario hasta las 6 p.m. en caso de eventualidades. Así mismo, el grupo se divide en tres grupos más pequeños, los cuales se rotan para cubrir los fines de semana incluyendo festivos. En cuanto al personal médico veterinario, la doctora Magda Suarez líder del área de médicos, menciona que actualmente hay 14 médicos veterinarios, los cuales se encuentran de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., los fines de semana cuentan con cuatro médicos veterinarios. En el horario nocturno un pasante se hará cargo, sin embargo siempre habrá disponibilidad de un médico inicialmente se hace comunicación via telefónica y en caso de que se considere necesario el médico veterinario se acercara a la Unidad. En este caso, se sugiere evaluar si un solo pasante puede desarrollar todas las funciones establecidas ya que hay un gran flujo de animales dentro de la UCA. | 2021-08-11
8 | De igual manera se constató la suscripción del contrato No. 552-2020, que tiene por objeto "Adquirir e instalar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en la unidad de cuidado animal", contrato suscrito entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y DBN Ingeniería SAS adjudicado por valor de $ 18.499.877; sin embargo, en la plataforma de contratación Colombia Compra Eficiente SECOP II, proceso MC-034-2020 no se encuentra publicada el acta de inicio del respectivo contrato, tampoco se encuentra registrado en la plataforma el registro presupuestal No. 1301 aun cuando el contrato, según lo establecido en la plataforma, dio inicio el 4 de enero de 2021 con un plazo de ejecución de 2 meses. | Debilidad en la publicacion de documentos en SECOP II | No se encuentra publicada el acta de inicio del respectivo contrato, tampoco se encuentra registrado en la plataforma el registro presupuestal No. 1301 aun cuando el contrato, según lo establecido en la plataforma, dio inicio el 4 de enero de 2021 con un plazo de ejecución de 2 meses. | Realizar seguimiento permanente a la información publicada en el SECOP II | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se realiza la publicación del acta de inicio del 23/11/2020, (Se anexa acta de inicio, ingreso a almacén). | 2021-06-30 | Se hizo revisión del proceso de contratación No. 552-2020 en la plataforma virtual SECOP II. Sin embargo, el acta de inicio no se encuentra publicada. | 2021-08-11
9 | El 17 de noviembre de 2020 se publicó aviso de convocatoria para el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-023-2020 para realizar la "Adecuación, reparación y mantenimiento de las edificaciones de la Unidad de Cuidado Animal". El 22 de diciembre de 2020, se suscribió el contrato de obra No. 543 de 2020 con el contratista Andrés Javier Granados Arciniegas, con fecha de inicio el 13 de enero de 2021. Sin embargo, el mismo día de inicio se realiza la suspensión del contrato en razón a que el IDPYBA no cuenta con personal idóneo para poder realizar la interventoría, por lo tanto, debe contratar personal externo.3 | Inadecuada ejecución del contrato de obra | El IDPYBA no cuenta con personal idóneo para poder realizar la interventoría, por lo tanto, debe contratar personal externo | Adelantar el proceso para la contratación del Contrato de interventoría | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se suscribe el contrato de interventoría 161 de 2021. (Se anexa Acta de inicio). | 2021-06-30 | El Dr. Juan Panqueba coordinador de la Unidad de Cuidado Animal, mencionó que el proceso de contratacion de la interventoria corresponde al No. 161-2021, el cual se encuentra en ejecución junto con el contrato de obra No. 543-2020. Se recomienda realizar mesas de trabajo con el fin de conocer el desarrollo de dichos procesos de contratación. | 2021-08-11
10 | Se constató que el contrato No. 259 de 2020 cuyo objeto es "contratar el servicio de tratamiento de los vertimientos en la Unidad de Cuidado Animal" tuvo inicio el 03 de agosto de 2020 y un plazo de ejecución de 6 meses, pero se informa que se presentaron imprevistos, teniendo en cuenta que al desocupar el tanque de aguas residuales se encontraron filtraciones de este, por lo cual informan que el contrato requiere ser adicionado. | Vertimiento de aguas residuales sin tratamiento | se presentaron imprevistos, teniendo en cuenta que al desocupar el tanque de aguas residuales se encontraron filtraciones de este. | Poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se finalizó la ejecución del contrato el día 10 de marzo de 2021, La planta de Tratamiento se encuentra en funcionamiento en la Unidad de Cuidado Animal. se relaciona la siguiente documentación: -Acta de entrada de la Planta de aguas residuales al área del almacén del Instituto. -Formatos de operación y mantenimiento de la Planta por parte del operario de la PTAR | 2021-06-30 | La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en funcionamiento actualmente, asi mismo, se informa que se adelantan mesas de trabajo con el área de planeación para la elaboración del documento denominado “Procedimiento para el manejo y operación de la planta de manejo de agua residuales PTAR”, en el cual se consigna la descripción de la planta, operación, funcionamiento y cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos, se esperan las respectivas firmas del documento para general el acta de aprobación. Se relacionan formatos de operación y mantenimiento de la Planta por parte del operario de la PTAR los cuales se diligencian de manera semanal, sin embargo, se menciona que no se ha podido realizar el monitoreo físico químico de la planta, ya que no se cuenta con los insumos y equipos para el desarrollo de este. | 2021-08-11
11 | Existen falencias en los equipos para el lavado de las cobijas, que garantizan un mayor bienestar de los animales en las noches favoreciéndolos del frío; pese a que al momento de la visita se encuentran funcionando las dos lavadoras, la que fue reparada presenta otras fallas y la entrada de agua es totalmente deficiente. La Unidad debería contar con lavadoras y secadoras industriales y suficientes cobijas que mejorarían sustancialmente el bienestar de los animales. | Inadecuado servicio de lavado de cobijas | Falencia en los equipos para el lavado de las cobijas | Adecuar una zona de lavado. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Se acondiciono una zona de lavado, que permita optimizar el proceso y Se realiza la instalación de una lavadora secadora. (Se anexan fotografías). | 2021-06-30 | Actualmente se encuentran dos lavadoras funcionales. El primero punto corresponde a la lavadora secadora y se ubica cerca al conteiner donde las custodias del área son las encargadas del manejo y permanece bajo llave, el otro punto se encuentra cerca de la zona de cachorros y felinos, su manejo es de manera diaria y los custodios son quienes la manejan; se realiza mantenimiento de manera constante a las lavadoras y actualmente se planea realizar un manual de uso. Se recomienda tener un adecuado uso de las lavadoras, puesto que los equipos con los que se cuenta no estan diseñados para el flujo de cobijas que se lavan de manera diaria. | 2021-08-11
12 | Sobre los caniles que denuncian no tener iluminación y ventilación adecuada, en la verificación de la Personería se constató que corresponden a aquellos que se ubican en los pasillos que comunican entre zona y zona, donde efectivamente la luz natural es más escasa al no contar la cubierta con tejas plásticas o traslúcidas, situación que se puede manejar haciendo rotación de estos caninos a los caniles desocupados, aumentar la frecuencia y duración de paseos para estos animales o rotación entre caniles día por medio al menos o instalar tejas plásticas si son compatibles con la cubierta existente. | Debilidad en la iluminación de caniles | Escasa luz natural en caniles al no contar la cubierta con tejas plásticas o traslucidas. | Instalar tejas traslucidas | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Atención a la Fauna | • Con la adición del contrato de obra se instalarán tejas translucidas. (Se anexa justificación para la adición del contrato en el que se incluye la instalación de teja traslucida). | 2021-06-30 | Se realizó la instalación de tejas traslucidas en las zonas uno, dos y tres. Se recomienda realizar cambio de tejas en todas las zonas de la Unidad. | 2021-08-11
Aprobó | Claudia Patricia Guerrero Chaparro- Asesor Control Interno
Elaboró | María Alejandra Clavijo Daza