## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | Gestion Documental
Objetivo del Proceso |  | Plan Institucional de Archivos
Auditor: |  | Claudia Patriia Guerraro -Blanca Salcedo
Objetivo de la Auditoría |  | Seguimiento a las acciones implementadas en el plan de gestión documental con el fin de realizar las recomendaciones para el mejoramiento del proceso
Alcance de la Auditoría |  | implmentacion de las acciones del plan de mejoramiento periodo enero .junio 2021
Fecha de la Auditoria |  | vigencia 2021 | [8 empty] | Seguimiento Control Interno Recomendaciones junio de 2021.
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones
1 | N/A | N/A | N/A | Actualización de la Tabla de Retención Documental | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Tabla de Retención Documental con sus anexos | 2021-04-30 | Se envío memorando interno a todas las dependencias, estableciendo como fecha de actualización de procedimientos Internos hasta el 31 de mayo de 2021, con el fin de proceder a actualizar este instrumento archivistico. | Esta actividad estabapara ejecutar 100 en el primer trimestre. Se recomienda que los procesos envien las tablas revisadas y actualizadas . Aplicar el indicador :.Actualización de Tabla de Retención Documental / sobre convalidación TRD
2 | N/A | N/A | N/A | Digitalización de la información para subir a repositorios digitales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Expedientes Digitalizados | 2021-04-30 | Se ha prestado el apoyo a las áreas en la digitalización de expedientes. | Continuar con las asesorias y apoyo en las digitalización de expedientes..Se recomienda manejar el indicador de la herramienta de seguimiento y control : cantidad de expedientes digitalizados / cantidad de expedientes a digitlizar
3 | N/A | N/A | N/A | Elaboración de inventrarios documentales | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Inventarios Documentales de todas las dependencias | 2021-04-30 | Se han efectuado las capacitaciones para la entrega de inventarios documentales, actividad que debe cumplirse el 30 de Junio. | Se presentan evidencias de las capacitaciones. Se recomienda continuar con éstas, hasta que se entreguen la totalidad de los inventarios- se recomienda manejar el indicador de la herramienta de seguimiento y control : Cantidad de inventarios Documentales realizados / Cantidad de Cantidad Total de Inventarios
4 | N/A | N/A | N/A | Formulación del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Equipo de Gestión Documental | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos - MOREQ | 2021-04-30 | El Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos debe ser ajustado según lo solicitado por Archivo Distrital, se deben realizó mesa de trabajo con el Ingeniero de sistemas para avanzar con la formulación de este documento, mediante memorando fue solicitado el ingeniero de sistemas al Subdirector de Gestión Corporativa. | Se recomienda el ajuste del Modelo de Requisitos para la Gestión Documental conjuntamente con el área de sistemas. Estaba según de la herramienta de seguimiento y control para el primer trimestre.100%
5 | N/A | N/A | N/A | Efectuar las transferencias de Archivo de Gestión a Archivo Central | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Transferencias primarias documentales | 2021-04-30 | N/A | Se recomienda continuar las gestiones para el cumplimiento de las transferencias documentales dentro del cronograma establecido
6 | N/A | N/A | N/A | Realizar capacitaciones de gestión documental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Capacitaciones Gestión Documental | 2021-04-30 | Se han efectuado las capacitaciones requeridas en materia de gestión documental. | Se evidencian capacitaciones de la gestión documental.
7 | N/A | N/A | N/A | Actualización del Programa de Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | 2021-04-30 | N/A | Se recomienda la actualización y socializacion del programa de gestión documental programada para el segundo trimestre en el 100% de la herramienta de seguimiento y control
8 | N/A | N/A | N/A | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Sistema Integrado de Conservación | 2021-04-30 | N/A | La ejecución de esta actividad según cronorama de la herramienta de seguimiento y control esta para segundo y tercer trimestre.
9 | N/A | N/A | N/A | Elaboración de la Tabla de Control de Acceso. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Tabla de Control de Acceso | 2021-04-30 | N/A | Se encuentra para el Segundo semestre de la herramienta de seguimiento y control
10 | N/A | N/A | N/A | Formulación del Esquema de Metadatos. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Esquema de Metadatos | 2021-04-30 | N/A | NA.
11 | N/A | N/A | N/A | Elaboración del Banco Termiologico de series y subseries documentales | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Equipo de Gestión Documental | Banco Terminológico de series y subseries documentales | 2021-04-30 | N/A | NA
Realizar seguimiento oportuno al cronograma de la herramienta de seguimiento y control .
| Seguimiento control interno |  | Claudia Patricia Guerrero Chaparro
Blanca Lilia Salcedo Salazar