## Seguimiento
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
|  | Codigo: PV01-PR02-F02 |  |  |  | Versión: 3.0
Proceso Auditado |  | GESTIÓN TECNOLÓGICA
Objetivo del Proceso |  | Gestionar, incorporar y asegurar los recursos y herramientas de las Tecnologías de información y comunicación mediante conceptos técnicos, estructuraciones, evaluaciones técnicas y soporte a la infraestructura tecnológica y seguimiento de los proyectos de tecnología, generados en el Instituto
Auditor: |  | CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO, CARLOS ALBERTO CAÑÓN ROMERO
Objetivo de la Auditoría |  | Evaluar el proceso de implementación del Sistema de información en su parte misional y administrativo, en relación con sus planes, procedimientos, controles y riesgos enmarcados en el cumplimiento y alcance de los objetivos del IDPYBA.
Alcance de la Auditoría |  | Evaluación de la ejecución del proyecto de implementación del sistema de información y sus planes, en cumplimiento de requisitos tecnológicos, normativos, transferencia de conocimiento, seguridad y soporte a procesos criticos, verificacndo la exitencia de procedimientos y directrices debidamente autorizados, vigentes y que estén implementados, con evidecia de su ejecución por funcionarios y colaboradores, durante la vidgencia 2019
Fecha de la Auditoria |  | noviembre de 2019
Ítem | Hallazgo u observación | Riesgo materializado o a identificar | Causas | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Evidencia | Fecha de Seguimiento | Observaciones
| Realizar Autoevaluación del proceso de tecnología | no cumplir con lo propuesto en el Plan estratégico Institucional | Falencias en la planeación | Revisar el estado del proceso del TIC en el IDPYBA | 2020-10-01 | 2020-12-15 | LIDER TIC | PETI 2021 - 2024 | 2021-12-02 | Validado el documento Plan Estrategico de Tecnologías de la información se tiene la situación actual de la tecnología en la entidad
2 | Realizar ajuste PETI | Falta de gestión | Falencias en la planeación | Realizar el l diagónistico de la situacion actual de PETI | 2020-10-01 | 2020-10-30 | sgc-tic | PETI 2021 - 2024 | 2021-12-02 | Se reajustó el documento PETI 2021- 2024 y se publicó en el sitio web de la entidad
3 | Falta de politicas de acceso | Vulnerabilidad de la información | Falencias en la planeación | Realizar la contratación del Recurso Humano que elaborará las politicas | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Profesional de seguridad | Políticas de seguridad https://1drv.ms/u/s!Ar8oo8ke4o2ugotEElk7bD93_sAy_g?e=u2GkQt | 2021-12-02 | Se tienen roliticas proyectadas y aprobadas por el proceso Gestión Tecnológica de lo cual se aporta documento
4 | Falta de procedimiento manejo de bases de datos de terceros | Perdida de información | Falencias en la planeación | Realizar todos los procedimientos de parte de TIC de base de terceros | 2020-11-15 | 2020-12-30 | LIDER TIC | Políticas de acceso de la entidad https://1drv.ms/u/s!Ar8oo8ke4o2ugotEElk7bD93_sAy_g?e=u2GkQt | 2021-12-02 | Con el fin demejorar la seguridad y mitigar la perdida de información se crearon y aprobaron las politicas de acceso
5 | Falta de implemenetación de políticas y procedimientos documentados. | Falta de gestión | Falencias en la planeación | Formular toda la documentación para aprobación OAP | 2020-10-01 | 2020-12-31 | LIDER TIC | PETI 2021 - 2024 | 2021-12-02 | Se proyecto la actualización del Plan Estratégico de Sistemas de información
6 | Realizar Backup del IDPYBA | Perdida y fuga de información | Falencias en la infraestructura y en el desarrollo de la planeaciónn | Adquirir elementos para el proceso de protección de la información de la entidad. | 2020-09-01 | 2021-01-31 | LIDER TIC | Proceso SASI-19-2020, EN SECOP | 2021-12-02 | Se hizo el proceso para la compra de un firewall para la entidad