## MAPA RIESGOS GESTION
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 | [5 empty] | Versión: 3.0
FECHA DE REALIZACIÓN: 31-01-2020 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14-04-2020 | [5 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31-08-2020
Ítem | PROCESO / AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION | [8 empty] | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES | [7 empty] | NUEVA CALIFICACIÓN |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRAMIENTO DEL RIESGO | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL | [10 empty] | RECURSOS | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE |  |  | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
|  |  | CONTEXTO ESTRATÉGICO |  | CAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO | CONSECUENCIAS |  |  |  | CONTROLES (Descripción) | TIPO (P o D) | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Cómo se realiza la actividad de control | 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la ejecución del control | Calificación del Control | Evaluación del diseño del control ( D ) | Evaluación de la ejecución del control ( E ) | Solidez individual de cada control ( D + E ) | Aplica plan de acción para fortalecer el control | Solidez del Conjunto de Controles | Desplazamiento probabilidad | Desplazamiento impacto |  |  |  |  | ACCIONES A TOMAR | TIPO DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE |  | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO | CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES |  | META | INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS |  |  | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO | LIDER DEL PROCESO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO
|  |  | INTERNO | EXTERNO |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto |  |  |  | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar , Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?. | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | CARGO | DEPENDENCIA |  | INICIA | TERMINA |  | EFICACIA | EFECTIVIDAD (Impacto) | Económico, Humano y/o Logístico | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO | AUTOCONTROL | MONITOREO | SEGUIMIENTO
1 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PROCESOS |  | Falencias en la documentación soporte que es entregada por la Secretaría de Ambiente en el momento de ingresar un animal al Centro de Atención. Valoración y Rehabilitación. | Inadecuada gestión para la recepción, custodia y conceptos de disposición final (FAUNA SILVESTRE) | OPERATIVOS | Posibles investigaciones y/o sanciones. Sobrecarga operativa y sobrecostos en la operación del Centro de Fauna. | Probable | Moderado | Alto | Articular acciones con la Secretaria Distrital de Ambiente para garantizar el bienestar de los animales que se encuentran en custodia del Instituto. | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Probable | Moderado | Alto | Reducir | Continuar con las acciones en articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente para garantizar el bienestar de los animales que se encuentran en custodia del Instituto | Preventivo | Documentos de la gestión | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 100% de actividades realizadas por el Centro de Fauna Silvestre en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente | (No. de actividades realizadas/No de actividades planeadas)*100 |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna |  | En el monitoreo realizado con el proceso, este informó que no se realizó el ejercicio de autocontrol para este riesgo por parte de los responsables, por lo anterior, no se puedo verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. Es importante indicar que no se materializó el riesgo. | Se recomienda realizar el seguimiento permanente a los riesgos identificados con el fin de impedir la materialización. | Se realizan visitas conjuntas de seguimiento mensual con la Autoridad ambiental, dejando como evidencias Actas y listados de asistencias. Adicionalmente, se allegan informes técnicos mensuales del Centro de Fauna Silvestre a la SDA y se remite de manera tanto digital como física los Conceptos técnicos de disposición final que requiere de la gestión de la SDA para liberación, reubicación, remisión o eutanasia. Se anexan (Actas visita SDA, Informes SDA Centro, Remision CT). | Se evidencia el desarrollo de las actividades propuestas para el control del riesgo, como visitas de seguimiento y entrega de informes mensuales | Evaluar la eficacia del procedimiento con el fin de verificar el correcto manejo en la recepción de la Fauna Silvestre, siendo la acción la socialización del procedimiento, como se consagra en la acción a tomar.
|  |  | PERSONAL |  | Realizar el exámen clínico inicial únicamente por un área: veterinaria o Biología o Zootécnica y no de manera conjunta. |  |  | Reprocesos y afectar el bienestar del animal. Aumento en la tasa de morbilidad. |  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento y los protocolos de manejo tecnico del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | 80 | Débil | Fuerte | Débil | SI | [7 empty] | Socializar el procedimiento PM05-PR01 evaluando su eficacia | Preventivo | Procedimiento socializado e implementado. Lista de asistencia presentación o pieza gráfica | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | un procedimiento actualizado PM05-PR01 | Número de procedimientos documentados actualizados |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna |  | En el monitoreo realizado con el proceso, este informó que no se realizó el ejercicio de autocontrol para este riesgo por parte de los responsables, por lo anterior, no se puedo verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. Es importante indicar que no se materializó el riesgo. |  | Se realiza actualización del procedimiento PM05-PR01 | El procedimiento fue actualizado mediante Acta 33 del 27 de julio de 2020
[5 empty] | Incumplimiento del procedimiento, los protocolos y los formatos dispuestos para la custodia de los animales en el convenio. |  |  | Aumento de los eventos de fugas, escapes de animales y afectación al personal por inadecuado manejo del animal. Retraso en la elaboración de conceptos técnicos de disposición final. |  |  |  | Seguimiento al funcionamiento del Centro de fauna a través de Comité Técnico con informes de gestión | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | [7 empty] | Socializar el procedimiento PM05-PR01 evaluando su eficacia | Preventivo | Procedimiento socializado e implementado. Lista de asistencia presentación o pieza gráfica | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | un procedimiento actualizado PM05-PR01 | Número de procedimientos documentados actualizados |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna |  | En el monitoreo realizado con el proceso, este informó que no se realizó el ejercicio de autocontrol para este riesgo por parte de los responsables, por lo anterior, no se puedo verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. Es importante indicar que no se materializó el riesgo. |  | Se realizan reuniones técnicas para el seguimiento al funcionamiento del Centro de Fauna. Igualmente, revisión de los informes mensuales de la gestión del Centro. | Se encuentra evidencia de informes mensuales de gestión.
2 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Debilidad en el procedimiento para la formalizacion de hogares de paso | Ejecución inoportuna del programa de hogares de paso. | OPERATIVOS | Incumplimiento de los requisitos minimos en la suscripción de algunos hogares de paso. | Probable | Mayor | Extremo | Verificar documentos para el cumplimiento de requisitos minimos para ser hogar de paso | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | 2 | 2 | Improbable | Menor | Moderado | Reducir | Actualizar el procedimiento de hogares de paso fortaleciendo los controles | Preventivo | Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e implementado. Lista de asistencia presentación o pieza gráfica | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Un procedimiento actualizado y socializado de hogares de paso fortaleciendo los controles | Número de procedimientos actualizados de hogares de paso fortaleciendo los controles |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza la verificación de los documentos para ser hogar de paso. * Se revisa el procedimiento y se realizan ajustes a este, el documento sera remitido a la OAP para revisión y adopcion de la nueva versión. | Se evidencia que el procedimiento fue ajustado por el equipo, este será enviado para revisión y aprobación de la OAP. Posteriormente realizaran su socialización | Se recomienda realizar el seguimiento permanente a los riesgos identificados con el fin de impedir la materialización. | *Se adelanta la actualización, verificación y entrega de los nuevos formatos y procedimientos para el nuevo enfoque del programa de Hogares de Paso. | Se encuentra evidencia de una nueva versión del procedimiento pendiente de aprobación. | Para el tercer cuatrimestre se recomienda el cumplimiento de la acción propuesta para este riesgo.
|  |  | PROCESOS |  | Inadecuada información y promocion del programa de hogares de paso. |  |  | Desinformación del programa en la ciudadania. |  |  |  | Socializar el procedimiento de hogar de paso a los responsables | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | [7 empty] | Generar piezas gráficas para promover el programa de hogares de paso. | Preventivo | Piezas graficas, documentos, evidencias fotograficas | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Tres piezas gráficas para promover el programa de hogares de paso. | Número de piezas gráficas para promover el programa de hogares de paso. |  |  | En el mes de abril se solicita la elaboración de una pieza grafica del programa de hogares de paso al area de comunicaciones. | Se observa una solicitud por correo electrónico el 30 de abril del 2020, en el cual no anexa el formato establecido para este fín. |  | *Durante el periodo reportado se generaron piezas graficas por parte del area de comunicaciones para incentivar los hogares de paso, se realizaron videos sobre el programa para noticias RCN, se realizaron diferentes piezas para incentivar el programa de hogar de paso. | Se evidencian las dos piezas gráficas mencionadas con el objetivo de promover el programa de hogares de paso | Se evidencia que las acciones se realizaron, se recomienda evaluar si con las acciones implementadas, se esta realizando el programa de adopciones en forma adecuada
3 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PROCESOS |  | Debilidad en la promoción y difusión del programa de adopcion con enfasis en animales especiales | Ejecución inadecuado del programa de adopciones | OPERATIVOS | Alto número de animales en la Unidad de Cuidado Animal aptos para adopción, evitando ingreso de nuevos animales | Casi seguro | Mayor | Extremo | Generar estrategias para la difusion y promocion del programa de adopción y de animales especiales. | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Mayor | Extremo | Reducir | Generar estrategia para la difusion y promocion del programa de adopción y de animales especiales. | Preventivo | Documento estrategia, evidencias de la implementación de la estrategia | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Una estrategia de difusion y promocion del programa de adopción | Número de estrategias de difusion y promocion del programa de adopción |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se adelanto una estrategia para la promoción de la adopción de forma virtual | En el documento entregado es un preliminar de la estrategia, se anexan evidencias de las acciones realizadas - piezas. | Se recomienda realizar el seguimiento permanente a los riesgos identificados con el fin de impedir la materialización. | * En la implementación de la estrategia de difusión del programa, se realizó enlace con el área de comunicaciones para realizar piezas graficas como estrategia principal del programa de adopciones virtuales durante el periodo de mayo a agosto. | El documento entregado presenta la pieza comunicativa de difución del programa de adopciones
[5 empty] | Baja demanda de adoptantes | [6 empty] | Generar estrategias para la difusion y promocion del programa de adopción y de animales especiales. | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Débil | Débil | Débil | SI | [7 empty] | Generar estrategia para la difusion y promocion del programa de adopción y de animales especiales. | Preventivo | Documento estrategia, evidencias de la implementación de la estrategia | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Una estrategia de difusion y promocion del programa de adopción | Número de estrategias de difusion y promocion del programa de adopción |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se adelanto una estrategia para la promoción de la adopción de forma virtual | En el documento entregado es un preliminar de la estrategia, se anexan evidencias de las acciones realizadas - piezas. |  | *En la implementación de la estrategia de difusión del programa, durante el periodo de mayo a agosto se realizó enlace con el área de comunicaciones para realizar piezas graficas para la difusion y promocion de las adopciones especiales y animales gerontes para adopcion.
|  |  | PERSONAL |  | Debilidad en el procedimiento para desarrollar jornadas de adopciones externas |  |  | Incumplimiento en metas del programa |  |  |  | No se encuentra con un control específico para el tema | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Débil | Débil | Débil | SI | [7 empty] | Actualizar el procedimiento del programa de adopción | Preventivo | Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e implementado. Lista de asistencia presentación o pieza gráfica | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | un procedimiento actualizado y socializado del programa de adopciones | Número de procedimientos actualizados y socializados del programa de adopciones |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se reviso el procedimiento y se realizaron ajustes, se enviará la OAP para revisión y adopción de la nueva versión. | Se evidencia que el procedimiento fue ajustado por el equipo, este será enviado para revisión y aprobación de la OAP. Posteriormente realizaran su socialización |  | * Se remiten los ajustes realizados al procedimiento de adopciones al enlace de planeación para revisión. | Se encuentra evidencia de correo electrónico remitiendo nueva versión del procedimiento de adopciones.
4 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Debilidad en los mecanismos de control sobre el ingreso de los animales a la unidad | Inadecuada ejecución de actividades de Bienestar en la Unidad de Calidad Animal | OPERATIVOS | Posibles investigaciones de tipo admininstrativo, fiscal y/o penal | Casi seguro | Mayor | Extremo | Control de ingreso a la unidad de cuidado de animal | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | 2 | 2 | Posible | Menor | MODERADO | Reducir | Verificar el cumplimiento en los ingresos de los animales a través del formato Control de ingreso a la unidad de cuidado de animal en una reunión mensual | Preventivo | Acta Documentos digitalizados | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 10 actas de seguimiento al cumplimiento | Número de actas de seguimiento al cumplimiento del programa de custodia |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza la verificación en los ingresos en los animales mediante acta mensual y se digitalizan las evidencias. | Al revisar las actas se detecta que existió seguimiento a los cuatro meses en los ingresos de los animales a través del formato Control de ingreso a la unidad de cuidado de animal , en el mes de marzo se hace seguimiento a los meses de enero, febrero, se sugiere que se haga mes a mes para ser mas oportuno el seguimiento, si llegase a existir una desviación. | Se recomienda continuar realizando las acciones con el fin de controlar el riesgo identificado y medir si el riesgo identificado ha mejorado. | * Se realizó el control de los ingresos mensuales en la Unidad de Cuidado Animal (se anexan ingresos mensuales). | Las actas presentadas evidencian el seguimiento mensual a los ingresos de los animales a la UCA. | Se recomienda continuar con el cumplimiento de la acción
|  |  | PROCESOS |  | Debilidad en el uso de la documentación establecida para la trazabilidad de los animales |  | OPERATIVOS | Incumplimiento de la misionalidad institucional |  |  |  | Recibir las actas de atención de otros programas y adjuntarlas a la hoja de ingreso a la Unidad de Cuidado Animal. | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | [7 empty] | Verificar la entrega de los soportes de los otros programas al ingresos de los animales en la unidad en una reunión mensualmente. | Preventivo | Acta Documentos digitalizados | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 10 actas de seguimiento al cumplimiento | Número de actas de seguimiento al cumplimiento del programa de custodia |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza la verificacion de los soportes de otros programas al momento de realizar el ingreso de animales a la UCA. | Al revisar las actas se detecta que existió seguimiento a los cuatro meses en los ingresos de los animales a través del formato Control de ingreso a la unidad de cuidado de animal , en el mes de marzo se hace seguimiento a los meses de enero, febrero, se sugiere que se haga mes a mes para ser mas oportuno el seguimiento, si llegase a existir una desviación. En la verificación se incluye la revisión de documentación de otros programas. |  | * Se realiza la verificación del correcto uso de documentación para ingresos y estadisticas de ingresos. (se anexan actas). | Las actas presentadas evidencian la verificación del correcto uso de los formatos y demás documentos para ingresos y egresos de la UCA. | Se recomienda revisar la acción a implementar, como quiera que es el "Verificar la entrega de los soportes de los otros programas al ingresos de los animales en la unidad en una reunión mensualmente". con base a las actas suscritas por los demás programas, estas últimas no son aportadas en la evidencia
[5 empty] | No contar con los alimentos e insumos requeridos para la manutención de los animales de la Unidad |  | OPERATIVOS | perdidad de imagen institucional |  |  |  | Seguimiento a los inventarios de insumos y alimentos | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | [7 empty] | Seguimiento a los inventarios de insumos y alimentos solicitanto reporte del aplicativo de almacén mensualmente | Preventivo | reportes de almacen | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 10 reportes de inventarios de almacen | Número de reportes de inventarios de almacen |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza la solicitud mensual a almacen del reporte kardex de alimento concentrado y se guarda el documento digital para el respectivo seguimiento. | Se observó que existen los cuatro reportes de inventario, para tener conocimiento del stock de inventario de alimentos. |  | * Se realiza el respectivo seguimiento al inventario de los alimentos, a traves del reporte generado por la plataforma Kardex NLP. | Se presentan los cuatro reportes (uno por mes) de inventario de alimentos. | Se evidencian soportes de las actividades realizadas, se recomienda medir si con la aplicacion de las actividades se esta realizando la ejecución de actividades de Bienestar en la Unidad de Calidad Animal
5 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Debilidad en el seguimiento a las solicitudes relacionadas con presunto maltrato animal | Inadecuada gestión en la atención integral de situaciones relacionadas con presunto maltrato animal | OPERATIVOS | Posibles hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos. | Casi seguro | Mayor | Extremo | Llevar trazabilidad completa de las solicitudes ingresadas por presunto maltrato animal | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Débil | Moderado | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Mayor | Extremo | Reducir | Definir los roles específicos de los distintos actores pertenecientes al programa de maltrato de la SAF y hacer seguimiento del cumplimiento de los mismos | Preventivo | Procedimiento actualizado Actas de reunión o Documentos de seguimiento al cumplimiento de lo asignado | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Un procedimiento actualizado atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal en el distrito capital | Número de procedimientos actualizados de atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal en el distrito capital |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Teniendo en cuenta la cantidad de radicados para el primer trimestre, solo hasta el mes de abril se retomo el diligenciamiento de una base para el seguimiento de las PQRS. | Se evidencia que el seguimiento se debe fortalecer para los casos de maltrato animal. En la acción propuesta aún no han iniciado la definción de los roles específicos de los distintos actores pertenecientes al programa de maltrato de la SAF | Se recomienda continuar realizando las acciones con el fin de controlar el riesgo identificado y medir si el riesgo identificado ha mejorado | * Se definen lineamientos operativos para el escuadron anticrueldad | Se encuentra un correo electrónico por medio del cual se socializan los lineamiento para operativos del escuadrón anticrueldad y su respectiva socialización
|  |  | PROCESOS |  | Debilidad en la implementación del Procedimiento de Atención de casos de presunto maltrato y/o crueldad animal |  |  | Inoportunidad en la verificación de condiciones de bienestar animal |  |  |  | Matriz de Control de Seguimiento de Casos de Maltrato y/o Crueldad Animal | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | Débil | Moderado | Débil | SI | [7 empty] | Actualizar y socializar el procedimiento atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal en el distrito capital PM05-PR08, incluyendo los controles establecidos. | Preventivo | Procedimiento actualizado, aprobado, socializado e implementado. Lista de asistencia presentación o pieza gráfica | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Un procedimiento actualizado atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal en el distrito capital | Número de procedimientos actualizados de atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal en el distrito capital |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza seguimiento mensual a los casos de maltrato mediante el formato PM05-PR08-F03. * Se realiza la socialización del procedimiento en atención por maltrato que se encuentra adoptado dentro del sistema de calidad, | El seguimiento se realiza a través de la base de datos - PM05-PR08-F03 de los casos atendidos en maltrato y/o crueldad animal. Se evidencia que la socialización se realizo al equipo de maltrato animal, uno de los compromisos es remitir el procedimiento para todos para su implementación. |  | * Se realiza actualización del procedimiento PM05-PR08. | Mediante Acta 28 del 8 de julio de 2020 se actualizaron los formatos 3, 4, 5, 6, 10 y 15 del procedimiento PM05-PR08
6 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Debilidad en el seguimiento a la ejecución de los programas | Incumplimiento en la meta del proyecto de inversión relacionada con los programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental | OPERATIVOS | Investigaciones y sanciones por parte de autoridad ambiental | Probable | Moderado | Alto | Seguimiento a la meta establecida para los programas de comportamiento y enriquecimiento ambiental a través del plan de acción | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | Fuerte | 2 | 2 | Improbable | Insignificante | BAJO | Reducir | Continuar con el seguimiento a la meta establecida para los programas de comportamiento y enriquecimiento ambiental a través del plan de acción | Preventivo | Plan de acción de la subdirección de atención a la fauna | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 3 reportes de plan de acción de la subdirección atención a la fauna | Numero de reportes de plan de acción de la subdirección atención a la fauna |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se ejecutan dos programas en comportamiento animal "Perros y gatos equilibrados" y "terapias alternativas en los tratamientos etologicos". Que seran reportados en el seguimiento al segplan en la primera semana de junio. De acuerdo con el lineamiento de la secretaria de planeación, de realizar un unico reporte con corte al 31 de mayo con plazo maximo el 30 de junio. | Efectivamente, este año solo se hará reporte de SEGPLAN con corte al 30 de mayo de 2020 en el mes de junio. Sin embargo, el proceso anexa los avance de los dos programas de comportamiento Se debe modificar la meta de esta acción pasar de cuatro reportes a tres, de acuerdo a lo establecido por SDP | Continar con el desarrollo y seguimiento de las acciones de cumplimiento en la meta de proyecto de inversión de los programas de comportamiento | * Se socializa el procedimeinto al equipo tecnico, mediante el correo electronico. | Por medio de correo electrónico se socializó internamente la actualización de los formatos.
|  |  | PROCESOS |  |  |  |  | Afectación de las actividades de los demas programas de Atención a la Fauna
7 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Debilidad en la separación en la fuente y disposición de residuos por parte del personal | Inadecuado manejo de los residuos peligrosos generados en a Unidad de Cuidado Animal | OPERATIVOS | Investigaciones y sanciones por parte de autoridad ambiental | Casi seguro | Moderado | EXTREMO | Verificar las condiciones en la separación de la fuente | Preventivo | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 | Débil | Fuerte | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Moderado | EXTREMO | Reducir | Actualizar y socializar el procedimiento gestión de Residuos generados en el IDPYBA | Preventivo | procedimiento actualizado, listados de asistencia, informe de capaciación. | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Un procedimiento actualizado y socializado de gestión de Residuos generados en el IDPYBA | Número de procedimientos actualizados y socializados de gestión de Residuos generados en el IDPYBA |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * A través del formato PA03-PR03-F13 Lista de Inspección manejo de residuos establecida en el procedimiento PA03-PR03 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL INSTITUTO V.2 se realiza semanalmente la verificación del almacenamiento de residuos peligrosos y las condiciones en la separación de la fuente, se anexa registro fotográfico. Se realiza la actualización del procedimiento Gestión de Residuos Generados en el Instituto, donde Se amplía el Objetivo del procedimiento. Se modifican las Responsabilidades Generales y en algunos caso se nombran de manera diferente: Servidores públicos y contratistas, Subdirector de Gestión Corporativa, Subdirector de Atención a la Fauna, Referente ambiental, Profesional Ambiental UCA, Grupos de trabajo de la Subdirección de atención a la fauna, Personal de Aseo de la UCA. Se modifica el lineamiento de Residuos que genera el Instituto y se estructuran por tipo de residuos las consideraciones generales. Se eliminan los formatos PA03-PR03-F03, PA03-PR03-F09. Se modifica el título del formato PA03-PR03-F01, PA03-PR03-F06, PA03-PR03-F08. Se elaboran los formatos PA03-PR03-F10, PA03-PR03-F11, PA03- PR03-F12, PA03-PR03-F13, PA03-PR03-F14. Se modifica el Flujograma de actividades quitando las actividades de manejo de residuos peligrosos ya que estos se desarrollan en el PA03-PN06 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL). | Se evidencia que el procedimiento se ajusto. | Se recomienda realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento con el fin evidenciar si mejoró el manejo de los residuos peligrosos generados en a Unidad de Cuidado Animal | Mediante Acta de aprobación No 030 del 17 de julio de 2020 se actualiza procedimiento PA03-PR03 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL INSTITUTO V3, donde se modifica el formato PA03-PR03-F06 y se incluye el formato PA03-PR03-F15, el cual se socializo en la Unidad de Cuidado Animal. | Se evidencia la actualización del procedimiento PA03-PR03 y la actualización y creación de formatos para el control de los residuos peligrosos. | Se observa cumplimiento de las acciones propuestas Se recomienda realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento con el fin evidenciar si mejoró el manejo de los residuos peligrosos generados en la Unidad de Cuidado Animal
|  |  | PROCESOS |  | Debilidad en el almacenamiento (rotulado y pesaje) de los residuos peligrosos en la Unidad |  |  | Transmisión de enfermedades infectocontagiosas |  |  |  | Controlar el almacenamiento a través de formatos establecidos. | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | SI | [7 empty] | Actualizar y socializar el procedimiento gestión de Residuos generados en el IDPYBA | Preventivo | procedimiento actualizado, listados de asistencia, informe de capaciación. | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Un procedimiento actualizado y socializado de gestión de Residuos generados en el IDPYBA | Número de procedimientos actualizados y socializados de gestión de Residuos generados en el IDPYBA |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | *A través de los formatos PA03-PR03-F02 Registro de generación de Residuos Peligrosos de carácter administrativo, PA03-PR03-F05 Entrega de medicamentos de control al almacén, PA03-PR03-F07 Registro residuos de riesgo biológico, PA03-PR03-F08 Bitácora de residuos Instituto, PA03-PR03-F10 Informe de Residuos Peligrosos, PA03-PR03-G01 Guía para la separación y embalaje de residuos y PA03-PR03-G02 Guía para la entrega y disposición de residuos establecidos en el procedimiento PA03-PR03 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL INSTITUTO V.2 se Controla el almacenamiento de residuos peligrosos. | En los documentos allegados se evidencia socialización de los manuales, protocolos de gestión de residuos y PiGA vigentes para el cuatrimestre. | Continuar con las actividades y realizar la medición aplicando el indicador con el fin de evidenciar si el proceso ha minimizado el riesgo | A través de los formatos PA03-PR03-F02 Registro de generación de Residuos Peligrosos de carácter administrativo, PA03-PR03-F05 Entrega de medicamentos de control al almacén, PA03-PR03-F07 Registro residuos de riesgo biológico, PA03-PR03-F06 Condiciones del Transporte de RESPEL, y PA03-PR03-F15 Entrega de residuos extramural a vehículos del Instituto, se realiza en seguimiento y control de la generación de Residuos del Instituto. | Se evidencia que por medio de los formatos para tal fin, se lleva el registro y control de generación, manejo y dispoisición final de residuos peligrosos
|  |  |  | MEDIOAMBIENTALES | Debilidad en la disposición final al gestor autorizado |  |  | Contaminación de residuos potencialmente reciclables |  |  |  | Reporte anual de la generación de residuos peligrosos ante el IDEAM | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | NO | [7 empty] | Socializar al personal el Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos | Preventivo | lista de asistencia, acta o presentación | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Tres socializaciones del plan de gestión integral de Residuos peligrosos | Número de socializaciones al plan de gestión integral de Residuos peligrosos |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | El día 4 de febrero de 2020, se reportó a la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la plataforma del KUNA IDEAM, el informe de consumo de residuos peligrosos de cada mes del año 2019, con su respectiva gestión, disposición final y certificaciones. El día 31 de marzo y el día 8 de abril el área ambiental realizó 4 capacitaciones relacionadas al manejo, gestión y disposición final de residuos peligrosos, así como la socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos a 53 personas de la Unidad de Cuidado Animal. | Se evidencia el certificado de registro ante la Secretaria Distrital de Ambiente del consumo de residuos peligrosos del año 2019, En los documentos allegados se evidencia socialización de los manuales, protocolos de manejo de residuos peligros y PiGA vigentes para el cuatrimestre. |  | Mediante Acta de Aprobación No. 20 del 09 de junio de 2020 se realiza la actualización de los documentos PA03-PR03-G01 V2 Guía para la separación y embalaje de residuos y PA03-PR03-G02 V2 Guía para la entrega y disposición de residuos. | Se evidencia la actualización de las guías relacionadas con residuos peligrosos mediante acta 20 del 9 de junio de 2020.
8 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Ausencia de mecanismos de tratamiento de aguas residuales | Inadecuado manejo de vertimientos | OPERATIVOS | Contaminación del recurso hidrico | Casi seguro | Mayor | EXTREMO | socialización en buenas practicas en el manejo adecuado de vertimientos que mitigen | Preventivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Débil | Débil | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Mayor | EXTREMO | Reducir | Contratar la Instalación del mecanismo de tratamiento de aguas residuales en la Unidad de Cuidado Animal | Preventivo | Documentos de la gestión | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Un contrato en la Instalación del mecanismo de tratamiento de aguas residuales en la Unidad de Cuidado Animal | Número de contratos en la Instalación del mecanismo de tratamiento de aguas residuales en la Unidad de Cuidado Animal |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * El día 31 de marzo y el día 8 de abril el área ambiental realizó 4 capacitaciones relacionadas a la socialización de buenas prácticas en el manejo de vertimientos a 53 personas de la Unidad de Cuidado Animal, donde se explicó cómo deben separarse los residuos sólidos de los residuos líquidos durante el lavado de la instalaciones y de los animales para evitar el taponamiento de las cajas de inspección dentro y fuera de las instalaciones. * Los días 24 y 29 de abril y 6 de mayo se realizó reuniones con las empresas de tratamiento de aguas residuales no domesticas en la Unidad de Cuidado Animal, con el fin identificar las actividades generadores del vertimiento y las unidades adecuadas para su respectivo tratamiento. | Se evidencia la ejecución del control y las socializaciones del tema de vertimientos. Se evidencia avance en la contratación de la Instalación del mecanismo de tratamiento de aguas residuales en la Unidad de Cuidado Animal, se cuenta con estudios previos y analisis de mercado y se envio a OAP para revisión. | Se recomienda realizar las actividades oportunamente que permita controlar la mtiación del riesgo identificado relacionado con el inadecuado manejo de los vertimentos . | El día 03 de agosto la empresa Multiquímicos SAS firma acta de inicio del contrato No. 259 de 2020, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL” por valor total de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) y con un plazo de ejecución SEIS (06) MESES. El día 30 julio se realiza socialización de buenas prácticas en el manejo de residuos líquidos, y en el lavado adecuado de las cajas de inspección al personal Ladoinsa de servicios generales. | Se presenta como evidencia el contrato No. 259 de 2020 firmado por Multiquímicos SAS, con dicho contrato se dará el adecuado tratamiento a los vertimiento de la UCA | Se recomienda continuar con el seguimiento al contrato para que en desarrollo del objeto se de adecuado tratamiento a los vertimentos de la UCA.
[5 empty] | Debilidad en el manejo adecuado de la disposición de residuos órganicos en las rejillas, durante el proceso de lavado de los caniles |  | DE CUMPLIMIENTO | Requerimientos por parte de las Autoridades Ambientales |  |  |  | Mantenimiento a las cajas de inspección de la Unidad de Cuidado Animal | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Moderado | SI | [7 empty] | Actualizar y socializar el manual de limpieza y desinfeccion de areas del instituto | Preventivo | procedimiento actualizado, listados de asistencia, acta | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Un manualactualizado y socializado de limpieza y desinfeccion de areas del instituto | Número de manuales actualizados y socializados de limpieza y desinfeccieson de areas del instituto |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | El día 24 de abril Se desocupo y lavo la caja de vertimientos del quirófano por parte de la empresa del Acueducto, así mismo la empresa realizó 5 viajes desocupando la caja ubicada en la parte cercana a las pateras. Se identificó la profundidad del tanque, aproximadamente 1:80 metros, con una división de dos cajas, se encontraba aguas residuales no domésticas empozadas, madera y residuos de pelos y lodos que no permitirán el flujo de agua. El personal de cleaner, realizó la limpieza de las cajas que se encontraban alrededor del tanque, y se lavaron con hidrolavadora, lo cual permitió el flujo del agua de las cajas hacia el tanque. El Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas del Instituto se encuentra en proceso de actualización, aún está vigente la versión 1. | En el acta del 24 se evidencia el mantenimiento de las cajas de vertimientos. El Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas del Instituto se encuentra en proceso de actualización, aún está vigente la versión 1. 0 |  | Se realiza mensualmente 2 jornadas de mantenimiento y limpieza de las cajas de inspección internas en la Unidad, a cargo del personal de servicios generales. El Manual de Limpieza y Desinfección de Áreas del Instituto, se encuentra en revisión por parte de una mesa interdisciplinar entre planeación, seguridad y salud en el trabajo, y el área ambiental, teniendo en cuenta el cambio de sede, la inclusión del área de lactancia, y las directrices en limpieza y desinfección para el manejo del Covid-19 dadas por las autoridades competentes. | Se encuentran evidencias que permiten verificar el mantenimiento a las cajas de inspección, así como el avance en la actualización del Manual de Limpieza y Desinfección.
9 | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL |  | PERSONAL |  | Reprocesos en la elaboración y revisión de las respuestas por debilidad en la forma, contenido y argumentación de las mismas. | Inoportuna respuesta a las PQRSD asignadas a la Subdirección Atención a la Fauna | OPERATIVOS | Sanciones administrativas y disciplinarias por incumplimiento de terminos de respuesta | Casi seguro | Mayor | EXTREMO | Verificar las respuestas emitidas por parte de los profesionales por parte del lider de programa y el abogado de la Subdirección | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | SI | Débil | 0 | 0 | Casi seguro | Mayor | EXTREMO | Reducir | Retroalimentar el cumplimiento del procedimientos de gestión de las PQRSD en la Subdirección por parte del abogado | Preventivo | lista de asistencia, acta o presentación | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | bimensual | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 5 actas de retroalimentación el procedimientos de gestión de las PQRSD | No. de actas de retroalimentación el procedimientos de gestión de las PQRSD |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * la verificación de las respuestas emitidas es realizada en primera instancia por el coordinador de cada area, luego pasa a revisión por parte del abogado de la subdirección, dicha trazabilidad puede ser evidenciada en la AZ DIGITAL * Se ha realizado retroalimentación del procedimiento enfatizando en los tiempos de respuesta de las PQRSD. | En el primer trimestre se presentó una coyuntura en la oportunidad a las PQRSD debido a la concentración de la firma en la dirección, asi como un falla en AZ Digital, por las firmas digitales, las cuales no se adquirieron por presupuesto. Luego de solucionado esta situación el proceso ha dado respuesta oportuna, no se considera materializado ya que fue coyuntural por el cambio de administración. De la misma manera, se realizó de mejoramiento en el proceso de atención al ciudadano. | Se ha evidenciado mejora en el proceso de contestacion durante el segundo trimestre de 2020. Se recomienda continuar con los seguimientos permantes de tal manera que las contestaciones al PQRSD se realice atendiendo a las normas legales vigentes al 100% de las solicitudes. | Al respecto, se precisa que esta Subdirección dando cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas en la atención a los derechos de petición, y solicitudes internas y externas, implementó lo siguiente: 1- MEMORANDO SEMANAL: Enviado a todos los lideres de cada proceso, en donde se hace una relación de las actuaciones que tienen a su cargo, relacionado la fecha de asignación, fecha de vencimiento y advirtiendo los términos establecidos con que se cuenta para emitir respuesta oportuna. 2- MEMORANDO POR POSIBLE VENCIMIENTO: Enviado cada vez que se alerte de un posible vencimiento, esto es, que el requerimiento este próximo a vencer. Para esto, se le recalca al responsable de cada área la importancia de emitir las respuestas en término y las sanciones disciplinarias a las que se verían sometidos en caso de presentar incumplimientos. | Se evidencia el control que se ha adelantado mediante memorandos semanales tanto de relación de correspondencia asiganda como de alertas tempranas de posibles vencimientos de la misma. | De acuerdo con el informe mensual de PQRSD de la oficina de Atención al Ciudadano se evidencia que las acciones implementadas por la Subdirección han sido eficaces al disminuir el riesgo de la inoportunidad segun datos consagrados en el informe.
|  |  | PROCESOS |  | Debilidad en el seguimiento a las PQRSD |  | DE CUMPLIMIENTO | Reproceso en el tramite de respuesta. Perdida de imagen institucional |  |  |  | Seguimiento a las PQRSD de la subdirección para garantizar los tiempos de respuesta, a través de la herramienta remitida por el area de atención al ciudadano. | Preventivo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 85 | Débil | Fuerte | Débil | SI | [7 empty] | Fortalecer el seguimiento a las PQRS de la subdirección | Preventivo | Bases de datos, matriz de seguimiento | Subdirector | Subdirección Atención a la Fauna | Cuatrimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 11 bases mensuales de seguimiento a las PQRSD de la Subdirección de Atención a la Fauna | No. de bases de seguimiento a las PQRSD de la Subdirección de Atención a la Fauna |  | Recursos humanos: Profesionales Subdirección Atención a la Fauna | * Se realiza seguimiento diario de los requerimientos de la subdirección a través de la herramienta que maneja el area de atención al ciudadano y el correo electronico de cada area. * Se realizan requerimientos a los líderes de area. | Se verificó que se realizan seguimiento alertando la oportunidad de la respuesta a las PQRSD. |  | *SE REALIZAN BASES DE SEGUIMIENTO Y CORREOS ELECTRÓNICOS: Estos mecanismos son utilizados para llevar un mejor control en el proceso, es decir, en las bases de datos se relacionan todos los radicados que se encuentran a cargo de la subdirección y el estado y trámite del mismo, lo cual permite controlar los tiempos y así poder cumplir a cabalidad con el proceso establecido. Así mismo, mediante correo electrónico, se envían mensajes de alertas a los lideres del proceso, a fin de que estén enterados permanentemente del estado de sus asignaciones. * En este sentido a la fecha del presente reporte, no se considera materializado el riesgo, debido a que se ha dado cumplimiento a las directrices y procesos establecidos a fin de emitir respuestas oportunas en el marco de la normatividad legal vigente que regula la materia. | Se encuentran las bases de seguimiento diario a los documentos radicados a la subdirección con el fin de llevar control y de ser necesario generar alertas tempranas por posibles vencimientos.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | NIVEL |  |  |  |  | IMPACTO | [40 empty] | TIPO A | PROCESO | EXTERNOS | INTERNOS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  | Criterio1,2,4,5 | Criterio3 | Criterio6 | Tratamiento | ejecución
|  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) |  | MODERADO (3) |  |  |  |  | MAYOR (4) | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | DE CORRUPCIÓN | DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ECONÓMICOS | FINANCIEROS | Casi seguro | 5 | Insignificante | 1 | Preventivo | 15 | 15 | 10 | Reducir | Fuerte | NO
|  | El evento puede ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 2 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | ESTRATEGICO | TALENTO HUMANO | POLÍTICOS | PERSONAL | Probable | 4 | Menor | 2 | Detectivo | 0 | 10 | 5 | Aceptar | Moderado
|  | El evento podría ocurrir en algún momento. | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | OPERATIVOS | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | SOCIALES | PROCESOS | Posible | 3 | Moderado | 3 |  |  | 0 | 0 | Evitar | Débil
|  | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 4 | [22 empty] | #REF! | [22 empty] | FINANCIEROS | SALUD INTEGRAL DE LA FAUNA | TECNOLÓGICOS | TECNOLOGÍA | Improbable | 2 | Mayor | 4 |  |  |  |  | Compartir
|  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | [5 empty] | 5 |  | . |  |  | B | B |  | M |  |  |  |  | A | [9 empty] | #REF! | [22 empty] | TECNOLÓGICOS | PROTECCIÓN ANTE LA CRUELDAD ANIMAL | MEDIOAMBIENTALES | ESTRATÉGICOS | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5
[54 empty] | DE CUMPLIMIENTO | GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ASOCIADA A LA PYBA | COMUNICACIÓN EXTERNA | COMUNICACIÓN INTERNA
|  | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [10 empty] | B | M |  | A |  |  |  |  | E | [32 empty] | IMAGEN | APROPIACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA
[54 empty] | SEGURIDAD DIGITAL | REGULACIÓN ASOCIADA A LA PYBA
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | [10 empty] | M | A |  | A |  |  |  |  | E | [9 empty] | #REF! | [23 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | [10 empty] | A | A |  | E |  |  |  |  | E | [9 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA |  |  | CASI SEGURO (5)
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  |  | B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo. M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo. A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
|  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | [28 empty] | #REF! | [23 empty] | GESTIÓN TECNOLÓGICA
GESTIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
[9 empty] | 1 | 5 |  |  | Preventivo | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 |  | Baja | [32 empty] | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | 2 | 10 |  |  | Correctivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Baja
[9 empty] | 3 | 20 | [11 empty] | Moderada
[9 empty] | 4 | [12 empty] | Moderada
[9 empty] | 5 | [12 empty] | Moderada
[19 empty] | 5 | Baja | 5 | Alta
[19 empty] | 10 | Baja | 10 | Alta
[19 empty] | 15 | Moderada | 15 | Alta
[19 empty] | 20 | Moderada | 20 | Extrema
[19 empty] | 25 | Moderada | 25 | Extrema
[19 empty] | 30 | Alta | 30 | Extrema
[19 empty] | 40 | Alta | 40
[19 empty] | 50 | Alta | 50
[19 empty] | 60 | Extrema | 60 | [9 empty] | Evitar
[19 empty] | 80 | Extrema | 80 | [9 empty] | Reducir
[19 empty] | 100 | Extrema | 100 | [9 empty] | Transferir
Asumir
[33 empty] | Preventivo | Correctivo
[11 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 5 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 10 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 15 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 20 | [21 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 25 | [21 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 1 | 1
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
[33 empty] | 2 | 2
Despacho Veedor
Despacho Viceveedor Distrital
Of. Asesora de Planeación
Of. Asesora Jurídica
Veeduría Delegada para la eficiencia y administrativa presupuestal
Veeduría Delegada para la participación y los programas especiales
Veeduría Delegada para la atención de quejas y reclamos
Veeduría Delegada para la contratación
Comité Directivo
[39 empty] | promedio estratégicos, apoyo y mejora | #REF!
[39 empty] | promedio Delegada Eficiencia | #REF!
[39 empty] | Promedio Delegada quejas y reclamos | #REF!
[39 empty] | Promedio delegada participación | #REF!
[39 empty] | Delegada de Contratación | #REF!
[39 empty] | Control Interno | #REF!
#REF!
Promedio Delegada de Contratación
Note on AG7: Reducir: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. Compartir: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte del riesgo. Los riesgos de corrupción, se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad. Evitar: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. Aceptar: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. NINGÚN RIESGO DE CORRUPCIÓN PODRÁ SER ACEPTADO.
Note on AH7: Quien diligencie la matriz no debe alterar, borrar o cambiar las formulas de las columnas ocultas, de lo contrario la matriz puede no dar los resultados óptimos.
Note on F8: Por cada Causa identificada se debe aplicar un control. Se puede dar el caso que un solo control mitigue varias causas. Si existen varias causas con controles diferentes, se deberán insertar el número de filas equivalentes a las causas, aplicar un control por c/u y realizar una evaluación por cada control, obteniendo un riesgo residual por cada control establecido. No es necesario insertar filas en la pestaña "Calificar Impacto" para esta acción.
Note on V8: Sumatoria de los Criterios de Evaluación del 1 al 6
Note on W8: Fuerte: Calificación del Control entre 96 y 100 Moderado: Calificación del Control entre 86 y 95 Débil: Calificación del Control entre 0 y 85
Note on X8: Fuerte: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. Moderado: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. Débil: El control no se ejecuta por parte del responsable.
Note on Y8: Calificación asignada al resultado: Fuerte = 100 Moderado = 50 Débil = 0 Ver tabla
Note on AA8: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de la solidez individual por cada riesgo. Fuerte: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. Moderado: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 Débil: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50.
Note on J9: 1 - RARA VEZ: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. 2 - IMPROBABLE: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. 3 - POSIBLE: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 4 - PROBABLE: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Al menos 1 vez en el último año. 5 - CASI SEGURO: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año.
Note on O9: 0=No asignado 15=Asignado
Note on P9: 0=No adecuado 15=Adecuado
Note on Q9: 0=Inoportuno 15=Oportuno
Note on R9: 0=No es un control 10=Detectar 15=Prevenir
Note on S9: 0=No confiable 15=Confiable
Note on T9: 0=No se investigan y resuelven oportunamente 15=Se investigan y resuelven oportunamente
Note on U9: 0=No existe 5=Incompleta 10=Completa
Note on AD9: La probabilidad cambia automáticamente según las respuestas de los criterios de evaluación
Note on AE9: El Impacto de los Riesgos de Corrupción no se altera ni se modifica. Se mantiene el impacto del Riesgo Inherente.

## MATRIZ CALIFICACIÓN
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
| CONCEPTO |  | IMPACTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD |  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | CATASTRÓFICO (5)
|  | VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | RARO (1) | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ZONA DE RIESGO BAJA
2 | IMPROBABLE (2) | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ZONA DE RIESGO MODERADA
ZONA DE RIESGO ALTA
3 | POSIBLE (3) | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
ZONA DE RIESGO EXTREMA
4 | PROBABLE (4) | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
5 | CASI SEGURO (5) | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
|  |  | 11 | BAJA |  | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO
|  |  | 12 | BAJA |  | BAJA | * Asumir el riesgo
|  |  | 13 | BAJA |  | MODERADA | * Asumir el riesgo * Reducir el riesgo
|  |  | 14 | MODERADA |  | ALTA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 15 | MODERADA |  | EXTREMA | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo
|  |  | 21 | BAJA
|  |  | 22 | MODERADA
|  |  | 23 | MODERADA
|  |  | 24 | ALTA
|  |  | 25 | ALTA
|  |  | 31 | BAJA
|  |  | 32 | MODERADA
|  |  | 33 | ALTA
|  |  | 34 | ALTA
|  |  | 35 | EXTREMA
|  |  | 41 | MODERADA
|  |  | 42 | ALTA
|  |  | 43 | ALTA
|  |  | 44 | EXTREMA
|  |  | 45 | EXTREMA
|  |  | 51 | MODERADA
|  |  | 52 | ALTA
|  |  | 53 | EXTREMA
|  |  | 54 | EXTREMA
|  |  | 55 | EXTREMA
REGRESAR AL MAPA DE RIESGOS

## SOLIDEZ INDIVIDUAL
PESO DEL DISEÑO DEL CADA CONTROL | PESO DE LA EJECUCIÓN DE CADA CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte:100 Moderado:50 Débil: 0 | Aplica plan de acción para fortalecer el control Sí / NO
FUERTE calificación entre 96 y 100 | Fuerte (siempre se ejecuta) | fuerte + fuerte = fuerte | NO
| Moderado ( algunas veces) | fuerte + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | fuerte + débil = débil | SÍ
MODERADO calificación entre 86 y 95 | Fuerte (siempre se ejecuta | moderado + fuerte = moderado | SÍ
| Moderado (algunas veces) | moderado + moderado = moderado | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | moderado + débil = débil | SÍ
DÉBIL entre 0 y 85 | Fuerte (siempre se ejecuta) | débil + fuerte = débil | SÍ
| Moderado (algunas veces) | débil + moderado = débil | SÍ
| Débil (no se ejecuta) | débil + débil = débil | SÍ

## DESPLAZ PROBABILIDA IMPACTO
Solidez del conjunto de los controles. | Controles ayudan a disminuir la probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto | Número de Columnas que se desplaza en el eje de la probabilidad | Número de Columnas que se desplaza en el eje de impacto
Resultado
Fuerte | Directamente | Directamente | 2 | 2
Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 1
Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
Fuerte | No Disminuye | Directamente | 0 | 2
Moderado | Directamente | Directamente | 1 | 1
Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0
Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0
Moderado | No disminuye | Directamente | 0 | 1
* Los riesgos de corrupción solo se disminuyen en probabilidad.
** Si la solidez del conjunto de los controles es débil, este no disminuirá ningún cuadrante de impacto o probabilidad asociado al riesgo.