## Seguimiento (hidden)
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS |  |  |  |  | Versión: Fecha:
Proceso/ Subproceso Auditado |  | ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo del Proceso |  | Atención de derechos de petición
Auditor: |  | Claudia Patricia Guerrero Chaparro |  | Lider de proceso Auditado | EDGAR PINTOR (Subdirector Corporativo), NATALIA RONCANCIO (Líder Atención al Ciudadano)
Objetivo de la Auditoría |  | El objetivo de la auditoria es la verificación del cumplimiento de la normatividad en la prestación de los servicios en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de prever los posibles riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales, dando las recomendaciones para el mejoramiento de los procesos
Alcance de la Auditoría |  | El alcance de la auditoria se realiza a los procesos durante el periodo enero y febrero de 2018, esta auditoría tendrá en cuenta el cumplimiento de algunas normas como, Leyes 1474 de 2011,1712 de 2014, Decretos 019 de 2012, y 1604 de 2013, entre otras
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Estado | Fecha de Seguimiento | Observación
1 | Oportunidad en la respuestas a los derechos de petición | No cumplimiento con los términos establecidos en la Ley | Elaborar el Manual de Derechos de Petición del IDPYBA, crear los procedimientos o protocolos. | 2 de mayo de 2018 28 de mayo | 31 de mayo de 2018 | Subdirección Corporativa, Jurídica y Atención al Ciudadano Circular 009 de 2018 - Directrices ejercicio Derecho de Petición ante el IDPYBA | Manual de Atención al Ciudadano en la Entidad con el Código: PA01-MN01 Se aprueba mediante acta No 028 el día 10 de agosto de 2018. Se estableció el procedimiento de Gestión de PQRSD mediante el Código: PA01 – PR01. Se aprueba mediante acta No 028 el día 10 de agosto de 2018. 17/0/7/2018. Reunión de socialización del procedimiento gestión de PQRSD y Manual de Atención al Ciudadano. | 2019-05-01 | Documentos se encuentran en actualización.
|  |  | Involucrar y capacitar a todos los servidores que participan en el proceso de respuestas a Derechos de Petición con el fin de que gestionen la contestación oportuna. | Abril | Diciembre de 2018 | Jurídica | Se realizó el 14 de marzo y el 24 de abril de 2018 17/0/7/2018. Reunión de socialización del procedimiento gestión de PQRSD y Manual de Atención al Ciudadano. | 14 mayo de 2019 | Se realiza capacitación en la Politica Pública de Atención al Ciudadano y Respuesta a Derechos de Petición a todos los contratistas involucrados en el proceso de gestión de PQRSD. Capacitación realizada por la Veeduría Distrital y el Instituto
|  |  | Establecer un plan de choque, para dar respuesta a los derechos de petición sin respuesta y fuera de término | 16 de abril de 2018 12 de marzo de 2019 | 17 de mayo de 2018 15 de marzo de 2019 | Natalia Roncancio | Cumplido Cumplido | 1 de mayo de 2019 | Se realiza reaunión convocada por la Dirección General con Enlaces de Atención al Ciudadano, Coordinadores de área para dar respuesta a los derechos de petición vencidos, y establecer compromisos para no continuar presentando retrasos en las respuestas.
|  |  | Seguimiento semanal del comportamiento de las respuestas a los derechos de petición | Permanente | Se realiza seguimiento semanal, a la fecha (21 de marzo de 2019) se encuentran todos los derechos de petición respondidos en términos de Ley. | Natalia Roncancio | 21 de marzo de 2019 | 2019-05-16 | En la actualidad no se encuentran peticiones vencidas.
|  |  | Se entregan seguimientos diarios a las áreas, con el fin de de alertar de manera preventiva a las áreas y dar respuestas oportunas en términos de Ley. | 2019-03-21 | permanente | Natalia Roncancio |  | Permanente
|  |  | Realizar capacitación en normatividad a las personas encargadas de tramitar y dar respuesta a los derechos de petición. | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Natalia Roncancio |  | 14 mayo de 2019 | Se realiza capacitación en la Politica Pública de Atención al Ciudadano y Respuesta a Derechos de Petición a todos los contratistas involucrados en el proceso de gestión de PQRSD. Capacitación realizada por la Veeduría Distrital y el Instituto
2 | Evaluar el riesgo y establecer los controles que permita la contestación de los derechos de petición a los usuarios en el 100% incluyendo las recibidas por correo electrónico, el Sistema de PQR y presenciales , dentro de los términos de ley | Se levanta el mapa de reisgos con sus respectivos controles. |  | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Subdirección Corporativa, Jurídica y Atención al Ciudadano | seguimieto a diciembre 2019 | Seguimiento a abril 2019
3 | Verificar los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, relacionado con la información que las entidades deben publicar en la página web, en razón a la construcción de la página WEB del IDPYBA | Incumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información | Presentar y públicar la página y subir la documentación solicitada en la Ley 1712 de 2014 | Abril |  | Equipo Directivo | En Construcción
5
6
7
8
9
Fecha de Ejecución de la Auditoría : |  |  | Fecha de Elaboración del plan: | 2018-03-01 | Fecha de presentación del plan: | 2019-03-01 | Fecha de Seguimiento:
| Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
| 1 | Atraso en la radicación de las PQRS allegadas | Inexactitud | Desatrasar la Radicación de PQRS y ponerlas al día | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 2 | No reporte aportuno de las PQRS a diferentes órganos | Inexactitud | Reporte oportuno de las PQRS al SUI y demás demandantes | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 3 | Incompatinbilidad de la plataforma Aries con la recepción de PQRS | Demora | Solicitar a la administración de AriesNet la inclusión de las PQRS de aseo y alumbrado público | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 4 | Alta cantidad de PQRS recibidas en la Empresa | Incumplimiento | Análisis de causas de las PQRS para disminuirlas | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 5 | No consolidación de las PQRS en formatos para su análisis | Inexactitud | Utilizar los formatos prediseñados para facilitar el análisis | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 6 | No inclusión de las solicitudes de reliquidación de facturas y de nuevos usuarios | Inexactitud | Incluir estas solicitudes como PQRS | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
| 7 | Inexistencia de control de respuestas a las PQRS por lo que hay incertidumbre del cumplimiento de los plazos estipulados para ello | Demora | Activar alarrmas que permitan alertar sobre las reespuestas oprtunas a las diferentes PQRS allegadas a la Empresa, con énfasis en los Derechos de Petición | 2017-06-15 | 2017-12-31 | Técnica administrativa de PQR
Delegar la funcion especifica de responder las PQRS a un funcionario.
reuniones con Salud, Bomberos y Policia para acuerdos de traslados
realizar traslados en tiempos de Ley
Ampliaciones solo se realicen a través del Bogotá Te Escucha
Usuarios Az Digital
PQRSD No competencia del área
Información oportuna de la actualización de los programas misionales.

## PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO
Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo | Riesgo Identificado | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | SEGUIMIETO | Seguimiento Control Interno - Septiembre
1 | Plan de contingencia para responder los vencidos |  | Responder en plazo de 3 días máximo los derechos de petición que se encuentran vencidos. | 2020-03-13 | 2020-03-17 | Lideres de procesos | Agosto de 2020 se encuentran todos los derechos de petición respondidos. Se reportaron 6 vencimientos durante el mes. Indicador de gestión corresponde al 99%. | De acuerdo con los informes publicados en la página web por el Proceso de Atención al Ciudadano se evidencia que los controles han sido efectivos al mejorar la oportunidad de respuesta Se recomienda continuar aplicando los controles.
2 | Manejo de la plataforma Az Digital | Demora | Capacitar a todos los servidores que participan en el proceso de respuestas a Derechos de Petición con el fin de que gestionen la contestación oportuna a través del Sistema. Revisar la capacidad de mejorar la plataforma con ETB. Revisar con la Secretaría de Ambiente la implementación de forest. | Marzo | abril | Tecnología Cristian Ángulo | Abril: se realiza capacitación a los usuarios del Sistema Az Digital para gestión de PQRSD. Se realiza reunión con la empresa FOREST para conocer el sistema de gestión documental. Se incrementará el número de usuarios con el fin de mejorar el proceso. | Continuar con las capacitaciones en el manejo del aplicativo, en las guias y procedimientos, en servicio al ciudadano, y la calidad en la contestación de las PQRSD.
3 | Alta cantidad de PQRS recibidas en la Entidad | Incumplimiento | Mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas para evitar reclamos ciudadanos | Permanente |  | Lideres de procesos | En el tercer trimestre del año la oportunidad de respuesta mejoró notablemente, lo que dio como resultado la mejora en la satisfacción de los ciudadanos. | De acuerdo con los informes publicados en la página web se evidencia que los controles han sido efectivos al mejorar la oportunidad de respuesta.Se recomienda continuar su aplicación
4 | Realizar traslados en tiempos de Ley | Incumplimiento | Realiza traslados en máximo 5 día habilies | Permanente |  | Responsbale de traslados en la Subdirección de Atención a la Fauna | Actualmente se realizan los traslado en 3 día hábiles promedio. | Continuar capacitando a los responsables de las contestaciones, en los procedimiento haciendo énfasis en los tiempos de respuestas dependiendo de la clase de PQRSD y entidad que lo solicita
5 | Capacitación en los temas de los programas misionales. | Mala asignación de las PQRSD | Capacitación Subdirección de Atención a la Fauna Subdirección de Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana | Marzo 19 de 2020 SAF |  | SAF y Atención al Ciudadano | Marzo, abril, mayo, julio y agosto se realiza capacitación en los temas misionales del Instituto. SAF y SGCCC Julio se realiza capacitación en normatividad de protección animal | Se recomienda continuar las capacitaciones períodicas a todos los procesos
6 | Desconocimiento y falta de implementación del procedimiento de PQRSD | Incumplimiento | Revisión del Procedimiento. Capacitación del procedimiento | Marzo | Marzo | Responsable Atención al Ciudadano | Se realiza actualización del procedimiento y se socializa a los responsables de su implementación. | Se recomienda continuar las capacitaciones períodicas, en el procedimiento y manual de Atención al Ciudadano
7 | Desconocimiento y falta de implementación del Manual de Atención al Ciudadano | Incumplimiento | Capacitación del Manual de Atención al Ciudadano | Marzo | Marzo | Responsable Atención al Ciudadano | Se realiza traducción a lenguaje claro del Manual de Atención al Ciudadano y se socializa a los responsables de gestionar las PQRSD. El 13 de julio se dio capacitación en lenguaje claro a funcionarios y contratistas del instituto. | Se recomienda continuar las capacitaciones períodicas, en el procedimiento y manual de Atención al Ciudadano
8 | Seguimiento a las PQRSD | Incumplimiento | Se entregan seguimientos diarios a las áreas, con el fin de de alertar de manera preventiva a las áreas y dar respuestas oportunas en términos de Ley. | Permanente |  | Responsable Atención al Ciudadano | Diariamente se envía alarmas preventivas de los derechos de petición que se encuentran en trámite. | Se ha mejorado por las acciones y los controles establecidos, se recomienda continuar realizando las actividades propuestas
9 | Dar respuesta de fondo a los derechos de petición competencia de Escuadrón Anticrueldad | Incremento de reclamos e insatisfacción ciudadana | Digitalizar los resulatdos de las visitas en tiempo real y dar respuesta de fondo a las peticiones ciudadanas en terminos de Ley |  | 2020-03-20 | Comité Directivo. | Los derechosde petición de Escuadrón se encuentran repondidos e terminos de Ley. | Realizar segumiento a las contestaciones con el fin de verificar si se esta contestando de fondo, con la calidad y dentro de los términos normativos y hacer seguimiento a éstos requisitos.
10. | Capacitación en normatividad para responder derechos de petIción | Incremento de reclamos e insatisfacción ciudadana | Mejorar la oportunidad en las respuestas a los derechos de petición. | abril |  | Oficina Asesora Juridica | En el mes de abril se realizó capacitación en normatividad a funcionarios y contratistas del instituto. | Continuar con las capacitaciones periodicas y realizar segumiento a las contestaciones con el fin de verificar si se esta contestando de fondo, con la calidad y dentro de los términos normativos