## Hoja2
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Entidad: | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
Vigencia: | 2018
Fecha de publicación | ENERO DE 2019
Componente: | GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.
Seguimiento 3 Control Interno de Gestión
Fecha seguimiento: |  |  | 31/04/2018 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | Observaciones I Cuatrimestre | Observaciones II Cuatrimestre | Observaciones III Cuatrimestre
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas III Cuatrimestre | % de avance | % de avance | % de avance
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Establecimiento de un mapa que relacione sus riesgos por proceso | Se identificaron los riesgos de los 14 procesos que fueron aprobados por la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 25.5% | 100% | Se recomienda que apartir de la Resolución 033 del 12 de abril de 2018, "Por medio de la cual se adopta el Marco Estratégico Institucional y Mapa de Procesos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA" se inicie con la identificación de los riesgos de los 14 procesos. | Desde la Oficina Asesora de Planeación del IDPYBA , se vienen realizando mesas de trabajo con los diferentes procesos, en las cuales se expone la metodología para la identificación de los riesgos realizando ejercicio con uno para valoración y tratamiento, a la fecha se ha trabajado con 5 de los 14 procesos. | Una vez identificados los riesgos, se recomienda la socialización a cada uno de los servidores correspondiente a cada proceso, para luego realizar el seguimiento permanente por los funcionarios, para la vigencia 2019, se recomienda revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción y de los procesos
| Identificación y valorización del Riesgo de Corrupción para la vigencia 2018 | Se realizaron los tres seguimientos a los riesgos identificados durante la vigencia | 100% | NA | 100% | Se recomienda atualizar, revisar y modificar, si es pertinente, el mapa de riesgos de corrupción para armonizarlo con la planeación estratégica y los 14 procesos identificados
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | El Instituto realizará la Identificación de los trámites, lo cual se realizará a partir de sus procesos, identificando los procedimientos regulados (Trámites) y no regulados con el fin de establecer un inventario de trámites y de esta manera dar inicio a la revisión, aprobación de estos por parte del DAFP durante el 2018. | Para este componente, Control Interno de Gestión recomienda la identifiación de los trámites y servicios para la publicación en el SUIT, así mismo, se debe trabajar con el Departamento Administrativo de la Función Pública para lograr el cumplimiento de esta actividad, determinando el responsable de la identificación. En reunión sostenida con el DAFP y la Secretaría General de la Alcaldía solicitaron la implementación en el SUIT de tres trámites y servicios que venía manejando Secretaría Distrital de Salud y Secretaría de Gobierno, los cuales son: Vacunación, registro de perros potencialmente peligrosos, adopción y esterilización, por lo que las acciones virtuales de racionalización hay que registrarlas en el SUIT | 0 | 0% | 0% | Se recomienda que los procesos misionales trabajen con Atención al Ciudadano para la identificación de los trámites y servicios, para posterior aprobación y subirlos al SUIT, en cumplimiento de la norma
| Durante la vigencia se deberán desarrollar acciones como: verificar el marco normativo, formatos únicos, definiciones y aspectos técnicos los trámites que se identifiquen, y posteriormente pasar al DAFP para su respectiva revisión y aprobación. |  | N/A | N/A | 0%
| Una vez se realicé el inventario de trámites se debe proceder a identificar aquellos que permitan garantizar la satisfacción de los usuario teniendo en cuenta que estos deben permitirle al ciudadano reducir los tiempos y desplazamientos, desde que se inicie la solicitud hasta lograr el resultado |  | NA | N/A | 0%
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente de Información En cuanto a este componente el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA programo para el 2018 la implementación y puesta en funcionamiento de su página web, el desarrollo de un Plan de Comunicaciones Estratégicas. Actualmente se busca el fortalecimiento de las cuentas @InstitutoProteccionYBienestarAnimal en las diferentes redes sociales de twitter, Facebook, Instagram, medios por los cuales, se ha dado a conocer la gestión de la entidad. A nivel interno, se consolidarán los correos electrónicos institucionales, boletines virtuales, entre otras actividades | La página web está en funcionamiento y tiene toda la información institucional cargada, de acuerdo con la normatividad. Por medio de la página web y de las redes sociales entregamos información actualizada a las partes interesadas, actualmente contamos con 66.571 seguidores en Facebook, 14.808 en Instagram y 21.151 en Twitter. Actualmente contamos con 82 correos electrónicos institucionales. | 0 | 50% | 50% | Se recomienda la presentación de la página WEB del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y alimentarla conforme a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y sus Decretos reglamentarios, Así mismo se recomienda continuar con el despliegue de las redes sociales. | Se recomienda continuar con la implementación, de acuerdo con el seguimiento realizado por Control Interno de Gestión en el mes de agosto de 2018, en el cual se puede observar la información que no se ha publicado o la que esta parcial, de conformidad con los requerimientos exigidos por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, | Revisada la página WEB, se observa que falta subir información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (se incluye seguimiento)
| Implementación y ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones | El Plan Estratégico de comunicaciones está en construcción. | 0 | 0% | 0% | Se recomienda la socialización e implementación del plan de Estartégico de Comunicaciones una vez sea expedido. |  | Se recomienda dar cumplimiento a la planeación institucional
| Subcomponente Dialogo En relación con este componente, actualmente estamos en construcción de una estrategia con actividades de comunicación con el fin de sensibilizar y fortalecer la Rendición de cuentas antes, durante y después de las jornadas de Rendición a través de las diferentes herramientas y la utilización de los diferentes canales de difusión para cada actividad. | El procedimiento "Planeación y seguimiento de participación ciudadana" fue levantado y aprobado mediante Acta No. 26 del 1 de agosto de 2018. | 0 | 25% |  | Se recomienda que se apruebe el procedimiento de participación ciudadana y se socialice. | Se recomienda la socialización a los funcionarios y al cliente externo para su implementación | Se recomienda la socialización y ejecución del Procedimiento
| Campañas institucionales, comunicados de prensa, transmisiones televisivas. | A lo largo del último trimestre, se desarrollaron 20 campañas de comunicación internas y 41 externas, | 0 | 100% | 100% | N/A | Se recomienda archivar las evidencia como soporte de las acciones | Se recomienda hacer seguimiento a través de la supervisión de los contratos celebrados por el Instituto, cuyo objeto sea medios de información y publicidad, en su cumplimiento, teniendo encuenta las normas de austeridad del gasto
| Fortalecer y capacitar el programa de Voluntariado de Protección y Bienestar Animal | Para el día 15 de diciembre de 2018, se realizó en el Instituto tres jornadas de formación sobre el programa de voluntariado dirigido a 253 participantes. | 0 | 100% | 100% | N/A | Continuar fortaleciendo el programa
| Involucrar a los ciudadanos de las 20 Localidades en los procesos asociados a la PYBA | entre 1 de septiembre a 30 diciembre de 2018. Se realizaron 40 reuniones de consejos locales de Protección y Bienestar Animal en 12 localidades. |  | 85% | 85% | Hacer seguimiento a las localidades de Chapinero, Antonio Nariño, Mártires y Santafé |  | No se cumplió con la meta establecida de las 20 localidades
| Capacitar a los ciudadanos en ámbitos, educativo, recreodeportivo, comunitario e institucional. | 410 personas en actividades producto de las mesas de trabajo y jornadas con o sin servicios del instituto. - 282 personas en actividades de copropiedad y convivencia - 93 personas que realizaron donación a favor de la red de aliados. Total 766 personas han registrado participación en el programa de participación ciudadana diferente al programa de voluntariado |  | 100% | 100% | Se recomienda archivar las evidencias de las capacitaciones, donde se encuentre el listado de asistencia |  | Tener la evidencia de las capacitaciones
| Apoyo interinstitucional para la elaboración y presentación del informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las acciones del IDPYBA | La Oficina Asesora de Planeación hizo entrega de toda la información estadística y presupuestal solicitada para la presentación del sector. La estrategia de comunicaciones programada para apoyar la rendición de cuentas del sector ambiente se llevó a cabo de la siguiente manera: Antes de: Los días 14 y 15 de febrero se realizó difusión a través de la cuenta @animalesbog y el HT #AmbienteTransparente, 16 de febrero se acompañó la sesión de preguntas durante 24 horas a través de la cuenta de twitter de la Secretaría de Ambiente; Durante: Difusión de la rendición de cuentas. |  | 100% | 50% | Se recomienda la realización de rendición de cuentas permenentes |  | Se recomienda realizar la rendición de cuentas para la vigencia 2018, teniendo en cuenta el Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública, cuya programación estaba para antes del 31 de diciembre de 2018
| SUBCOMPONENTE INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS Dentro de lo proyectado en el Plan Institucional de Capacitación del Instituto para el año 2018, se tiene programada, una capacitación semestral con todo el personal del Instituto, donde el tema principal será “Integridad, transparencia y Buen Gobierno”, de la mano con el Diplomado que cursaron algunos de nuestros servidores en el año 2017. Alternamente, la entidad realizará la socialización del procedimiento de Participación ciudadana rendición de cuentas para que todas las áreas conozcan y aporten en la consolidación. | El concurso se reprogramó para el mes de enero de 2019. Se llevó a cabo la capacitación "transparencia y buen gobierno", donde participó personal de planta y contratistas del instituto | NA | NA | 50% | Se evaluará en el mes de septiembre de 2018, no aplica para este periodo, de acuerdo con el cronograma, | Se recomienda que se justifiquen las reprogramaciones de las acciones, toda vez que cuando no se pueda realizar se debe ajustar el plan con la aprobación de los procesos involucrados en el plan, en razón a que por la Ley 1474 de 2011, al quedar publicado en la página web debe ser comunicado a la ciudadanía. | Se recomienda que se cumpla con lo programado en la vigencia dentro de las fechas establecidas
| SUBCOMPONENTE EVALUACION Y RETROALIMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA, en los lineamientos de construcción de la participación ciudadana acompañara la formalización de escucha y respuesta al ciudadano acompañada de la Implementación estratégica de comunicaciones, en la cual se publicarán y divulgarán los resultados de la gestión del instituto por medio de una Audiencia Pública que en términos generales busca informar a la ciudadanía el compromiso de la entidad al cumplir un año de la puesta en marcha el instituto aproximadamente hacia el mes de agosto. | El área de Atención al Ciudadano aplica una encuesta de percepción mensualmente. El área de Atención al Ciudadano tabula los resultados de la encuesta, con los cuales obtiene estadísticas importantes para la misionalidad del instituto. En el acta 26 del 1 de agosto de 2018, se aprobó el formato del Plan Institucional de Participación. | 0 | 0% |  | Se recomienda aprobar los instrumentos que requiere el proceso para el cumplimiento de sus objetivos. | En el plan se estipulo que en el mes de agosto se realizaría una audiencia pública para dar a conocer a los ciudadadnos el avance de la gestión del Instituto, se recomienda que se programe, sin embargo, cuando no se pueda realizar la acción, se debe ajustar el plan con la aprobación del equipo directivo, quedando en acta motivada del cambio, en razón a que por la Ley 1474 de 2011, al quedar publicado en la página web debe ser comunicacdo a la ciudadanía. | Se recomienda publicar en la Página Web el informe de resultado de las encuestas
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Las personas que conforman el proceso de Atención a la Ciudadanía son personas idóneas que garantizarán la satisfacción de los ciudadanos en cuanto al servicio prestado. Estas personas deberán estar en continuo entrenamiento tanto por parte de las áreas misionales, como en temas de política pública, normas, procesos y procedimientos de servicio a la ciudadanía. | Se aprueba el Manual de Atención al Ciudadano el cual fue contruido en articulación con Veeduíra Distrital a fin de garantizar el cumplimiento de la Politica Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Se realizó su respectiva socialización a todos los funcionartios y contratistas de Instituto. Se realiza Plan de entrenamientos de enero a junio de 2018 del personal de Atención al Ciudadano. | 0 | 100% | 100% | Se recomienda que las capacitaciones se realicen de manera permanente y se capaciten a los funcionarios de planta y contratistas de los procesos misionales. | Se recomienda continuar con la socialización y la implementación del Manual y publicarlo en la página WEB del IDPYBA | Se recomienda actualizar y socializar el Manual al cliente interno y externo del Instituto
| Se garantizará que los trámites y servicios se encuentren publicados en la Guía de Trámites y Servicios del Portal Bogotá: www.bogota.gov.co, con el fin de ofrecer información clara y precisa a los ciudadanos. | Esta en construcción | 0 | 0% | 0% | Se recomienda el trabajo en equipo entre los procesos misionales y Atención al Ciudadano para la identificación de los trámites y servicios del Instituto. Esta actividad esta atrazada y genera incumplimiento del plan construido para la vigencia 2018
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN, La Subdirección garantizará que los canales de comunicación permanezcan habilitados y publicados en los medios de comunicación de la Entidad, para que la ciudadanía los conozca y pueda acceder a ellos de manera fácil | Se aprueba el Manual de Atención al Ciudadano el cual fue construido en articulación con Veeduría Distrital a fin de garantizar el cumplimiento de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Se realizó su respectiva socialización a todos los funcionarios y contratistas de Instituto. Se realiza seguimiento al plan de implementación de las líneas estratégicas de la Política Publica Distrital de Atención a la Ciudadanía. | 0 | 50% | 80% | Se recomienda que sea presentada la página WEB para que sirva de vía de comunicación con el ciudadano. | Se recomienda continuar fortaleciendo los canales de comunicación | Se recomienda la socialización en los procesos de inducción y reinducción para la vigencia 2019
| El Instituto garantizara que se cumpla un cronograma de entrenamientos permanentes con las áreas misionales, velando por mejorar las competencias de servicio de los servidores de atención al ciudadano | Se realizó la cuarta calificación a los servidores de Atención al Ciudadano de acuerdo con los criterios establecidos para ello. La calificación se realizó de septiembre a diciembre de 2018. Se realiza Plan de entrenamientos de junio a diciembre de 2018 | 0 | 50% | 50% | Se recomienda que el entrenamiento en la atención al ciudadano sea de manera permanente y a todos los niveles de la Institución | Continuar fortaleciendo las capacitaciones a los funcionarios del IDPYBA
| Se diseñará una campaña para el fortalecimiento de la cultura de servicio, iniciando por el área de atención al ciudadano para después replicarlo en todas las áreas del Instituto con el fin de poder demostrar permanentemente un genuino y real interés por los animales y los ciudadanos | Campañas de comunicación enfocadas a dar información sobre los canales de atención y su uso. Se informa a través de mensajes en las redes sociales, los canales habilitados institucionalmente para atención de Peticiones. Se diseña modulo virtual para aprendizaje sobre Cultura Ciudadana al interior del Instituto. Se dictará en 2019
| Lineamiento de Transparencia Activa: Página WEB acorde con los lineamientos de la Alta Consejería de las TIC´S, Inclusión Botón para publicación en pagina Web | Se encuentra en construcción. | 0% | 0% | 0% | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | De acuerdo con la revisión de la matríz de la Procuraduría General de la Nación, que contiene 110 ITEM uqe se deben publicar, existen 86 jecutadas, 24 pendientes con un porcentaje de ejecución del 78,2% de cumplimiento, razón por la cual se recomienda continuar el cumplimiento.
| Lineamiento de transparencia Pasiva, Recopilación solicitud de información de las partes interesadas, Levantamiento de la matriz de activos de información según lineamiento de la Secretaría General, Publicación de información que relacionada la ley 1712 | Se desarrollaron mesas de trabajo con las diferentes Subdirección y Oficinas del Instituto, como resultado de las mismas se desarrolló un listado con los documentos que se manejan en cada una, todo esto como insumo principal en la generación de las Tablas de Retención Documental A la fecha solo se ha identificado el 70% del inventario documental. La información actualmente reposa en la página Web en un ambiente de prueba antes del paso a producción. Dicha información se encuentra relacionada en el cumplimiento de los Artículos 9, 10 y 11 de la ley 1712 de 2014. | 25% | SI | 78.2 | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: Elaboración del Plan de Gestión Documental PGD, Elaboración índice de información clasificada y reservada, Matriz de activos de información | Se aprobó en Comité de Archivo el Plan de Gestión Documental y las tablas de retención documental para aprobación del Consejo Distrital de Archivo | 0% | - | 50% | N/A | Se esta trabajando con el Archivo Distrital en la elaboración de las TRD y el Programa de Gestión Documental PGD del IDPYBA | Se recomienda socialización y ejecución de lo programado en el plan para la vigencia 2019
| Criterio Diferencial de Accesibilidad: Identificación de población en situación de discapacidad, Aseguramiento de utilización plantilla definida para la pagina Web | La información para población específica: Los protocolos de atención están definidos en el Manual de Atención al Ciudadano en donde se caracteriza y describe la atención preferencial para la recepción de peticiones sin importar el canal por el cual se realiza. | 50% | NA | 0 | Se recomienda el lanzamiento de la página WEB del IDPYBA y la socialización del manual de Atención al Ciudadano | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública, Por solicitudes de información, Resultado de auditorías internas | La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia 2018 tres seguimientos que se encuentran publicados enla página Web del Instituto | 100% | 100% | 100% | La Oficina de Control Interno presentó a la Alta Dirección del IDPYBA informes en los cuales se recomendó la presentación de la página WEB para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, (Informe Pormenorizado de Control Interno, Seguimiento del cumplimiento de PQRS Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Informe del Decreto 371 de 2018) | Se recomienda dar cumplimiento a lo señalado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | De acuerdo con la revisión de la matríz de la Procuraduría General de la Nación, que contiene 110 ITEM uqe se deben publicar, existen 86 jecutadas, 24 pendientes con un porcentaje de ejecución del 78,2% de cumplimiento, razón por la cual se recomienda continuar el cumplimiento.
INICIATIVAS ADICIONALES | El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal construirá desde el proceso de Talento Humano, El código de integridad del IDPYBA, atendiendo los lineamientos que establece el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG | En el último trimestre del 2018 el Instituto divulgó el código de integridad enfatizando en los valores establecidos en la Resolución No. 074 “por medio de la cual se adopta el código de integridad y la conformación del equipo de gestores/as de integridad del Instituto de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA”., se contó con la participación de los funcionarios y contratistas del Instituto. La Subdirección Gestión Corporativa - Talento Humano conformó el equipo de gestores/as, quienes tomaron la capacitación respectiva que brinda la Alcaldía Mayor de Bogotá. El instituto celebró el 7 de septiembre el DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DISTRITAL divulgando un vídeo a todas las partes interesadas a través de la página web del Instituto donde se demostró el compromiso y la responsabilidad social en su quehacer cotidiano, lo anterior dando cumplimiento del Acuerdo 494 del 2012. La entidad a través de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento ha desarrollado actividades de participación ciudadana en las diferentes localidades de la Ciudad en busca de promover capacidades ciudadanas en torno a la protección y bienestar animal. El Instituto invitó a sus colaboradores a participar en jornadas de día de movilidad sostenible, promoviendo el uso de medios alternativos de transporte con el fin de contribuir a la calidad del aire y la movilidad de la ciudad. De la misma forma, el Instituto a través de Plan Institucional de Gestión Ambiental del Distrito - PIGA se motivó el uso continuado de los medios alternativos de transporte contribuyendo en la mejora del estado físico, salud y mental de los colaboradores | 50% | SI | 100 | Se recomienda la expedición del código de Integridad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Se recomienda socializar los actos administrativos y continuar con la implementación. | Se recomienda continuar socializando en las jornadas de inducción y reinducción el código de Integridad y fortaleciendo las actividades que contempla en componente de iniciativas adicionales parala vigencia 2019.
Fuente de información, informe de la Oficina Asesora de Planeación e información publicada en la página WEB del Instituto y seguimiento de la Ley 1712 de 2014
| Original Firmado en Físico en la Oficina de Control Interno |  |  | Original Firmado en Físico en la Oficina de Control Interno
| Claudia Patricia Guerrero Chaparro |  |  | BLANCA LILIA SALCEDO SALAZAR
ELABORÓ: | Asesora de Control Interno |  |  | Contratista Control Interno
| Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |  |  | Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal