## META 5 julio
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Adquirir dotación de mobiliario para la Casa Ecologica de los Animales. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Dotación y poner en funcionamiento (primera etapa) y lograr un avance en la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales – CEA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7556 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM-01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | PROTEGER LA VIDA Y SER GARANTE DEL TRATO DIGNO HACIA LOS ANIMALES, A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Meta Sectorial | Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance Plan De Accion |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 10 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar seguimiento al funcionamiento de la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Accion | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas el funcionamiento de la casa Ecologica /Actividades programadas para el funcionamiento de la casa Ecologica
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA |  |  | Actividades programadas en el Plan de Acción para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Accion para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0 | Acumulado cuatrienio | 7.65%
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 4%
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 1.8% | 1.8% | 100% | 4% | 3% | 45% | 10.65%
Febrero | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 5%
Marzo | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 5%
Abril | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 10%
Mayo | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 15%
Junio | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 20%
Julio | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 25%
Agosto | 0.2% | 0% | 0% |  |  | 25%
Septiembre | 0.2% | 0% | 0% |  |  | 25%
Octubre | 0.2% | 0% | 0% |  |  | 25%
Noviembre | 0.2% | 0% | 0% |  |  | 25%
Diciembre | 0.2% | 0% | 0% |  |  | 25%
Descripción del avance de meta en el periodo | El avance que se ha evidenciado a la fecha, se centra en el apoyo que ha prestado en la validación documental de cada uno de los procesos que se han requeridos, el apoyo técnico en la elaboración de los estudios previos requeridos, no solo para el proceso de obra, también para la interventoría, de igual manera se han acompañado los diferentes espacios con la Secretaria Distrital de Ambiente y con la Contraloría de Bogotá, que realiza, de manera periódica, un acompañamiento en el avance de cada uno de los procesos programados o requeridos por la obra. De igual manera es oportuno mencionar, que si bien en un primer momento, no se logró la adjudicación del procesos de obra, se tomaron las decisiones pertinentes con el fin de garantizar, para lograr su adjudicación en un segundo momento. A la fecha, los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados y las actas de inicio firmadas, lo cual infiere los dos contratos se encuentran en pleno desarrollo de sus actividades, contractuales, el contrato de obra tiene un tiempo de nueve meses y la interventoría de once. A la fecha, ya se tiene adelanto en la ejecución de los contratos de obrs e interventoria, se desarrollo el proceso de socialización de la obra, se desarrollaron los informes de avance de la obra, se aprobaron los precios unitarios para la obra, se completo la etapa de diagnostico, se han vallidado funciones del personal en campo y se han establecido de manera puntual puntos de control y acompañamiento para la obra.
Descripción avances y logros | Para el presente periodo se evidencia avance en el proyecto, lo anterior debido a la firma del contrato por prestación de servicios 134 de 2023, el cual tiene por objeto “ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR Y APOYAR LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA QUE SE REQUIERAN Y REALIZAR LAS SUPERVISIONES QUE LE SEAN DESIGANDAS DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES, quien apoya técnicamente cada una de las acciones que se establezcan para este proyecto. De igual manera El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, actualmente hace parte de un convenio tripartito, conformado por nuestro Instituto, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, el cual tiene por objeto “ CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES – CEA”, el cual fue suscrito en aras de poder recibir de manera formal la CEA e iniciar con el proceso de puesta en funcionamiento de la misma, creando una nueva meta dentro del proyecto de inversión 7556, denominada "Apoyar las acciones técnicas y administrativas tendientes a la puesta en la operación de la primera fase de la Casa Ecológica de los Animales" para de esta manera, avanzar en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo. Se han acompañado mesas técnicas MEDIANTE EL CONTRATO 134 DE 2023, entre los anteriormente mencionados, lideradas por el señor Subdirector de Gestión Corporativa, Se apoyan todas las actividades tendientes a : 1. Revisión contrato No 1468-2013 – en cuanto a lo relacionado con el diseño estructural acceso de la infraestructura de la Casa Ecología con el propósito de que una vez se culmine el proceso satisfaga las necesidades institucionales. Adicionalmente se revisa dentro del contrato, el diseño estructural jaulas de perros para de esta manera efectuar las modificaciones que aun pueden ser realizadas sin incurrir en tiempos adicionales o costos. 2. acompañamiento a la revisión de los Estudios Previos ECOCASA remitidos por Findeter para la adjudicación del contrato que pretende terminar el proceso de construcción de la CEA y se participa en los temas relacionados con las obligaciones, justificación, entre otros. 3.Revisión informe de ejecución remitido por FINDETER y se realizaron observaciones al mismo. Lo anterior, en donde se da cuenta de las actividades que se están efectuando dentro del contrato tripartito para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. 4. cálculo de la zona de albergue animales CEA en virtud de la resolución de los estándares de calidad espacial para los animales. 5. asistencia a la reunión citada por la Contraloría de Bogotá en virtud de las revisiones y los acompañamientos que está realizado este ente de control. 6. Adjudicación del proceso de obra, luego de realizar algunas modificaciones internas en los pliegos del proceso. 7.Adjudicación del proceso de interventoria, lo cual permite tener un proceso de control vigente en cada una de las etapas de la obra 8. Acompañamiento en cada uno de los escenarios requeridos por el proyecto, con la clara disposición de acompañar el cumplimiento de los Hitos, que se establezcan para los contratos ya mencioandos. 9. Acompañamiento visita en campo a la Casa Ecologica de los Animales 10. Firma de los contratos de obra e interventoria 11. Firma de las actas inicio para los procesos anteriormente mencionados 12. Remision de informes, referentes a los contratos suscritos para la ejecución de la casa ecologica Para el presente periodo, comprendido este como el mes de julio, se han realizado las siguentes actividades y avance en la ejecución de la obra: 1. Recepción y remisión de informes quincenales de avance de obra, los dos remitidos a la Contraloria 2.Validación de los unitarios por parte de la interventoria 3. Se culmino el proceso, mediante el cual se establecia el estado de la obra y grado de avance de la misma, en campo para iniciar el proceso de estos nuevos contratos, obra e interventoria. 4. Se llevo a cabo el proceso de socializacion de la obra 5. Se validaron algunas funciones de articulación en campo Cada una de las actividades que se han desarrollado, han tenido como fin, fortalecer las acciones de inicio de la obra, realizar un control detallado de cada una de las acciones en campo, han buscado establecer una liena tecnica de accion para las recomendaciones en construcción y generar un espacio de socializacion en campo que nos permita, mitigar, cualquier riesgo.
Descripción retrasos y soluciones | Existe un retraso en la entrega de la Casa Ecológica de los Animales, por demoras en la ejecución del contrato de obra, el cual se encuentra actualmente en proceso de liquidación
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se reactivan las acciones que permiten establecer todas las acciones técnicas y contractuales para garantizar la entrega de la Casa Ecológica de los Animales
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | FRANKLIN SASTOQUE - CONTRATISTA SGC
Responsable del reporte | FRANKLIN SASTOQUE - CONTRATISTA SGC
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CLARA INÉS PARRA ROJAS
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA