## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar el seguimiento a la meta para obtener un diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico / actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida del indicador | CANTIDAD | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico |  |  | Actividades programadas para la realización de Diagnóstico |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Está conformado por las actividades ejecutadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto |  |  | Está conformado por las actividades programadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.14752 | 0% | 0.24752
Febrero | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Marzo | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 6.42%
Abril | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 12.84%
Mayo | 0.09616 | 0.09616 | 100% |  |  | 36.88%
Junio | 0.08576 |  | 0%
Julio | 0.01976 |  | 0%
Agosto | 0.01976 |  | 0%
Septiembre | 0.01976 |  | 0%
Octubre | 0.01976 |  | 0%
Noviembre | 0.01976 |  | 0%
Diciembre | 0.06792 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En esta meta, se ha logrado avanzar con el proyecto de rediseño del instituto, realizando un levantamiento de cargas laborales en todas las dependencias, elaborando el documento de estudio técnico que tuviera en cuenta las competencias frentes al plan de desarrollo distrital y planes sectoriales, realizando un análisis interno, de revisión de funciones por dependencia, un análisis financiero, y un Modelo de Operación construido y presentado ante los directivos de la entidad. Como reto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tendrá que culminar las etapas de aprobación del proyecto de rediseño Institucional e iniciar con la etapa de implementación del mismo, lo que implicará para la Entidad iniciar preliminarmente con la construcción de su nueva estructura orgánica y organizacional, la construcción de un Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales que esté acorde a las necesidades y a la realidad institucional, construcción de nuevos mapas de procesos; revisión y actualización de todos los procedimientos, entre otras acciones que propendan por la eficiencia del gasto público, el aumento de los tiempos de respuesta de los requerimientos internos y externos
Descripción avances y logros | Durante el mes de mayo, se realizaron dos (2) mesas de trabajo con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Secretaría Distrital de Hacienda, en donde se revisaron las propuestas de rediseño y se adelantó el proceso requerido. Producto de ello, se llegó a una propuesta definitiva, la cual será ajustada y presentada para su aprobación en el mes de junio de 2022. Adicionalmente, se acompañó el proceso de inspección y vigilancia, para la construcción de los documentos rectos en esta manteria.
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se esta fortaleciendo el analisis interno y externo para el cumplimiento de la mision y visión del instituto, asi mismo se espera poder contar con un analisis de cargas que permita el balance entre los colaboradores y servidores de la entidad identificando las oportunidades de mejora que facilite la prestación del servicio y el creciemiento de la entidad
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Responsable del reporte | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.085 | Acumulado cuatrienio | 0.085
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.12495 | 8.33% | 0.20995
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 41.65%
Junio | 0.02499 |  | 0%
Julio | 0.02499 |  | 0%
Agosto | 0.02499 |  | 0%
Septiembre | 0.02499 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02499 |  | 0%
Diciembre | 0.02499 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Este propósito ha logrado que la Entidad se haya posicionado como referente en protección y bienestar animal, única de esta naturaleza en la Capital y el país, así como de los diferentes temas relacionados con su misionalidad, las actividades que lidera y el apoyo a su gestión diaria. Se ha logrado el acercamiento con nuevos medios de comunicación que no cubrían esta fuente previamente, y adicionalmente, se han fortalecido las relaciones con los medios aliados y neutros que atendían las publicaciones del IDPYBA.
Descripción avances y logros | Durante el mes se mantuvieron estables las campañas de Vetetips, Lunes de Investigación, Miércoles de seguimiento, flash animal, guardianes online; así como la publicación y creación del contenido para las jornadas y campañas solicitadas por las áreas misionales. Cabe resaltar la divulgación del día del veterinario, el día del perro sin raza y el lanzamiento del curso del primer respondiente. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 261 | 1071
[5 empty] | Videos | 82 | 314
[5 empty] | Notas y Comunicados | 51 | 329
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 263 | 880
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 433 | 1520
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 227 | 1207
[5 empty] | Impresiones en redes | 5443165 | 22269405
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se ha hecho una socialización masiva en el marco del free press y a través de redes sociales, llegando cada vez más a la comunidad. Las tasas de alcance e interacción nos dan una buena señal en cuando a redes sociales. En cuanto a comunicados de prensa, hay un porcentaje valioso de cobertura frente a nuestros comunicados.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | CATALINA MARÍA CRUZ
Responsable del reporte | CATALINA MARÍA CRUZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.4 | Acumulado cuatrienio | 0.5
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.02703 | 0.02703 | 100% | 0.29754 | 0.11441 | 9.01% | 0.61441
Febrero | 0.01857 | 0.01857 | 100% |  |  | 15.2%
Marzo | 0.01446 | 0.01698 | 117.4% |  |  | 20.86%
Abril | 0.02997 | 0.03183 | 106.2% |  |  | 31.47%
Mayo | 0.01698 | 0.02 | 117.8% |  |  | 38.14%
Junio | 0.01728 |  | 0%
Julio | 0.03327 |  | 0%
Agosto | 0.02628 |  | 0%
Septiembre | 0.02208 |  | 0%
Octubre | 0.05187 |  | 0%
Noviembre | 0.0237 |  | 0%
Diciembre | 0.01605 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de mayo de 2022 se realizó los reportes en PMR, SPI, POA, Alertas y Recomendaciones, seguimiento al POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes al mes de abril de 2022. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. Durante el mes de mayo se brindó acompañamiento técnico al proceso de formulación de productos en la Política Pública de ruralidad, Política Pública de Espacio Público y Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad física y Escenarios, Así mismo, se realizó una mesa de trabajo con las entidades corresponsables del producto 1.2.1 "Estrategia Pedagógica Distrital para la Protección y el Bienestar Animal", con el fin de resolver dudas sobre el reporte de seguimiento, e iniciar acciones de articulación. De otro lado, se realizó la revisión del Anexo técnico del proyecto de inversión de la Alcaldía Local de Teusaquillo en temas de bienestar animal; y se acompañó la mesa de socialización del documento tipo para la construcción de Anexos Técnicos, diseñado por la Secretaría Distrital de Gobierno para las Alcaldías Locales
Descripción avances y logros | En el mes de mayo de 2022 se realizó los reportes en PMR, SPI, POA, Alertas y Recomendaciones, seguimiento al POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes al mes de abril de 2022. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. Durante el mes de mayo se brindó acompañamiento técnico al proceso de formulación de productos en la Política Pública de ruralidad, Política Pública de Espacio Público y Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad física y Escenarios, Así mismo, se realizó una mesa de trabajo con las entidades corresponsables del producto 1.2.1 "Estrategia Pedagógica Distrital para la Protección y el Bienestar Animal", con el fin de resolver dudas sobre el reporte de seguimiento, e iniciar acciones de articulación. De otro lado, se realizó la revisión del Anexo técnico del proyecto de inversión de la Alcaldía Local de Teusaquillo en temas de bienestar animal; y se acompañó la mesa de socialización del documento tipo para la construcción de Anexos Técnicos, diseñado por la Secretaría Distrital de Gobierno para las Alcaldías Locales.
Descripción retrasos y soluciones
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios para la entidad con la realización de las Herramientas de Planeación que articulen al Instituto facilita el acceso de la información de la ejecución de las magnitudes fisicas, financieras y permiten la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de la población animal.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como estan definidos en los documentos brindadno un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envian recordatorios a las areas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestion por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Andres Guerrero, Nancy Montero, Deisy Pascagaza, Leidy Rodriguez
Responsable del reporte | Andres Guerrero, Nancy Montero, Deisy Pascagaza, Leidy Rodriguez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 10 | Acumulado cuatrienio | 10
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 9% | 9% | 100% | 29.99% | 18% | 30% | 10.18
Febrero | 0.9999% | 0.999% | 99.91% |  |  | 33.33%
Marzo | 0.999% | 0.999% | 100% |  |  | 36.66%
Abril | 0.999% | 0.999% | 100% |  |  | 39.99%
Mayo | 6% | 6% | 100% |  |  | 59.99%
Junio | 1.428% |  | 0%
Julio | 1.428% |  | 0%
Agosto | 1.428% |  | 0%
Septiembre | 3.429% |  | 0%
Octubre | 1.428% |  | 0%
Noviembre | 1.428% |  | 0%
Diciembre | 1.428% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El Equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de liderar la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de sus actividades tiene el desarrollo y seguimiento a planes de mejoramiento y reportes es por esto que a continuación se desglosan las actividades que se programaron y el desarrollo de las mismas: Durante el primer trimestre de 2022 se revisó la información correspondiente al diligenciamiento del Furag 2020, con esa validación se adelantaron mesas de trabajo con la áreas, socializando el proceso de obtención de la información y sus evidencias. En el mes de marzo se cargó en la plataforma la respuesta a cada una de las preguntas asignadas junto con sus soportes mediante mesas de trabajo permanentes acompañadas por el equipo asesor de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables de cada política asociada al MIPG, una vez diligenciado el 100% del formulario, se socializó con la Directora General, quien aportó observaciones para finalmente finalizar y enviar el formulario dentro de las fechas establecidas. En el mes de Abril se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto. En el mes de mayo se realiza segumiento cuatrimestral a el PAAC, RIESGOS DE CORRUPCIÓN, RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto. En el mes de mayo se revisaron y analizaron los resultados del FURAG vigencia 2021 y con base en las recomendaciones allegadas por el DAFP se construyó el plan de mejoramiento FURAG que se implementará en lo restante del año. Con respecto al Plan Estadístico Distrital, se depuró el inventario de operaciones estadísticas en mesas de trabajo con las Subdirecciones Misionales y con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Planeación.
Descripción avances y logros | Se actualizan y/o elaboran 10 documentos, se realiza el seguimiento cuatrimestral al PAAC, RIESGOS DE CORRUPCION, RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actas de sistema de gestión de calidad elaboradas: | 3 | 19
[5 empty] | Docuementos actualizados o creados: | 10 | 93
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación del MIPG es un proceso muy importante porque nos permite articular de mejor manera la planeación, gestión presupuestal, talento humano, seguimiento y la evaluación como pilares para evaluar nuestra gestión, y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana en la gestión y generar resultados con valores.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Responsable del reporte | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.12495 | 8.33% | 0.22495
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 41.65%
Junio | 0.02499 |  | 0%
Julio | 0.02499 |  | 0%
Agosto | 0.02499 |  | 0%
Septiembre | 0.02499 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02499 |  | 0%
Diciembre | 0.02499 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Mediante esta meta y este indicador el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal busca generar su direccionamiento jurídico integral para la defensa y respuesta de la entidad, la cual consiste en dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes realizadas por ciudadanos, dependencias internas, entes de control y demás entidades gubernamentales. Por otra parte, para resolver el 100% de las solicitudes de los procesos judiciales, requerimientos contractuales y de materia disciplinaria en los términos establecidos por las normas legales vigentes.
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA: Durante el mes de mayo de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibio 199 peticiones y oficios tal como lo evidencia el correo que remite el control de correspondencia de la OAJ, los cuales fueron tramitados en los terminos legalmente establecidos. Asimismo, se dio respuesta a 3 acciones de tutela Nos. Nos 2022-00583, 2022-00509 y 2022 - 00565. Se profirieron fallos dentro de las siguientes acciones de tutela: 2022-00583, 2022-00565 y 2021-00331. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. Se elaboró un 1 informe de procesos judiciales, tutelas y conciliaciones extrajudiciales actualizado al mes de mayo de 2022, se asistió a 144 diligencias judiciales y se elaboraron 10 oficios de excusas dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se presentaron cuatro (2) denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, por traslado de la Subdirección de Atención a la Fauna y el CAJ. Se participó en 1 diligencia donde se reconoció la calidad de víctimas. Se realizaron 4 diligencias actuando el Instituto como representante de víctimas en casos de que no haya un tenedor responsable. Se acompañó al operativo de fecha 19 de mayo. Se realizaron siete (7) protocolos con los que se busca la valoración clínica y monitoreo de salud, medicina preventiva, valoración y monitoreo comportamental de los animales que se encuentran en la UCA, para blindar jurídicamente al instituto, de un posible daño antijurídico, se recibieron 24 consutas al Centro de Atención Jurídico, se realizó capacitación a estudiantes de la Universidad Libre respecto a la conceptualización escrita de las peticiones a partir del nuevo formato que se adopta para tal fin. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Peticiones - oficios recibidos y tramitados: | 199 | 1001
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 3 Tutelas | 9 Tutelas
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 144 y 10 oficios de excusa | 542 y 36 oficios de excusa
[5 empty] | Denuncias tramitadas o gestionadas: | 2 | 14
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA: GRUPO CONTRACTUAL: En total se suscriben 1 contratos de Bienes y Servicios: - LP-002-2022 - Licitacion Publica - Urgencias Veterianarias Se solicitan la Contratacion de Bienes y Servicios en total 5: - SAMC-001-2022 - SASI-004-2022 - SASI-005-2022 Modificaciones solicitadas: - Adición y prórroga 1 - Cesión de Contrato 2 - Prórrogas 1 - Adición 0 - Suspensiones 4 - Terminación Anticipada 0 - Otras modificaciones a 4 Contratos - Solicitud de Liquidacion 6 Contratos Se realiza la presentacion de Informes a Sivicof- Sideap Informe Solicitado de Audirotia de Contraloria Se da respuesta a: - 6 Derechos de peticion, Se da respuesta tambien a -20 solicitudes de Certificaciones de Contratos -3 tramite de Paz y Salvos |  |  |  | Contratos elaborados: | 1 | 368
[5 empty] | Novedades contractuales: | 18 | 95
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 6 | 45
[5 empty] | Certificaciones de Contratos y paz y salvos | 23 | 272
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: En este periodo se dio trámite a radicados del Sistema de Información Disciplinaria (SDQS), de los que se profirieron autos de impedimento por razón del cargo: 1. APERTURA PRELIMINAR 2022ER-034 2,APERTURA PRELIMINAR 2022ER-033 3.APERTURA PRELIMINAR 2022ER-032 4.APERTURA PRELIMINAR 2022ER-031 5.APERTURA PRELIMINAR 2022ER-030 6.APERTURA PRELIMINAR 2022ER-028 7.Respuesta insumo asignación 2022ER0005653 - Seguimiento a la aplicación de lineamientos distritales en programas de prevención anticohecho, promoción de canales de denuncia y de protección al denunciante y tratamiento de conflictos de interés dentro de las entidades. 8. Solicitud informacion dentro de radicado 20221602869111-2022ER0004764. 9. Respuesta 2022ER0003605 disciplinario 10. Respuesta anonimo 2022ER-029 11. COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-034 12. COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-033 13.COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-032 14.COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-031 15.COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-030 16.COMUNICACIÓN APERTURA PRELIMINAR 2022ER-028 17.Respuesta asutos disciplinarios 2019IE-008 |  |  |  | Expedientes gestionados: | 8 | 29
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 5 | 44
[5 empty] | Autos inhibitorios o fallos de primera instancia: | 0 | 24
Descripción retrasos y soluciones | Se presentan quejas por anónimo y de la vaguedad e imprecisión de las supuestas acciones irregulares informadas, se infiere la falta de fundamento y credibilidad de los hechos documentos en comento. Lo anterior con respaldo en el numeral 1° del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, que prohíbe al Ministerio Público la activación del aparato estatal por la vía del control disciplinario, como consecuencia de un anónimo, norma que es recogida por la Ley 190 de 1995, en cuyo artículo 38 establece:“(...) se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio (...)”. Razón por la cual de los radicados presentados por anónimos que ingresaron para el mes de febrero se profirieron autos de impedimento.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se responde a las peticiones ciudadanas radicadas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), procurando un mejor desempeño de la Administración Pública.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Vanessa Paez - Ingrid Rodriguez - Maryury Ramos
Responsable del reporte | Vanessa Paez - Ingrid Rodriguez - Maryury Ramos
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltran - Gotardo Antonio Yáñez Alvarez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Subdirector de Gestión Corporativa

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.088 | Acumulado cuatrienio | 0.088
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.273 | 0.2196 | 80.44% | 3.0039 | 1.1277 | 73.2% | 1.2157
Febrero | 0.252 | 0.2379 | 94.4% |  |  | 152.5%
Marzo | 0.2631 | 0.2262 | 85.97% |  |  | 227.9%
Abril | 0.231 | 0.2136 | 92.47% |  |  | 299.1%
Mayo | 0.2304 | 0.2304 | 100% |  |  | 375.9%
Junio | 0.2844 |  | 0%
Julio | 0.231 |  | 0%
Agosto | 0.2361 |  | 0%
Septiembre | 0.2412 |  | 0%
Octubre | 0.231 |  | 0%
Noviembre | 0.2736 |  | 0%
Diciembre | 0.2571 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Este objetivo tiene relación con la necesidad de realizar fortalecimiento a los procesos transversales que le competen a la Subdirección de Gestión Corporativa, esto tiene relación a las funciones establecidas dentro del Acuerdo 003 de 2017 “establecer, coordinar y evaluar la ejecución de los planes y programas de incentivos y bienestar social, de capacitación y de seguridad y salud en el trabajo”, así como “Dirigir la implementación, administración y gestión de los recursos tecnológicos, informáticos y de comunicaciones, de acuerdo a los requerimientos del Instituto”, de otra parte, esta dependencia cuenta dentro de sus funciones con la responsabilidad de “definir las políticas y establecer los mecanismos de implementación del sistema de quejas y reclamos de la entidad conforme con la normatividad vigente”, entre otras funciones inherentes a la función administrativa de la entidad. Por medio de esta meta se han realizado las actividades y se ha dado cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental y al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA, conforme a la normatividad vigente; es de la misma manera, que se ha apoyado el cumplimiento de las actividades programadas dentro de los Planes de Desarrollo Institucional, a saber: Plan Institucional de Archivos, Plan de Seguridad y salud en el trabajo, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión, Plan anual de incentivos, Plan estratégico de Talento humano y Plan Institucional de Capacitaciones, dentro de otras actividades propias de la Gestión Estratégica del Talento Humano que son realizadas a manera de fortalecimiento de las actividades del presupuesto de funcionamiento. Adicionalmente, por medio de esta meta se realiza seguimiento a los proyectos de inversión y a actividades de enlace administrativos, financieros, jurídicos y de planeación; de otra parte, se fortalecen actividades relacionadas con la operación de los procesos internos de administración y gestión documental. De otra parte, se financia la operación del grupo de servicio al ciudadano, por medio del cual se canalizan las peticiones internas y externas de los ciudadanos por medio de los canales virtuales, telefónicos y físicos. Así como la prestación de, servicio al ciudadano en la Red CADE del Distrito, en las localidades con mayor incidencia de nuestra misionalidad.
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el mes de mayo se radicó un total de 1.259 derechos de petición a través de los diferentes canales de atención, y fueron direccionados a las diferentes dependencias del IDPYBA, en el mes se respodieron 10 peticiones fuera de terminos de Ley. Se realiza mesa de trabajo con las dependencia para realizar seguimeinto a la calidad de las respuestas y opotunidad de los derechos de petición. Se realizaron 2.773 asesorías a través de los canales de atención dispuestos por el IDPYBA, en donde la mayor solicitud es de entrega de turnos para esterilizaciones y el canal más utilizado es el telefónico y presencial, dado que estamos ubicados en 7 puntos de la red CADE. El 75% de los ciudadanos se encuentra satisfechos con la atención recibida, El porcentaje de personas que se encuentran insatisfechas manifiestan inconformidad con el tiempo de gestion de las peticiones realizadas por los ciudadanos y el proceso para agendamiento de esterilización por falta de cupos. |  |  |  | PQRS recibidas: | 3 | 16
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 39 | 83
[5 empty] | Asesorías dadas: | 2773 | 10863
| GESTION DE TALENTO HUMANO: Para el mes de mayo de 2022 se tenian programadas 8 capacitaciones de las cuales se realizaron 8: Canales de Comunicación, Régimen Disciplinario, Procesos de Auditoría de Control Interno efectivos, con apoyo de las tecnologías, Seguridad de la Información, Ética y valores del servidor público, Inclusión y equidad de género, Socialización matriz elementos de protección personal y Capacitación orden y aseo. Así mismo, en el plan de bienestar e incentivos, se tenían programadas 5 actividades de las cuales se ejecutaron 5. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 5 actividades de las cuales se ejecutaron 5: Se realizó la actualización de la matriz legal en el SG-SST, con la nueva normatividad referente a Covid-19, trabajo en alturas, el seguimiento a los Indicadores del SG-SST, en Línea plataforma SIDEAP, lareunión con el COPASST, la capacitación sobre la matriz y el uso adecuado de elementos de protección personal, la investigación de 4 accidentes de trabajo. Sin embargo, en el mes de mayo no se presentaron accidentes de trabajo y en el PESV, se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. Finalmente, se dio cumplimiento a la inducción programada en el tiempo establecido y se efectuó la reinducción al personal de planta del Instituto atinente a Integridad y los valores del Código de Integridad. Respecto al FURAG-MIPG, se están realizando las acciones, reportes y actividades atinentes a Talento Humano. |  |  |  | Capacitaciones: | 8 | 26
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 5 | 19
[5 empty] | Actividades del PASST: | 5 | 29
[5 empty] | Actividades FURAG-MIPG: | 1 | 2
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS:Se logra identificar el cumplimiento en el pago de las obligaciones financieras, de acuerdo con el cumpliminto de los provedores, asi mismo se aporta en la ejecucion de las recervas presupuestales constitudas para el 2022, Se realiza el tramite de pago de cinco (5) provedores que prestan sus servicios o suministros al Instituto y de los cuaes es supervisor el Subdirector de Gestion Corporativa. Se hizo la adecuacion del espacion para enfermeria, en la sede administrativa, en cumplimiento con la norma que asi lo exige,con el cumplimiento de esta actividad, se logran mantener el normal funcionamiento de la sede adminsitrativa. 1- Se realiza la programacion de los servicios que prestan los vehiculos en calidad de alquiler, programacion que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, asi mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporaneas recibidas. Se realiza la programacion de los servicios que prestan los vehiculos en calidad de alquiler, programacion que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, asi mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporaneas recibidas. Mediante el contrato de transportes se aporta al cumplimiento de la misionalidad del Instituto, mediante la correcta prestacion del servicio, tanto para el transporte de personal como para el transporte de animales y acompañamiento a las diferentes convicatorias realizadas por entidadades en cumplimiento compromisos de ciudad. |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 8 ingresos, 174 salidas, 25 traslados, 1 compras, 5 bajas | 53 ingresos; 1076 salidas; 173 traslados; 6 reintegros; 21 compras bajas 7
[5 empty] | Vehiculos asignados: | 178 | 799
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 5 | 26
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 1 | 52
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Durante el mes de mayo se realizo seguimiento al contrato de residuos peligrosos con la empresa DESCONT y a la Empresa SINLAGAX. Adicionalmente, se desarrollaron 11 actividades de ese PIGA; se realizo un reporte requeridos por las entidades y se desarrollaron actividades relacionadas con los residuos peligrosos, prácticas sostenibles, movilidad sostenible, bicicaravanas, biciusuarios y del material reciclado. Por último se logro realizar el replanteo de césped en diversas zonas que se encontraban erosionadas por el tránsito de los canes, cuidadores y custodios en la Unidad de Cuidado Animal. |  |  |  | Campañas realizadas: | 3 | 18
[5 empty] | Reportes realIzados | 2 | 13
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | 36 CDP Y 38 CRP | 710 CDP y 763 CRP | 763 | 725
[5 empty] | Seguimientos y modificaciones al PAA: | 2 | 11 | 74
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 114 | 487
[5 empty] | Operaciones contables: | 661 | 1939
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Se da inicio con el plan de trabajo para dar cumplimiento al cronograma de transferencias documentales aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño con el fin de prestar el apoyo a las áreas que evidenciaron dificultades durante este proceso. Así las cosas se continua promoviendo la cultura archivistica en la entidad a través de la capacitación y el continuo seguimiento. Lo anterior respaldado en las mesas de trabajo llevadas a cabo en conjunto con los líderes de las áreas y el profesional de gestión documental. |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 4 | 6
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 5 | 145
[5 empty] | Revisiónes de expedientes o intervenciones | 792 | 1779
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrtital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservacion de la memoria historica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio; Fredy Arizas; Johan Pulido; Yoset Tovar, Diana Gomez
Responsable del reporte
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdireccion de Gestion Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de accion de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementacion implementacion de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.01407 | 0.01407 | 100% | 0.29994 | 0.10596 | 4.69% | 0.20596
Febrero | 0.01746 | 0.03 | 164% |  |  | 14.69%
Marzo | 0.03546 | 0.02592 | 77.8% |  |  | 23.33%
Abril | 0.0243 | 0.01578 | 0% |  |  | 28.59%
Mayo | 0.02019 | 0.02019 | 0% |  |  | 35.32%
Junio | 0.0303 |  | 0%
Julio | 0.02124 |  | 0%
Agosto | 0.02124 |  | 0%
Septiembre | 0.03549 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02109 |  | 0%
Diciembre | 0.03411 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El IDPYBA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 415 de 2016 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.” Debe adoptar una estrategia que adopte conceptos, metodologías y lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC bajo la Estrategia de Gobierno Digital con el estándar de Arquitectura TI. En donde se construya una plataforma de referencia para la eficaz implementación y alineación de la entidad a las políticas distritales La Arquitectura TI se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial que alinea la Gestión TI con la estrategia del Distrito (Plan Distrital de Desarrollo PDD, ‘Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’). La planeación estratégica se puede definir como el proceso de formular y evaluar las mejores decisiones que permitan a las organizaciones llevar a cabo sus objetivos de acuerdo con algunos autores
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | Para la oficina de Tecnología es muy importante contar con la Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto, se llevo a cabo la estructuración de la encuesta de satisfacción. Se diseñó, desarrolló y se implementó el Sistema de Encuestas Institucionales y adicionalmente el diseñó y desarrolló el Sistema de Adopciones, se encuentra en fase de pruebas. Se realizó actualización en cuanto al diseño, maquetación y configuración en el Congreso de Derecho Animal ( Funcional) y Observatorio. |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 200 | 863
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 1 | 5
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 66 | 227
Descripción retrasos y soluciones | En cuanto al Plan de Continuidad del Negocio se presentan demoras debido a que el proveedor de los servicios no nos han proporcionado la información correspondiente para dar inicio a su elaboración del documento, se remite correo electrónico para su gestión. Se siguen presentando inconvenientes con el Gestor de Contenido del A-Z Digital en cuanto a la finalización de Peticiones, cargue de Imagenes, duplicidad, cargue del módulo de PQRSD y Semaforización de estos, se realizó escalamiento a través de la Mesa de Servicios para brindar solución oportuna. Adicionalmente se han venido presentando inconvenientes con el software ERP Z-Box por tiempos de respuesta, se realiza seguimiento al correo electrónico nuevo por parte del aliado (ZUE) con el fin de mejorar los tiempos de respuesta e identificación de casos.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios obtenidos para la comunidad fueron los siguientes: Se amplio el cupo de Turnos de Esterilizaciones para la comunidad en todas las Localidades, se realizó la adquisión de Licenciamiento software de diseño (Adobe indesign).
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis
Responsable del reporte
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%