## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | SEGUIMIENTO VIGENCIA ENE: 19%; SEGUIMIENTO VIGENCIA ABR: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA JUL: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA OCT: 0% | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | SEGUIMIENTO VIGENCIA ENE: 35%; SEGUIMIENTO VIGENCIA ABR: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA JUL: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA OCT: 0% | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | SEGUIMIENTO VIGENCIA ENE: 4.5%; SEGUIMIENTO VIGENCIA ABR: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA JUL: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA OCT: 0% | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Rediseñar e Implementar la estructura orgánica del Instituto |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Gerencia del proyecto |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Rediseñar e implementar la estructura orgánica del Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | 0900G108 Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | noviembre de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA mediante el desarrollo e implementación de un estudio técnico de rediseño institucional | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del plan de acción / Actividades programadas en el plan de acción
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del plan de acción |  |  | Actividades programadas en el plan de acción |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Dentro del Plan de Acción se establecen actividades y productos que deben ejecutarse para dar implementación al estudio técnico. Estos son, acuerdos de consejo directivo, resoluciones entre otras. En este item, se relacionan la cantidad de actividadas ejecutadas y su peso ponderado en el Plan de Acción |  |  | Dentro del Plan de Acción se establecen actividades y productos que deben ejecutarse para dar implementación al estudio técnico. Estos son, acuerdos de consejo directivo, resoluciones entre otras. En este item, se relacionan la cantidad de actividadas programadas y su peso ponderado en el Plan de Acción
Inicio de la Serie | 2023-12-01 |  |  | Línea base | 0.154 | Acumulado cuatrienio | 0.41
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.589
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0 | 0 | 0% | 0.59 | 0.59 | 0% | 1
Febrero | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Marzo | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Abril | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Mayo | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Junio | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Julio | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Agosto | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Septiembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Octubre | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Noviembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Diciembre | 0.59 | 0.59 | 100% |  |  | 100.2%
Descripción del avance de meta en el periodo | En diciembre de 2023 se reportan los avances de la gestión adelantada por la gerencia del proyecto de inversión y su equipo en materia de implementación de los estudios técnicos de rediseño institucional, conceptos técnicos favorables mediante actos administrativos de modificación de estructura organizacional, planta de personal, manual de funciones, entre otros. La Subdirección de Gestión Corporativa ha desarrollado durante la vigencia parte del estudio técnico para rediseño institucional el cual giró entorno, régimen, gestión y funcionamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal pertinente en el marco del análisis de operación, identificación de funciones, evaluación de servicios y requerimientos generales para la elaboración de un instrumento que permita determinar claramente el modelo de operación de la entidad y consecuentemente ajustar la estructura organizacional y la distribución del personal y sus colaboradores, en búsqueda de una correcta operación, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía con criterios de planeación, eficiencia y correcta disposición de los recursos públicos. El estudio técnico que se desarrolló tiene como propósito adelantar un proceso de rediseño institucional, acorde a lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la Ley 1780 de 2016, y lo estatuido por la Constitución Política; que satisfaga las necesidades internas de la organización y contribuyan a que esta, a su vez, cumplan con las necesidades externas de la ciudadanía y actores interesados. Esto, en el contexto dado por el Sector Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Descripción avances y logros | Para la presente vigencia se dio continuidad del rediseño institucional, donde el dia 25 de enero de 2023, el DASCD realizó observaciones a los proyectos de acuerdo, los cuales fueron analizados y ajustados por el IDPYBA, efectuando así, un nuevo alcance al estudio técnico mediante radicado 2023EE0000971 del 01 de febrero de 2023. Para el el mes de marzo de 2023, mediante radicado IDPYBA 2023ER0003553 y radicado DASCD 2-2023-3767, el citado Departamento Administrativo emitió concepto técnico favorable para la modificación de la estructura organizacional, planta de personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales del IDPYBA. En el mes de abril el Consejo Directivo aprobó la modificación de la estructura organizacional, la planta de empleos y el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, conforme al concepto de viabilidad expedido por el DASCD, asi mismo se expidió el Acuerdo 002 de 2023 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA y se dictan otras disposiciones” y el Acuerdo 003 de 2023 “Por medio de la cual se modifica la Planta de Empleos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA y se dictan otras disposiciones”, asimismo, se expide la Resolución del 25 de mayo de 2025, “Por medio de la cual se modifica la Resolución 108 de 2019, Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la planta de empleos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)”. Por ultimo, se radico solicitud y estudio técnico para la modificación del Manual De Funciones Y Competencias Laborales, el 09 de noviembre de 2023, el DASCD emitió concepto técnico favorable bajo el radicado 2-2023-14543 del DASCD y 2023ER0015109 IDPYBA, es así, como se expide la Resolución 980 del 21 de noviembre de 2023, “Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 108 de 2019, que establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la planta de empleos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal con relación a la ficha técnica del empleo denominado como Profesional Especializado, Código 222, Grado 03 adscrito a la Subdirección de Atención a la Fauna”
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Entidad (y a su vez la ciudad) cuentan con una estructura organizacional, planta de personal y manual de funciones actualizada, que da cumplimiento a la normatividad vigente.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Responsable del reporte | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.15
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0125 | 0.0125 | 100% | 0.15 | 0.15 | 8.333% | 0.85
Febrero | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 58.33%
Agosto | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 66.67%
Septiembre | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 75%
Octubre | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 83.33%
Noviembre | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 91.67%
Diciembre | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | Gracias a la gestión realizada en el fortalecimiento de los canales decomunicacion la ciudadanía se ha apropiado de la misionalidad del Instituto, a través de contenidos digitales e información divulgada a través de los medios de comunicación. Se acerca a la ciudadanía al conocimiento de los planes, proyectos y programas del Instituto de Protección Animal y se facilita su acceso a la oferta institucional. Adicionalmente, con ello logra concientización en la mejora del buen trato y respeto a los animales de Bogotá, se visibiliza la gestión del Instituto y finalmente se alcanza a cumplir el objetivo de educar a la ciudadanía en aspectos de maltrato animal, tenencia responsable, sensibilización respecto al cuidado de la Fauna, rutas de denuncia, etc. La meta ha logrado un fortalecimiento de los canales de comunicación con la ciudadanía, gestionando: Piezas Gráficas 93 Videos 57 Notas y Comunicados 17 Publicaciones Facebook 364 Publicaciones Twitter 412 Publicaciones Instagram 362 Impresiones en redes 4.176.906
Descripción avances y logros | Se mantuvo la ampliación de la base de seguidores, el fortalecimiento de la red de periodistas aliados y medios de comunicación masivos y comunitarios, asi mismo, se llevo a cabo la amplificación masiva de los productos audiovisuales y la continua divulgación de jornadas de esterilización y apertura de las jornadas de adopción, destacando el desarrollo y publicacion de todas las actividades concernientes a comunicaciones. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 93 | 2758
[5 empty] | Videos | 57 | 784
[5 empty] | Notas y Comunicados | 17 | 163
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 364 | 3841
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 412 | 3426
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 362 | 4961
[5 empty] | Impresiones en redes | 4.176.906 | 57119604
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Es necesario fortalecer la divulgación de la misionalidad de la entidad, ya que cada vez hay más servicios y beneficios para la comunidad. Es importante resaltar que el Instituto se está posicionando como un referente técnico-científico, y que los comentarios y noticias suelen ser positivos frente a la gestión del IDPYBA.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ
Responsable del reporte | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ - JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ - JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES

## META 3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Fuente u origen de Datos | Plan de acción
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.4 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.1
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.009254 | 0.009254 | 100% | 0.1 | 0.1 | 9.254% | 0.9
Febrero | 0.004998 | 0.005 | 100% |  |  | 14.25%
Marzo | 0.004998 | 0.004998 | 100% |  |  | 19.25%
Abril | 0.008748 | 0.008748 | 100% |  |  | 28%
Mayo | 0.004998 | 0.004998 | 100% |  |  | 33%
Junio | 0.009498 | 0.009498 | 100% |  |  | 42.5%
Julio | 0.011248 | 0.011248 | 100% |  |  | 53.74%
Agosto | 0.008998 | 0.008998 | 100% |  |  | 62.74%
Septiembre | 0.007498 | 0.007498 | 100% |  |  | 70.24%
Octubre | 0.012748 | 0.012748 | 100% |  |  | 82.99%
Noviembre | 0.007498 | 0.007498 | 100% |  |  | 90.49%
Diciembre | 0.009516 | 0.009516 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | La meta presenta un nivel de avance acumulado del 0,100 el cual corresponde al cumplimiento en los reportes de indicadores PMR, SEGPLAN, SPI, seguimiento mensual de Indicadores POA, alertas y recomendaciones y hojas de vida de los Indicadores de los Proyectos de Inversión. Así mismo, se participa activamente en la formulación y cumplimiento de las Políticas Públicas del Distrito, cumpliendo con el reporte y seguimiento de los Planes de Acción para los productos en corresponsabilidad del IDPYBA
Descripción avances y logros | La meta presenta un nivel de cumplimiento del 0,100 con corte al mes de diciembre, lo que corresponde al 100% respecto de lo programado. Se enuncian las actividades desarrolladas: La Oficina Asesora de Planeación cumplió con los reportes a realizar en el mes de noviembre de 2023 de los proyectos de Inversión de la entidad: 1. Indicadores PMR. 2. Reporte en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI. 3. Consolidación y publicación del Plan Operativo Anual POA. 4. Informe de seguimiento a los indicadores del Plan Operativo Anual POA. 5. Elaboración de informe de Alertas y recomendaciones para los Gerentes de Proyecto. 6. Revisión y publicación de las Hojas de vida de los indicadores. *Se recibio por parte del equipo de la OAP, las herramientas de planeación ajustadas por parte de cada una de las oficinas para su verificación de acuerdo al cronograma establecido para la gestión. *Se hizo devolucion de las herramientas conforme a la informacion socializada por parte del equipo de la OAP en el marco de las mesas desarrolladas en el mes de noviembre.
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La entidad presenta información a las partes interesadas que permite realizar seguimiento a las diferentes actividades misionales y de apoyo que se ejecutan en la vigencia. La entidad da cumplimiento a la consolidación y reporte de información que permite en oportunidad cumplir con los reportes que permitan realizar monitoreo y control sobre su gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como están definidos en los documentos brindando un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envían recordatorios a las áreas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestión por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | DEISI PASCAGAZA - EDGAR BARON - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Responsable del reporte | DEISI PASCAGAZA - EDGAR BARON - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 30 | Acumulado cuatrienio | 70
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 15%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 1.2% | 1.2% | 100% | 15% | 15% | 8% | 70.15
Febrero | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Marzo | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Abril | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Mayo | 4.5% | 4.5% | 100% |  |  | 38%
Junio | 2.25% | 2.25% | 100% |  |  | 53%
Julio | 0.45% | 0.45% | 100% |  |  | 56%
Agosto | 0.45% | 0.45% | 100% |  |  | 59%
Septiembre | 2.25% | 2.25% | 100% |  |  | 74%
Octubre | 0.45% | 0.45% | 100% |  |  | 77%
Noviembre | 0.45% | 0.45% | 100% |  |  | 80%
Diciembre | 3% | 3% | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En cumplimiento de la Circular externa 100 - 003 de 2023 - Lineamientos para el registro de información a través del FURAG vigencia 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se se efectuó el proceso de preparación, distribución de preguntas, consolidación y reporte de las evidencias que serán reportadas en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión y se está a la espera de los resultado. Se realizó la revisión técnica de 7 documentos institucionales entre (Procedimientos, formatos, planes,guias,instructivos, programas) asociados a los procesos Salud Integral de la Fauna, Gestión Tecnológica,Talento Humano, Gestión Administrativa y Documental, se mantiene la actualización del Listado Maestro con los documentos vigentes Adicionalmente se tiene un1acumulado en sistema de Gestión de Calidad en cuanto a documentos: Revisados 7, Actualizados 1, Adoptados 1, Eliminados 0
Descripción avances y logros | De acuerdo a los resultados emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública se socializan ante comité de gestión y desempeño institucional, para esta vigencia no se emiten recomendaciones, por lo cual es responsabilidad institucional ajustar el plan de mantenimiento y mejoramiento. La OAP MIPG remite a los lideres de los procesos una identificación preliminar de las preguntas frente a las cuales se podría generar acciones de mejora, sin embargo; cada proceso estableció acciones de mejora o sostenibilidad por política de gestión, estas acciones se desarrollaran en el primer semestre de la vigencia 2024. Para el mes de diciembre se realiza el seguimiento, revisión de evidencias y diligenciamiento del autocontrol por parte de la OAP - MIPG del PAAC Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, Se realiza el seguimiento, revisión de evidencias y diligenciamiento del autocontrol por parte de la OAP a los RIESGOS DE GESTIÓN de los 14 procesos institucionales del tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. Se reportan datos de operación del trámite y los procedimientos administrativos, en los cuales se cargan los datos de solicitudes y peticiones, quejas y reclamos. Durante el mes de diciembre se cargaron evidencias para dar cumplimiento a los puntos de control de los compromisos adquiridos en la plataforma COLIBRI. Para el mes de se realizó la revisión técnica de 7 documentos institucionales entre (Procedimientos, formatos, planes,guias,instructivos, programas, manuales, protocolos) se mantiene la actualización del Listado Maestro con los documentos vigentes.La Oficina Asesora de Planeación, acompañó y coordinó el desarrollo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la articulación y ejecución, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Documentos revisados, actualizados,adoptados, eliminados | Revisados 7 Actualizados 1 Adoptados 1 Eliminados 0 | Revisados 101 Actualizados 49 Adoptados 40 Eliminados 22
[5 empty] | Reuniones y comunicaciones para la implementación del MIPG | Reuniones 16 Comunicaciones 18 | Reuniones 124 Comunicaciones 219
[5 empty] | Actividades del PAAC desarrolladas OAP | 7 | 17
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación del MIPG es un proceso muy importante porque nos permite articular de mejor manera la planeación, gestión presupuestal, talento humano, seguimiento y la evaluación como pilares para evaluar nuestra gestión, y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana en la gestión y generar resultados con valores.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Responsable del reporte | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.2 | 8.333% | 0.9
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 58.33%
Agosto | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 66.67%
Septiembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 75%
Octubre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 83.33%
Noviembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 91.67%
Diciembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | La ciudadanía cuenta con una entidad que es garante en materia de bienestar y protección animal aun en los frentes juridicos, mediante la gestión de denuncias por maltrato animal en donde la entidad se constituye abogado de victimas; garantiza el debido proceso mediante la doble conformidad con los procesos de contravencion impulados por los inspectores de policia. De igual manera, se resguarda el patrimonio público y el interes general medinte las acciones de defensa judicial, que garantiza la atención integral a la fauna, así como la gestión del conocimiento y la cultura ciudadana mediante la provisión de los bienes y servicios que son requeridos por el Instituto para el cumplimiento de su misionalidad. Se gestionó: Actos administrativos, conceptos juridicos y respuestas a derechos de petición:28 Tutelas y demandas respondidas:3 Diligencias judiciales atendidas:75 Orientaciones juridicas a la ciudadanía70 Contratos elaborados:5 Novedades contractuales:69 Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos:97 Liquidaciones efectuadas27 Autos interlocutorios:7
Descripción avances y logros | JURIDICA: Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y conciliaciones extrajudiciales actualizado al mes de diciembre de 2023. Se contestaron tres (3) acciones de tutela, No 2023-00563, tutela No 2023-01302 ,tutela No 2023-02137, tutela No 2023-00349. Se presentaron alegatos de conclusión dentro de la Acción Popular No 2021-00274. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. Se calificó el Contingente Judicial de los procesos judiciales vigentes correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Mediante auto del 19 de diciembre de 2023 se admite demanda. Notificada en el estado del 19 de diciembre. Durante el mes de diciembre de 2023 se asistió a 75 diligencias judiciales y se elaboraron cuatro (4) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Desde el equipo de asuntos penales, fueron realizadas y presentadas dos (2) denuncia con base al concepto técnico de maltrato animal remitido por parte de la Subdirección de Atención. En el marco del curso “Inmersión y fundamentos para la defensa, protección y bienestar de los animales” del IDPYBA con la Universidad de la Salle, el sábado 2 de diciembre los líderes de los equipos de Asuntos Normativos y Centro de Atención Jurídica realizaron el módulo jurídico para más de 20 personas, en el horario de 9:00 am a 1:00 pm de forma presencial, donde se trabajaron temáticas como, marco normativo de protección animal en Colombia, Familia Interespecie (Altos Tribunales), normativa para el transporte de animales de granja, normativa relativa a la experimentación cosmética en animales y casuística del CAJ, ampliando el conocimiento jurídico de la ciudadanía participe del curso . Se realiza la revisión de la ficha gráfica de comunicaciones respecto al concepto jurídico 2023001. Se realiza la revisión y control de legalidad de 23 actos administrativos dentro de los cuales se destacan revisiones a resoluciones elaboradas por la Subdirección de Gestión Corporativa, y las relativas a la adopción de los protocolos de gallos de riña, inspección y vigilancia de animales, y animales en exhibición. Se realiza la revisión a cuatro (4) procedimientos, manuales y protocolos: 1) Peces ornamentales; 2) Lineamientos para la inspección y vigilancia; 3) Crianza de gallos para riña; y, 4) Buenas prácticas para animales de exhibición. Se realizó el ajuste a los comentarios del proyecto de Acuerdo 615 de 2023. Se realizó el estudio de viabilidad jurídica sobre (2 dos) solicitudes de eutanasia. Se recibieron 70 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (55 virtuales y 15 presenciales), de las cuales 32 fueron atendidas exitosamente y las 38 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 70 solicitudes un 14,2% fueron de la localidad de Usaquén, un 12,8% de Bosa, un 12,8% Kennedy, un 12,8% Suba, un 11,4% Engativá, un 10% Fontibón, un 4,2% Teusaquillo, un 2,8% Puente Aranda, un 2,8% San Cristobal, un 1,4% Ciudad Bolivar, un 1,4% Chapinero, un 1,4% Rafael Uribe, un 1,4%, un 1,4% Santa fe, un 1,4% Usme y un 8,5% de otras ciudades. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actos administrativos, conceptos juridicos y respuestas a derechos de petición: | 28 | 281
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 3 | 34
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 75 | 1389
[5 empty] | socialización y capacitación juridica a la ciudadanía | 1 | 24
[5 empty] | Orientaciones juridicas a la ciudadanía | 70 | 1026
| CONTRACTUAL: Durante el mes de DICIEMBRE de 2023, se suscribieron 5 contratos de bienes y servicios y de prestación de servicios porfesionales y /o apoyo a la gestión. los cuales fueron tramitados a tráves de la plataforma SECOPII MODIFICACIONES TRAMITADAS: Durante el mes de DICIEMBRE de 2023, se realizaron 69 modificaciones y/o novedades contractuales. RESPUESTA A REQUERIMIENTOS: Se da trámite y respuestas a124 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 6 *Certificaciones: 15 * Paz y Salvo:74 *Reportes Periodicos: 2- Sivicof - Veeduria Y demas - Liquidaciones:27 |  |  |  | Contratos elaborados: | 5 | 347
[5 empty] | Novedades contractuales: | 69 | 400
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 97 | 882
[5 empty] | Liquidaciones efectuadas | 27 | 136
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPYBA, tiene VEINTICUATRO (24) expedientes activos de los cuales TRES (3) son Investigaciones formales y el restante corresponden a Indagaciones Para el mes de DICIEMBRE de 2023, la OCDI, gestionó y generó : 1. Ocho (08) providencias, así: - UN (1) Auto Inhibitorio - DOS (2) Autos que remiten a la Procuraduria General - DOS (2) Autos que fijan fecha y hora para la practica de pruebas . - Un (1) Auto que Decreta Pruebas de Oficio - UN (1) Auto de archivo - UN (1) Auto de desglose 2. Practica de pruebas Testimoniales y documentales 3. Las comunicaciones y notificaciones necesarias para la continuidad de las actuaciones |  |  |  | Autos interlocutorios: | 7 | 90
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 8 | 41
[5 empty] | Autos de sustanciación | 1 | 45
Descripción retrasos y soluciones | Para esta meta no se presentan situaciones significativas que afecten el cumplimiento de la meta.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Responsable del reporte | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES - María Isabel Villegas
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe de la Oficina Juridica - Subdirectora de Gestión Corporativa - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.2 | 8.333% | 0.9
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 58.33%
Agosto | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 66.67%
Septiembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 75%
Octubre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 83.33%
Noviembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 91.67%
Diciembre | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión. PQRS recibidas: 752Asesorías dadas: 1236Capacitaciones: 20Actividades de bienestar: 11Actividades del PASST: 10Vehículos asignados: 15Mantenimientos realizados 8Gestión de residuos peligrosos 8Revisiones de expedientes o intervenciones 7555
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: En el periodo comprendido del 1 al 31 de diicembre, 752 peticiones a través de los canales habilitados por el IDPYBA, de la siguiente manera: Teléfono: 16; virtual: 629; Presencial: 107. Durante el periodo se respondio extemporaneamente 5 peticion. El promedio de tiempo de respuesta en el periodo reportado fue de 12 días hábiles. Se realizaron 53 encuestas de satisfacción, en donde el 66% de los ciudadanos se encuentran satisfechos con el servicio. Los ciudadanos que presentan observaciones y/o insatisfacción, por la falta de respuesta inmediata de las denuncias por presunto maltrato animal, dado que la expectiva del ciudadano es recibir atención inmediata cuando se denuncian los casos de maltrato animal o urgencias veterinarias. En total se atendieron a 1236 ciudadanos, de la siguiente manera: Presencial: 480; Teléfono: 706; Virtual: 50 |  |  |  | PQRS recibidas: | 752 | 12726
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 66% | 68%
[5 empty] | Asesorías dadas: | 1236 | 25837
| GESTION DE TALENTO HUMANO: Para el mes de diciembre de 2023 se tenían programadas 2 capacitaciones de las cuales se realizaron 2 y 18 adicionales que se encuentran en el PIC durante la vigencia por depender de un tercero, las cuales se realizan en el mes de diciembre de 2023: 1. Capacitación conciliación jurídica 2. Capacitación Orientación y Cultura del Servicio al Ciudadano 3. Capacitación Lenguaje Claro 4. Capacitación Expresión Oral y Manejo del Lenguaje 5 y 6. Capacitación negociación Colectiva y sindicalismo (2 jornadas) 7. Capacitación eliminación violencias contra la mujer 8. Capacitación Ética y valores del servidor Público 9. Capacitación Divulgación de ruta y procedimiento en caso de situaciones discriminatorias 10. Talleres sobre derechos sociales, políticos, económicos y culturales 11. Capacitación Política pública LGBTI 12. Capacitación Lenguaje Incluyente 13. Capacitación Política pública de mujeres y equidad de géner 14. Capacitación Inclusión laboral personas con discapacidad 15. Capacitación Afrontamiento – aprendiendo a tener calma 16. Capacitación Accidentalidad – prevención de accidentes 17. Capacitación Plan estratégico de seguridad vial 18. Capacitación Sistema de gestión SST – políticas y responsabilidades 19. Capacitación Ahorro de agua 20. Capacitación Ahorro de energía Respecto al Plan de Bienestar, se realizaron 11 actividades las cuales se ejecutaron 11. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 10 actividades de las cuales se ejecutaron 10: 10 1. Se realiza el diligenciamiento de los indicadores, según el tiempo de periodicidad de los mismos en la plataforma SIDEAP 2. Se realiza reunión COPASST donde se evidencia la información anual junto con la Dirección 3. Se realiza seguimiento al comité de convivencia el cual envió el informe trimestral solicitado 4. Se realiza el informe de rendición de cuentas del SG- SST dando a conocer la ejecución de cada una de las acciones programadas en el plan 5. Se realiza seguimiento a la ejecución de las capacitaciones del cuarto trimestre las cuales tuvieron un 100% de cumplimiento 6. En el mes de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo 7. Se realiza la socialización de los resultados de la auditoría con la dirección y se incluyen las evidencias en el OneDrive destinado al plan de mejoramiento 8. Se realiza la revisión del sistema por la alta gerencia teniendo en cuenta 24 preguntas realizadas al equipo SST 9. Se realiza seguimiento a las acciones preventivas y correctivas de las recomendaciones generadas de la auditoría realizada en el mes de octubre 10. Se realizan los respectivos ajustes solicitados para el plan y se realiza el envío de documento que define el plan de trabajo para vigencia 2024 |  |  |  | Capacitaciones: | 20 | 127
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 11 | 111
[5 empty] | Actividades del PASST: | 10 | 121
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: Mediante la gestión de los Recursos Fisicos se garantiza el cumplimiento de las actividadades misionales mediante la provisión de bienes y servicios transversales y básicos de la operación misional tales como vigilancia, transporte, arrendamiento, combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, compra de elementos de inventario, aseo y cafeteria, entre otros. Todos los provedores cumplieron con la presentacion del informe y soportes para generar las acciones tendientes para el pago de las obligaciones financieras del Instituto, asi mismo se gestionaron y fueron pagados al respectivo proveedor. Se realiza la programación de los servicios que prestan los vehiculos en calidad de alquiler y programacion que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, asi mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporaneas recibidas. Se cumplio con los mantenimientos programados, a los vehiculos de propiedad del Instituto y a los inmueble que se encuentra en calidad de arrendamiento. Se realizo la entrega de bienes de consumo o activos a los contratistas o funcionarios que fueron autorizados por su jefe directo para la recepcion de los insumos. Para el mes de diciembre no se realizaron bajas. |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 13 ingresos, 55 salidas, 0 reintegros 16 traslados, 1 compras, 0 bajas | 106 ingresos,780 salidas, 19 reintegros 154 traslados, 9 compras, 6 bajas
[5 empty] | Vehículos asignados: | 15 | 1540
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 6 | 73
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 8 | 98
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Se desarrollaron 12 actividades del plan de Acción PIGA 2023; Durante el mes de diciembre de 2023, se hizo la limpieza preventiva y/o correctiva al sistema de aguas lluvias a las canaletas por parte de la Empresa de Aseo, pieza comunicativa de ahorro de agua y energía, caracterización de las agua de la planta de tratamiento de aguas residuales i, charla sobre ahorro de agua y energía, pieza comunicativa de compras sostenibles, manifiestos de residuos peligrosos en el cual se realizó 8 entregas de residuos peligrosos (Cortopunzantes, biosanitarios, animales muertos, anatomopatológicos, residuos químicos, envases insumos viales y medicamentos, residuos químicos a la empresa ECOENTORNO. Se suscribió el Acuerdo de corresponsabilidad número 001 de 2023 con la Asociación de Recicladores ORGANIZACIÓN PROYECTO AMBIENTAL E.S.P Sigla: OPROAMBIENTAL para la Unidad de Cuidado Animal y la sede Administrativa, se hizo un proceso de cláusulas ambientales para el Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores ORGANIZACIÓN PROYECTO AMBIENTAL - OPROAMBIENTAL, se hizo la actualización de las bitácoras de residuos ordinarios, peligrosos infecciosos, peligrosos y reciclados, se generó información sobre consumos de agua y energía. Se realizó un informe sobre el proceso de cambio de luminarias por ahorradoras en la Unidad de Cuidado Animal. Se hizo el registro de las bicicletas que ingresan a la Unidad de Cuidado Animal acompañado del programa de Movilidad Sostenible de la Secretaria de Movilidad – Red muévete mejor. Se actualizaron las bitácoras de bici usuarios y número de viajes. Se continúa con las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos. En saneamiento se realizaron los servicios de control vectorial, fumigación, desinfección parte externa, bodegas y áreas administrativas y las zonas existentes y e hizo control de redores en la Unidad de Cuidado Animal. Por último, se hizo actividades de poda en la Unidad de Cuidado Animal. |  |  |  | Actividades de saneamiento (Poda y fumigación): | 2 | 24
[5 empty] | Gestión de residuos peligrosos | 8 | 93
[5 empty] | Gestión de residuos reciclables | 1 | 14
[5 empty] | Actividades de movilidad sostenible: | 1 | 17
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | CRP: 230 CDP: 123 | CRP: 1111 CDP: 1330
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 1084 giros | 6289 Giros efectuados
[5 empty] | Operaciones contables: | 933 operaciones contables | 5824 operaciones contables
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Se da cumplimiento con la recepción de dos transferencias primarias documentales, la primera fue del equipo de Tesorería de la serie COMPROBANTES CONTABLES de la vigencia 2020, la segunda transferencia fue de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento con las series Actas, Planes y Programas. Los expedientes correspondientes a REGISTROS PARA LA RECEPCIÓN, VALORACIÓN Y MANEJO TÉCNICO DE FAUNA SILVESTRE, no se transfirieron al Archivo Central principalmente porque el volumen de documentación es grande y la intervención de la documentación es un trabajo largo y dispendioso al estar la documentación como fondo acumulado. Se efectúa la revisión y digitalización de la serie: Registro de Identificación de Caninos y Felinos vigencia 2018, se digitalizaron 15 cajas que van de la siguiente manera: Caja No. 11, 12, 13, 14, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 67, 68, 69, 70, 71, para un total de 6915 imágenes. En esta misma actividad se prestó apoyo al área de Contractual, con la digitalización de 1 expedientes para un total de 640 imágenes. En cuanto a capacitaciones, se llevó a cabo 1 capacitación de Gestión Documental al Programa CES en aras de mejorar la cultura archivística mediante la correcta elaboración de los inventarios documentales, ya sean para inventarios de gestión o inventarios para transferencia documental. Lo anterior y otros aspectos relevantes se trataron en aras de tener un correcto tratamiento en la documentación. |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 2 | 27
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 1 | 74
[5 empty] | Revisiones de expedientes o intervenciones | 7555 | 54951
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservación de la memoria histórica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Cristian Salvador
Responsable del reporte | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Cristian Salvador
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de acción de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementación de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementación implementación de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.31 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.08
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% | 0.08 | 0.08 | 8.333% | 0.88
Febrero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 58.33%
Agosto | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 66.67%
Septiembre | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 75%
Octubre | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 83.33%
Noviembre | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 91.67%
Diciembre | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | Mediante el fortalecimieto de los canales tecnologicos, infraestructura y arquitectura de TI, conectividad el Instituto a logrado aumentar la eficiciencia interna mediante la opimizacion de procesos y procedimientos, haciendo accesible la información incluso en tiempo real, aumentando la capacidad de ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y brindando herramientas de gestión, seguimiento y control misional y administrativo. Gracias a ello, la ciudadanía tiene información veráz, efectiva y oprotuna por meido de la sede electronica y los micrositios dispuestos para la gestión misional. Dentro de las acciones mas relevantes se encuentran las actualizaciones a los sistemas de información SIPYBA, Esterilizar Salva; la reestructuración de la sede electronica en concordancia con los lineamientos ITA, entre otros. Así mismo, se logró un fortalecimiento de las acciones relacionadas con la seguridad y privacidad de la información. Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:83Actividades de Seguridad de la información:3Publicaciones realizadas en sitios web:43
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envían recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | * Dentro de los avances del área Tecnológica se encuentran: * Programación en la plataforma de Esterilizar Salva para los respectivos turnos de esterilización para caninos y felinos. * Actualización y aprobación bajo comité de gestión y desempeño la matriz de Activos de Información y el índice de información clasificada y Reservada. * Formalización de la Guía de Riesgos de Seguridad PE01-G03 y formato de mapa de riesgos PE01-PR03-F01. |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 83 | 1232 | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:83Actividades de Seguridad de la información:3Publicaciones realizadas en sitios web:43
[5 empty] | Actividades de Seguridad de la información: | 3 | 28
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 43 | 487
Descripción retrasos y soluciones | Se viene realizando seguimiento con respecto a la ejecución de un script para hacer cierre masivo de peticiones en la plataforma de A-Z Digital que no se pudieron finalizar, adicionalmente mesas de trabajo con el fin de dar solución al incidente presentado.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Mediante el fortalecimiento de los canales tecnologicos, infraestructura y arquitectura de TI, conectividad el Instituto a logrado aumentar la eficiciencia interna mediante la opimizacion de procesos y procedimientos, haciendo accesible la información incluso en tiempo real, aumentando la capacidad de ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y brindando herramientas de gestión, seguimiento y control misional y administrativo. Gracias a ello, la ciudadanía tiene información veráz, efectiva y oportuna por medio de la sede electronica y los micrositios dispuestos para la gestión misional.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Responsable del reporte | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JESUS ALBERTO MARTINEZ CESPEDES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%