## META 5 diciembre
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Adquirir dotación de mobiliario para la Casa Ecologica de los Animales. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Dotación y poner en funcionamiento (primera etapa) y lograr un avance en la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales – CEA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7556 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM-01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | PROTEGER LA VIDA Y SER GARANTE DEL TRATO DIGNO HACIA LOS ANIMALES, A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Meta Sectorial | Realizar el 100% de la dotación y puesta en operación de la primera fase de la Casa Ecológica para Animales domésticos e iniciar la construcción de la Fase 2 conforme a lo estipulado en el plan de acción | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance Plan De Accion |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 10 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar seguimiento al funcionamiento de la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Accion | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas el funcionamiento de la casa Ecologica /Actividades programadas para el funcionamiento de la casa Ecologica
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA |  |  | Actividades programadas en el Plan de Acción para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Accion para poner en funcionamiento la Casa Ecológica para asegurar la atención a los animales a través de los diferentes programas del IDPYBA
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0 | Acumulado cuatrienio | 7.65%
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 4%
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 1.8% | 1.8% | 100% | 4% | 4% | 45% | 11.65%
Febrero | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 5%
Marzo | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 5%
Abril | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 10%
Mayo | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 15%
Junio | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 20%
Julio | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 25%
Agosto | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 30%
Septiembre | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 35%
Octubre | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 40%
Noviembre | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 45%
Diciembre | 0.2% | 0.2% | 100% |  |  | 50%
Descripción del avance de meta en el periodo | El avance que se ha evidenciado a la fecha, se centra en el apoyo que ha prestado en la validación documental de cada uno de los procesos que se han requeridos, el apoyo técnico en la elaboración de los estudios previos requeridos, no solo para el proceso de obra, también para la interventoría, de igual manera se han acompañado los diferentes espacios con la Secretaria Distrital de Ambiente y con la Contraloría de Bogotá, que realiza, de manera periódica, un acompañamiento en el avance de cada uno de los procesos programados o requeridos por la obra. De igual manera es oportuno mencionar, que si bien en un primer momento, no se logró la adjudicación del proceso de obra, se tomaron las decisiones pertinentes con el fin de garantizar, para lograr su adjudicación en un segundo momento. A la fecha, los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados y las actas de inicio firmadas, lo cual infiere los dos contratos se encuentran en pleno desarrollo de sus actividades, contractuales, el contrato de obra tiene un tiempo de nueve meses y la interventoría de once. A la fecha, ya se tiene adelanto en la ejecución de los contratos de obras e interventoría, se desarrolló el proceso de socialización de la obra, se desarrollaron los informes de avance de la obra, se aprobaron los precios unitarios para la obra, se completó la etapa de diagnóstico, se han validado funciones del personal en campo y se han establecido de manera puntual puntos de control y acompañamiento para la obra. A la fecha se han desarrollado actividades de coordinación interna entre FINDETER, la SDA y el IDPYBA, con el fin de ajustar temas administrativos, de obra y seguimiento a los contratos de obra e interventoría, de igual manera se han entregado los informes de avance de obra por parte de FINDETER, los cuales evidencian, que si bien se han cumplido con los hitos iniciales, el avance no es el esperado en cuanto al tiempo, sin embargo luego de algunos seguimientos en referencia a la obra, el contratista menciona que los tiempos de ejecución podría reducirse conforme a lo inicialmente programado. Continuando con el reporte de avance para el proyecto de la Casa Ecológica de los Animales, para el presente periodo de informe se han adelantado procesos de coordinación interna y de seguimiento en obra, se recibió de igual manera, y se remitió traslado del sexto informe quincenal de obra e interventoría a la Contraloría de Bogotá, como medida de apoyo y seguimiento al avance de obra, el cual arroja un retaso del 1.08%, el cual se debe a la falta de personal en obra, inconveniente que se había presentado, en el contrato anterior, problema presentado por la ubicación de la obra, el deficiente y casi nulo servicio de transporte y problemas de seguridad en sus alrededores, de igual manera se señala que la revisión y ajustes presupuestales solicitados por la Secretaría de Ambiente, han generado en alguna medida retrasos, esto debido a la prioridad con la cual se deben atender los requerimientos por ellos realizados. Como parte del proceso de avance de obra, desde este Instituto se ha realizado un proceso de acompañamiento permanente, en cada uno de los espacios en los cuales se nos ha solicitado acompañar, velando siempre por el excelente uso de los recursos, la validación de los tiempos de obra, minimizando las solicitudes de cambio o reajustes en los espacios de ejecución contractual. Como parte del acompañamiento a la obra y a la interventoría de la obra, contratada por intermedio de Findeter, se han mantenido constantes los procesos de acompañamiento técnico y administrativo para los contratos suscritos, de igual manera, de igual manera se han desarrollado espacios de acompañamiento administrativos, en los cuales desde Findeter se ha expuesto, el desarrollo de la obra y sus inconvenientes, entre los cuales podemos mencionar que el personal interviniente en obra, no cumple con lo requerido por la obra, toda vez que el grado de avance, refleja un retraso en la ejecución del proyecto. El avance del proyecto si bien demuestra un retraso en su ejecución, permite evidenciar que de fortalecer los frentes de obra, se podrá avanzar de manera notable la ejecución de obra, esto, teniendo en cuenta que el plazo en el cual se vence la licencia de construcción, es el 23 de enero del 2024, por ende los esfuerzo técnicos, administrativos y de obra, se concentran en fortalecer las acciones en campo, en conjunto con el seguimiento del cumplimiento de los hitos, los cuales han sido determinados por el contratista de obra. Como parte del seguimiento y cierre de vigencia para el proyecto, en el ultimo mes, se desarrollaron actividades de seguimiento y acompañamiento a la ejecución de la obra de la Casa Ecológica de los Animales, podemos evidenciar que se mantiene el retraso en obra, lo cual genera un alto umbral de incertidumbre por la fecha en la cual y como se menciono de manera anticipada, la licencia de obra vence el 23 de enero de 2024, se pidió a quien realiza acompañamiento en obra, que se aumente el personal en campo, se prioricen todas las actividades que permitan terminar todas las obras que requieran de la licencia y dejar para último momento el proceso de acabados o retoques, acciones que se deben adelantar por quienes hoy, tienen la responsabilidad en campo.
Descripción avances y logros | Para el presente periodo se evidencia avance en el proyecto, lo anterior debido a la firma del contrato por prestación de servicios 134 de 2023, el cual tiene por objeto “ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ESTRUCTURAR Y APOYAR LOS COMPONENTES RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA QUE SE REQUIERAN Y REALIZAR LAS SUPERVISIONES QUE LE SEAN DESIGANDAS DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES, quien apoya técnicamente cada una de las acciones que se establezcan para este proyecto. De igual manera El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, actualmente hace parte de un convenio tripartito, conformado por nuestro Instituto, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, el cual tiene por objeto “ CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES – CEA”, el cual fue suscrito en aras de poder recibir de manera formal la CEA e iniciar con el proceso de puesta en funcionamiento de la misma, creando una nueva meta dentro del proyecto de inversión 7556, denominada "Apoyar las acciones técnicas y administrativas tendientes a la puesta en la operación de la primera fase de la Casa Ecológica de los Animales" para de esta manera, avanzar en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo. Se han acompañado mesas técnicas MEDIANTE EL CONTRATO 134 DE 2023, entre los anteriormente mencionados, lideradas por el señor Subdirector de Gestión Corporativa, Se apoyan todas las actividades tendientes a : 1. Revisión contrato No 1468-2013 – en cuanto a lo relacionado con el diseño estructural acceso de la infraestructura de la Casa Ecología con el propósito de que una vez se culmine el proceso satisfaga las necesidades institucionales. Adicionalmente se revisa dentro del contrato, el diseño estructural jaulas de perros para de esta manera efectuar las modificaciones que aun pueden ser realizadas sin incurrir en tiempos adicionales o costos. 2. acompañamiento a la revisión de los Estudios Previos ECOCASA remitidos por Findeter para la adjudicación del contrato que pretende terminar el proceso de construcción de la CEA y se participa en los temas relacionados con las obligaciones, justificación, entre otros. 3.Revisión informe de ejecución remitido por FINDETER y se realizaron observaciones al mismo. Lo anterior, en donde se da cuenta de las actividades que se están efectuando dentro del contrato tripartito para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. 4. cálculo de la zona de albergue animales CEA en virtud de la resolución de los estándares de calidad espacial para los animales. 5. asistencia a la reunión citada por la Contraloría de Bogotá en virtud de las revisiones y los acompañamientos que está realizado este ente de control. 6. Adjudicación del proceso de obra, luego de realizar algunas modificaciones internas en los pliegos del proceso. 7.Adjudicación del proceso de interventoría, lo cual permite tener un proceso de control vigente en cada una de las etapas de la obra 8. Acompañamiento en cada uno de los escenarios requeridos por el proyecto, con la clara disposición de acompañar el cumplimiento de los Hitos, que se establezcan para los contratos ya mencionados. 9. Acompañamiento visita en campo a la Casa Ecológica de los Animales 10. Firma de los contratos de obra e interventoría 11. Firma de las actas inicio para los procesos anteriormente mencionados 12. Remisión de informes, referentes a los contratos suscritos para la ejecución de la casa ecológica Para el presente periodo, comprendido este como el mes de julio, se han realizado las siguientes actividades y avance en la ejecución de la obra: 1. Recepción y remisión de informes quincenales de avance de obra, los dos remitidos a la Contraloría 2.Validación de los unitarios por parte de la interventoría 3. Se culmino el proceso, mediante el cual se establecía el estado de la obra y grado de avance de la misma, en campo para iniciar el proceso de estos nuevos contratos, obra e interventoría. 4. Se llevo a cabo el proceso de socialización de la obra 5. Se validaron algunas funciones de articulación en campo Cada una de las actividades que se han desarrollado, han tenido como fin, fortalecer las acciones de inicio de la obra, realizar un control detallado de cada una de las acciones en campo, han buscado establecer una línea técnica de acción para las recomendaciones en construcción y generar un espacio de socialización en campo que nos permita, mitigar, cualquier riesgo. Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución de la obra de la casa ecológica de los animales, se han adelantado para el mes de agosto reuniones de coordinación interna con la SDA, con el fin de establecer mecanismos de seguimiento a la ejecución de la obra, seguimiento a los hitos propuestos como parte del avance en campo para la obra, validación de los económicos que acompañan los procesos de ejecución y los lineamientos de control y periodicidad en campo. Se realizo revisión de la comunicación a la curaduría No. 1 de Funza donde se autoriza la consulta del expediente donde se encuentran los diseño e información de la casa ecológica del os animales CEA. Se realizo la revisión solicitada por la Subdirección de Gestión Corporativa al presupuesto general y preliminar, Se enviaron a la SDA observaciones en precios e ítems del presupuesto general Se recibieron los informes semanales y quincenales El desarrollo de las actividades en torno a al avance de obra, se han recibido y remitido, el informe quincenal número seis, el cual presenta un atraso en obre del 1.08%, el cual prende una alerta debido a que el problema o dificulta se centra en la falta de personal en campo, situación que ya se había presentado con anterioridad y había generado retrasos mas significativos. Se han desarrollado puntualmente las siguientes actividades: 1. Recepción y remisión del sexto informe mensual de obra 2. Alcance presupuesto reunión 07 de septiembre de 2023. Fase 2 Construcción Casa Ecológica de los Animales 3. Cronograma de ejecución de actividades general de obra - Casa ecológica de los Animales 4. Entrega de Presupuesto General - proyecto Casa ecológica de los animales 5. Recepción informe semanal No.11 6. Reunión 20-09-2023 Revisión ajuste presupuesto observaciones SDA 7. Recepción programación consolidada VF 8. Solicitud de información IDPYBA 9. Reiteración requerimiento radicado FINDETER 1202324523164 Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución de la obra de la casa ecológica de los animales, se han adelantado para el mes de octubre acompañamiento en la ejecución del proyecto, visitas de campo y demás actividades de carácter administrativo que permiten a la gerencia del proyecto desarrollar un acompañamiento a la ejecución permanente y técnico 1. Alcance Contractual Descripción 29-09-2023 2. Resumen presupuestal 3. Programación consolidada VF 4. SDA ANIMALES Radicación Alcance 5. Informe Quincenal No 7 6. Informe Quincenal No 8 7. Acta 01 CT – SDA 8 Respuesta votación 9. Presentación Contraloría 10. Solicitud de información 11. Solicitud de compromisos 12. Solicitud información planta eléctrica Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución de la obra de la casa ecológica de los animales, se han adelantado para el mes de noviembre acompañamiento en la ejecución del proyecto, visitas de campo y demás actividades de carácter administrativo que permiten a la gerencia del proyecto desarrollar un acompañamiento a la ejecución permanente y técnico. De igual manera se han recibido dos informes mensuales de ejecución de los contratos de obra e interventoría, los cuales reportan un retraso en obra que supera el 4%, a la fecha del presente informe, de igual manera como se evidencia en los anexos, se han realizado validaciones de los valores asociados al proyecto. 1. Informe quincenal 10 2. Informe quincenal 11 3. Solicitud de información 4. Informe general CEA 5. Reunión documental y modificación licencia SDA – FINDETER 6. Socialización de obra 7. Solicitud de actuación administrativa 8. Programación detallada GANTT 9. Observaciones APUS 10. Solicitud Prorroga Findeter Como parte del proceso de seguimiento a la ejecución de la obra de la casa ecológica de los animales, se han adelantado para el mes de diciembre el acompañamiento en la ejecución del proyecto, visitas de campo y demás actividades de carácter administrativo que permiten a la gerencia del proyecto desarrollar un acompañamiento a la ejecución permanente y técnico. 1. comité de seguimiento 5-12-2023 2. Acta Reunión seguimiento al contrato interadministrativo SDA - IDPYBA – FINDETER 3. Acta visita 12-12-2023 SDA 4. Acta de reunión seguimiento SDA-IDPYBA-FINDETER 20-12-2023 5. Requerimientos varios 5-12-2023 6. Reiteración requerimientos ejecución de obra CEA 7. Alcance No.10 - Delimitación sobre el 100% edificaciones 8. Informe de supervisión 18-12-2023 9. Informe Quincenal No 12. SDA-IDPYBA CASA ECOLOGICA 10. Programación SDA20221996 SDA-IDPYBA 10-11-2023 11. Programación según alcance No.8 V1 Dic13
Descripción retrasos y soluciones | Existe un retraso en la entrega de la Casa Ecológica de los Animales, por demoras en la ejecución del contrato de obra, el cual se encuentra actualmente en proceso de liquidación
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se reactivan las acciones que permiten establecer todas las acciones técnicas y contractuales para garantizar la entrega de la Casa Ecológica de los Animales
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | FRANKLIN SASTOQUE - CONTRATISTA SGC
Responsable del reporte | FRANKLIN SASTOQUE - CONTRATISTA SGC
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CLARA INÉS PARRA ROJAS / JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ CÉSPEDES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA