## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar el seguimiento a la meta para obtener un diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico / actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida del indicador | CANTIDAD | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico |  |  | Actividades programadas para la realización de Diagnóstico |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Está conformado por las actividades ejecutadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto |  |  | Está conformado por las actividades programadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0 | 0 | 0% | 0.4 | 0.05136 | 0% | 0.15136
Febrero | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Marzo | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 6.42%
Abril | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 12.84%
Mayo | 0.09616 |  | 0%
Junio | 0.08576 |  | 0%
Julio | 0.01976 |  | 0%
Agosto | 0.01976 |  | 0%
Septiembre | 0.01976 |  | 0%
Octubre | 0.01976 |  | 0%
Noviembre | 0.01976 |  | 0%
Diciembre | 0.06792 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | El día 08 del mes de abril, se realizó la radicación de las cargas de trabajo del IDPYBA, las cuales fueron actualizadas debido a las modificaciones en los procedimientos de la entidad, asimismo, dicha actualización se efectuó bajo los formatos remitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se realizaron durante todo el mes mesas de trabajo en la Subdirección de Gestión corporativa con el quipo asignado por el Subdirector, en las cuales se analizaron las opciones, propuestas y las correspondientes guías de rediseño. El día 21 de abril, se llevó a cabo la segunda mesa técnica con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se solventas inquietudes frente a la matriz de cargas radicada y realizan recomendaciones a la misma, posteriormente se revisa la estructura organizacional propuesta y manifiestan dar continuidad con el proceso. Finalmente se acogen las sugerencias frente a la matriz de cargas laborales y se realizan los correspondientes ajustes.
Descripción retrasos y soluciones | Nos encontramos a la espera de la reunion con la Secretaría Distrital de Hacienda, sin embargo frente a esto, el DASCD manifesto que iban a realizar el acompañamiento total.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se esta fortaleciendo el analisis interno y externo para el cumplimiento de la mision y visión del instituto, asi mismo se espera poder contar con un analisis de cargas que permita el balance entre los colaboradores y servidores de la entidad identificando las oportunidades de mejora que facilite la prestación del servicio y el creciemiento de la entidad
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Responsable del reporte | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.085 | Acumulado cuatrienio | 0.085
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.09996 | 8.33% | 0.18496
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 |  | 0%
Junio | 0.02499 |  | 0%
Julio | 0.02499 |  | 0%
Agosto | 0.02499 |  | 0%
Septiembre | 0.02499 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02499 |  | 0%
Diciembre | 0.02499 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En la evolución de la meta de este mes se resaltan las acciones de divulgación para campañas conjuntas, y la instauración del formato "Hoy Es Noticia" las cuales se constituyeron en una amplia producción audiovisual, cubrimiento de eventos y jornadas, creación de piezas y contenido, y fogueo con medios de comunicación.
Descripción avances y logros | Durante el mes se mantuvieron estables las campañas de Vetetips, Lunes de Investigación, Miércoles de seguimiento, flash animal, guardianes online; así como la publicación y creación del contenido para las jornadas y campañas solicitadas por las áreas misionales. Cabe resaltar la divulgación de la semana santa consciente, y el despliegue de las adopciones conjuntas e intervención en La Terminal. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 255 | 810
[5 empty] | Videos | 66 | 232
[5 empty] | Notas y Comunicados | 52 | 278
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 112 | 617
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 252 | 1087
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 102 | 980
[5 empty] | Impresiones en redes | 8598986 | 16826240
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se ha hecho una socialización masiva en el marco del free press y a través de redes sociales, llegando cada vez más a la comunidad. Las tasas de alcance e interacción nos dan una buena señal en cuando a redes sociales. En cuanto a comunicados de prensa, hay un porcentaje valioso de cobertura frente a nuestros comunicados.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | CATALINA MARÍA CRUZ
Responsable del reporte | CATALINA MARÍA CRUZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.02703 | 0.02703 | 100% | 0.29754 | 0.09441 | 9.01% | 0.19441
Febrero | 0.01857 | 0.01857 | 100% |  |  | 15.2%
Marzo | 0.01446 | 0.01698 | 117.4% |  |  | 20.86%
Abril | 0.02997 | 0.03183 | 106.2% |  |  | 31.47%
Mayo | 0.01698 |  | 0%
Junio | 0.01728 |  | 0%
Julio | 0.03327 |  | 0%
Agosto | 0.02628 |  | 0%
Septiembre | 0.02208 |  | 0%
Octubre | 0.05187 |  | 0%
Noviembre | 0.0237 |  | 0%
Diciembre | 0.01605 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de abril de 2022 se realizó los reportes en PMR, SEGPLAN, SPI, POA, Alertas y Recomendaciones, seguimiento al POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes al mes de marzo de 2022. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. Se realizaron 4 reportes de Política Pública en los cuales el IDPYBA tiene responsabilidad: Política Pública de Protección y Bienestar Animal, Política Pública de Juventud, Política Pública de Fenómeno de Habitabilidad en Calle y Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. De igual modo, se acompañó el proceso de formulación de productos en la Política Pública de ruralidad y la Política Pública de Espacio Público, y se solicitó el ajuste del producto en responsabilidad del IDPYBA en la Política Pública de Juventud. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados por la Secretaría Técnica del CONPES DC en la matriz de plan de acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. De otro lado, se acompañó técnicamente la reunión de revisión del DTS del proyecto de inversión en bienestar animal de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Se elaboró la propuesta de cronograma de trabajo para la ejecución de las causas ciudadanas, teniendo en cuenta la necesidad de construcción conjunta con los promotores de las Causas ganadoras, al igual que los tiempos de reporte determinados por la herramienta de seguimiento de los compromisos de la entidad en la plataforma GABO.
Descripción avances y logros | En el mes de abril de 2022 se realizó los reportes en PMR, SEGPLAN, SPI, POA, Alertas y Recomendaciones, seguimiento al POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes al mes de marzo de 2022. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. Se realizaron 4 reportes de Política Pública en los cuales el IDPYBA tiene responsabilidad: Política Pública de Protección y Bienestar Animal, Política Pública de Juventud, Política Pública de Fenómeno de Habitabilidad en Calle y Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. De igual modo, se acompañó el proceso de formulación de productos en la Política Pública de ruralidad y la Política Pública de Espacio Público, y se solicitó el ajuste del producto en responsabilidad del IDPYBA en la Política Pública de Juventud. Así mismo, se realizaron los ajustes solicitados por la Secretaría Técnica del CONPES DC en la matriz de plan de acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. De otro lado, se acompañó técnicamente la reunión de revisión del DTS del proyecto de inversión en bienestar animal de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Se elaboró la propuesta de cronograma de trabajo para la ejecución de las causas ciudadanas, teniendo en cuenta la necesidad de construcción conjunta con los promotores de las Causas ganadoras, al igual que los tiempos de reporte determinados por la herramienta de seguimiento de los compromisos de la entidad en la plataforma GABO.
Descripción retrasos y soluciones
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios para la entidad con la realización de las Herramientas de Planeación que articulen al Instituto facilita el acceso de la información de la ejecución de las magnitudes fisicas, financieras y permiten la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de la población animal.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como estan definidos en los documentos brindadno un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envian recordatorios a las areas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestion por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Andres Guerrero, Nancy Montero, Deisy Pascagaza, Leidy Rodriguez
Responsable del reporte | Andres Guerrero, Nancy Montero, Deisy Pascagaza, Leidy Rodriguez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 10 | Acumulado cuatrienio | 10
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 9% | 9% | 100% | 29.99% | 12% | 30% | 10.12
Febrero | 0.9999% | 0.999% | 99.91% |  |  | 33.33%
Marzo | 0.999% | 0.999% | 100% |  |  | 36.66%
Abril | 0.999% | 0.999% | 100% |  |  | 39.99%
Mayo | 6% |  | 0%
Junio | 1.428% |  | 0%
Julio | 1.428% |  | 0%
Agosto | 1.428% |  | 0%
Septiembre | 3.429% |  | 0%
Octubre | 1.428% |  | 0%
Noviembre | 1.428% |  | 0%
Diciembre | 1.428% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El Equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de liderar la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de sus actividades tiene el desarrollo y seguimiento a planes de mejoramiento y reportes es por esto que a continuación se desglosan las actividades que se programaron y el desarrollo de las mismas: Durante el primer trimestre de 2022 se revisó la información correspondiente al diligenciamiento del Furag 2020, con esa validación se adelantaron mesas de trabajo con la áreas, socializando el proceso de obtención de la información y sus evidencias. En el mes de marzo se cargó en la plataforma la respuesta a cada una de las preguntas asignadas junto con sus soportes mediante mesas de trabajo permanentes acompañadas por el equipo asesor de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables de cada política asociada al MIPG, una vez diligenciado el 100% del formulario, se socializó con la Directora General, quien aportó observaciones para finalmente finalizar y enviar el formulario dentro de las fechas establecidas. En el mes de Abril se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto.
Descripción avances y logros | Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actas de sistema de gestión de calidad elaboradas: | 7 | 16
[5 empty] | Docuementos actualizados o creados: | 41 | 83
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como estan definidos en los documentos brindadno un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envian recordatorios a las areas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestion por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | XIMENA CASTRO PINTO
Responsable del reporte | XIMENA CASTRO PINTO
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.09996 | 8.33% | 0.19996
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 |  | 0%
Junio | 0.02499 |  | 0%
Julio | 0.02499 |  | 0%
Agosto | 0.02499 |  | 0%
Septiembre | 0.02499 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02499 |  | 0%
Diciembre | 0.02499 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El Equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de liderar la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de sus actividades tiene el desarrollo y seguimiento a planes de mejoramiento y reportes es por esto que a continuación se desglosan las actividades que se programaron y el desarrollo de las mismas: Durante el primer trimestre de 2022 se revisó la información correspondiente al diligenciamiento del Furag 2020, con esa validación se adelantaron mesas de trabajo con la áreas, socializando el proceso de obtención de la información y sus evidencias. En el mes de marzo se cargó en la plataforma la respuesta a cada una de las preguntas asignadas junto con sus soportes mediante mesas de trabajo permanentes acompañadas por el equipo asesor de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables de cada política asociada al MIPG, una vez diligenciado el 100% del formulario, se socializó con la Directora General, quien aportó observaciones para finalmente finalizar y enviar el formulario dentro de las fechas establecidas. En el mes de Abril se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto.
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA: Durante el mes de abril de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibio 173 peticiones y oficios tal como lo evidencia el correo informando el control de correspondencia adjunto, los cuales fueron tramitados en los terminos legalmente establecidos. Asimismo, se dio respuesta a 2 acciones de tutela Nos. 2022-000136 y 2022 - 00193, se recibió fallo de tutela No. 2022-00193, se asistió a la Audiencia de Pruebas decretada dentro del proceso de reparación directa 2021-00165. Se realizó un informe de procesos judiciales, tutelas y conciliaciones extrajudiciales actualizado al mes de abril de 2022, se atendieron ochenta y ocho (88) diligencias judiciales y se elaboraron cinco (5) oficios de excusas dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se presentaron cuatro (4) denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, por traslado de la Subdirección de Atención a la Fauna y el CAJ. Se participó en dos diligencias donde se reconoció la calidad de víctimas. e realizaron tres (3) diligencias (2) en sede control de garantías, (1) sede de conocimiento, actuando el Instituto como representante de víctimas en casos de que no haya un tenedor responsable. Se acompañó al operativo de fecha 24 de abril de 2022 por medio del cual se rescataron a 6 caninos de la localidad de Usaquén. Se realizaron siete (7) protocolos con los que se busca la valoración clínica y monitoreo de salud, medicina preventiva, valoración y monitoreo comportamental de los animales que se encuentran en la UCA, para blindar jurídicamente al instituto, de un posible daño antijurídico, se realizaron diez (10) protocolos con los que se busca la atención, ingreso, seguimiento, entrega, adopción entre otros, de los enjambres de abejas para blindar jurídicamente al instituto de un posible daño antijurídico, se recibieron 23 consutas al Centro de Atención Jurídico, se realizó capacitación a 40 estudiantes de la Universidad de La Salle, pertenecientes al Semillero NEST, acerca de las generalidades del Derecho Animal y lo relativo con la protección y bienestar de los mismos en el ordenamiento jurídico colombiano. Se realizó capacitación a 10 estudiantes de la Universidad Republicana, por medio de la asesoría de consultas remitidas al canal de atención del CAJ. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Peticiones - oficios recibidos y tramitados: | 173 | 802
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 2 Tutelas | 6 Tutelas
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 88 y 5 oficios de excusa | 398 y 26 oficios de excusa
[5 empty] | Denuncias tramitadas o gestionadas: | 4 | 12
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA: GRUPO CONTRACTUAL: En el mes de Abril se suscriben 2 contratos de Bienes y Servicios: - 1 Seleccion Abreviada- Licenciamiento Sofware -1 Seleccion Abreviada- Alimento Animal Contratos solicitadas: - Adición y prórroga 3 - Cesión de Contrato 7 - Prórrogas 0 - Adición 4 - Suspensiones 3 - Terminación Anticipada 0 - Otras modificaciones a 12 Contratos Se realizan Adendas para Proceso en tramite LP-002-2022 y 1 proceso Selección abreviada en curso Se realiza la presentacion de Informes a Sivicof- Sideap Se da respuesta a: - 9 Derechos de peticion, y - 1 requerimientos de la personeria Se da respuesta tambien a -37 solicitudes de Certificaciones de Contratos -12 tramite de Paz y Salvos |  |  |  | Contratos elaborados: | 2 | 367
[5 empty] | Novedades contractuales: | 29 | 77
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 10 | 39
[5 empty] | Certificaciones de Contratos y paz y salvos | 49 | 249
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: En este periodo se dio trámite a radicados del Sistema de Información Disciplinaria (SDQS), de los que se profirieron autos de impedimento por razón del cargo: 1.Auto No. 28 inhibitorio expediente 2022ER-027 2. Auto No. 029 Impedimento expediente 2022ER-028 3. Auto No. 030 archivo espediente 2019IE-008 4. Auto No. 031 inhibitorio expediente 2022ER-029 5.Respuesta SDQS142042022 Rad 2022ER0004004 6.Respuesta SDQS 961062022-906832022 RAD 2022ER0004245-2022ER0004270 7.Respuesta radicado 2022ER0004082 8.Respuesta radicado 2022ER0004004 Coordinación de Potestad Disciplinaria 9.Oficio remisión expediente 2022ER-028-Dirección General |  |  |  | Expedientes gestionados: | 4 | 25
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 4 | 40
[5 empty] | Autos inhibitorios o fallos de primera instancia: | 4 | 20
Descripción retrasos y soluciones | Se presentan quejas por anónimo y de la vaguedad e imprecisión de las supuestas acciones irregulares informadas, se infiere la falta de fundamento y credibilidad de los hechos documentos en comento. Lo anterior con respaldo en el numeral 1° del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, que prohíbe al Ministerio Público la activación del aparato estatal por la vía del control disciplinario, como consecuencia de un anónimo, norma que es recogida por la Ley 190 de 1995, en cuyo artículo 38 establece:“(...) se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio (...)”. Razón por la cual de los radicados presentados por anónimos que ingresaron para el mes de febrero se profirieron autos de impedimento.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se responde a las peticiones ciudadanas radicadas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), procurando un mejor desempeño de la Administración Pública.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis
Responsable del reporte
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a)
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.088 | Acumulado cuatrienio | 0.088
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.273 | 0.2196 | 80.44% | 3.0039 | 0.8973 | 73.2% | 0.9853
Febrero | 0.252 | 0.2379 | 94.4% |  |  | 152.5%
Marzo | 0.2631 | 0.2262 | 85.97% |  |  | 227.9%
Abril | 0.231 | 0.2136 | 92.47% |  |  | 299.1%
Mayo | 0.2304 |  | 0%
Junio | 0.2844 |  | 0%
Julio | 0.231 |  | 0%
Agosto | 0.2361 |  | 0%
Septiembre | 0.2412 |  | 0%
Octubre | 0.231 |  | 0%
Noviembre | 0.2736 |  | 0%
Diciembre | 0.2571 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El Equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de liderar la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de sus actividades tiene el desarrollo y seguimiento a planes de mejoramiento y reportes es por esto que a continuación se desglosan las actividades que se programaron y el desarrollo de las mismas: Durante el primer trimestre de 2022 se revisó la información correspondiente al diligenciamiento del Furag 2020, con esa validación se adelantaron mesas de trabajo con la áreas, socializando el proceso de obtención de la información y sus evidencias. En el mes de marzo se cargó en la plataforma la respuesta a cada una de las preguntas asignadas junto con sus soportes mediante mesas de trabajo permanentes acompañadas por el equipo asesor de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables de cada política asociada al MIPG, una vez diligenciado el 100% del formulario, se socializó con la Directora General, quien aportó observaciones para finalmente finalizar y enviar el formulario dentro de las fechas establecidas. En el mes de Abril se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto.
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el mes de abril se radicó un total de 1.410 derechos de petición a través de los diferentes canales de atención, y fueron direccionados a las diferentes dependencias del IDPYBA, en el mes se respodieron todas las peticiones dentro de terminos de Ley. Se realiza mesa de trabajo con las dependencia para realizar seguimeinto a la calidad de las respuestas y opotunidad de los derechos d epetición evidenciando que se realizó un plan de contingencia con escuadrón Abticrueldad que permitió mejorar lo tiempos.. Se realizaron 2.679 asesorías a través de los canales de atención dispuestos por el IDPYBA, en donde la mayor solicitud es de entrega de turnos para esterilizaciones y el canal más utilizado es el telefónico y presencial, dado que estamos ubicados en 7 puntos de la red CADE. El 60% de los ciudadanos se encuentra satisfechos con la atención recibida, El porcentaje de personas que se encuentran insatisfechas manifiestan inconformidad con el tiempo de gestion de las peticiones realizadas por los ciudadanos y el proceso para agendamiento de esterilización por falta de cupos. |  |  |  | PQRS recibidas: | 7 | 16
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 41 | 83
[5 empty] | Asesorías dadas: | 3608 | 10863
| GESTION DE TALENYO HUMANO: Para el mes de abril de 2022 se tenian programadas 7 capacitaciones de las cuales se realizaron 7: Socialización Plan de Emergencia, Capacitación pausas activas, Capacitación material potencialmente aprovechable-reciclaje, Capacitación procedimientos establecidos para la gestión de residuos, Capacitación reducción de consumo de plástico, Capacitación inclusión de criterios ambientales a los contratos del Instituto y Capacitación inspecciones COPASST. Así mismo, en el plan de bienestar e incentivos, se tenían programadas 5 actividades de las cuales se ejecutaron 5. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 9 actividades de las cuales se ejecutaron 7: Se realizó el seguimiento a los Indicadores del SG-SST, Se llevó a cabo mesa de trabajo con el área contractual, Se realizó reunión con el COPASST, Se realizó reunión con el Comité de Convivencia Laboral, Se efectuó el seguimiento al Programa de Mantenimiento 2022, Se realizó reporte a la ARL POSITIVA de seis (7) accidentes de trabajo y tres (3) investigaciones de accidente, Se realizaron las actividades en la semana de la salud y en el PESV, se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. Finalmente, se dio cumplimiento a la inducción programada en el tiempo establecido. Respecto al FURAG-MIPG, se están realizando las acciones, reportes y actividades atinentes a Talento Humano. |  |  |  | Capacitaciones: | 6 | 18
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 10 | 14
[5 empty] | Actividades del PASST: | 8 | 24
[5 empty] | Actividades FURAG-MIPG: | 1 | 2
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: :Se logra identificar el cumplimiento en el pago de las obligaciones financieras, de acuerdo con el cumpliminto de los provedores, asi mismo se aporta en la ejecucion de las recervas presupuestales constitudas para el 2022,Se realiza el tramite de pago de cinco (5) provedores que prestan sus servicios o suministros al Instituto. Se realizo el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones de la sede administrativa, los cuales fueron realizados por la empresa Moderline, los cuales consisteieron en la adecuacion de sistema de lectura en brille para cada una de las señales ubicadas en la sede adminsitrativa, La empresa Moderline realizo actividades de mantenimiento en sede de Gestiion documental y en la sede administrativa, dado que dentro de sus obligaciones contractuales es su responsabilidad. Se realiza la programacion de los servicios que prestan los vehicuos en calidad de alquiler, programacion que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, asi mismo se da respuesta efectiva a las soliccitudes extemporaneas recibidas,Mediante el contrato de transportes se aporta al cumplimiento de la misionalidad del Instituto, mediante la correcta prestacion del servicio, tanto para el transporte de personal como para el transporte de animales y acompañamiento a las diferentes convicatorias realizadas por entidadades en cumplimiento compromisos de ciudad. |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 13 ingresos, 194 salidas, 13 traslados, 4 compras, 40 bajas | 45 ingresos; 902 salidas; 148 traslados; 3 reintegros; 20 compras
[5 empty] | Vehiculos asignados: | 176 | 621
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 5 | 21
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 31 | 51
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Durante el mes de marzo se realizo seguimiento al contrato de residuos peligrosos con la empresa DESCONT, y se adjudico contrato de fumigacion para el control de plagas con la empresa SINPLAGAX. Adicionalmente, se desarrollaron 10 actividades de ese PIGA; se realizaron los reportes requeridos por las entidades y se desarrollaron actividades relacionadas con los residuos peligrosos, prácticas sostenibles, movilidad sostenible, bicicaravanas, biciusuarios y del material reciclado. |  |  |  | Campañas realizadas: | 1 | 11
[5 empty] | Reportes realIzados | 1 | 10
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | 36 CDP Y 38 CRP | 710 CDP y 763 CRP | 763 | 725
[5 empty] | Seguimientos y modificaciones al PAA: | 2 | 11 | 74
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 114 | 487
[5 empty] | Operaciones contables: | 661 | 1939
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Al implementar las capacitaciones dentro de la entidad se refleja la buena cultura archivística y se cumplirán con los requisitos solicitados por la Ley en materia archivística , por otra parte es importante mantener los inventarios actualizados ya que esta herramienta facilitar parte del trabajo en la entrega de las transferencias documentales primarias además de facilitar la administración y control de la información de la entidad y el acceso a la misma para la consulta de los usuarios internos y externos, por otra parte se da inicio a la actualizacion del modulo de AZ Digital trabajando en conjunto con el area de tecnologia |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 0 | 0
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 75 | 140
[5 empty] | Revisiónes de expedientes o intervenciones | 146 | 987
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrtital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservacion de la memoria historica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio; Fredy Ariza; Liz Tabares; Johan Pulido; Yoset Tovar, Diana Gomez
Responsable del reporte
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdireccion de Gestion Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de accion de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementacion implementacion de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.01407 | 0.01407 | 100% | 0.29994 | 0.08577 | 4.69% | 0.18577
Febrero | 0.01746 | 0.03 | 164% |  |  | 14.69%
Marzo | 0.03546 | 0.02592 | 77.8% |  |  | 23.33%
Abril | 0.0243 | 0.01578 | 0% |  |  | 28.59%
Mayo | 0.02019 |  | 0%
Junio | 0.0303 |  | 0%
Julio | 0.02124 |  | 0%
Agosto | 0.02124 |  | 0%
Septiembre | 0.03549 |  | 0%
Octubre | 0.02499 |  | 0%
Noviembre | 0.02109 |  | 0%
Diciembre | 0.03411 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | El Equipo MIPG de la Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de liderar la Implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dentro de sus actividades tiene el desarrollo y seguimiento a planes de mejoramiento y reportes es por esto que a continuación se desglosan las actividades que se programaron y el desarrollo de las mismas: Durante el primer trimestre de 2022 se revisó la información correspondiente al diligenciamiento del Furag 2020, con esa validación se adelantaron mesas de trabajo con la áreas, socializando el proceso de obtención de la información y sus evidencias. En el mes de marzo se cargó en la plataforma la respuesta a cada una de las preguntas asignadas junto con sus soportes mediante mesas de trabajo permanentes acompañadas por el equipo asesor de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables de cada política asociada al MIPG, una vez diligenciado el 100% del formulario, se socializó con la Directora General, quien aportó observaciones para finalmente finalizar y enviar el formulario dentro de las fechas establecidas. En el mes de Abril se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, Adicionalmente se evidencian avances en modificación, eleboración y eliminación de documentos, se continua con la implementación de nuevo aplicativo documental para el acceso a la información vigente del Instituto.
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envian recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | Para la oficina de Tecnología es muy importante contar con la Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto, se llevo a cabo la renovación de licenciamiento del Sistema de Seguridad Perimetral (Fortinet) y el Sistema de Backup de los Equipos de Cómputo |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 127 | 663
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 2 | 4
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 37 | 161
Descripción retrasos y soluciones | Se siguen presentando inconvenientes con el Gestor de Contenido del A-Z Digital en cuanto a la finalización de Peticiones, Duplicidad y Semaforización de estos, se realizó escalamiento a través de la Mesa de Servicios para brindar solución oportuna, se presentan demoras en la entrega de nuevas versiones para realizar pruebas funcionales Adicionalmente se han venido presentando inconvenientes con el software ERP Z-Box por tiempos de respuesta, se realiza seguimiento al correo electrónico nuevo por parte del aliado (ZUE) con el fin de mejorar los tiempos de respuesta e identificación de casos, así mismo, se solicita el apoyo del Ing. Fabian Hoyos de acuerdo a sus obligaciones contractuales para fortalecer el control a casos reportados al proveedor.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios obtenidos para la comunidad fueron los siguientes: Puesta en producción Sistema de Redes Locales, Se amplio el cupo de Turnos de Esterilizaciones para la comunidad en todas las Localidades, renovación del Licenciamiento de los Sistemas de Seguridad y Backup para el fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información, se dispuso los servicios contratados de conectividad para los funcionarios y contratistas ( Licencias Office 365, Equipos de Cómputo, perifericos, comunicaciones unificadas).
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis
Responsable del reporte
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%