## 4. ACTIVIDADES Y TAREAS ACUMULA (hidden)
| ACTIVIDADES / GESTIÓN |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |  | ACTIVIDADES / GESTIÓN |  |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
AÑO | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | [14 empty] | PONDERACION AÑO | PONDERACION AÑO | AÑO | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
|  |  | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | [6 empty] | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO ACTIVIDAD
2024 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.36% | 4.06% | 31.6% | 15.76% | 12.46% | 33.76% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3372% | 0.5802% | 4.516% | 2.252% | 1.781% | 4.824% | 14.29%
2025 | 1 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 1 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 1 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 1 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 1 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 1 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%
2024 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025 | 2 |  | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 18% | 198.4% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 2 |  | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 5.143% | 56.68%
2026 | 2 |  | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 18% | 198.4% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 2 |  | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 5.143% | 56.68%
2027 | 2 |  | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 18% | 198.4% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 2 |  | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 4.685% | 5.143% | 56.68% | 170%
2024 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.429% | 14.29%
2025 | 3 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 3 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 3 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 3 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 3 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 3 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.1% | 16.9% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.444% | 2.415% | 14.29%
2025 | 4 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 4 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 4 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 4 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 4 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 4 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.429% | 14.29%
2025 | 5 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 5 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 5 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 5 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 5 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 5 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%
2024 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.501% | 14.29%
2025 | 6 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 6 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 6 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 6 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 6 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 6 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%
2024 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.358% | 2.501% | 14.29%
2025 | 7 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 7 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 7 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 7 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 7 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 7 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.429% | 14.29%
2025 | 8 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 8 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 8 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 8 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 8 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 8 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 1.429% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 14.29%
2025 | 9 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 9 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 9 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 9 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 9 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 9 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%
2024 | 10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 16.6% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.429% | 2.372% | 14.29%
2025 | 10 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 10 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 10 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 10 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 10 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 10 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 16.6% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.372% | 2.429% | 2.372% | 14.29%
2025 | 11 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 11 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 11 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 11 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 11 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 11 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 23% | 23% | 24% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 0% | 2.858% | 3.287% | 3.287% | 3.43% | 14.29%
2025 | 12 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 12 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 12 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 12 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 12 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 12 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.858% | 0% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 14.29%
2025 | 13 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 13 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 13 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 13 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 13 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 13 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%
2024 | 14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.572% | 3.572% | 3.572% | 3.572% | 14.29%
2025 | 14 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 25% | 17% | 208% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 14 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 7.143% | 4.857% | 59.43%
2026 | 14 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 25% | 17% | 208% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 14 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 7.143% | 4.857% | 59.43%
2027 | 14 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 25% | 17% | 208% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 14 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 7.143% | 4.857% | 59.43% | 192.6%
2024 | 15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.858% | 0% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 14.29%
2025 | 15 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 20% | 17% | 203% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 15 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 5.714% | 4.857% | 58%
2026 | 15 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 20% | 17% | 203% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 15 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 5.714% | 4.857% | 58%
2027 | 15 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 20% | 17% | 203% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 15 |  | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 5.714% | 4.857% | 58% | 188.3%
2024 | 16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.858% | 0% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 2.858% | 14.29%
2025 | 16 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 16 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2026 | 16 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 16 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37%
2027 | 16 |  | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 16% | 200.8% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 16 |  | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.571% | 57.37% | 186.4%
2024 | 17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 50% | 14.29% | 2024 | 17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.572% | 3.572% | 3.572% | 3.572% | 14.29%
2025 | 17 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2025 | 17 | Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera). | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2026 | 17 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% |  | 100% | 28.57% | 2026 | 17 | Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera). | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03%
2027 | 17 |  | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 17% | 199.6% | CORRECTO | 100% | 28.57% | 2027 | 17 | Atender integralmente enjambres de la especie Abejas comunes (Apis mellifera). | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.743% | 4.857% | 57.03% | 185.4%

## INDICE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
INDICE |  |  | INDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
1. Perfil del proyecto de inversión
2. Plan de Acción
3. Ficha EBI
4. Herramienta Financiera y BOGDATA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIÓNES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
1. PROGRAMACIÓN CUATRIENIO
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
5. AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO
4. EJECUCION DE METAS, ACTIVIDADES Y TAREAS

## 1.PROGRAMACION CUATRIENIO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | 5 Bogotá Confia en su gobierno
PROGRAMA: |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
META PLAN DE DESARROLLO: |  | ●Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. ●Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. ●Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7951
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTIUCIONAL DE MANERA OPTIMA EN LA RESPUESTA OPORTUNA Y SIMULTANEA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (IDPYBA).
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Hans Ronald Niño Garcia
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirección de Gestión Corporativa
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Enero |  | 2024
|  | A | Noviembre
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [6 empty] | FISICO |  |  | Cifras en pesos
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | No. META/ ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA META / ACTIVIDAD | TIPO DE META | VIGENCIA | MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA 2024 a 2027 | MAGNITUD EJECUTADA AL CORTE DEL INFORME | MAGNITUD TOTAL EJECUTADA AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO 2024 a 2027 | PRESUPUESTO EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME | PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME
Garantizar el seguimiento de los indicadores de cumplimiento de la gestión pública del IDPYBA. | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 4.56% | 4.56% | 335231120 | 3140429127 | 308495551 | 308495551
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 836228056
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 930659215
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 1038310736
Generar accesibilidad de las acciones misionales y administrativas mediante la promociòn-divulgación de la información y servicios a la comunidad en general. | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 5.17% | 5.17% | 208849493 | 2420388974 | 150220189 | 150220189
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 663632834
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 733900662
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 814005985
Mejorar los servicios de disponibilidad tecnológica. | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 0% | 0% | 641894410 | 8129667032 | 204623544 | 204623544
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 2103565844
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 2537144073
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 2847062705
Obtener avances significativos en las diferentes etapas del rediseño institucional. | 4 | Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | Número | 2024 | 0.12 | 1 | 0% | 0% | 200000000 | 5727351957 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0.27 |  |  |  | 1379399922
|  |  |  | 2026 | 0.33 |  |  |  | 1489875142
|  |  |  | 2027 | 0.28 |  |  |  | 2658076893
Fortalecer la gestión contractual, jurídica , normativa y disciplinarios en el IDPYBA | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 6% | 6% | 747904961 | 6497330103 | 623925887 | 623925887
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 1692207570
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 1906475860
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 2150741712
Coadyuvar hacia la satisfacción y cumplimiento de las necesidades internas del IDPYBA. | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 2.64% | 2.64% | 784266286 | 12262391672 | 696105892 | 696105892
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 2372620928
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 4265488424
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 4840016034
Cumplir con la normatividad legal vigente en materia del talento humano y la gestión financiera | 7 | Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 6.12% | 6.12% | 340930150 | 3328281133 | 278857560 | 278857560
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 803643520
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 1031003847
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 1152703616
Mantener una adecuada capacidad instalada en las sedes bajo custodia del IDPYBA | 8 | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 6% | 6% | 63172180 | 14212940318 | 36400000 | 36400000
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 4020848620
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 4901373997
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 5227545521
Promover el desarrollo de un sistema de información hacia el conocimiento ambiental y la calidad del dato. | 9 | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | Porcentaje | 2024 | 12% | 100% | 0% | 0% | 215000000 | 4197396223 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 27% |  |  |  | 1584685617
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  |  | 1161012224
|  |  |  | 2027 | 28% |  |  |  | 1236698382
Promover el desarrollo de un sistema de información hacia el conocimiento ambiental y la calidad del dato. | 11 | Establecer 1 plan de acciòn para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demas infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | Número | 2024 | 0.12 | 100% | 0.2964% | 0.2964% | 2046942800 | 13200251078 | 39119000 | 39119000
|  |  |  | 2025 | 0.27 |  |  |  | 4891063537
|  |  |  | 2026 | 0.33 |  |  |  | 3138231471
|  |  |  | 2027 | 0.28 |  |  |  | 3124013270
Fuente: FICHA EBI, CADENA DE VALOR, MGA, DTS | [8 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO 2024-2027 | 73116427617 | TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AL CORTE DEL INFORME | 2337747623
[9 empty] | Vigencia | Total presupuesto programado | Total presupuesto ejecutado
[9 empty] | 2024 | 5584191400 | 2337747623
[9 empty] | 2025 | 20347896448 | 0
[9 empty] | 2026 | 22095164915 | 0
[9 empty] | 2027 | 25089174854 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2024-2027 | 73116427617 | 2337747623
IR AL INDICE

## 2. RESUMEN EJECUTIVO
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | 5 Bogotá Confia en su gobierno
PROGRAMA: |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
META PLAN DE DESARROLLO: |  | ●Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. ●Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. ●Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7951
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTIUCIONAL DE MANERA OPTIMA EN LA RESPUESTA OPORTUNA Y SIMULTANEA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (IDPYBA).
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Hans Ronald Niño Garcia
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirección de Gestión Corporativa
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Julio |  | 2024
|  | A | Noviembre
RESUMEN EJECUTIVO VIGENCIA | [6 empty] | Cifras en pesos
|  | PRESUPUESTO VIGENCIA |  |  | MAGNITUD |  |  | PRESUPUESTO RESERVA
No. META/ ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA META / ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | % | PROGRAMADO | LIBERADO/ ANULADO | RESERVA DEFINITIVA | EJECUTADO | % | AVANCES DE LA META Aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta relacionado con el plan de acción detallandos las magnitudes acumuladas en el period de seguimiento y que permiten evidenciar el avance. Asi mismo incluir resultados que se consideren logros producto de la gestión. Describir actores, tiempo, intenciones. Ejm: convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. | RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META Dificultades/retrasos: Aspectos de la gestión o de la implementación que hayan retrasado el cumplimiento de la meta, deben ser en términos de ciudad y no orden administrativo o logístico. | SOLUCIONES A LOS RETRASOS Soluciones: acciones adelantadas para atenuar el impacto del retraso, establecer cronogramas, plazos, actividades puntuales que impedirán incumplimiento de la meta. | BENEFICIO PARA LA CIUDAD Mencionar los beneficios que traen estas acciones para la ciudad o la población y cuál es la apuesta de transformación.
1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 335231120 | 308495551 | 92.02% | 12% | 7.95% | 66.25% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 208849493 | 150220189 | 71.93% | 12% | 5.17% | 43.08% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Se apoya en la difusión de las actividades fundamentales para potenciar la divulgación de información que permita dar a conocer la misionalidad del instituto. Además, se busca potenciar programas como el de 'Adopciones', 'Escuadrón Anti-crueldad', o 'Emergencias Veterinarias', y con ello sensibilizar hacia la tenencia responsable de los animales que aún no tienen un hoga
3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 641894410 | 204623544 | 31.88% | 12% | 0% | 0% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Esta actividad contribuyó a crear una cultura de seguridad dentro de la organización, destacando la responsabilidad compartida de todos los empleados en la protección de la información. La sensibilización y reinducción aseguraron que cada miembro del equipo comprendiera su papel en la mitigación de riesgos y cómo su comportamiento puede impactar la seguridad de la información
4 | Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | 200000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | La consecución y análisis del documento técnico elaborado y presentado ante las entidades competentes y cuya viabilidad presupuestal fue negada por la SDH el 01 de diciembre de 2022. Durante el mes de septiembre, se realizó solicitud de cotizaciones a entidades referentes en el tema como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”. La Universidad Nacional desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas presentó su propuesta que consiste en el desarrollo de cuatro (4) fases así: Planificación, Trabajo de Campo, Consolidación y Análisis de Resultados y Productos Finales. De manera transversal, tendrá en cuenta dos (2) componentes, el componente organizacional y el componente de planta de personal, conformado entre otros por el estudio de cargas de trabajo. Esta propuesta tiene un valor de $300.000.000 De igual forma, se ha adelantado una mesa técnica con los especialistas en Rediseño Institucional de la ESAP, Laura Valencia y Jhonatan Martínez, para definir cotizaciones y el plan de trabajo respectivo. Durante la primera semana de diciembre se ha acordado el envío de dichos documentos por parte de la entidad oferente. De otra parte, a fin de avanzar en la gestión, desde la Subdirección de Gestión Corporativa se realizó acercamiento con entidades del distrito, con el propósito de consultar los lineamientos administrativos frente a la viabilidad presupuestal, en caso de que el estudio arroje incremento de la planta de personal, como sucedió en el 2022, y se requiera la creación de empleos. El resultado obtenido indica, la viabilidad del proceso de rediseño institucional siempre y cuando se enmarque en un escenario de austeridad del gasto, con implementación a costo cero, como lineamiento distrital. | Retrasos en el envío de las cotizaciones restantes e implementación a costo cero, en cumplimiento de la política distrital de austeridad. | Se considera prudente realizar de primera mano la gestión de acercamiento con autoridades distritales, que asegure la implementación del resultado del estudio técnico de rediseño institucional de forma tal que la ejecución de los recursos conlleve efectivamente a un beneficio real para la entidad. | Mejorar la eficiencia de la gestión Fortalecer la relación entre el Instituto y el funcionariado Mejorar los niveles de eficacia, economía y celeridad del Instituto Racionalizar el gasto público
5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad. | 747904961 | 623925887 | 83.42% | 12% | 6% | 50% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | OCDI: La Oficina de Control Disciplinario Interno dio cumplimiento a la planeacion realizada en el mes de noviembre, elaborando el borrador del procedimiento en la etapa de instrucción y la celebración de reuniones del equipo de trabajo para su revisión y ajuste los dias 6 y 19 de noviembre, llevando a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación los dias 15 y 22 de noviembre con el fin de revisar lo proyectado y realizar los ajustes correspondientes segun los lineamientos de planeación; y reunión con la Oficina Juridica el 26 de noviembre de 2024 con el fin de consolidar en un solo procedimiento ambas etapas (Instruccion y Juzgamiento) Oficina Jurídica: Se contestaron cinco (5) acciones de tutela. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes. Se actualizó, aprobó y adoptó la actualización de la Política de Prevención de Daño Antijurídico. Se realizó revisión, ajustes y comentarios de siete (07) actos administrativos. Se realizó análisis y proyección de comentarios a cuatro (4) Proyectos de Acuerdo y once (11) Proyectos de Ley. Se respondieron peticiones ciudadanas. Se proyecto concepto de intervención ante la Corte Constitucional en defensa de la Ley 2385 de 2024. Se recibieron 52 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica provenientes principalmente de la localidad de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y otras partes del país. Durante el mes de noviembre de 2024 se asistió a 120 diligencias judiciales. Se llevo a cabo las 2 primeras sesiones del Ciclo de formación ético Jurídico dirigido a personas de comunidades proteccionistas y animalistas. Se presentaron dos (2) denuncias por presunto maltrato animal. Se asistió a cinco (5) audiencias. Se acompañaron dos (2) operativos al Escuadrón Anticrueldad de la Subdirección de Atención a la Fauna. Se realizó una (1) capacitación en la Unidad de Cuidado Animal dirigido al Escuadrón Anticrueldad, relativo a transferencia de conocimiento sobre aspectos relevantes de la criminalística en maltrato animal, y cadena de custodia. CONTRACTUAL Se cumplio al 100% los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de la entidad, entes de control, entidades públicas, ciudadania en general, por lo anterior, durante este período no se presentó ningún retraso para el cumplimiento de la meta en materia de contratación , con ello logrando un buen manejo de los recurso públicos frente a la adquisición de bienes y servicios. *Con la adquisición de los bienes y servciios de manera oportuna se beneficia la ciudadania en la atención prioritaria de animales de compañia y así cumple el Instituto su misionalidad. | No Aplica | No Aplica | OCDI: Con la caracterización del proceso disciplinario del IDPYBA y la documentacion de sus formatos se logragrá describir, controlar y gestionar las actividades realizadas en el procedimiento disciplinario de la entidad, previniendo y controlando el ejercicio de las funciones de los servidores públicos adscritos al instituto en virtud al apoyo al proceso misional y el desarrollo de los objetivos institucionales, generando beneficios a la ciudadanía en la mejora de la calidad del servicio, fortaleciendo la transparencia, la eficiencia en el proceso y optimizando la ejecución de las actividades de acuerdo al marco normativo que lo regula. Oficina Jurídica: La ciudad cuenta con un equipo jurídico que atiende las diligencias judiciales, denuncias penales, operativos, audiencias, orientaciones jurídicas y temas normativos de incidencia con miras al desarrollo de los derechos animales y la atención de los intereses de los animales.
6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 784266286 | 696105892 | 88.76% | 12% | 2.64% | 22% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Gestión Documental: Se actualizaron 4 programas específicos del PGD, 1. Programa de archivos descentralizados, 2. Programa de reprografía, 3. Programa Específico de Capacitación en Gestión Documental, 4. Programa Específico de Auditorías Internas y se elaboraron cinco Programas especificos del PGD, 1. Programa para la gestión de documentos electrónicos de archivo, 2. Programa de Normalización de formas y formularios, 3. Programa de documentos vitales esenciales y 4. Programa de documentos especiales. Se actualizó el PGD el cual se encuentra en ajustes para proceder su aprobación. Se elaboró y aprobó el Banco Terminológico de la TRD versión 2018, asi como las TCA de las TRD versión 2018. Se continuó avanzando en la actualización de las TRD y su sodcumentos complementarios.
7 | Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano | 340930150 | 278857560 | 81.79% | 12% | 6.12% | 51% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Se adelantan las acciones relacionadas con los procesos transversales garantizando la provisión y gestión de bienes y servicios, la gestión del talento humano, la reducción del impacto ambiental y la integridad del personal que desarrolla actividades en el instituto
8 | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | 63172180 | 36400000 | 57.62% | 12% | 6% | 50% |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Al realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad de Cuidado Animal, se busca garantizar las condiciones de bienestar a los animales que se encuentran albergados en nuestras instalaciones, razón de ser de la entidad.
9 | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | 215000000 | 0 | 0% | 12% | 0% | 0%
11 | Establecer 1 plan de acciòn para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demas infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | 2046942800 | 39119000 | 1.911% | 0.12 | 0.2964% | 2.47% | [5 empty] | 1.UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL UCA: (NOVIEMBRE DE 2024) Respecto a la UCA se asistio a la reunion con el especialista en sinantropicos con el fin de ver alternativas al requerimiento de la SDS, se asiste a visita de proponentes interesados en el proceso de mantenimiento de la UCA proceso Mc-016-2024. 2.CONTRATO INTRADMINISTRATIVO 20221996 CEA:(NOVIEMBRE DE 2024)Seguimiento y apoyo al supervision del contrato interadministrativo SDA 20221996, Se asiste a reunion interistitucional en la secretaria juridica para definir alternativas respecto a las areas de cesion pendientes y que estan estipuladas en la licencia de parcelacion y construccion de la CEA, se asiste a reunion FINDETER -SDA- IDPYBA en la SDA para ver el avance de ejecucion del contrato interadministrativo , viabilidad de prorrogas de los contratos derivados obra e interventoria. Se asiste a reunion en la CAR cundinamarca para indagar el avance en el tramite de modificacion del permiso del descole de la PTAR de la CEA, se realiza revision de los informes quincenales No. 34 y 35 de ejecucion enviados por la asistencia tecnica FINDETER.
Total |  | 5584191400 | 2337747623 | 0.41864 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | #REF! | 0.019111 |  |  |  |  | #REF!
|  | 0.12 | 0.019111 | 16.6667
IR AL INDICE
IR AL INDICE

## 3. EJEC PRESUPUESTAL
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 |  |  | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | 5 Bogotá Confia en su gobierno
PROGRAMA: |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
META PLAN DE DESARROLLO: |  | ●Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. ●Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. ●Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7951
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTIUCIONAL DE MANERA OPTIMA EN LA RESPUESTA OPORTUNA Y SIMULTANEA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (IDPYBA).
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Hans Ronald Niño Garcia
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirección de Gestión Corporativa
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Julio |  | AÑO |  |  |  | 0
|  | A | Noviembre
#REF!
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
RECURSOS VIGENCIA
Apropiación inicial | Modificaciones | Apropiación vigente | Presupuesto comprometido | CDPs sin CRP | Presupuesto Disponible | Giros de vigencia
$6.030.310.886 | 446119486 | 5584191400 | 2337747623 | 2446388491 | 800055286 | 765342172 |  | 1572405451
Porcentajes de ejecución |  |  | 41.86% | 43.81% | 14.33% | 0.13706
RECURSOS POR COMPROMETER (CDP SIN CRP) (1)
CODIGO Y OBJETO A CONTRATAR | No CDP | TOTAL VALOR CDP´S | MES EXPEDICIÓN CDP | ESTADO Y OBSERVACIONES
7951-5-RH-6-17- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTODISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, PARA APOYAR EN LA GESTIÓNDELAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, ASÍ COMO ENLA ORIENTACIÓN JURÍDICA DE LOS TEMAS QUE LE SEAN ASIGNADOS. | 1422 | 18300000 | 23/09/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
7951-6-RH-8-25-APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD ATRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOSSISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD VIGENTE. | 1347 | 9584675 | 26/07/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
7951-2-RH-2-3-Prestar servicios de apoyo a la gestión en la producción yrealización de contenidos en distintos formatos para fortalecer laestrategia de comunicación del IDPYBA. | 1419 | 2012377 | 23/09/24 | liberar ya que el rp no 1191 salio por menor valor
7951-2-RH-2-23-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO,IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LAS REDESSOCIALES DE LA ENTIDAD. | 1457 | 4758050 | 2024-07-10 | liberar ya que el rp no 1184 salio por menor valor
7951-2-RH-2-19-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REDACCIÓN DE TEXTOS,COMUNICADOS, BOLETINES Y OTROS CONTENIDOS INFORMATIVOS PARA LADIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGENDE LA ENTIDAD ANTE LOS GRUPOS DE INTERÉS. | 1458 | 18961515 | 2024-07-10 | Se debe anular cdp no se efectuara proceso de contratación
7951-2-RH-2-18-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAPREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARALAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL IDPYBA. | 1459 | 5500770 | 2024-07-10 | liberar ya que el rp no 1193 salio por menor valor
7951-2-RH-2-24-Prestar servicios profesionales en la redacción ygeneración de contenidos para la divulgación interna y externa sobre lagestión y actividades del IDPYBA. | 1524 | 3667180 | 29/10/24 | liberar ya que el rp no 1194 salio por menor valor
7951-3-RH-12-19-Prestar servicios profesionales para realizar elaseguramiento, migración, estabilización y soporte a las aplicaciones sen Microsoft Power Apps. | 1525 | 30000000 | 29/10/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
7951-1-RH-5-3-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTOINTERINSTITUCIONAL EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAUSASCIUDADANAS, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMALEN EL DC | 1239 | 5372166 | 19/07/24 | liberar ya que el rp no 949 salio por menor valor
7951-2-RH-2-9-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAPREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARALAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL IDPYBA. | 1287 | 2322547 | 23/07/24 | liberar ya que el rp no 923 salio por menor valor
7951-7-RH-26-3-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOSPROCEDIMIENTOS DE TESORERIA Y EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMADE INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y DE HACIENDA DISTRITAL | 1241 | 10800000 | 19/07/24 | liberar ya que el rp no 768 salio por menor valor
7951-3-BS-20-2-ADC NO1 -CONTRATO 572 2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR LASOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD EINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DELOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS,ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA EL IDPYBA-PARAATENDERNECESIDADES DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DERED Y DE SEGURIDAD PERIMETRAL. | 1537 | 92337031 | 19/11/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
7951-2-RH-2-15-Prestar servicios profesionales en la revisión yredacción de textos, comunicados y otros contenidos informativos paradivulgación interna, en medios de comunicación y plataformas propiasdelInstituto así como en el seguimiento de los resultados de ladependencia. | 1539 | 1000000 | 19/11/24 | liberar ya que el rp no 1213 salio por menor valor
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 7951. | 1542 | 2000000000 | 20/11/24 | Reduccion suceptible a acuerdo del concejo
7951-9-BS-22-1-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CENTRO DE DATOS EN NUBEPÚBLICA PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMASDE INFORMACIÓN DEL IDPYBA. | 1546 | 215000000 | 21/11/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
7951-8-BS-25-2-CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO, INCLUIDA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES DELA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN YBIENESTAR ANIMAL | 1547 | 26772180 | 21/11/24 | Proceso en contratación mes de diciembre
TOTAL |  | 2446388491
PROCESOS POR REALIZAR CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE (SIN CDP) 2
NUMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META/ ACTIVIDAD | CODIGO PAA | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO | VALOR | QUÉ SE VA A CONTRATAR - ESTADO Y OBSERVACIONES
1: Realizar 100 % del El seguimiento a la gestión de la entidad mediante las herramientas de planeación que permiten medición de metas, proyectos, análisis estadísticos, gestión de calidad y desarrollo institucional | 7951-1-RH-2-12 | Diciembre | 57793 | suceptible de modificacion para adiciones
1: Realizar 100 % del El seguimiento a la gestión de la entidad mediante las herramientas de planeación que permiten medición de metas, proyectos, análisis estadísticos, gestión de calidad y desarrollo institucional | 7951-1-RH-4-7 | Diciembre | 7589220 | suceptible de modificacion para adiciones
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-4 | Diciembre | 3739483 | ADCPRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS Y PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-6 | Diciembre | 15094940 | ADC-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL IDPYBA.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-8 | Diciembre | 6320505 | ADC-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REDACCIÓN DE TEXTOS, COMUNICADOS, BOLETINES Y OTROS CONTENIDOS INFORMATIVOS PARA LA DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD ANTE LOS GRUPOS DE INTERÉS.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-10 | Diciembre | 3667180 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL IDPYBA.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-21 | Octubre | 2349690 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS Y PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-20 | Octubre | 3937260 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS PARA FORTALECER LA DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO LA GESTIÓN ADELANTADA POR EL IDPYBA.
2:Difundir 100% en el Distrito Capital buenas prácticas de Bienestar Animal mediante el posicionamiento del Instituto a través de las comunicaciones internas y externas | 7951-2-RH-2-22 | Diciembre | 3667180 | ADC- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CUBRIMIENTO, REALIZACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES SOBRE LA GESTIÓN DEL IDPYBA PARA LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIGITALES DE LA ENTIDAD.
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-2 | Diciembre | 4132435 | ADC -PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, ORIENTANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA EN EL ANALISIS Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS Y TRÁMITES RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-4 | Diciembre | 5800000 | ADCPRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE TI INHERENTES A LA SEDE ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL, INCLUIDOS SUS COMPONENTES.EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-6 | Diciembre | 3667180 | ADC- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMACIÓN SIPYBA, CIUDADANO 4 PATAS, XISCUA Y MESA DE AYUDA O NUEVAS IMPLEMENTACIONES SEGÚN SEA REQUERIDO.
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-10 | Diciembre | 633716 | ADC PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE TI, EN LOS PROCESOS DE SOPORTE, ASÍ COMO APOYAR EN LA GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE TI.
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-12 | Diciembre | 4132435 | ADC PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMACIÓN SISEPP, TURNOS, REDES, ADOPCIONES, PAGOS BOGDATA, SEGUIMIENTO CONTRATOS, MIPG O NUEVAS IMPLEMENTACIONES SEGÚN SEA REQUERIDO .
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-RH-12-16 | Diciembre | 5382610 | ADC PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA, EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LOS DOMINIOS DE GESTIÓN DE GOBIERNO DE TI Y GESTIÓN DE ESTRATEGIA DE TI, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL.
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | 7951-3-BS-20-1 | Diciembre | 100000000 | ADICIÓN NO1 Y PRORROGA NO1 DEL CTO 572-2024, CUYO OBJETO ES “PRESTAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE\\R\\NTELECOMUNICACIONES, CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ASÍ COMO\\R\\NLA ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD\\R\\NCON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA EL\\R\\NIDPYBA”
4: REALIZAR 1 (UNA) ESTRUCTURACIÓN DOCUMENTAL, ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDPYBA | 7951-4-BS-21-1 | Julio | 200000000 | Por definir contratacion rediseño PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA QUE INCLUYAN EL ANÁLISIS NORMATIVO, DE PROCESOS, EL MANUAL DE PERFILES, EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS PERFILES REQUERIDOS, EL DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, EL ESTUDIO DE CARGAS Y TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE CONLLEVEN A LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSOLIDEN EL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL DEL IDPYBA".
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-14- | Diciembre | 2438105 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA OFICINA JURÍDICA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-16- | Diciembre | 2624840 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA JURÍDICA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE SEAN REQUERIDAS.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-18- | Diciembre | 2624840 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA OFICINA JURÍDICA EN EL DESARROLLO DE OPERATIVOS, VISITAS Y PRÁCTICAS PROBATORIAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA, ASI COMO BRINDAR APOYO EN LAS GESTIONES DE LOS ASUNTOS PENALES QUE SEAN REQUERIDAS.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-20- | Diciembre | 5382610 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL IDPYBA PARA ADELANTAR LAS ACTUACIONES DENTRO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS A CARGO DE LA OFICINA JURÍDICA, EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE, ASI COMO APOYAR LAS ACCIONES PROPIAS DE LOS ASUNTOS PENALES QUE LIDERE LA OFICINA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-22- | Diciembre | 5382610 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA OFICINA JURÍDICA PARA EL ESTUDIO Y PROYECCIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS E INTERPRETACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ASUNTOS DE CARÁCTER NORMATIVO.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-24- | Diciembre | 2438105 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LA OFICINA JURÍDICA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-26- | Diciembre | 6320505 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, PROYECTOS NORMATIVOS, PROTOCOLOS Y DEMÁS ASUNTOS DE CARÁCTER NORMATIVO Y DE DOCTRINA, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA JURÍDICA DEL IDPYBA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-30- | Diciembre | 5382610 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA A LA OFICINA JURÍDICA PARA EL ESTUDIO Y PROYECCIÓN DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER NORMATIVO, ASI COMO BRINDAR APOYO EN LAS GESTIONES CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-32- | Diciembre | 3667180 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA JURÍDICA PARA BRINDAR APOYO EN LAS GESTIONES RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DEL INSTITUTO, ASÍ COMO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-34- | Diciembre | 3667180 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA JURÍDICA PARA BRINDAR APOYO EN LAS GESTIONES DE ORDEN JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DEL INSTITUTO, ASÍ COMO DE LAS SEGUNDAS INSTANCIAS QUE CONOZCA LA OFICINA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-6-2- | Diciembre | 8496970 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA REVISION DE LOS TRAMITES ASOCIADOS A LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-6-4- | Diciembre | 5500000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALESAL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL. PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, ASÍ COMO EN LA ORIENTACIÓN JURÍDICA DE LOS TEMAS QUE LE SEAN ASIGNADOS
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-6-12- | Diciembre | 2624840 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE REQUIERAN EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-6-14- | Diciembre | 6100000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PROYECCIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS ESTAPAS PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-17-2- | Diciembre | 6633840 | ADC- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR CON LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS AL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL IDPYBA, ASÍ COMO PRESTAR EL APOYO EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS CUANDO SE REQUIERA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS QUE RIJAN LA MATERIA, APOYANDO TAMBIÉN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CREADO PARA TAL FIN
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-17-4- | Diciembre | 4132435 | ADC- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS TAREAS PROPIAS DE LA OCDI, ASÍ COMO CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA, APOYANDO A SU VEZ EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES Y LA PRACTICA DE LAS RESPECTIVAS PRUEBAS QUE ADELANTE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO EN VIRTUD DE SU COMPETENCIA CON APOYO DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNOLÓGICAS A CARGO DE LA OFICINA
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-17-6- | Diciembre | 2817640 | ADC- PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ENCAMINADOS A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA OCDI, DE IGUAL MANERA, APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES QUE DEN CUENTA DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA Y QUE DEBAN SER PRESENTADOS EN VIRTUD DE SU COMPETENCIA Y PRESTAR APOYO SECRETARIAL EN LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS TESTIMONIALES QUE SEAN PRACTICADAS VIRTUALMENTE AL INTERIOR DE LOS PROCESOS QUE POR COMPETENCIA ADELANTE LA OFICINA
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-2- | Diciembre | 7823880 | ADC PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA A LA OFICINA JURÍDICA PARA EJERCER SU REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN LOS QUE HAGA PARTE Y ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD. SE DEBE REDUCIR
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-4- | Diciembre | 7823880 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA JURÍDICA EN ESPECIAL LAS RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS PENALES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LAS VICTIMAS ANIMALES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-6- | Diciembre | 1916935 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LA OFICINA JURÍDICA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-8- | Diciembre | 6633840 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA OFICINA JURÍDICA PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTUACIONES DE ORDEN JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL RELACIONADAS CON SEGUNDAS INSTANCIAS Y EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LAS ACREENCIAS A FAVOR DEL IDPYBA.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-10- | Diciembre | 5382610 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA A LA OFICINA JURÍDICA PARA LA INTERPRETACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER NORMATIVO, ASÍ COMO EL ESTUDIO Y PROYECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS.
5:Garantizar 100% la atención de todas aquellas solicitudes en materia jurídica, contractual, técnico y disciplinarios | 7951-5-RH-5-12- | Diciembre | 2438105 | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA OFICINA JURÍDICA EN EL DESARROLLO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ANIMALES Y SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL IDPYBA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-22- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-12* | Diciembre | 57451905 | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TRASVERSALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA SGC
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-2- | Diciembre | 2300000 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA ENTIDAD.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-18- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-20- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-4- | Diciembre | 3800000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DEL IDPYBA.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-6- | Diciembre | 1916935 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y MEJORA DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA COMO PROCESO TRANSVERSAL DE LA ENTIDAD.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-8- | Diciembre | 1916935 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-10- | Diciembre | 5416935 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA COMO PROCESO TRANSVERSAL DE LA ENTIDAD.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-12- | Diciembre | 1916935 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA COMO PROCESO TRANSVERSAL DE LA ENTIDAD.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-14-14- | Diciembre | 7000000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DEL IDPYBA.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-15-2- | Diciembre | 4758050 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LOGÍSTICA Y APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTOS Y DESARROLLANDO ACTIVIDADES DEL IDPYBA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-15-4- | Diciembre | 3286325 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS REPORTES Y EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FÍSICOS, ASÍ COMO APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORTIVA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-15-6- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LA GESTION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ALMACEN Y RECURSOS FISICOS, ASI MISMO EN LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERADO DESDE EL EQUIPO DE RECURSOS FISICOS
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-15-8- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LA GESTION DE ACTIVADAES LOGISTICAS LOS RECURSOS FISICOS Y MANEJO ACOMPÑAÑINETO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SEDES DEL IDPYBA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-16-2- | Octubre | 5382610 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO EN LAS SEDES DEL IDPYBA.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-11-2- | Octubre | 3667180 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2024, EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD, FRENTE A LOS PROCESOS JURÍDICOS, CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, TENIENDO EN CUENTA LOS ROLES DE CONTROL INTERNO.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-11-4- | Diciembre | 3667180 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2024, EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD, FRENTE A LOS PROCESOS MISIONALES, CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS, QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, TENIENDO EN CUENTA LOS ROLES DE CONTROL INTERNO.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-11-6- | Diciembre | 3667180 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA VIGENCIA 2024, EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD, FRENTE A LOS PROCESOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS, QUE SE DESARROLLAN AL INTERIOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, TENIENDO EN CUENTA LOS ROLES DE CONTROL INTERNO.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-11-8- | Diciembre | 7571841 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A CONTROL INTERNO EN EL EJERCICIO DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-2- | Diciembre | 2624840 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA PARA CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PQRSD EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES, BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y LA VEEDURIA DISTRITAL
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-4- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-6- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-10- | Diciembre | 6633840 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN EN EL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE PQRSD
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-12- | Diciembre | 4000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, PROCEDIMIENTOS DE PQRSD Y ADELANTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE REPORTES.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-14- | Diciembre | 2624840 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PQRSD, REALIZANDO ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN Y RADICACIÓN DE LAS PETICIONES RECIBIDAS POR EL IDPYBA A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-16- | Diciembre | 2624840 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PQRSD, REALIZANDO ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN Y RADICACIÓN DE LAS PETICIONES RECIBIDAS POR EL IDPYBA A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-24- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-8-26- | Diciembre | 1916935 | APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE PQRSD A TRAVÉS DE LOS CANALES HABILITADOS, GESTIONANDO LAS SOLICITUDES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISPUESTOS POR EL IDPYBA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-2- | Diciembre | 9000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LOS TRÁMITES Y PROCESOS ACARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN EL MARCO DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO A CARGO DE ESTA DEPENDENCIA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-4- | Diciembre | 10791595 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-6- | Diciembre | 6000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA Y ATENCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MIPG PARA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-8- | Diciembre | 7600000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7951 Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-10- | Diciembre | 4758050 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PROCESOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
6:Atender 100% los procesos transversales de la entidad identificados al interior de las áreas misionales y de apoyo. | 7951-6-RH-10-14- | Diciembre | 7600000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS TRÁMITES Y PROCESOS QUE EN MATERIA CONTRACTUAL SE ADELANTEN O ESTÉN A CARGO LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-26-2 | Diciembre | 7823880 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS APOYANDO EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA GESTIÓN CONTABLE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-26-4 | Diciembre | 4000000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA Y EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y DE HACIENDA DISTRITAL
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-11-2 | Diciembre | 4758050 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN CONTABLE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-11-4 | Diciembre | 9000000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y TESORAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA.
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-7-2 | Diciembre | 5382610 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DEL MIPG
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-7-4 | Diciembre | 3800000 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN EL CICLO DE VIDA DEL SERVIDOR EN EL IDPYBA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS E INTERVENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA ENTIDAD
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-7-6 | Diciembre | 4758050 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO.
7:Desarrollar 100% acciones tendientes al cumplimiento de la gestiòn financiera, presupuestal- contable-tesoreria respectivamente y normativo para el desarrollo del talento humano en la entidad | 7951-7-RH-7-10 | Diciembre | 9500000 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA.
11:ESTABLECER 1 PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UCA Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN Y CUIDADO ANIMAL EN EL D.C | 7951-10-RH-23-2 | Diciembre | 7823800 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E PARA APOYAR LA ESTRUCTURACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES RELACIONADOS CON EL PLAN DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL IDPYBA , ASI COMO REALIZAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA DESIGNADA DE LOS DIFERENTES PORYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
1: Realizar 100 % del El seguimiento a la gestión de la entidad mediante las herramientas de planeación que permiten medición de metas, proyectos, análisis estadísticos, gestión de calidad y desarrollo institucional | CREACIÓN LINEA | Diciembre | 5892590 | CREAR LINEA PARA ARMONIZAR CON LOS SALDOS DISPONIBLES EN BOGDATA
3:Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional y de sistemas de información | CREACIÓN LINEA | Diciembre | 63660688 | CREAR LINEA PARA ARMONIZAR CON LOS SALDOS DISPONIBLES EN BOGDATA
TOTAL |  |  | 800055286
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | 3246443777
GIROS VIGENCIA Y CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
NUMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA META/ ACTIVIDAD | VALOR COMPROMETIDO | VALOR GIRADO | %DE GIROS | OBSERVACIONES DEL SALDO POR GIRAR |  |  | PROYECCIÓN RESERVAS A CONSTITUIR
1 | 308495551 | 78640627 | 25.49% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 229854924
2 | 150220189 | 30719104 | 20.45% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 119501085
3 | 204623544 | 56805937 | 27.76% | Se gira conforme a forma de pago del RH,pendiente comprometer etb |  |  | 147817607
4 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
5 | 623925887 | 210978793 | 33.81% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 412947094
6 | 696105892 | 251515655 | 36.13% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 444590237
7 | 278857560 | 121295249 | 43.5% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 157562311
8 | 36400000 | 0 | 0% | se girara conforme ala forma de pago el contrato tiene fecha inicio |  |  | 36400000
9 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
11 | 39119000 | 15386807 | 39.33% | Se gira conforme a forma de pago del RH |  |  | 23732193
TOTAL | 2337747623 | 765342172 | 32.74% |  |  |  | 1572405451
Fuente: PREDIS
IR AL INDICE

## 4. ACTIVIDADES Y TAREAS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 | [9 empty] | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | 5 Bogotá Confia en su gobierno
PROGRAMA: |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
META PLAN DE DESARROLLO: |  | ●Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. ●Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. ●Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7951
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTIUCIONAL DE MANERA OPTIMA EN LA RESPUESTA OPORTUNA Y SIMULTANEA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (IDPYBA).
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Hans Ronald Niño Garcia
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirección de Gestión Corporativa
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Julio |  |  | 2024
|  | A | Octubre
ACTIVIDADES Y TAREAS VIGENCIA | [117 empty] | TABLERO DE CONTROL - NO DILIGENCIAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD |  | OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS / PRODUCTO | [5 empty] | ACTIVIDADES / GESTIÓN | [8 empty] | TAREAS |  | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [9 empty] | TRIMESTRE 1 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2+3 | [8 empty] | TRIMESTRE 1+2+3+4
|  |  | No. META | DESCRIPCIÓN META | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | MAGNITUD PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | PRODUCTO (ENTREGABLE) DE LA VIGENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | META ESPERADA | RESPONSABLE ACTIVIDAD | % PONDERACIÓN ACTIVIDAD | % PONDERACIÓN ACTIVIDAD SEGPLAN | FECHA TERMINACION | DESCRIPCIÓN TAREAS | % PONDERACIÓN TAREA | [98 empty] | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO |  |  | AVANCE TAREAS PERIODO |  |  | AVANCE ACTIVIDADES PERIODO |  |  | AVANCE META PERIODO
[20 empty] | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR | PROGRAMADO TAREA | EJECUTADO TAREA | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | PROGRAMADO META | EJECUTADO META | AVANCE CUALITATIVO O DIFICULTADES PRESENTADAS | EVIDENCIAS A ENTREGAR |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PROGRAMADO ACTIVIDAD | EJECUTADO ACTIVIDAD | % AVANCE | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | VALIDADOR | Sep
•Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. •Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto •Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial |  | Garantizar el seguimiento de los indicadores de cumplimiento de la gestión pública del IDPYBA. | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 459901900- | Número | 12 | 0% | 1 | Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientadoa a resultados de los proyectos de inversión a cargo del IDPYBA | Reportes realizados de la gestión física y presupuestal. programación 2025 Anteproyecto de Presupuesto 2025 plan de acción 2025 hoja de vida indicadores 2025 poa 2025 | Reportes | 76 | Equipo de Proyectos y Presupuesto | 34% | 3.4% | Diciembre | Generar los reportes e informes correspondientes de: Indicadores PMR, los Proyectos de Inversión en SEGPLAN, proyectos de Inversión en SPI, Formulación y seguimiento mensual de Indicadores POA, Alertas y Recomendaciones al seguimiento en la ejecución de los proyectos, Hojas de Vida de los Indicadores de los Proyectos | 100% | [48 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.36% | 2.36% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.06% | 4.06% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 31.6% | 31.6% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 15.76% | 15.76% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 12.46% | 12.46% |  |  | 10% | 0% | 10% | 0% | 33.76% | 0% |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 40% | 40% | 1 | 40% | 60% | 1.5 | 38.02% | 38.02% | 100% | 100% | 90% | 0.9 | 100% | 0% | 0 | 100% | 66.24% | 66.24% | 0%
[5 empty] | Documentos de planeación realizados |  |  |  | 2 | Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados en lo correspondiente a Politicas Públicas y asistencia técnica en temas de protección y bienestar animal del IDPYBA | Insumos aportados en formulación y desarrollo de Políticas Publicas del Instituto, así como el seguimiento a las mismas. | Unidad | 100% | Equipo de Proyectos y Presupuesto | 33% | 3.3% | Diciembre | Realizar el reporte de Seguimiento a los Planes de Acción de los productos de Política Pública en los que el Instituto tenga responsabilidad | 50% | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 25% | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 25% | 1 | 50% | 50% | 1 |  |  |  | 50% | 25% | 0.5 | 100% | 50% | 0.5 |  |  |  | 0% | 7.949%
[18 empty] | Realizar la asistencia Técnica en procesos de formulación e implementación de políticas publicas en los que tenga responsabilidad el Instituto | 50% | [48 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 25% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 25% | 1 | [6 empty] | 50% | 25% | 0.5 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 3 | Definir los elementos base del modelo de planeación y gestión orientado a resultados al interior del IDPYBA en el marco de la gestión y desempeño institucional | "Reporte del formulario para la medicación del índice de Desempeño Institucional – IDI (FURAG) 2023. Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2024 Actualizaciones, seguimientos y monitoreo al PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción 2024. Formulación PAAC y mapas de riesgos de gestión y corrupción 2025." | Porcentaje | 100% | Equipo de Proyectos y Presupuesto | 33% | 3.3% | Diciembre | [52 empty] | 2% | 2% | [6 empty] | 2% | 2% | [6 empty] | 20% | 20% | [6 empty] | 22% | 22% | [6 empty] | 12% | 12% | [6 empty] | 42% | 0% |  |  |  |  | 0% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 24% | 24% | 1 |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | 58% | 0.58 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Realizar el acompañamiento a las dependencias en la aplicación de herramientas y lineamientos, el diligenciamiento de autodiagnósticos y el diseño de estrategias para el desarrollo e implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño. | 20% | [48 empty] | 2% | 2% |  |  |  |  | A través del acta No 12 se revisaron y actualizaron los siguientes documentos del sistema de gestión, del proceso de Direccionamiento estrategico: *PE01-PR06-FR02 *PE01-PR06-FR03 Se realizó el reporte de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación. | Acta de aprobación formatos actualizados. Soporte del cargue de información en el aplicativo ITA. | 2% | 2% |  |  |  |  | *En el mes de agosto se realizó el reporte del índice GAB de la vigencia 2023. *Se realizó la revisión y retroalimentación al Procedimiento inspecciones preoperacionales de le vehiculos del Institute PE02-PR19 , el protocolo ce indicadores del Plan estrategico de seguridad Vial PE02-PT06 y Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención Riesgo Psicosocial. | Soporte del reporte GAB Correos electronicos y documentos revisados. | 4% | 4% |  |  |  |  | Se revisaron los documentos del sistema de gestión: procedimiento del Plan de mantenimiento, Procedimiento Vinculaciones Formativas, politica de gobierno digital y procedimiento de pagos. Mediante el acta No 13 se aprobó y socializó la actualización del formato PM01-PR10-F01 | Correos, acta y documentos | 4% | 4% | [6 empty] | 4% | 4% | [6 empty] | 4% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8% | 8% | 1 | [6 empty] | 20% | 16% | 0.8 | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Generar el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2024, así como realizar el informe semestral. | 20% | [48 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 10% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 20% | 10% | 0.5 | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Llevar a cabo el análisis del informe de resultados de la medición del FURAG, así como documentar y acompañar la implementación de las acciones de mejora. | 20% | [48 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8% | 8% | [6 empty] | 8% | 8% | [6 empty] | 4% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 20% | 16% | 0.8 | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Realizar las correspondientes capacitaciones, acompañamiento, generación de recomendaciones, así como definir la metodología para la formulación y seguimiento del PAAC y del mapa de riesgos corrupción y realizar monitoreo. | 20% | [48 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8% | 8% |  |  |  |  | Se realizó el segundo seguimiento a la implementación del PAAC y el control a los riesgos de corrupción. | Instrumento de seguimiento | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 12% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8% | 8% | 1 | [6 empty] | 20% | 8% | 0.4 | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Llevar a cabo las capacitaciones, acompañamientos, generación de recomendaciones , definición de la metodología para la formulación y seguimiento de los mapas de riesgos de gestión y realizar monitoreo. | 20% | [48 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8% | 8% |  |  |  |  | Se realizó el segundo seguimiento de la vigencia a los riesgos por procesos. | Instrumento de seguimiento | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 12% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8% | 8% | 1 | [6 empty] | 20% | 8% | 0.4 | [6 empty] | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto |  | Generar accesibilidad de las acciones misionales y administrativas mediante la promoción-divulgación de la información y servicios a la comunidad en general. | 2 | Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital | 459902800- Sistemas de información actualizados | Número | 12 | 10% | 5 | Implementar campañas, estrategias y acciones de comunicación externa e interna dirigidas a la ciudadanía. | Campañas, estrategias y acciones de comunicación | Porcentaje | 100% | Comunicaciones | 20% | 2% | Diciembre | Gestionar y/o divulgar campañas y acciones de comunicación a través de canales internos y/o medios y plataformas externas. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% | 16.42% | 14.77% | En el mes se implementaron y divulgaron campañas de sensibilización, jornadas de adopción y temas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% | 16.63% | 13.33% | En el mes se implementaron y divulgaron campañas de sensibilización, jornadas de adopción y temas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% | 16.62% | 14.97% | En el mes se implementaron y divulgaron campañas de sensibilización, jornadas de adopción y temas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% | 16.62% | 16.62% | En el mes se implementaron y divulgaron campañas de sensibilización, jornadas de adopción y temas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% | 16.62% | 16.62% | En el mes se implementaron y divulgaron campañas de sensibilización, jornadas de adopción y temas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.8% | 0% | 17.6% | 0% | 17.09% | 0% |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.72% | 24.72% | 1 | 49.44% | 49.44% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 41.2% | 0.824 | 100% | 82.4% | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[11 empty] | Piezas gráficas y audiovisuales | Porcentaje | 100% |  |  |  |  | Conceptualizar y desarrollar productos comunicativos para apoyar la misionalidad del Instituto | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 65 piezas gráficas y 17 videos. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 57 piezas gráficas y 26 videos. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 117 piezas gráficas y 8 videos. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 137 piezas gráficas y 21 videos. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 164 piezas gráficas y 19 videos. | Inventario documental | 8.8% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.72% | 24.72% | 1 | [6 empty] | 50% | 41.2% | 0.824 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 6 | Divulgar información noticiosa y de interés para dar a conocer a la ciudadanía los programas, proyectos y acciones del Instituto. | Boletines y notas de prensa publicadas en la página web | Porcentaje | 100% | Comunicaciones | 20% | 2% | Diciembre | Producir boletines y notas de prensa para divulgar los avances y la gestión del Instituto. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se elaboraron 8 notas que se difundieron en la Página Web y con medios de comunicación. | Noticias de la Página Web | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 8.24% |  |  | Se elaboraron 7 notas que se difundieron en la página web y con medios de comunicación | Noticias de la Página web | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se elaboraron 4 notas que se difundieron en la Página Web y con medios de comunicación. | Noticias de la Página web | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se elaboraron 2 comunicados de prensa que se divulgados en la Página Web del Instituto y enviados a medios de comunicación. | Noticias ¦ Página Web del Instituto. | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se elaboró 1 comunicado de prensa divulgado en la Página Web del Instituto y enviado a medios de comunicación. | Noticias ¦ Página Web del Instituto. | 8.8% | 0% | 17.6% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.72% | 24.72% | 1 | 49.44% | 41.2% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 41.2% | 0.824 | 100% | 74.16% |  |  |  |  | 0%
[11 empty] | Publicaciones logradas e identificadas en medios de comunicación tradicionales y digitales, y redes sociales. | Porcentaje | 100% |  |  |  |  | Gestionar contenidos y entrevistas con los medios de comunicación para la visibilidad y posicionamiento IDPYBA. | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 8 notas que se difundieron en la Página Web y con medios de comunicación. | Noticias de la Página Web | 8.24% | [5 empty] | N/A | Monitoreo de medios y noticias de la Página Web. | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | Se elaboraron 5 notas que se difundieron en la Página Web y con medios de comunicación. | Monitoreo de medios y noticias de la Página Web. | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | En octubre se realizaron 286 contenidos correspondientes al mismo número de publicaciones en redes sociales, y se gestionaron 4 entrevistas para la visibilidad del Instituto. | Drive ¦ Área de comunicaciones | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | En noviembre se realizaron 220 contenidos correspondientes al mismo número de publicaciones en redes sociales, y se gestionaron 4 entrevistas para la visibilidad del Instituto. | Links de redes sociales | 8.8% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.72% | 16.48% | 0.66667 | [6 empty] | 50% | 32.96% | 0.6592 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 7 | Promover espacios e iniciativas para la generación de alianzas que contribuyan a la misionalidad del Instituto. | Registro audiovisual de las actividades desarrolladas. | Porcentaje | 100% | Comunicaciones | 20% | 2% | Diciembre | Realizar gestiones de relaciones públicas y coordinar espacios para la promoción de los programas del Instituto. | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 6.66% | 6.66% | 16.66% | 16.66% |  |  | Se realizaron gestiones para 5 eventos realizados en el mes. | Links de redes sociales | 6.7% | 6.7% | 16.7% | 16.7% |  |  | Se realizaron gestiones para 7 eventos realizados en el mes. | Links de redes sociales | 6.66% | 6.66% | 16.66% | 16.66% |  |  | Se realizaron gestiones para 7 eventos realizados en el mes. | Links de redes sociales | 6.66% | 6.66% | 16.66% | 16.66% |  |  | Se realizaron gestiones para 8 eventos realizados en el mes (7 jornadas de adopción + 1 actividad interna [Halloween]) | Links de redes sociales | 6.66% | 6.66% | 16.66% | 16.66% |  |  | Se realizaron gestiones para 10 eventos realizados en el mes (10 jornadas de adopción). | Links de redes sociales | 6.66% | 0% | 16.66% | 0% |  |  |  |  | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 20.02% | 20.02% | 1 | 50.02% | 50.02% | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 33.34% | 0.8335 | 100% | 83.34% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | #REF!
[18 empty] | Apoyar la promoción y logística para el desarrollo y consecución de las iniciativas. | 60% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 10% | 10% |  |  |  |  | Se realizaron 5 jornadas de adopción en el mes. | Links de redes sociales | 10% | 10% |  |  |  |  | Se realizaron 7 jornadas de adopción en el mes. | Links de redes sociales | 10% | 10% |  |  |  |  | Se realizaron 7 jornadas de adopción en el mes. | Links de redes sociales | 10% | 10% |  |  |  |  | Se realizaron gestiones para 8 eventos realizados en el mes (7 jornadas de adopción + 1 actividad interna [Halloween]) | Links de redes sociales | 10% | 10% |  |  |  |  | Se realizaron gestiones para 10 eventos realizados en el mes (10 jornadas de adopción). | Links de redes sociales | 10% | 0% | [6 empty] | 60% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 30% | 30% | 1 | [6 empty] | 60% | 50% | 0.83333 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 8 | Monitorear medios tradicionales y digitales. | Monitoreo de medios | Cantidad | 6 | Comunicaciones | 20% | 2% | Diciembre | Identificar las publicaciones y menciones del Instituto en medios tradicionales y digitales. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 8.24% |  |  | Se lograron 75 publicaciones en diversos medios de comunicación a nivel regional y nacional. | Monitoreo de medios | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 8.24% |  |  | Se lograron 59 publicaciones en diversos medios de comunicación a nivel regional y nacional. | Monitoreo de medios | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 8.24% |  |  | Se lograron 111 publicaciones en diversos medios de comunicación a nivel regional y nacional. | Monitoreo de medios | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se lograron 64 publicaciones en diversos medios de comunicación a nivel regional y nacional. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% | 16.48% | 16.48% |  |  | Se lograron 47 publicaciones en diversos medios de comunicación a nivel regional y nacional. | Inventario documental | 8.8% | 0% | 17.6% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 24.72% | 24.72% | 1 | 49.44% | 24.72% | 0.5 |  |  |  | 50% | 41.2% | 0.824 | 100% | 57.68% | 0.5768 |  |  |  | 0%
[11 empty] | Boletín diario | Cantidad | 20 |  |  |  |  | Realizar un boletín diario con las principales noticias de la Alcaldía, el sector y el Instituto. | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.24% | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | 8.24% | [5 empty] | N/A | Monitoreo de medios | 8.24% | 0% |  |  |  |  | N/A | N/A | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | En octubre se realizó el boletín diario del monitoreo durante las 4 semanas del mes (22 días), el cual fue enviado a todos los colaboradores del Instituto. | Inventario documental | 8.24% | 8.24% |  |  |  |  | En noviembre el se realizó el boletín diario del monitoreo (19), el cual fue enviado a todos los colaboradores del Instituto. | Inventario documental | 8.8% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 24.72% | 8.24% | 0.33333 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 24.72% | 0.4944 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 9 | Promover la interacción del Instituto con la comunidad digital en las redes sociales. | Estadísticas de Redes Sociales | Porcentaje | 100% | Comunicaciones | 20% | 2% | Diciembre | Realizar publicaciones para aumentar los seguidores, el alcance y la interacción de las redes sociales de la entidad. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 16% | 16% | 16% | 16% |  |  | Se realizaron 170 publicaciones en redes sociales y se obtuvo un alcance de 489.987 (Fb¦123.396 / Ig¦366.591) y 68.777 interacciones (Fb ¦13.197 / Ig¦55.580) | Informe de estadísticas | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | Se realizaron 172 publicaciones en redes sociales y se obtuvo un alcance de 247.376 (Fb¦146.475 / Ig¦100.901) y 58.799 interacciones (Fb ¦16.431 / Ig¦42.368) | Informe de estadísticas | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | Se realizaron 154 publicaciones en redes sociales y se obtuvo un alcance de 329.452 (Fb¦182.308 / Ig¦147.144) y 64.117 interacciones (Fb ¦18.447 / Ig¦45.670) | Informe de estadísticas | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | En octubre se obtuvieron aproximadamente 2.762 nuevos seguidores en las cuentas de Facebook e Instagram del IDPYBA, y se lograron aprox. 70.095 interacciones (likes, comentarios y compartidos), en las 286 publicaciones realizadas, con 338.883 impresiones (alcance) del contenido. | Informe de estadísticas mensual | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | En noviembre se obtuvieron aproximadamente 2.330 nuevos seguidores en las cuentas de Facebook e Instagram del IDPYBA, y se lograron aprox. 57.186 interacciones (likes, comentarios y compartidos), en las 220 publicaciones realizadas, con 561.499 impresiones (alcance) del contenido. | Informe de estadísticas mensual | 16% | 0% | 16% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 51% | 1.02 | 50% | 50% | 1 |  |  |  | 100% | 85% | 0.85 | 100% | 84% | 0.84 |  |  |  | 0%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto |  | Mejorar los servicios de disponibilidad tecnológica. | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 459900700- Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Porcentaje | 12 | 10% | 10 | Avanzar en la implementación en el modelo de seguridad y privacidad de la información | Elaboración del manual de politícas de seguridad (SOA -declaración de aplicabilidad) | Unidad | 1 | Equipo Gestión Tecnológica | 40% | 4% | Diciembre | Elaborar manual de politícas de seguridad | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 30% | 30% | 60% | 100% | 84% | 80% | Realizando la verificación del Manual de Gobierno Digital en el componente de Seguridad y Privacidad de la información, efectivamente, ya tenemos un manual de políticas el cual esta etiquetado como "políticas de seguridad y privacidad de la información". por ende, comparto documento que se esta trabajando para su armonización y actualización, conforme la guía que dispone el MINTIC frente a este componente. Esto con el fin, de poder seguir posteriormente el conducto regular con la oficina de planeación y aprobación en cómite de gestión y desempeño. | Manual de politicas de Seguridad y privacidad de la información v3 | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se elaboró Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la información-Declaración de aplicabilidad, el cual se diligenciando, conforme lineamientos del MSPI | Documento de: Manual de Políticas de Seguridad y privacidad de la información-Declaración de aplicabilidad | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |  |  | 60% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 60% | 60% | 1 | 160% | 200% | 125% | 188% | 180% | 95.74% | 30%
[17 empty] | Diciembre | Presentar manual de politícas de seguridad a la oficina asesora de planeación para su revisión | 30% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 30% | 30% | [6 empty] | 30% | 30% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 60% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 60% | 60% | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 30%
[17 empty] | Diciembre | Someterlo aprobación de comité y desempeño para su aprobación y divulgación. | 40% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 40% | [6 empty] | 40% | 40% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 40% | 80% | 2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[9 empty] | 11 | Actualizar la sede electrónica | Puesta en operación de la nueva sede electrónica | Porcentaje | 100 | Equipo Gestión Tecnológica | 40% | 4% | Diciembre | Adecuaciones en la infraestructura tecnológica | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 100% | 100% |  |  | Infraestructura realizó la instalación del SSL para el DNS y servidor proporcionado y configurado para el despliegue del rediseño de la Sede Electrónica. Se realizó solicitud de configuración de DNS y salida a internet del servidor proporcionado por ETB para despliegue del rediseño de la Sede Electrónica | Documento con información de la configuración del servidor y la actualización de la sede electronica. | 15% | 15% | 100% | 100% |  |  | Adecuaciones en la infraestructura tecnológica - (Actividad Completada y se reportó en el mes de octubre) | Correo con información de adecuación y/o entrega de la infraestructura solicitada al proovedor ETB del nuevo servidor de la sede electronica | 0% | 0% | 10% | 0% |  |  |  |  | 30% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 30% | 1 | 210% | 200% |  |  |  |  | 15%
[18 empty] | Maquetación y actualización de la información publicada en la sede electrónica | 40% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | 40% |  |  |  |  | Maquetación y actualización de la información publicada en la sede electrónica - Se han realizado las publicaciones requeridas por mesa de ayuda. - Se ha realizado diseño y maquetación de la información en el rediseño de la sede electrónica. |  | 40% | 40% |  |  |  |  | Se han realizado las publicaciones requeridas por mesa de ayuda. Se ha realizado diseño y maquetación de la información en el rediseño de la sede electrónica. | Documento con las publicaciones en la sede electronica | 10% | 0% | [6 empty] | 90% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 90% | 80% | 0.88889 | [6 empty] | 50% | 11.49%
[18 empty] | Despliegue de la nueva sede electrónica con la información actualizada | 45% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 45% | 45% |  |  |  |  | Se realizó parametrización y configuración del rediseño de la Sede Electrónica en servidor proporcionado por ETB y se encuentra respondiendo por internet con el DNS configurado por ETB. Evidencia: |  | 45% | 45% |  |  |  |  | De acuerdo con la parametrización y configuración del rediseño de la Sede Electrónica en servidor proporcionado por ETB nos encontramos en proceso de actualización de la información. | Documento con el rediseños realizados en la nueva sede electronica | 0% | 0% | [6 empty] | 90% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 90% | 90% | 1 | [6 empty] | 45%
[9 empty] | 12 | Seguimiento y/o actualización de los procedimientos y formatos del proceso de gestión tecnológica | Documento con actualización de procedimientos y formatos | Unidad | 3 | Equipo Gestión Tecnológica | 20% | 2% | Diciembre | Adecuaciones en la infraestructura tecnológica | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 0% | 100% | 0% |  |  | Se genero ducumento preliminar para ser revisado por el grupo de tecnologia y pasarlo para aprobación | Documento borrador del procedimiento de monitoreo de la red del idpyba | 20% | 20% | 100% | 100% |  |  | Se realizaron actualizaciones en la infraestructura de seguridad perimetral (Firewall) de la sede principal, actualizando politicas de navegcion, bloqueos de puertos y control de aplicaciones | Informe de actividades del firewall | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 20% | 0.5 | 200% | 100% |  |  |  |  | 20%
[18 empty] | Elaborar procedimiento de monitoreo de uso de las herramientas tecnológicas | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 20% | 0% | [6 empty] | 20% | 20% |  |  |  |  | se genero documento del procedimiento de monitoreo | Documento del procedimiento | 0% | 0% | [6 empty] | 40% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 40% | 20% | 0.5 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20%
[18 empty] | Presentar procedimiento a la oficina asesora de planeación para su revisión y aprobación y posterior publicación en el listado maestro. | 60% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 60% | 0% | [6 empty] | 60% | 60% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 120% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 120% | 60% | 0.5 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 60%
Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial |  | Obtener avances significativos en las diferentes etapas del rediseño institucional. | 4 | Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | 459902000-Documentos metodológicos realizados | Número | 0.12 | 10% | 13 | Elaborar documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación. | Documento Estudio Tecnico | Unidad | 1 | Equipo de Gestión del Talento Humano | 100% | 10% | Diciembre | Realizar levantameinto de la informaicón existente | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | • Se cuenta con el estudio técnico que dio inicio en el último trimestre de 2020 y que el 01 de Diciembre de 2022 la SDH da respuesta frente a la viabilidad presupuestal manifestando que teniendo en cuenta las proyecciones del marco fiscal a mediano plazo no es posible dar viabilidad a la creación de nuevos cargos en el IDPYBA. • Se solicita a la Universidad Nacional, la ESAP y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cotizaciones para la elaboración del rediseño organizacional de la estructura y planta de personal. • Cotización presentada por la Universidad nacional por un valor de $300.000.000 | • Estudio Técnico 2020-2022 Informe rediseño 2020-2022 • Informe de Gestión Estudio Técnico de Rediseño 2020-2022 • Solicitud cotizaciones a Universidad Nacional, Distrital y ESAP • Cotización por parte de la Universidad Nacional | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | La consecución y análisis del documento técnico elaborado y presentado ante las entidades competentes y cuya viabilidad presupuestal fue negada por la SDH el 01 de diciembre de 2022. Durante el mes de septiembre, se realizó solicitud de cotizaciones a entidades referentes en el tema como la Universidad Nacional, la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” y la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP”. La Universidad Nacional desde el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas presentó su propuesta que consiste en el desarrollo de cuatro (4) fases así: Planificación, Trabajo de Campo, Consolidación y Análisis de Resultados y Productos Finales. De manera transversal, tendrá en cuenta dos (2) componentes, el componente organizacional y el componente de planta de personal, conformado entre otros por el estudio de cargas de trabajo. Esta propuesta tiene un valor de $300.000.000 De igual forma, se ha adelantado una mesa técnica con los especialistas en Rediseño Institucional de la ESAP, Laura Valencia y Jhonatan Martínez, para definir cotizaciones y el plan de trabajo respectivo. Durante la primera semana de diciembre se ha acordado el envío de dichos documentos por parte de la entidad oferente. De otra parte, a fin de avanzar en la gestión, desde la Subdirección de Gestión Corporativa se realizó acercamiento con entidades del distrito, con el propósito de consultar los lineamientos administrativos frente a la viabilidad presupuestal, en caso de que el estudio arroje incremento de la planta de personal, como sucedió en el 2022, y se requiera la creación de empleos. El resultado obtenido indica, la viabilidad del proceso de rediseño institucional siempre y cuando se enmarque en un escenario de austeridad del gasto, con implementación a costo cero, como lineamiento distrital. No obstante, el Instituto dispone de recursos por valor de doscientos millones de pesos mda/cte (200.000.000) destinados para el cumplimiento de la meta N°4, sin embargo, desde la administración actual, se considera prudente realizar de primera mano la gestión que asegure la implementación del resultado del estudio técnico de rediseño institucional de forma tal que la ejecución de los recursos conlleve efectivamente a un beneficio real para la entidad. | Estudio técnico de Rediseño Institucional Informe Rediseño 2020-2021-2022 Mesa técnica ESAP Presentación de Propuesta IDPYBA -UNAL Remisión Documentos ESAP Solicitud cotización ESAP – U. Distrital | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 50% | 50% | 1 | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0%
[18 empty] | Definir plan de trabajo para la vigencia | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | Durante noviembre no se planifico actividad | No aplica | 50% | No aplica | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0% | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. |  | Fortalecer la gestión contractual, jurídica , normativa y disciplinarios en el IDPYBA | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 459902100-Documentos normativos realizados | Número | 12 | 10% | 14 | Dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos internos y externos en materia de defensa y representación judicial, gestión y tramite de asuntos normativos, denuncias y tramite en el ámbito penal así como la orientación jurídica a la ciudadanía en asuntos de derecho penal. | Informe procesos judiciales y acciones constitucionales, actuaciones e informes gestión judicial, control diligencias y demás documentos relacionados. | Unidad | 12 | Oficina Asesora Jurídica | 45% | 4.5% | Diciembre | Realizar todos las gestiones para la debida defensa judicial de la entidad. | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.8% | 2.8% | 16.8% | 16.8% | 15.81% | 15.81% | Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de julio de 2024. Se contestaron siete (7) acciones de tutela: N.° 2024-00151, 2024-00129, 2024-00216, 2024 – 00086, 2024-00087, 2024-00212 y 2024-00088. Se profirieron siete (7) fallos de tutela: 2024-00151, 2024-00129, 2024-00216, 2024 – 00086, 2024-00087, 2024-00212 y 2024-00088. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. | Informe actualizado, Contestaciones de tutela, Fallos de tutela. Pantallazos de procesos judiciales y SIPROJ WEB, Matriz de seguimiento. | 2.8% | 2.8% | 16.4% | 16.4% | 16.98% | 16.98% | Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de agosto de 2024. Se contestaron cinco (5) acciones de tutela: 2024-00329, 2024-01135, 2024-03201, 2024-0209 y 2024-0192. Se profirieron cinco (5) fallos de tutela: 2024-00329, 2024-01135, 2024-03201, 2024-0209 y 2024-0192. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. | Informe actualizado, Contestaciones de tutela, Fallos de tutela. Pantallazos de procesos judiciales y SIPROJ WEB, Matriz de seguimiento. | 2.8% | 2.8% | 16.4% | 16.4% | 17.68% | 17.68% | Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de septiembre de 2024. Se contestaron seis (6) acciones de tutela, 2024-00216, 2024-00096, 2024-0377, 2024-01421, 2024-0256 y 2024-00615. Se profirieron cuatro (4) fallos de tutela: 2024-00216, 2024-00096, 2024-0377, 2024-01421. Se contestó (1) demanda dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No 2024-00170. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. | ¦ | 2.8% | 2.8% | 16.4% | 16.4% | 17.68% | 17.68% | Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de octubre de 2024. Se contestaron seis (6) acciones de tutela: Nos 2024-00250, 2024-01441, 2024-01257, 2024-00245, 2024-00154, 2024-00274. Se profirieron tres (3) fallos de tutela Nos: 2024-00250, 2024-01441, 2024-01257. Se presentó apelación contra el fallo proferido dentro de la Acción Popular No 2020-00797. Se contestó Habeas Corpus caso Luna. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ | Se adjuntan contestaciones de tutela Nos 2024-00250, 2024-01441, 2024-01257, 2024-00245, 2024-00154, 2024-00274. Se adjuntan fallos de tutela, Se adjunta recurso de apelación contra el fallo proferido dentro de la Acción Popular No 2020-00797. Se adjunta contestación Habeas Corpus. - Se adjuntan pantallazos de revisión procesos judiciales, actualización SIPROJ y cuadros en Excel de tutelas y procesos judiciales. | 2.8% | 2.8% | 16.8% | 16.8% | 17.51% | 9.56% | Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones judiciales actualizado al mes de noviembre de 2024. Se contestaron cinco (5) acciones de tutela. Se profirieron cinco (5) fallos de tutela. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. Se actualizó, aprobó y adoptó la actualización de la Política de Prevención de Daño Antijurídico cuyos ejes temáticos son: 1. Contrato Realidad, 2. Transparencia en la contratación. 3. Incapacidades y Licencias. 4. Estabilidad reforzada. | Informe, tutelas, fallos, pantallazos de revisión procesos judiciales, actualización SIPROJ y cuadros en Excel de tutelas y procesos judiciales. evidencia de la actualización de la PPDA el documento contentivo de la política y el acta de aprobación de la OAP. | 3% | 0% | 17.2% | 0% | 16.19% | 0% |  |  | 17% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 8.4% | 8.4% | 1 | 49.6% | 49.6% | 100% | 50.47% | 50.47% | 100% | 17% |  | 0 | 100% | 82.8% | 82.8% | 101.9% | 77.71% | 76.3% | 0%
[18 empty] | Medir la gestión de todas las actividades de interpretación, revisión, análisis, trámite, capacitación y solución de los asuntos de carácter jurídico que surjan del desarrollo de las funciones del IDPYBA. | 17% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realiza revisión al proyecto de decreto "calamidad doméstica". Se da respuesta a 4 peticiones. Se realiza la revisión de 3 actos administrativos en control de legalidad. Se hacer revisión de 1 concepto de viabilidad eutanasia humanitaria. Se da respuesta a la Proposición 783 de 20 de junio de 2024. Se realiza análisis jurídico y la proyección de comentarios de los proyectos: PL 001 de 20242, PA 600 de 20243, PAL de Usaquén, Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del IDPYBA (armonización). Asimismo, se realizó revisión a los comentarios de los Proyectos de Ley 002 y 003 de 2024. | Proyecto de Decreto, Peticiones, PA, PL, PAL, Concepto, Actos Administrativos. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realiza la revisión de 2 actos administrativos en control de legalidad, Se realiza la actualización normograma de la Entidad y se realiza la emisión de comentarios PL Usaquén Pólvora. | actos administrativos, normograma, PL | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realizo la revisión de 5 actos administrativos en control de legalidad. Se revisaron 2 solicitudes de viabilidad de eutanasia humanitaria. Se proyectó y gestionó 1 traslado por competencia de petición. Se participó en el Ciclo de formación ético-jurídica PYBA 2024 II. Se revisó 1 procedimiento sobre Esterilización Canina y Felina. Se brindó respuesta a 3 peticiones. Se emitieron 2 oficios y 1 memorando en el marco de concepto jurídico sobre Servicio Social Estudiantil Obligatorio. | Actos administrativos, conceptos de eutanasia, procedimiento, peticiones, traslados. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realizó revisión, ajustes y comentarios de tipo jurídico y de control de legalidad a siete (7) actos administrativos Se realizó análisis y proyección de comentarios de tipo jurídico al PA 649 de 2024 (Pólvora), así como a los PL 005 de 2023 y 083 de 2023.Se realizó análisis jurídico y proyección de comentarios a la Circular de cumplimiento al Acuerdo Sindical IDPYBA – SUNET .Se revisó y realizó control de legalidad en concordancia con el protocolo correspondiente a dos (02) solicitudes de viabilidad de eutanasia humanitaria; .Se brindó respuesta en términos de oportunidad y suficiencia a 2 peticiones ciudadanas, así como se elaboraron insumos de respuesta para brindar respuesta al fallo de la Acción Popular Nro. 2020-00797. | Se adjuntan contestaciones de tutela Nos 2024-00250, 2024-01441, 2024-01257, 2024-00245, 2024-00154, 2024-00274. Se adjuntan fallos de tutela, Se adjunta recurso de apelación contra el fallo proferido dentro de la Acción Popular No 2020-00797. Se adjunta contestación Habeas Corpus. - Se adjuntan pantallazos de revisión procesos judiciales, actualización SIPROJ y cuadros en Excel de tutelas y procesos judiciales. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realizó revisión, ajustes y comentarios de tipo jurídico y de control de legalidad a siete (07) actos administrativos, relacionados con: Traslado de nómina, reconocimiento, liquidación y pago de trabajo suplementario o de horas extras a los servidores públicos del Instituto, conformación de la comisión de personal, Resolución incentivos 2024, proyecto de acuerdo de reducción presupuestal (Consejo Directivo IDPYBA) y Reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó análisis y proyección de comentarios de tipo jurídico a 4 Proyectos de Acuerdo: - PA 763 de 2024, PA 765 de 2024, PA 841 de 2024, PA 646 de 2024. Se realizó análisis y proyección de comentarios de tipo jurídico a 11 Proyectos de Ley. Se brindó respuesta en términos de oportunidad y suficiencia a 1 petición ciudadana relacionada con la prohibición o autorización de tener animales de compañía en inmuebles arrendados; y a 1 solicitud en el marco del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Ambiente – Directiva 005 de 2024, - Inventario normativo del instituto. Se proyecto concepto de intervención ante la Corte Constitucional en defensa de la Ley 2385 de 2024. | 1. Actos administrativos. 2.Proyectos de Acuerdo 3. Proyectos de Ley 4. Petición 5. Concepto Corte Constitucional | 3% | 0% | [6 empty] | 17% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8.4% | 8.4% | 1 | [6 empty] | 17% | 14% | 0.82353 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[18 empty] | Realizar todos las gestiones para el estudio, análisis e impulso procesal en el ambito penal de los casos que conozca el Instituto Distrital de Protección Animal. | 17% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se presentó una (1) denuncia relacionada con un canino y se asistio a dos (2) audiencias de juicio oral. | Denuncias, correos audiencias programadas. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se presentó una (1) denuncia relacionada con una canina. Se asistio a tres audiencias, a saber:1. Lectura de fallo el día 29 de agosto del 2024 a las 11:30 horas 2. Juicio oral el día 30 de agosto del 2024 a las 10:30 horas. 3. Incidente de reparación integral. Se acompañó visita / operativo a un caso de acumulación de animales, el día 29 de agosto del 2024 en acompañamiento de el EAC del IDPYBA, el equipo psicosocial del IDPYBA, Policía Nacional, Secretaría de Salud Distrital, Alcaldía Local de Chapinero y Personería, en la localidad de Chapinero desde las 09:00 a 13:00 horas. | Denuncias. Correos audiencias programadas. Actas de visita y fotografias. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se presentaron dos (2) denuncias relacionadas con una felina y un canino. Se asistio a 4 audiencias, a saber: 1. audiencia preparatoria el día 03 de septiembre del 2024 a las 10:30 horas. 2. audiencia preparatoria el día 17 de septiembre del 2024 a las 08:30 horas. 3. audiencia preparatoria el día 17 de septiembre del 2024 a las 14:40 horas. 4. audiencia de lectura de sentencia el día 20 de septiembre del 2024 a las 12:00 horas. | Denuncias, correos audiencias programadas. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | 1. Denuncias. Se presentó una (1) denuncia relacionada con una presunta tentativa de hurto en la UCA. 2. Asistencia a audiencias. Se asistieron a dos audiencias, a saber: 2.1. Juicio oral, con práctica testimonial a cargo de la Fiscalía 2.2. Juicio oral, testimonial a cargo de la Fiscalía 3. Asistencia a operativos: Se acompañaron cuatro (4) operativos al Escuadrón Anticrueldad de la Subdirección de Atención a la Fauna: 3.1. Localidad de Fontibón (26 de octubre). Entrega voluntaria del canino, según manifestación de la ciudadana. 3.2. Localidad de Suba (31 de octubre). Sin aprehensión, caso en Fundación, con recomendaciones para seguimiento. 3.3. Localidad de Suba (21 de octubre). Sin aprehensión, con seguimiento. 3.4. Localidad de Kennedy (30 de octubre). Aprehensión de un canino, por presunto maltrato animal al interior de su hogar. | 1. Denuncia 2. Correos audiencias programadas. 3. Actas de visitas y fotografías | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se presentaron dos (2) denuncias por presunto maltrato animal. La primera contra un establecimiento de comercio que se dedica a la venta de animales, por la afectación de 9 animales; y, la segunda, relativa al traslado de la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, por hechos que constituyen presunto maltrato animal en un contexto de violencia intrafamiliar. Se asistió a cinco (5) audiencias: Incidente de reparación (1), Preparatoria (1), Juicio oral (3). Se acompañaron dos (2) operativos al Escuadrón Anticrueldad de la Subdirección de Atención a la Fauna: 1. Localidad de Santa Fe, barrio La Macarena. Como resultado se aprehendió a una canina. 2. Localidad de Suba. Audiencia pública (sin aprehensiones). Se realizó una (1) capacitación en la Unidad de Cuidado Animal dirigido al Escuadrón Anticrueldad, relativo a transferencia de conocimiento sobre aspectos relevantes de la criminalística en maltrato animal, y cadena de custodia, entre otros relevantes. | Denuncias, audiencias, visitas | 3% | 0% | [6 empty] | 17% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8.4% | 8.4% | 1 | [6 empty] | 17% | 14% | 0.82353 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[18 empty] | Medir el porcentaje de acompañamiento a las diligencias judiciales, administrativas y policivas en las cuales se encuentran involucrados animales y se requiera la intervención del IDPYBA | 17% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se asistió a cincuenta y un (51) diligencias judiciales y se elaboraron treinta y nueve (39) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se alimentó y actualizó el cuadro de reporte mensual y reparto de las diligencias judiciales del mes de julio. | cuadro de reparto de diligencias judiciales, oficios de excusas elaborados del mes de julio y oficios provenientes de las autoridades | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se asistió a cuarenta y dos (42) diligencias judiciales y se elaboraron dieciocho (18) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se alimentó y actualizó el cuadro de reporte mensual y reparto de las diligencias judiciales del mes de agosto | cuadro de reparto de diligencias judiciales, oficios de excusas elaborados del mes de agosto y oficios provenientes de las autoridades. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se asistió a ciento ocho (108) diligencias judiciales y se elaboraron cinco (5) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se alimentó y actualizó el cuadro de reporte mensual y reparto de las diligencias judiciales del mes de septiembre. | cuadro de reparto de diligencias judiciales, oficios de excusas elaborados del mes de septiembre y oficios provenientes de las autoridades. | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Durante el mes de noviembre de 2024 se asistió a 118 diligencias judiciales y se elaboraron once (11) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. | -Matriz de seguimiento de diligencias judiciales octubre 2024 | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Durante el mes de noviembre de 2024 se asistió a 120 diligencias judiciales y se elaboraron cuatro (4) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se alimentó y actualizó el cuadro de reporte mensual y reparto de las diligencias judiciales del mes de noviembre. | Cuadro de reparto de diligencias judiciales, oficios de excusas | 3% | 0% | [6 empty] | 17% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8.4% | 8.4% | 1 | [6 empty] | 17% | 14% | 0.82353
[18 empty] | Medir la generación de ambientes de socialización, sensibilización y capacitación a la ciudadanía en materia de derecho animal | 17% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Por cambio de administración y falta de personal no se pudo realizar espacios de capacitación para la ciudadanía, unicamente en el acompañamiento a las diligencias judiciales. | - | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | El 5 de agosto, se llevó a cabo la socialización sobre el luto por la pérdida de animales de compañía, organizada en las instalaciones de El Espectador. Este evento se transmitió a través de las plataformas de YouTube y Facebook. El Centro de Atención Jurídica acompañó la feria Expopet 2024, del 16 al 19 de agosto brindando información valiosa sobre los derechos de los animales y orientación jurídica especifica. | evidencia fotografica | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se realizó el Ciclo de Formación Etico Jurídico de 2024 con la participación de más de 30 estudiantes y docentes de varias Universidades. Se realizó capacitación en marco normativo y conflictividad CAJ a ASOJUNTAS el 18 de septiembre de manera virtual, con un alcance a más de 50 personas líderes comunales. Se realizó capacitación con el SIDICU a las Manzanas de Cuidado sobre el abandono animal, el 27 de septiembre de manera virtual con un alcance de más de 40 mujeres. | evidencia fotografica | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Participación en el marco de la semana distrital el día 3 de octubre, con el tema de ejercicio del activismo animalista en Bogotá El equipo del Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal participo en la universidad Cooperativa, un evento destacado que se celebró del 8 de octubre. Durante este día, nuestro equipo se dedicó a promover la importancia del bienestar animal y a brindar información valiosa sobre los derechos de los animales. La participación en la universidad no solo nos permitió interactuar con un amplio público, sino también establecer conexiones significativas con otros profesionales y organizaciones comprometidos con la causa animalista. | Evidencia fotografica | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se llevo a cabo las 2 primeras sesiones del Ciclo de formación ético Jurídico dirigido a personas de comunidades proteccionistas y animalistas, los días 19 y 26 de noviembre, con una participación de 70 y 35 personas respectivamente. | Capturas de pantalla y lista de asistencia | 3% | 0% | [6 empty] | 17% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 8.4% | 8.4% | 1 | [6 empty] | 17% | 14% | 0.82353
[18 empty] | Orientar jurídicamente los casos asociados con el bienestar y protección animal en el distrito capital y organizar y ejecutar capacitaciones a los estudiantes y docentes de consultorios jurídicos y centros de conciliación de las facultades de Derecho que realicen alianzas con el IDPYBA. | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se recibieron 62 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (54 virtuales y 8 presenciales), de las cuales 24 fueron atendidas exitosamente y los 38 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 62 solicitudes las 5 localidades que más solicitan orientación son: Kennedy, Fontibó, Engativá, Suba y Usaquén. | Evidencias Matriz y archivos CAJ (word) | 2.4% | 2.4% |  |  |  |  | Se recibieron 92 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (75 virtuales y 17 presenciales), de las cuales 41 fueron atendidas exitosamente y los 51 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 92 solicitudes las 5 localidades que más solicitan orientación son: Engativá, Suba, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Usaquén. Adicionalmente se inició la ejecución del segundo semestre de actividades con los estudiantes de la UCC en el marco del convenio. | Evidencias Matriz y archivos CAJ (word) | 2.4% | 2.4% |  |  |  |  | Se recibieron 98 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (88 virtuales y 10 presenciales), de las cuales 53 fueron atendidas exitosamente y los 45 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 98 solicitudes las 5 localidades que más solicitan orientación son: Engativá, Kennedy, Bosa, Usaquén y Suba. | Evidencias Matriz y archivos CAJ (word) | 2.4% | 2.4% |  |  |  |  | En el mes de octubre se agendaron 98 solicitudes, de las cuales se dio atención a 47, de estas 41 fueron atendidas de forma virtual, y seis de forma presencia. | Matiz de CAJ-octubre | 2.8% | 2.8% |  |  |  |  | Se recibieron 52 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (44 virtuales y 8 presenciales), de las cuales 25 fueron atendidas exitosamente y los 27 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 52 solicitudes un 21% fueron provenientes de la localidad de Suba, 13% Engativá, 12% Fontibón, Kennedy y otras partes del país, 6 % Bosa, Puente Aranda, 4% San Cristóbal, Chapinero, 2% Santa fe, Barrios Unidos, Ciudad Boliva, Usaquén, Rafael UU y Los Mártires, respectivamente. | Evidencia pantallazo de la matriz de agendamiento y carpeta drive interna. | 2.2% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 7.6% | 7.6% | 1 | [6 empty] | 15% | 12.8% | 0.85333 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 6.056%
[9 empty] | 15 | Cumplir con la normatividad en temas contractuales y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, mediante la respuesta a los requerimientos internos y externos precontractuales, contractuales y postcontractuales | Base de datos de seguimiento a la contratación, | Reportes | 100% | Grupo Contractual | 35% | 3.5% | Diciembre | Cumplir la totalidad de los procesos de contratación que le sean solicitadas en todas sus modalidades, incluyendo las novedades que se presenten en cada proces. | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% |  |  | En total se suscriben 170 contratos a corte del 31de julio de 2024 , realizando todos los trámites de revisión, aprobación y cargue en la platraforma SECOPII. Se da trámite a 167 modificaciones y/o novedades contractuales | Base Contractual julio 2024 | 10% | 10% | 16% | 16% |  |  | En total se suscriben 111 contratos a corte del 30 de agosto de 2024 , realizando todos los trámites de revisión, aprobación y cargue en la platraforma SECOPII. Se da trámite a 10 modificaciones y/o novedades contractuales | Base Contractual agosto 2024 | 12% | 12% | 18% | 18% |  |  | En total se suscriben 40 contratos a corte del 30 de septiembre de 2024 , realizando todos los trámites de revisión, aprobación y cargue en la platraforma SECOPII. Se da trámite a 8 modificaciones y/o novedades contractuales | Base Contractual septiembre 2024 | 12% | 12% | 18% | 18% |  |  | En total se suscribiueron 53 contratos a corte de 31 de octubre de 2024, realizando todos los trámites de reviisión, aprobación y cargue en la plataforma secopii, se dio trámite a 15 modificaciones y/o novedades contractuales | BASE DE DATOS CONTRATACIÓN OCTUBRE 2024 | 11% | 0% | 17% | 0% |  |  | En total se suscribiueron 28 contratos a corte de 30 de noviembre de 2024, realizando todos los trámites de reviisión, aprobación y cargue en la plataforma secopii, se dio trámite a 14 modificaciones y/o novedades contractuales | BASE DE DATOS CONTRATACIÓN NOVIEMBRE 2024 | 11% | 0% | 17% | 0% |  |  |  |  | 66% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 32% | 32% | 1 | 49% | 52% | 1.0612 |  |  |  | 66% | 44% | 0.66667 | 101% | 70% | 0.69307 |  |  |  | 1%
[116 empty] | 0% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | Base de datos de seguimiento a la revisión de documentos precontractuales y Base de datos de seguimiento al trámite de liquidaciones | [6 empty] | Realizar las actividades própias de la gestión precontractual y postcontractual que desarrolle la Entidad. | 35% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | Se da trámite y respuestas a 259 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 7 *Certificaciones: 43 * Paz y Salvo: 208 *Reportes Periodicos: 1 ( Sivicof) | Informes Presentados, Respuestas Emitidas - Bases de Certificaciones y paz y salvos | 6% | 6% |  |  |  |  | Se da trámite y respuestas a 140 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 8 *Certificaciones: 60 * Paz y Salvo: 71 *Reportes Periodicos: 1 ( Sivicof) | Informes Presentados, Respuestas Emitidas - Bases de Certificaciones y paz y salvos | 6% | 6% |  |  |  |  | Se da trámite y respuestas a 240 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 6 *Certificaciones: 222 * Paz y Salvo: 11 *Reportes Periodicos: 1 ( Sivicof) | Informes Presentados, Respuestas Emitidas - Bases de Certificaciones y paz y salvos | 6% | 6% | [6 empty] | 6% | 0% | [6 empty] | 6% | 0% | [6 empty] | 35% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 17% | 17% | 1 | [6 empty] | 35% | 23% | 0.65714 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 16 | Contestar las peticiones y requerimientos que se soliciten por la ciudadanía y entes de control en materia contractual, así como realizar el debido seguimiento a las mismas. | Base de datos de seguimiento a los requerimientos realizados y copia de las respuestas realizadas. | Reportes | 100% | Grupo Contractual | 10% | 1% | Diciembre | Realizar las respuestas a requerimientos que periódicamente o sobre demanda se realizan desde los sistemas de seguimiento nacionales o distritales, desde los entes de control o desde la ciudadanía en general. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Se da trámite y respuestas a 79 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 10 * Certificaciones: 34 * Paz y Salvo: 34 *Reportes Periodicos: 1 ( Sivicof) | Informes Presentados, Respuestas Emitidas - Bases de Certificaciones y paz y salvos | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  | Se da trámite y respuestas a 92 solicitudes de información, requerimientos de la ciudadania y entes de control así: * Derechos de petición: 8 * Certificaciones: 53 * Paz y Salvo: 30 *Reportes Periodicos: 1 ( Sivicof) | Informes Presentados, Respuestas Emitidas - Bases de Certificaciones y paz y salvos | 20% | 0% | 20% | 0% |  |  |  |  | 115% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 55% | 55% | 1 | 55% | 60% | 1.0909 |  |  |  | 115% | 75% | 0.65217 | 115% | 80% | 0.69565 |  |  |  | 15%
[9 empty] | 17 | Formalizar el proceso disciplinario en el mapa de operación por procesos. | Caracterización del Proceso disciplinario que se adelanta en la Entidad y los formatos de las providencias que emite la Oficina de Control Disciplinario Interno | Unidad | 1 | Grupo Disciplinarios | 10% | 1% | Diciembre | Se realizarán reuniones con la encargada de la Oficina planeación de la Entidad para formalizar el proceso de la Oficina de Control Disicplinario junto con los formatos de providencias correspondientes a la etapa de instrucción. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | Se remitieron correos electrónicos a distintas áreas de la Entidad para gestionar la caracterización del proceso discipinario | Correos electrónicos remitidos | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Se remitieron correos electrónicos a distintas áreas de la Entidad para gestionar la caracterización del proceso discipinario | Correos electrónicos remitidos | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Se concertó la caracterización del proceso disciplinario | Carcaterización del proceso disciplinario suscrito por la Jefe de la OCDI | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Durante el periodo a reportar, la Oficina de Control Disciplinario Interno celebró una reunión con la Oficina de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica el 22 de octubre de 2024 con el fin de estructurar la caracterizacion del proceso de control disciplinario interno de la entidad y los formatos que se pretenden documentar dentro del proceso, así como también definir las etapas del y los responsables (Etapa de Instrucción OCDI y etapa de Juzgamiento OAJ) | 1. Correo electrónico del 4 de octubre de 2024 con solicitud de reunión realizada por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno al Jefe de la Oficina de Planeación. 2. Programación en el calendario de la reunión presencial con el equipo de la Oficina de Planeación y la Oficia Asesora Jurídica el 22 de octubre de 2024. | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | La Oficina de Control Disciplinario Interno dio cumplimiento a la planeacion realizada en el mes de noviembre, elaborando el borrador del procedimiento en la etapa de instrucción y la celebración de reuniones del equipo de trabajo para su revisión y ajuste los dias 6 y 19 de noviembre, llevando a cabo mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación los dias 15 y 22 de noviembre con el fin de revisar lo proyectado y realizar los ajustes correspondientes segun los lineamientos de planeación; y reunión con la Oficina Juridica el 26 de noviembre de 2024 con el fin de consolidar en un solo procedimiento ambas etapas (Instruccion y Juzgamiento) | 1. Soporte de reunión 6 de noviembre de 2024 revisión de borrador del procedimiento OCDI 2. Acta de reunión - Mesa de Trabajo del 15 de noviembre de 2024 con la OAP revisión de procedimiento OCDI 3. Soporte de reunión 19 de noviembre de 2024 revisión y ajustes al borrador del procedimiento OCDI 4. Acta de reunión - Mesa de Trabajo del 22 de noviembre de 2024 con la OAP revisión de procedimiento OCDI 5. Soporte de reunión 26 de noviembre de 2024 con la Oficina Juridica para revisión y ajustes al borrador del procedimiento OCDI | 5% | 0% | 5% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 55% | 55% | 1 | 55% | 55% | 1 |  |  |  | 100% | 95% | 0.95 | 100% | 95% | 0.95 |  |  |  | 0%
[116 empty] | 0% | OK |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[116 empty] | 0% | OK |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. |  | Coadyuvar hacia la satisfacción y cumplimiento de las necesidades internas del IDPYBA. | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 459903100-Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente | Número | 12 | 10% | 18 | Realizar con base en el modelo de relacionamiento con la Ciudadanía una estrategia de relacionamiento con la ciudadanía | Una estrategia | UNIDAD | 1 | Servicio al Ciudadano | 20% | 2% | Diciembre | Gestionar el 100% de las solicitudes ciudadanas que ingresan a través de los canales de atención habilitados por el IDPYBA. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% | 6.664% | 6.664% | A través de la estrategia de primer nivel se realizaron 2.826 orientaciones a los ciudadanos que requerían acceder a los trámites o servicios del Instituto. Así: Canal presencial: 62; telefónico: 2.580 y virtual 184. Se gestionaron 1.184 peticiones allegadas a través de los canales habilitados oficialmente, distribuidas así: canal presencial: 175; canal telefónico: 84 y canal virtual 925. Las cuales el 98% se respondieron en los tiempos estipulados por Ley. | Bases de datos radicación y asesorías | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% | 7.664% | 7.664% | A través de la estrategia de primer nivel se realizaron 1.824 orientaciones a los ciudadanos que requerían acceder a los trámites o servicios del Instituto. Así: Canal presencial: 120; telefónico: 1,540 y virtual 164. Se gestionaron 1.002 peticiones allegadas a través de los canales habilitados oficialmente, distribuidas así: canal presencial: 147; canal telefónico: 84 y canal virtual 771. Las cuales el 98% se respondieron en los tiempos estipulados por Ley. | Bases de datos radicación y asesorías | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% | 7.664% | 7.664% | A través de la estrategia de primer nivel se realizaron 2.042 orientaciones a los ciudadanos que requerían acceder a los trámites o servicios del Instituto. Así: Canal presencial: 89; telefónico: 1,840 y virtual 113. Se gestionaron 987 peticiones allegadas a través de los canales habilitados oficialmente, distribuidas así: canal presencial: 113; canal telefónico: 31 y canal virtual 843. Las cuales el 99% se respondieron en los tiempos estipulados por Ley. | Bases de datos radicación y asesorías | 8.33% | 0% | 16.66% | 16,7% | 28.66% | 25.33% | A través de la estrategia de primer nivel se realizaron 2.075 orientaciones a los ciudadanos que requerían acceder a los trámites o servicios del Instituto. Así: Canal presencial: 98; telefónico: 1.075 y virtual 272. Se gestionaron peticiones allegadas a través de los 1.156 canales habilitados oficialmente, distribuidas así: canal presencial: 166; canal telefónico: 39 y canal virtual 951. Las cuales el 99% se respondieron en los tiempos estipulados por Ley. | Bases de datos de radicación y asesorías octubre 2024 | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% | 35.16% | 35.16% | A través de la estrategia de primer nivel se realizaron 1.658 orientaciones a los ciudadanos que requerían acceder a los trámites o servicios del Instituto. Así: Canal presencial: 220; telefónico: 1.308 y virtual 130. Se gestionaron peticiones allegadas a través de los 1.137 canales habilitados oficialmente, distribuidas así: canal presencial: 140; canal telefónico: 47 y canal virtual 950. Las cuales el 98% se respondieron en los tiempos estipulados por Ley. | Bases de datos PQRSD y Asesorías | 8.35% | 0% | 16.7% | 0% | 14.18% | 3.34% |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 24.99% | 24.99% | 1 | 49.98% | 49.98% | 100% | 21.99% | 21.99% | 100% | 50% | 33.32% | 0.6664 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 100% | 85.83% | 85.83% | 0%
[18 empty] | Medir la percepción de la satisfacción de los ciudadanos que hacen uso de los canales de atención. | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Durante el mes de julio de 2024 los ciudadanos que utilizan los canales de atención del Instituto respondieron 56 encuestas de percepción de la satisfacción, las cuales nos permitieron medir el nivel satisfacción del ciudadano frente a la atención brindada en el Instituto, obteniendo así que en promedio el 67% de ellos se encuentran satisfechos con la atención. Los ciudadnos que se encuentran insatisfechos refieren que no reciben atención oportuna a los denuncias por presunto maltrato animal. | Informe de satisfacción Julio 2024 | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Durante el mes de agosto de 2024 los ciudadanos que utilizan los canales de atención del Instituto respondieron 32 encuestas de percepción de la satisfacción, las cuales nos permitieron medir el nivel satisfacción del ciudadano frente a la atención brindada en el Instituto, obteniendo así que en promedio el 70% de ellos se encuentran satisfechos con la atención. | Informe de satisfacción agosto 2024 | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Durante el mes de septiembre de 2024 los ciudadanos que utilizan los canales de atención del Instituto respondieron 65 encuestas de percepción de la satisfacción, las cuales nos permitieron medir el nivel satisfacción del ciudadano frente a la atención brindada en el Instituto, obteniendo así que en promedio el 69% de ellos se encuentran satisfechos con la atención. | Informe de satisfacción septiembre 2024 | 8.33% | 0% |  |  |  |  | Durante el mes de octubre de 2024 los ciudadanos que utilizan los canales de atención del Instituto respondieron 66 encuestas de percepción de la satisfacción, las cuales nos permitieron medir el nivel satisfacción del ciudadano frente a la atención brindada en el Instituto, obteniendo así que en promedio el 69% de ellos se encuentran satisfechos con la atención. | Bases de datos de satisfacción | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Durante el mes de noviembre de 2024 los ciudadanos que utilizan los canales de atención del Instituto respondieron 62 encuestas de percepción de la satisfacción, las cuales nos permitieron medir el nivel satisfacción del ciudadano frente a la atención brindada en el Instituto, obteniendo así que en promedio el 77% de ellos se encuentran satisfechos con la atención. | Resultados encuesta de Percepción de satisfacción | 8.35% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 24.99% | 24.99% | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 33.32% | 0.6664 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[9 empty] | 19 | Concertar y aprobar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para el nuevo plan de desarrollo 'Bogotá camina segura'. | PIGA Aprobado | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Ambiental | 20% | 1% | Diciembre | Concertar y aprobar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para el nuevo plan de desarrollo 'Bogotá camina segura'. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% |  |  | En cumplimiento con la RESOLUCIÓN Nº 03179 la Secretaría Distrital de Ambiente tendrá cuatro (4) meses desde el 1 de julio de 2024 para la revisión del documento formulación del PIGA 2025-2028 remitido el 29 de junio de 2024, por tanto, en este periodo la entidad aún no ha recibido la retroalimentación del documento remitido. | No Aplica | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% |  |  | En cumplimiento con la RESOLUCIÓN Nº 03179 la Secretaría Distrital de Ambiente tendrá cuatro (4) meses desde el 1 de julio de 2024 para la revisión del documento formulación del PIGA 2025-2028 remitido el 29 de junio de 2024, por tanto, en este periodo la entidad aún no ha recibido la retroalimentación del documento remitido. | No Aplica | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% |  |  | El día 2 de septiembre la autoridad ambiental realizó una mesa de trabajo con el nuevo gestor ambiental de la entidad (Subdirector de Gestión Corporativa) para indicar el estado de la concertación del documento PIGA y las responsabilidades del gestor en la implementación y seguimiento. | Mesa de trabajo | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% |  |  | El día 7 de octubre se realizó mesa de trabajo con la SDA, donde se socializaron los ajustes para la primera revisión del PIGA, así mismo, se remitieron los ajustes el día 31 de octubre | Mesa de trabajo Plan Institucional de Gestión Ambiental | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 16.66% |  |  | El día 28 de noviembre la SDA remite los segundos ajustes al documento de formulación, se remitieron los ajustes el día 2 de diciembre a la autoridad ambiental. | Correos de remisión de los ajustes del plan de formulación | 8.35% | 8.35% | 16.7% | 16.7% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #REF! |  |  |  | 24.99% | 24.99% | 1 | 49.98% | 49.98% | 1 |  |  |  | 50% | 50% | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 20 | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción PIGA 2020-2024 con el respectivo seguimiento semestral a la Secretaría Distrital de Ambiente. | Informe de Seguimiento | Unidad | 1 |  |  | 1% |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción PIGA 2020-2024 con el respectivo seguimiento semestral a la Secretaría Distrital de Ambiente. | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Se realizó la entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores Se realizó la entrega de los residuos peligrosos a la empresa gestora Ecoentorno Se realiza la incorporación de clausulas de sostenibilidad a contratos de bienes y servicios Se realiza la divulgación de piezas gráficas sobre prácticas sostenibles Se realiza el reporte de seguimiento al PIMS, PAI, PACA Y PIGA a las entidades ambientales (SDS, UAESP, SDA) | Certificados, manifiestos, bitácoras, Estudios previos, piezas gráficas. | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Se realizó la entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores Se realizó la entrega de los residuos peligrosos a la empresa gestora Ecoentorno Se realiza la incorporación de clausulas de sostenibilidad a contratos de bienes y servicios Se realiza la divulgación de piezas gráficas sobre prácticas sostenibles | Certificados, manifiestos, bitácoras, Estudios previos, piezas gráficas. | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Se realizó la entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores Se realizó la entrega de los residuos peligrosos a la empresa gestora Ecoentorno Se realiza la incorporación de clausulas de sostenibilidad a contratos de bienes y servicios Se realiza la divulgación de piezas gráficas sobre prácticas sostenibles | Certificados, manifiestos, bitácoras, Estudios previos, piezas gráficas. | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Se realizó la entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores Se realizó la entrega de los residuos peligrosos a la empresa gestora Ecoentorno Se realiza la divulgación de piezas gráficas sobre prácticas sostenibles. Se remite la formulación del PACA. | Certificados, manifiestos, bitácoras, Estudios previos, piezas gráficas. | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | Se realizó la entrega de material aprovechable a la asociación de recicladores Se realizó la entrega de los residuos peligrosos a la empresa gestora Ecoentorno Se realiza la divulgación de piezas gráficas sobre ahorro y uso eficiente del agua. Se realizó Capacitación plasticos de un solo uso, manual compras, politica cero papel | Certificados, manifiestos, bitácoras, Estudios previos, piezas gráficas, actas de asistencia. | 8.35% | 8.35% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 24.99% | 24.99% | 1 | [6 empty] | 50% | 50% | 1 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 21 | Elaborar el Diagnóstico Integral del Proceso de Gestión Documental | Diagnóstico Integral | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 1% | Diciembre | Levantamiento de información | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se realizó el levantamiento de información del diagnóstico integral (parte física y parte electrónica), en el mes de noviembre se iniciará con la elaboración del informe | Levntamiento de información | 0% | 0% | 50% | 30% |  |  | Se continua con la elaboración del diagnóstico integral, ele quipo se encuentra en proceso de consolidación de la información | Documento de Diagnóstico | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% | 1 | 100% | 80% | 80% |  |  |  | 0%
[18 empty] | Elaborar informe de Diagnóstico | 50% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 50% | 1 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 22 | Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD con sus respectivos programas específicos | Programa de Gestión documental PGD con sus 8 programas específicos | Unidad | 9 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 1% | Diciembre | Actualizar Programa de Gestión Documental | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se adelantaron a ctividades de actualización del PGD enfocadas a fortalecer el proceso de gestión documenta electrónica | PGD en proceso | 0% | 0% | 25% | 25% |  |  | Se elaboraron los siguientes programas específicos del PGD Se actualizaron 4 programas específicos del PGD, 1. Programa de archivos descentralizados, 2. Programa de reprografía, 3. Programa Específico de Capacitación en Gestión Documental, 4. Programa Específico de Auditorías Internas y se elaboraron cinco Programas especificos del PGD, 1. Programa para la gestión de documentos electrónicos de archivo, 2. Programa de Normalización de formas y formularios, 3. Programa de documentos vitales esenciales y 4. Programa de documentos especiales. Ell PGD ya se encuentra actualizado y en proceso de ajustes de observaciones. | PGD y Programas específicos | 0% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% | 1 | 100% | 75% | 0.75 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Actualizar los 8 programas específicos parte integral del PGD | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 25% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 25% | 1 | [6 empty] | 0% | 2.639%
[18 empty] | Aprobación del PGD por parte del Comité institucional de desarrollo y desempeño | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 23 | Actualizar el Plan institucional de Archivo - PINAR | Plan Institucional de Archivo PINAR | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 1% | Diciembre | Actualizar el PINAR | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | En este momento se esta culminando la elaboración del Diganóstico para la evaluación de los puntos criticos del PINAR | NA | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | Se inicio la elaboración del PINAR y la evaluación de los ejes articuladores y los factores críticos | PINAR Evaluación PINAR | 0% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 75% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 75% | 75% | 1 | 100% | 75% | 75% |  |  |  | 0%
[18 empty] | Aprobación del PINAR por parte del Comité institucional de desarrollo y desempeño | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 24 | Actualizar las TRD | TRD aprobadas por el comité institucional de desarrollo y desmpeño | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 2% | Diciembre | Actualizar TRD según estructura organico funcional | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | Se realizó la verificación de la producción documental de los procesos de Almacén, Comunicaciones, Contabilidad, Control Interno, Cultura, Fauna, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de planeación y UCA. Se avanzó en la propuesta de TRD | 1. Comparación Producción Documental 2. Avance propuesta TRD vs Procedimientos | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | Se realizó una capacitación sobre implementación de TRD al proceso de Atención al Ciudadano Se elaboró el cronograma de entrevistas para actualización de TRD Se realizó entrevista al proceso de Control interno Se avanzó en la propuesta de TRD | 1. Acta de asistencia a la capacitación Oficina de Atención al ciudadano 2. Cronograma de entrevistas 3. Acta de Reunión Control Interno 4. Avance propuesta TRD vs Procedimientos | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | Se realizaron las siguientes reuniones con las áreas analizando los procesos y procedimientos vigentes, avanzando en el ajuste de la TRD propuesta versión 2.0 por cada uno de los procesos con los que se validaron, así: Entrevista análisis de procesos, procedimientos y actualización TRD propuesta procesos de la Unidad de Cuidado Animal, proceso Comunicaciones, Oficina Juridica, proceso contable, proceso Maltrato Animal, Oficina de Control Disciplinario Interno, proceso de Fauna Silvestre, proceso Programa CES, Dirección General, proceso de Contratación, procesos de Cultura Ciudadana, proceso de Urgencias Veterinarias. | 1. Acta de Reunión 2. Avance propuesta TRD vs Procedimientos | 10% | 10% | 35% | 35% |  |  | Se realizaron según cronograma 9 reuniones de actualización de TRD con los procesos de: Almacén, Brigadas Médicas, Talento Humano (2 sesiones), Sinantrópicos, Esterilizaciones Punto Fijo, Esterilizaciones (Convenios), Animales de Granja y Ambiental. | Propuesta de TRD, CCD y Cuadro de Caracterización corte a noviembre 2024 | 0% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 50% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 20% | 1 | 20% | 20% | 1 |  |  |  | 50% | 50% | 1 | 100% | 75% | 0.75 |  |  |  | 0%
[18 empty] | Aprobación de las TRD por cada una de las depedencias | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | 0% | 0% |  |  |  |  | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | Para este periodo no se registran avances en las activiades programas | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 25% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 25% | 1 | [6 empty] | 0%
[18 empty] | Aprobación de las TRD por parte del Comité institucional de desarrollo y desempeño | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 25% | 0% | [6 empty] | 25% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 25% | 0% | 0 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 25 | Elaborar el Banco terminológico de las TRD Vigentes | Banco Terminológico | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 1% | Diciembre | Elaborar el instrumento archivistico Banco terminológico de las series misionales contenidas en las TRD vigente | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se inició la elaboración del Banco terminológico da las series y subseries misionales de las TRD vigentes | Instrumento Banco Terminológico en proceso | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se elaboró y aprobó el Banco terminológico de las TRD versión 2018 | Banco Terminológico | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  | 0%
[9 empty] | 26 | Elaborar las Tablas de Control de Acceso de las TRD vigentes | Tablas de Control de Acceso | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Documental | 10% | 1% | Diciembre | Elaborar el instrumento archivísitco Tabas de Control de acceso, articuladas con el indice de infromación clasificada y reservada de las TRD Vigentes | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se elaboró el Instrumento Tablas de Control de Acceso de las TRD vigentes, el cual se enceuntra en poceso de revisión | Instrumento Tablas de Control de Acceso en proceso | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | Se elaboró y aprobó el instrumento tablas de control de Acceso de las TRD versión 2018 | Tablas de Control de Acceso | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  | 0%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. |  | Cumplir con la normatividad legal vigente en materia del talento humano y la gestión financiera | 7 | Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano | 459901800-Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 12 | 10% | 27 | Realizar la totalidad de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano y sus planes anexos y el Plan Estratégico de Seguridad Vial | Informe de ejecución Plan Institucional de Capacitación | Unidad | 1 | Equipo de Gestión Financiera | 100% | 10% | Diciembre | Cumplir con el cronograma del PIC | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.4% | 3.4% | 17% | 17% | 17% | 17% | De las 8 capacitaciones que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 8. Asimismo, durante el mes de julio, se realizó una (1) capacitación que se encuentra programada en el Plan Institucional de Capacitación para ser llevada a cabo durante la vigencia del presente año por depender de la realización de un tercero. Las 8 capacitaciones ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% | 17% | 17% | 17% | 17% | De las 15 capacitaciones que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 15. Las 15 capacitaciones ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% | 17% | 17% | 17% | 17% | De las 9 capacitaciones que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 9. Asimismo, durante el mes de septiembre, se realizaron dos (2) capacitaciones que se encuentran programadas en el Plan Institucional de Capacitación para ser llevadas a cabo durante la vigencia del presente año por depender de la realización de un tercero. Las 9 capacitaciones ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% | 17% | 17% | 17% | 17% | De las 12 capacitaciones que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 12. Asimismo, durante el mes de octubre, se realizaron seis (6) capacitaciones que se encuentran programadas en el Plan Institucional de Capacitación para ser llevadas a cabo durante la vigencia del presente año por depender de la realización de un tercero. Las 9 capacitaciones ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 4% | 4% | 20% | 20% | 20% | 20% | De las 10 capacitaciones que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 10. Asimismo, durante el mes de noviembre, se realizaron tres (3) capacitaciones que se encuentran programadas en el Plan Institucional de Capacitación para ser llevadas a cabo durante la vigencia del presente año por depender de la realización de un tercero. Las 9 capacitaciones ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% |  |  | 20.6% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 10.2% | 10.2% | 1 | 51% | 51% | 100% | 51% | 51% | 100% | 20.6% | 17.6% | 0.85437 | 103% | 88% | 85.44% | 103% | 88% | 85.44% | 0.6%
[11 empty] | Informe de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos | Unidad | 1 |  |  |  |  | Cumplir con el cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 7 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 7. Las 7 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 11 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 11. Las 11 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 7 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 7. Las 7 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 10 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 10. Las 7 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 4% | 4% |  |  |  |  | De las 9 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 9. Las 9 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3% | 0% | [6 empty] | 20.6% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 10.2% | 10.2% | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.6% | 17.6% | 0.85437 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0.6%
[11 empty] | Informe de ejecución Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Unidad | 1 |  |  |  |  | Cumplir con el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 9 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 7. Las 7 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. Las 2 actividades que no se lograron ejecutar obedeció a la ausencia de contratación de personal de SST en el mes completo. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 14 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 14. Las 14 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. . | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 11 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 11. Las 11 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. . | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 14 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 14. Las 14 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. . | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 4% | 4% |  |  |  |  | De las 13 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 13. Las 13 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3% | 0% | [6 empty] | 20.6% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 10.2% | 10.2% | 1 | [6 empty] | 20.6% | 17.6% | 0.85437 | [6 empty] | 0.6% | 6.12%
[11 empty] | Informe de ejecución Plan Estratégico de Seguridad Vial | Unidad | 1 |  |  |  |  | Cumplir con con el cronograma del Plan Estratégico de Seguridad Vial | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 4 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 4. Las 4 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 7 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 7. Las 7 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las6 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 6. Las 6 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De las 6 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 6. Las 6 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 4% | 4% |  |  |  |  | De las 3 actividades que se tenían programadas para el mes se lograron realizar 3. Las 3 actividades ejecutadas fueron debidamente divulgadas y programadas en término. | Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3% | 0% | [6 empty] | 20.6% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 10.2% | 10.2% | 1 | [6 empty] | 20.6% | 17.6% | 0.85437 | [6 empty] | 0.6%
[11 empty] | Informe de actividades Plan Estratégico de Talento Humano que no estén incluidas en los planes anexos | Unidad | 1 |  |  |  |  | Cumplir con las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano que no estén incluidas en los planes anexos | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De 4 empleos en vacancia se efectuaron 4 análisis de requisitos para su provisión. Se hacen 3 análisis, igualmente, para la provisión de una (1) vacante definitiva en encargo, mientras se provee definitivamemte y dos (2) vacantes temporales, se hace análisis mientras sus titulares se encuentran en periodo de prueba en otra entidad. | Matríz Planta de Personal | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De 3 empleos en vacancia definitiva se efectuaron 3 análisis de requisitos para su provisión. Se hacen 2 análisis, igualmente, para la provisión de las vacancias mediante encargo, mientras se proveen definitivamente y la otra vacante (1), se provee mientras su titular se encuentra en periodo de prueba en otra entidad. | Matríz Planta de Personal | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De 3 empleos en vacancia definitiva se efectuó la provisión de 3 empleos. | Matríz Planta de Personal | 3.4% | 3.4% |  |  |  |  | De 1 empleo en vacancia definitiva en uso de lista de elegibles se efectuó la provisión de 1 empleo. De 2 actividades programadas en el Plan de Acción de Integridad se ejecutaron 2 y de 4 programadas en el Plan GESCO se desarrollaron las 4. | Matríz Planta de Personal e Informe POA, con pantallazos de evidencias | 4% | 4% |  |  |  |  | De 1 empleo en vacancia temporal se efectuó la provisión por derecho preferencial de encargo. De 4 actividades programadas en el Plan de Acción de Integridad se ejecutaron 4 y de 5 programadas en el Plan GESCO se desarrollaron las 5. | Matríz Planta de Personal e Informe POA, con pantallazos de evidencias | 3% | 0% | [6 empty] | 20.6% | ERROR | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 10.2% | 10.2% | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.6% | 17.6% | 0.85437 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0.6%
Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. |  | Mantener una adecuada capacidad instalada en las sedes bajo custodia del IDPYBA | 8 | Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes | 459901200-Sedes modificadas | Número | 12 | 10% | 28 | llevar acabo el seguimiento al plan de mantenimiento a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 aplicado a la Unidad de Cuidado Animal | Reportes Certificados Actas Informes | unidad | 74 | Subdireccion de Gestion Corporativa Subdireccion de Atencion a la Fauna | 50% | 5% | Diciembre | Realizar un seguimiento adecuado para el monitoreo de las actividades contempladas en el plan de de mantenimienot a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | Se Ejecutaron actividades de manteminiento en la Ptar. Se ejecutaron actividades de fumigacion | Informes de actividades de fumigacion formato de PA03-PR20-F01 mantenimiento Ptar | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Se ejecutaron actividades de fumigacion y mantenimiento | Reporte fumigacion y mantenimiento | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Se ejecutaron actividades de fumigacion | Informes de actividades de fumigacion Acta de reunion actividades de mantenimiento | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | Se realizaron las actividades de mantenimiento y fumigacion en la unidad de cuidado animal | acta de control de roedores acta control integrsdo de plagas Acta de fumigacion zona 3 uca Informe Ptar UCA Acta limpieza cajas externas 22 oct ok Acta limpieza cajas externas 24 oct ok Informe PTAR UCA Informe Ptar uca mensual | 17,00% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | Se realizaron las actividades de mantenimiento y fumigacion en la unidad de cuidado animal | acta de control de roedores acta control integrsdo de plagas Acta de fumigacion zona 3 uca Informe Ptar UCA Acta limpieza cajas externas 22 nov ok Acta limpieza cajas externas 24 nov ok Informe PTAR UCA Informe Ptar uca mensual Revision Filtacion de agua - Bodega SDS Excavacion para instalacion de Tuberia Arreglo Tuberia Arreglo caniles zona - corral 2 Cambio de llaves de zonas Arreglo y organizacion taller de mantenimiento y bodega. | 16% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 50% | 50% | 1 | 50% | 50% | 1 | 50% | 50% | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | 29 | llevar acabo el seguimiento al plan de mantenimiento a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 aplicado a la sede administrativa y de gestión documental | Certificados | unidad | 14 | Subdireccion de Gestion Corporativa | 50% | 5% | Diciembre | Generar los informes de seguimiento para el cumplimiento de las actividades contempladas en plan de de mantenimiento a los bienes y sedes del IDPYBA 2022 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 16% | 16% | 16% | 16% |  |  | Se realizaron actividades de mantenimiento en la sede admisnitartiva | informe de actividades de mantenimiento | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | Se realizaron actividades de mantenimiento en la sede admisnitartiva | informe de actividades de mantenimiento | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | Se realizaron actividades de mantenimiento | informe de actividades de mantenimiento | 17% | 17% | 17% | 17% |  |  | se realizaron las actividades de mantenimiento en la sede administrativa | Realacion de mantenimientos sede admisnitrativa | 17,00% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |  |  | se realizaron las actividades de mantenimiento en la sede administrativa | 1. Adecuación oficina junto a fauna para 3 puestos de trabajo, incluyendo nuevos puntos de red y puntos eléctricos normal y regulada 2. Revisión silla puesto 92, se desmonta y se informa que está ok. 3. Ajuste vidrio cafeteria 4. Ajuste vidrio cafeteria 5. Pintura bajo puesto de almacen y bodega. 6. CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS 7. Se mueve repisa 15 cm sobre el asistente 8. Anclaje de estante en almacén 9. Ajustar vidrio exterior cafetería 10. Pintura de area ludica 11. Cambio filtro de agua 12.Cambio de cilindros a 10 sillas 13. Cambio llave lavamanos 14. instalacion de dispensador de toallas higienicas sede administrativa y archivo. 15. Cambio de base y cilindro ultima silla pendiente quedando sillas ok | 16% | 0% | 16% | 0% |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50% | 1 | 50% | 50% | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 6%
Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto |  | Promover el desarrollo de un sistema de información hacia el conocimiento ambiental y la calidad del dato. | 9 | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | 459902500- Sistemas de información implementados | Número | 12 | 10% | 30 | Detallar las actividades claves que se llevarán a cabo a lo largo del ciclo de vida del proyecto para el desarrollo del sistema de información. Este proceso abarca la planificación, el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas, la implementación y el mantenimiento del sistema, para la vigencia se trabajara el análisis y diseño del sistema de información | Documento con analisis: (recopilación de información sobre el sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, Evaluación y documentación de los riesgos y restricciones asociados al proyecto) | Unidad | 1 | Equipo Gestión Tecnológica | 100% | 10% | Diciembre | Realizar reuniones para reunir los requisitos que definen qué debe hacer el sistema de información, cómo debe operar, y las restricciones o especificaciones de rendimiento | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | Para el periodo no se reporta información dado que no tiene programado actividades | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | 30% | Se programaron y realizaron las sesiones de trabajo con los procesos de la subdirección de atención a la fauna y se realizó una visita a la UCA. También se adelantaron las actividades para la contratación de un recurso de ingeniería que soporte la revisión y mejoramiento del sistema Xiqua que es un componente fundamental para la operación y gestión de la subdirección de atención a la fauna. | Sesiones programadas Presentaciones de los procesos. Estudios previos Xisqua | 5% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% |  |  | 10% | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% |  |  | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 20% | 5% | 0.25 | 100% | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 0%
[14 empty] | Equipo Gestión Tecnológica |  |  | Diciembre | Evaluar si los requisitos son viables con la tecnología disponible y si el proyecto es económicamente sustentable | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 10% | 0% | [6 empty] | 20% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 5% | 0.25 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
[14 empty] | Equipo Gestión Tecnológica |  |  | Diciembre | Asegurarse de que los requisitos cumplan con las expectativas y necesidades de los usuarios finales. | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 15% | 5% | 0.33333 |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | Documento con diseño del sistema de información: (Documentación detallada de los componentes del sistema y sus interacciones, maquetación,Definición de las interfaces y los flujos de datos,Creación de un diseño arquitectónico para el sistema de información ) | Unidad | 1 | Equipo Gestión Tecnológica |  |  | Diciembre | Creación de los diagramas de flujo de datos y procesos. | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | Se realizó la identificación, estructuración y programación del presupuesto requerido para la la fase 1 del sistema de informaicón en 2025. | Cuadro de programación presupuestal Presentación de programación presupuestal | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 15% | 5% | 0.33333 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0%
[14 empty] | Equipo Gestión Tecnológica |  |  | Diciembre | Diseñar la estructura técnica del sistema, incluyendo bases de datos, servidores, interfaces y otros componentes. | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | Se realizó la revisión de los recursos actuales de plataforma tecnológica sobre la cual operan los sistemas de información actuales y se realizó el dimensionamiento de los recursos que se estiman utilzar en para el sistema de informaicón en 2025. Con esta informaicón se inició la estructruación del documento RFI. | Calculadora Azure con costos mensuales de la plataforma requerida. Borrador del RFI | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 15% | 5% | 0.33333
[14 empty] | Equipo Gestión Tecnológica |  |  | Diciembre | Definir la apariencia y funcionalidad de la interfaz de usuario para garantizar una experiencia fácil y eficiente para los usuarios. | 15% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | [6 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | Se avanzó en la revisión de los documentos del acuerdo marcó y se realizó el primer borrador de estudios previos. | Borrador estudios previos | 5% | 0% | [6 empty] | 5% | 0% | [6 empty] | 15% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 15% | 5% | 0.33333 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0%
Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal |  | Promover el desarrollo de un sistema de información hacia el conocimiento ambiental y la calidad del dato. | 11 | Establecer 1 plan de acción para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demás infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | 459901600-Sedes mantenidas | Número | 0.12 | 10% | 31 | Identificar las necesidades de infraestructura | Matriz de necesidades | Unidad | 1 | Equipo de infraestructura | 100% | 9% | Diciembre | Realizar la identifiación de necesidades en recorridos programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 12% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | La meta se traslada al proyecto de inverisón de Fauna | N/A | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | La meta se traslada al proyecto de inverisón de Fauna | N/A | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | La meta se traslada al proyecto de inverisón de Fauna | N/A | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Se realiza mesa de trabajo No.1 para identificar la necesidades de mantenimiento a la infrestructura de la UCA, se revisa presupuesto de menor cuantia para suplir necesidades basicas y urgentes en la UCA,revision de los estudios previos en el componente tecnico como base para la contratacion de estas actividades de mantenimiento en la UCA.Seguimiento y apoyo a la supervision del contrato interadministrativo 20221996( seguimiento a la programacion Enel para la energizacion de la casa ecologica de los animales CEA, seguimiento a prorroga No. 5 de los contratos derivados obra e interventoria de la CEA y la revision del informe quincenal No. 32 de avance de obra) | 1.Carpeta seguimiento necesidades UCA. 2. carpeta segumiento contrato Interadministratativo No. 20221996- Casa ecologica de los Animales CEA | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1.UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL UCA: (NOVIEMBRE DE 2024) Respecto a la UCA se asistio a la reunion con el especialista en sinantropicos con el fin de ver alternativas al requerimiento de la SDS, se asiste a visita de proponentes interesados en el proceso de mantenimiento de la UCA proceso Mc-016-2024. 2.CONTRATO INTRADMINISTRATIVO 20221996 CEA:(NOVIEMBRE DE 2024)Seguimiento y apoyo al supervision del contrato interadministrativo SDA 20221996, Se asiste a reunion interistitucional en la secretaria juridica para definir alternativas respecto a las areas de cesion pendientes y que estan estipuladas en la licencia de parcelacion y construccion de la CEA, se asiste a reunion FINDETER -SDA- IDPYBA en la SDA para ver el avance de ejecucion del contrato interadministrativo , viabilidad de prorrogas de los contratos derivados obra e interventoria. Se asiste a reunion en la CAR cundinamarca para indagar el avance en el tramite de modificacion del permiso del descole de la PTAR de la CEA, se realiza revision de los informes quincenales No. 34 y 35 de ejecucion enviados por la asistencia tecnica FINDETER. | Seguimiento nesecidades UCA noviembre de 2024 contrato interadministrativo 20221996 noviembre de 2024 | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% |  |  | 100% | OK | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 52% | 0% | 0 | 52% | 20% | 0.38462 | 52% | 0% | 0% | 100% | 40% | 0.4 | 100% | 60% | 0.6 | 100% | 40% | 40% | 0% | 0%
OK
[8 empty] | 90% | [6 empty] | 1000% | 100%
IR AL INDICE

## 5. METAS PDD
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
| Código: PE01-PR06-F02 | [8 empty] | Versión: 5.0
PLAN DE DESARROLLO : |  | Bogotá Camina Segura
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  | 5 Bogotá Confia en su gobierno
PROGRAMA: |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
META PLAN DE DESARROLLO: |  | ●Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. ●Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. ●Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal
NÚMERO Y PROYECTO INVERSIÓN: |  | 7951
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVERSION: |  | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTIUCIONAL DE MANERA OPTIMA EN LA RESPUESTA OPORTUNA Y SIMULTANEA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (IDPYBA).
SUBDIRECTOR(A) - GERENTE DEL PROYECTO: |  | Hans Ronald Niño Garcia
SUBDIRECCIÓN O ÁREA: |  | Subdirección de Gestión Corporativa
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: |  | De | Julio |  | 2024
|  | A | Septiembre
AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO
Descripción Meta Sectorial PDD | La Meta es IDPYBA o Compartida con (mencione entidad) | Descripción Indicador |  | Tipo Indicador | Meta/Actividad del proyecto que se asociada a la meta del PDD (información indicativa) | Programación vigencia | Ejecución vigencia | % Ejecución | Avance Cualitativo
[9 empty] | a. Descripción avance cuatrienio: Mencione el avance en el cuatrienio para la meta PDD y aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento relacionando las magnitudes acumuladas. | b. Descripción avance en la vigencia actual : Mencione el avance en la vigencia para la meta PDD y aspectos relevantes frente a las acciones de cumplimiento relacionando las magnitudes acumuladas. | c. Retrasos o dificultades: Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades. | d. Soluciones: Mencione las acciones adelantadas para superar los retrasos. ESTAS DEBEN SER COHERENTES CON LOS RETRASOS. | e. Impactos o beneficios: Mencione los aspectos que generan cambio en las condiciones y situaciones de los participantes y no participantes a nivel, individual, familiar, territorial directa o indirectamente.
Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. |  | Desarrollar todas las acciones necesarias para contribuir al mejoramiento del sector en temas de capacidad de gestión publica |  |  | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 12 | 3.33 | 27.75% | Talento Humano: 1.Fortalecimiento de las capacidades y habilidadades de los servidores para una mejor prestación del servicio al ciudadano 2. Cumplimiento de las actividades de bienestar que permiten que el servidor trabaje feliz que redunde en mejor prestación del servicio y atención al ciudadano 3. Cumplimiento en el pago de la nómina y seguridad social 4. Contestación de peticion 5.Cumplimiento Sistema SST y PESV 6.Auditoria al Sistema de Gestión de SST 7.Ejecución del plan de acción de integridad 8.Provisión de vacantes temporales a través de derecho preferencial de encargo | Se ha dado inicio al proceso de planeación estrategica institucional, con un enfasis en la reorientación estrategica del cuatrienio mediante acciones y actividades en procesos de gestión que se adelantan actualmente en la entidad, avanzando en la estrategia de los procesos tecnológicos y la mejora de los procesos administrativos y disciplinarios, complementando las acciones con un enfoque de planificación orientado a resultados, además de la intervención en los procedimientos jurídicos y contractuales que han facilitado un mayor nivel de transparencia y cumplimiento normativo, promoviendo el fortalecimiento y la confianza en la institución. Talento Humano: 1. Fortalecimiento de las capacidades y habilidadades de los servidores para una mejor prestación del servicio al ciudadano 2. Cumplimiento de las actividades de bienestar que permiten que el servidor trabaje feliz que redunde en mejor prestación del servicio y atención al ciudadano 3. Cumplimiento en el pago de la nómina y seguridad social 4. Cumplimiento de cronograma plan de previsión de recursos humanos y anual de vacantes 5. Cumplimiento PLan Trabajo SST 6. Cumplimiento PESV 7.Proyección actos administrativos atinentes al ciclo de vida del servidor 8. Ejecución del Plan de Acción de Integridad | Talento Humano: Para el peridodo reportado, no se presentaron retrasos significativos para el cumplimiento de la meta. | N/A | Talento Humano: Al proporcionar el fortalecimiento de las capacidades y habilidades en los servidores y cumplimiento de las activiaddes de bienestar, se logra un mayor sentido de pertenencia con la entidad y en el sentimiento de prestar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos y animales, satisfaciendo sus necesidades. De otra parte con la auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno se logran establecer punto de mejora que redundan en bienestar y salud de los servidores y colaboradores.
Implementar 100% la estrategia de comunicación para posicionar la entidad en el Distrito Capital
Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional
Realizar 1 documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación.
Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad
Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad
Realizar 100% de las acciones normativas en el marco de la gestión financiera y del talento humano
Realizar 100% del plan de mantenimiento correctivo- preventivo, que se requiera en la entidad para las diferentes sedes
Implementar 3 programas de información ambiental y conocimiento ambiental. |  | fortalecer a nivel institucional la concentración y calidad del dato para promover facilidad a la administración en el momento de acceder a la información mediante sistema de información |  |  | Realizar 100% de las fases definidas del ciclo de vida para la creación del sistema de información de la entidad | 12 | 0 | 0% | 9. Pago retroactivo salarial | Se ha realizado la contratación del profesional para dar inicio a la gestión. | N/A | N/A | N/A
Implementar (1) plan de ejecución para el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura de la UCA y demás infraestructutra para el cuidado y la protección animal |  | Desarrollar avances en Plan de ejecución infraestructura sedes para el cuidado y protección animal |  |  | Establecer 1 plan de acciòn para la ejecución de las necesidades en infraestructura para garantizar la capacidad instalada de la UCA y demas infraestructura para la protección y cuidado animal en el D.C | 0.12 | 0.02 | 16.67% | 10.Presentación PAAC | Se ha realizado la contratación del profesional para dar inicio a la gestión. | N/A | N/A | N/A
11.Presentación matriz riesgos gestión
IR AL INDICE

## PDD_FORMULAS (hidden)
Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente. | Mag. PDD | # | Meta _ Actividad | Mag. Vigencia | Equivalencia con meta PDD | Avance vigencia | Avance equi meta PDD
| 12 | 1 | Implementar 100 % de las fases del modelo de planeación y gestión orientado a resultados | 12 | 3 | 4.56 | 1.14
|  | 3 | Fortalecer 100% la implementación de la estrategia de los procesos tecnológicos para el desarrollo institucional | 12 | 3 | 0 | 0
|  | 5 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos jurídicos, contractuales y disciplinarios de la entidad | 12 | 3 | 6 | 1.5
|  | 6 | Realizar 100% de las intervenciones en los procesos de apoyo identificados al interior de la entidad | 12 | 3 | 2.64 | 0.66
[5 empty] | 12 |  | 3.3 | 27.5%
META UCA |  |  | 2046942800 | 39119000 | 0.12 | 0.019111 | 16.6667