## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Desarrollar 1 línea base para la atención de animales sinantrópicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM01 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá. | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Porcentaje (%) de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador tiene por objeto medir el porcentaje de avance en la ejecución, a través del seguimiento de un cronograma de actividades propuesto para lograr el 30,00% de avance para el 2023. Cabe aclarar que para efectos de análisis del indicador se empleo la unidad de porcentaje, la cual es equivalente en numero. | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el área junto con los soportes en medio magnético (bases en Excel, historias clínicas, documentos técnicos, informes, actas entre otros). | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de avance obtenido / porcentaje de avance programado) *100%
Unidad de medida del indicador | porcentaje % | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Porcentaje de avance obtenido |  |  | porcentaje de avance programado |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje (%) |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la variable | Hace referencia al porcentaje de avance acumulado |  |  | Hace referencia al porcentaje de avance programado para el periodo de medición.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 16.84% | Acumulado cuatrienio | 60%
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.15% | 0.15% | 100% | 30% | 30% | 0.5% | 90%
Febrero | 3.861% | 1.98% | 51.28% |  |  | 7.1%
Marzo | 2.004% | 1.53% | 76.35% |  |  | 12.2%
Abril | 4.002% | 3.1% | 77.46% |  |  | 22.53%
Mayo | 1.998% | 1.39% | 69.57% |  |  | 27.17%
Junio | 2% | 1.3% | 65% |  |  | 31.5%
Julio | 3.999% | 4.4% | 110% |  |  | 46.17%
Agosto | 2% | 2.1% | 105% |  |  | 53.17%
Septiembre | 2% | 2.16% | 108% |  |  | 60.37%
Octubre | 3.999% | 7.46% | 186.5% |  |  | 85.23%
Noviembre | 2% | 2.999% | 149.9% |  |  | 95.23%
Diciembre | 1.983% | 1.431% | 72.16% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de diciembre se efectuaron ocho (8) censos poblacionales en puntos críticos en: Usaquén: 2, Santa fe: 1, Los Mártires : 3, La Candelaria : 1 y Rafael Uribe Uribe: 1. Se realizaron nueve (9) visitas de verificación en las localidades de Usaquén: 1, Bosa: 1, Kennedy: 1, Fontibón: 1, Barrios Unidos: 1, Teusaquillo: 1, Antonio Nariño: 1, Puente Aranda: 1 y Rafael Uribe Uribe:1 Durante el periodo de corte el documento base -Guimpas- “Guía para el manejo de Palomas de Plaza en el Distrito Capital”, se encuentra en revisión. En cuanto a la atención Integral de enjambres de Abejas (Apis Mellífera): En este periodo de tiempo, se continuo con el ajuste y revisión del documento diagnóstico para el manejo y condiciones de bienestar animal para la especie de abeja común (Apis Melífera).
11.335
Descripción avances y logros | Con corte al 31 de diciembre de 2023 se logró la ejecución de las siguientes actividades: A través de noventa y nueve (99) censos de población en puntos de alta concentración. Adicionalmente ha brindado la atención médica veterinaria a 771 palomas. Se ha efectuado la atención clínica especializada de 319 palomas. Han sido liberados 232 individuos una vez terminada su rehabilitación. Se han realizado ciento setenta (170) visitas técnicas a puntos reportados por la comunidad. Durante este periodo el documento base -Guimpas- “Guía para el manejo de Palomas de Plaza en el Distrito Capital”, se encuentra en revisión. En cuanto a la atención Integral de enjambres de Abejas (Apis Mellífera): A través del convenio 311 del 2023, celebrado con la Universidad Antonio Nariño mediante el cual se realiza la atención y rehabilitación de enjambres. Se realizo la recepción de 81 enjambres en la Unidad Distrital de Atención a Enjambres UDAEA instalados de los cuales 53 fueron dados en adopción posterior a su atención y recuperación. En este periodo se han efectuado veintidós (22) visitas a apicultores. En cuanto al documento diagnóstico para el manejo y condiciones de bienestar animal para la especie de abeja común (Apis Melífera), este se encuentra en revisión por parte del Observatorio de Investigación.
Descripción retrasos y soluciones | No se presentaron retrasos
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se da continuidad al programa que construye y brinda lineamientos técnicos para el manejo y la atención de animales sinantrópicos, priorizando las especies Columba Livia y Apis melífera.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Líder Programa Sinantrópicos - Mauricio Cano Profesional Universitario- Jairo Santana
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Magda Arévalo
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirector de Atención a la Fauna - Óscar Alexander Jiménez Mantha
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor: Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Atender 60.000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM05 - PM01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital. | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Animales atendidos en el Distrito Capital", permite llevar seguimiento a la cantidad de animales en condición vulnerable que son atendidos a través de los programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación, sinantrópicos u otros que sean requeridos. De esta forma y entendiendo como atención integral la prestación de uno o varios servicios de acuerdo con las necesidades físicas y comportamentales del individuo, para el conteo de los animales atendidos en la Unidad de Cuidado Animal por procesos relacionados con la protección y la adopción (custodia, valoración en comportamiento y adopción), suman a la ejecución de la meta aquellos animales que ingresan a la UCA por abandono o son remitidos por otras entidades, ya que los demás animales son remitidos por programas del instituto y ya han sido contados previamente. En cuanto al servicio de Implantación de animales a través de jornadas de identificación, este será medido a través de un indicador de gestión que hará parte del POA, teniendo en cuenta la alta demanda obtenida para el ultimo trimestre de 2020 y el impacto generado en la meta. Cabe aclarar que el servicio de identificación continuará siendo transversal a los programas del Instituto. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el área junto con los soportes en medio magnético (bases en Excel, historias clínicas, documentos técnicos, informes, actas entre otros). | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de animales atendidos / Numero de animales programados) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Numero de animales atendidos |  |  | Numero de animales programados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Número |  |  | Número
Descripción de la variable | La variable permite medir la cantidad de animales atendidos. |  |  | La variable permite medir la cantidad de animales programados.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 15169 | Acumulado cuatrienio | 48750
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 10004
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Esta se encuentra relacionada a que las alcaldías locales realizaran dentro de su gestión interna jornadas de atención a caninos y felinos
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 687 | 875 | 127.4% | 10004 | 10004 | 8.747% | 58754
Febrero | 788 | 1084 | 137.6% |  |  | 19.58%
Marzo | 819 | 1881 | 229.7% |  |  | 38.38%
Abril | 816 | 1113 | 136.4% |  |  | 49.51%
Mayo | 818 | 1620 | 198% |  |  | 65.7%
Junio | 819 | 863 | 105.4% |  |  | 74.33%
Julio | 819 | 798 | 97.44% |  |  | 82.31%
Agosto | 817 | 658 | 80.54% |  |  | 88.88%
Septiembre | 905 | 372 | 41.1% |  |  | 92.6%
Octubre | 922 | 497 | 53.9% |  |  | 97.57%
Noviembre | 921 | 165 | 17.92% |  |  | 99.22%
Diciembre | 873 | 78 | 8.935% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de diciembre de 2023, se llevó a cabo la atención de 78 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera: • Se aprehendieron por presunto maltrato 1 animales. • Por Urgencias Veterinarias se atendieron 77 animales.
Descripción avances y logros | Con corte al 31 de diciembre de 2023 se ha logrado la atención de 10.004 animales, que se encuentran desagregados de la siguiente manera: •A través del escuadrón anticrueldad se han atendido por presunto maltrato 4.173 animales • A través de brigadas médicas se atendieron 3.366 animales (2.634 caninos y 732 felinos), en 1.650 intervenciones realizadas en las 20 localidades del distrito. • Por Urgencias Veterinarias se atendieron 1.416 animales. • Ingresaron 287 animales a la Unidad de Cuidado Animal (157 caninos y 108 felinos) por situación de abandono o remitidos por entidades como bomberos, policía y la secretaria Distrital de Salud para la prestación del servicio de custodia. • Se prestó atención veterinaria a 771 palomas de plaza a través de brigadas médicas y en clínica veterinaria especializada.
Descripción retrasos y soluciones | No se presentaron retrasos
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Minimizar impactos negativos en la salud ambiental del Distrito Capital. Fortalecer la protección y bienestar de la fauna en el Distrito Brindar mayor oportunidad a los animales en condición vulnerable. Ofertar programas en atención por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud, permite fortalecer los procesos de protección y bienestar animal en la ciudad. Brindar la oportunidad a caninos y felinos en encontrar un hogar responsable a través del proceso de adopción."
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| __ | ____ |  |  | ___
Responsable del Análisis | Líder Médicos Unidad de Cuidado Animal- Magda Suárez Líder Programa Escuadrón Anticrueldad- Leidy Rojas Líder Programa Urgencias Veterinarias - Alejandra Escobar Líder Programa Brigadas Médicas - Mauricio Vargas
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Magda Arévalo
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirector de Atención a la Fauna - Óscar Alexander Jiménez Mantha
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor: Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.
Note on C45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor verificar las animales atendidos pro presunto maltrato

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Consolidar 1 escuadrón Anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM05 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA. | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Numero de escuadrones fortalecidos |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Numero de escuadrones fortalecidos" tiene por objeto medir el avance de ejecución, a través del seguimiento de un cronograma de actividades propuesto para el fortalecimiento del escuadrón Anticrueldad. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el área junto con los soportes en medio magnético (bases en Excel, historias clínicas, documentos técnicos, informes, actas entre otros). | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de Escuadrones fortalecidos / Numero de Escuadrones Programados) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Numero de Escuadrones fortalecidos |  |  | Numero de Escuadrones Programados
Unidad de medida (de la variable) | Numero |  |  | Numero
Descripción de la variable | Permite medir el avance obtenido en el periodo. |  |  | permite medir la cantidad programada para el periodo
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.164 | Acumulado cuatrienio | 0.6
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0.00953
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0.00953
PARTE 2. Seguimiento al Indicador | [11 empty] | 0.0162
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD |  |  |  |  | 0.0162
Enero | 0.02496 | 0.02256 | 90.38% | 0.29952 | 0.30003 | 7.52% | 0.90003
Febrero | 0.02496 | 0.02577 | 103.2% |  |  | 16.11%
Marzo | 0.02496 | 0.025 | 100.2% |  |  | 24.44%
Abril | 0.02496 | 0.025 | 100.2% |  |  | 32.78%
Mayo | 0.02496 | 0.025 | 100.2% |  |  | 41.11%
Junio | 0.02496 | 0.025 | 100.2% |  |  | 49.44%
Julio | 0.02496 | 0.025 | 100.2% |  |  | 57.78%
Agosto | 0.02496 | 0.023 | 92.15% |  |  | 65.44%
Septiembre | 0.02496 | 0.032 | 128.2% |  |  | 76.11%
Octubre | 0.02496 | 0.058 | 232.4% |  |  | 95.44%
Noviembre | 0.02496 | 0.01 | 40.06% |  |  | 98.78%
Diciembre | 0.02496 | 0.0037 | 14.82% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de diciembre 2023 se logró el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la atención de casos de presunto maltrato animal, tales como: Se realizaron por presunto maltrato 1555 visitas de verificación de condiciones de bienestar por presunto maltrato. Se realizó la aprehensión material preventiva y/o decomiso de 11 animales por parte de la autoridad Policiva. Se continua con la implementación del Acuerdo 810 de 2021 que Prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado en el Distrito Capital. Desde el equipo de asuntos penales, fueron realizadas y presentadas dos (2) denuncias con base al concepto técnico de maltrato animal remitido por parte del equipo técnico. Se ha efectuado el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal. Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato. Se continua con la atención de la línea 018000115161 que recepción de 478 denuncias de casos de presunto maltrato, de las cuales fueron tramitadas y categorizadas para su atención oportuna 138 ( gravedad leve: 7, gravedad media: 66, gravedad alta 65). Se continúan con las reuniones mensuales con Alcaldías Locales, para la articulación de la atención de casos de presunto maltrato y entidades competentes.
Descripción avances y logros | A corte del 31 de diciembre de 2023 el escuadrón Anticrueldad se ha logrado: A través de 6.997 visitas de verificación de condiciones de bienestar por denuncias de presunto maltrato en conjunto con el equipo de atención de animales de granja A la fecha se ha realizado la aprehensión material preventiva y/o decomiso de 632 animales por parte de la autoridad Policiva. Se continua con el traslado de casos que resultaron en aprehensión material preventiva, a los despachos de los Inspectores de Policía de Atención Prioritaria, quienes son las autoridades competentes para iniciar la investigación a que haya lugar en asuntos relacionados con maltrato animal. Se dio trasladado a 15 casos con los que se instaurado 4 denuncias penales a través de la Oficina Asesora Jurídica. Fortalecimiento de los Actos Administrativos de Declaración de Abandono con el fin de realizar la disposición adecuada al programa de adopciones, de los animales que han sido víctimas de presunto maltrato. Se continua con la atención de la línea 018000115161 que recepciónaron 5.036 los casos de presunto maltrato, las cuales fueron tramitadas, clasificadas y atendidas 1.916 ( gravedad leve: 733, gravedad media: 991 y gravedad alta 192) ya que correspondieron a denuncias de presunto maltrato animal.
Descripción retrasos y soluciones | No se presentaron retrasos
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con el fortalecimiento del Escuadrón Anticrueldad se contribuye en la protección y el bienestar animal en el Distrito Capital.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Líder Programa de atención por maltrato - Leidy Rojas Profesional Programa de atención Maltrato- Diana Rodriguez
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Magda Arévalo
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirector de Atención a la Fauna - Óscar Alexander Jiménez Mantha
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor: Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Esterilizar 356.000 perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Número de animales esterilizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Numero de Animales esterilizados" permite llevar seguimiento a la cantidad de animales (perros y gatos) esterilizados. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el área junto con los soportes en medio magnético (bases en Excel, historias clínicas, documentos técnicos, informes, actas entre otros). | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de animales esterilizados / numero de animales programados para esterilizar) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Numero de animales esterilizados |  |  | numero de animales programados a esterilizar |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Número |  |  | Número
Descripción de la variable | permite medir la cantidad de animales esterilizados |  |  | Permite medir la cantidad de animales programados para esterilizar.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 63860 | Acumulado cuatrienio | 167405
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 36066
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 4437 | 4393 | 99.01% | 36066 | 36066 | 12.18% | 203471
Febrero | 4385 | 4292 | 97.88% |  |  | 24.08%
Marzo | 6747 | 5244 | 77.72% |  |  | 38.62%
Abril | 3500 | 2410 | 68.86% |  |  | 45.3%
Mayo | 4249 | 2832 | 66.65% |  |  | 53.16%
Junio | 4249 | 2652 | 62.41% |  |  | 60.51%
Julio | 3999 | 2909 | 72.74% |  |  | 68.57%
Agosto | 3999 | 2738 | 68.47% |  |  | 76.17%
Septiembre | 3999 | 2443 | 61.09% |  |  | 82.94%
Octubre | 4249 | 2385 | 56.13% |  |  | 89.55%
Noviembre | 2234 | 2242 | 100.4% |  |  | 95.77%
Diciembre | 1526 | 1526 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de diciembre de 2023 se realizaron 1.526 esterilizaciones a 540 caninos y 986 felinos distribuidos por localidad de la siguiente manera: Usaquén: 45, Usme: 123, Bosa: 53, Kennedy: 149, Fontibón: 40, Engativá: 54, Suba: 175, La Candelaria: 45, Rafael Uribe Uribe: 166, Ciudad Bolívar: 107 y Punto Fijo: 569 en 18 jornadas a través del servicio tercerizado en jornadas masivas en toda la ciudad y 12 jornadas en el punto fijo Ubicado en la Unidad de Cuidado Animal. Adicionalmente, 416 animales en condición de vulnerabilidad y habitabilidad de calle fueron esterilizados a través de la Estrategia Capturar- esterilizar y Soltar CES y 1.110 perros y gatos cuyos cuidadores son residentes en lugares estratos 1.2 y 3 en zonas de mayos población estimada.
Descripción avances y logros | A corte al 31 de Diciembre de 2023 se efectuó un avance en la meta a través de la esterilización de 36.066 animales (13.767 caninos y 22.299 felinos) distribuidos por localidad: Usaquén: 973, Chapinero: 261, Santa fe: 403, San Cristóbal: 1809, Usme. 2831, Tunjuelito: 661, Bosa: 1785, Kennedy: 2054, Fontibón: 1382, Engativá: 1498, Suba: 2476, Barrios Unidos: 191, Teusaquillo: 98, Los Mártires: 654, Antonio Nariño: 599, Puente Aranda: 1265, La Candelaria: 275, Rafael Uribe Uribe: 2037, Ciudad Bolívar: 2387, Sumapaz: 148 y Punto Fijo: 12279 A través de 299 jornadas masivas a través de nuestro servicio tercerizado en las 20 localidades del Distrito Capital y 196 en el Punto Fijo UCA, y de los cuales, 10.523 son animales en condición de vulnerabilidad y habitabilidad de calle fueron esterilizados a través de la Estrategia Capturar- esterilizar y Soltar CES y 25.543 perros y gatos cuyos cuidadores son residentes en lugares estratos 1.2 y 3 en zonas de mayos población estimada. Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta la reprogramación solicitada en el radicado 2023IE0003178 del 30 de noviembre de 2023 se realiza ajuste a la formula de calculo del campo "Magnitud Programada Acumulada" teniendo en cuenta la ejecución de la meta.
Descripción retrasos y soluciones | Se han presentado retrasos en la contratación y compra de médicamentos y insumos necesarios para la operación de el punto Fijo de esterilizaciones debido a alza de precios en modalidad de compra Acuerdo Marco de Precios, la cual se encuentra en revisión por Colombia Compra Eficiente, adicional a la baja afluencia de animales al punto fijo e incumplimiento de citas. Se tiene programado realizaruna reprogramación de la meta debido a su evidente desfinanciamiento y la imposibilidad de lograr los objetivos con los recursos asignados.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Contribuye al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad, así como en temas relacionados con la salud publica.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| ____ | ____ |  |  | ______
Responsable del Análisis | Líder Programa Esterilizaciones - Johana Morales Líder Programa Esterilizaciones Punto Fijo Unidad de Cuidado Animal - Walter Fernández
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Magda Arévalo
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirector de Atención a la Fauna - Óscar Alexander Jiménez Mantha
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor: Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%