## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Suma
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar el seguimiento a la meta para obtener un diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico / actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida del indicador | CANTIDAD
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico |  |  | Actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Está conformado por las actividades ejecutadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto |  |  | Está conformado por las actividades programadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.154
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0 | 0 | 0% | 0.154 | 0.154 | 0% | 0.254
Febrero | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Marzo | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 16.68%
Abril | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 33.35%
Mayo | 0.02568 | 0.02568 | 100% |  |  | 50.03%
Junio | 0.07696 | 0.07696 | 100% |  |  | 100%
Julio | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Agosto | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Septiembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Octubre | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Noviembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Diciembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En esta meta, se ha logrado avanzar con el proyecto de rediseño del instituto, realizando un levantamiento de cargas laborales en todas las dependencias, elaborando el documento de estudio técnico que tuviera en cuenta las competencias frente al plan de desarrollo distrital y planes sectoriales, realizando un análisis interno, de revisión de funciones por dependencia, un análisis financiero, y un Modelo de Operación construido y presentado ante los directivos de la entidad. Como reto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal deberá completar los conceptos de viabilidad por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Secretaría Distrital de Hacienda. Asimismo, se inicia ele estudio para la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento en los procesos disciplinarios que se llevan contra servidores y exservidores del IDPYBA
Descripción avances y logros | Dando cumplimiento a lo indicado por el DASCD, el IDPYBA el día 11 de noviembre de 2022 solicita ante la SDH una nueva mesa técnica para abortar temas de viabilidad presupuestal frente al estudio técnico que ya se encontraba en proceso de ajustes para viabilidad técnica, no obstante, el 01 de diciembre de 2022 la SDH da respuesta a la solicitud mencionada con anterioridad, manifestando que una vez analizada la solicitud y teniendo en cuenta las proyecciones del marco fiscal a mediano plazo, así como las reuniones con la Alcaldesa Mayor, la Secretaría General, el DASC no es posible dar viabilidad a la creación de nuevos cargos en el IDPYBA. Con ocasión a lo anterior, se inicia un nuevo estudio técnico para modificar la estructura organizacional del IDPYBA, suprimiendo la Oficina Asesora Jurídica del nivel asesor, y creando la Oficina Jurídica del nivel directivo, así como la creación del empleo de jefe de Oficina que quedara ubicado en la Oficina Jurídica, asimismo Dando cumplimiento a lo indicado por el DASCD, el IDPYBA el día 11 de noviembre de 2022 solicita ante la SDH una nueva mesa técnica para abortar temas de viabilidad presupuestal frente al estudio técnico que ya se encontraba en proceso de ajustes para viabilidad técnica, no obstante, el 01 de diciembre de 2022 la SDH da respuesta a la solicitud mencionada con anterioridad, manifestando que una vez analizada la solicitud y teniendo en cuenta las proyecciones del marco fiscal a mediano plazo, así como las reuniones con la Alcaldesa Mayor, la Secretaría General, el DASC no es posible dar viabilidad a la creación de nuevos cargos en el IDPYBA. Con ocasión a lo anterior, se inicia un nuevo estudio técnico para modificar la estructura organizacional del IDPYBA, suprimiendo la Oficina Asesora Jurídica del nivel asesor, y creando la Oficina Jurídica del nivel directivo, así como la creación del empleo de jefe de Oficina que quedara ubicado en la Oficina Jurídica, asimismo. nota: Con ocasión a lo anteriormente expuesto, fue necesario desde la gerencia del proyecto de inversión realizar una reprogramación de actividades y tareas en el plan de acción. Por lo que la HV se ajusta en consecuencia.
Descripción retrasos y soluciones | Con ocasión a la respuesta del DASCD y la SDH se replantea el propósito del rediseño institucional y se continua con otra etapa de la atención de necesidades.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se esta fortaleciendo el análisis interno y externo para el cumplimiento de la misión y visión del instituto teniendo en cuenta las nuevas funciones asignadas al instituto mediante el Artículo 22 del Acuerdo Distrital 735 de 2019 y mediante el Acuerdo Distrital 761 de 2020 articulo 117 , con el levantamiento de cargas laborales efectuado, se espera conocer y facilitar el balance entre los colaboradores y servidores de la entidad identificando las oportunidades de mejora que facilite la prestación del servicio y el crecimiento de la entidad. Adicionalmente con la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento la entidad tendrá garantías procesales de los investigados disciplinariamente
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Responsable del reporte | XIMENA DEL PILAR RODRIGUEZ CIFUENTES
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.085 | Acumulado cuatrienio | 0.085
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.29988 | 8.33% | 0.38488
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 41.65%
Junio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 49.98%
Julio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 58.31%
Agosto | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 66.64%
Septiembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 74.97%
Octubre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 83.3%
Noviembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 91.63%
Diciembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 99.96%
Descripción del avance de meta en el periodo | Este propósito ha logrado que la Entidad se haya posicionado como referente en protección y bienestar animal, única de esta naturaleza en la Capital y el país, así como de los diferentes temas relacionados con su misionalidad, las actividades que lidera y el apoyo a su gestión diaria. Se ha logrado el acercamiento con nuevos medios de comunicación que no cubrían esta fuente previamente, y adicionalmente, se han fortalecido las relaciones con los medios aliados y neutros que atendían las publicaciones del IDPYBA.
Descripción avances y logros | Este propósito ha logrado que la Entidad se haya posicionado como referente en protección y bienestar animal, única de esta naturaleza en la Capital y el país, así como de los diferentes temas relacionados con su misionalidad, las actividades que lidera y el apoyo a su gestión diaria. Se ha logrado el acercamiento con nuevos medios de comunicación que no cubrían esta fuente previamente, y adicionalmente, se han fortalecido las relaciones con los medios aliados y neutros que atendían las publicaciones del IDPYBA. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 239 | 3333
[5 empty] | Videos | 48 | 810
[5 empty] | Notas y Comunicados | 6 | 198
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 134 | 2187
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 252 | 3736
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 440 | 2725
[5 empty] | Impresiones en redes | 3518788 | 49653270
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se ha hecho una socialización masiva en el marco del free press y a través de redes sociales, llegando cada vez más a la comunidad. La tasa de retención es la más relevante este mes. Gracias al Congreso de Derecho Animal se disparó la audiencia. En cuanto a comunicados de prensa, hay un porcentaje valioso de cobertura frente a nuestros comunicados.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | CATALINA MARÍA CRUZ
Responsable del reporte | CATALINA MARÍA CRUZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CATALINA MARÍA CRUZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | CATALINA MARÍA CRUZ

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.4 | Acumulado cuatrienio | 0.5
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.02703 | 0.02703 | 100% | 0.30003 | 0.30168 | 9.01% | 0.80168
Febrero | 0.01668 | 0.01917 | 114.9% |  |  | 15.4%
Marzo | 0.01698 | 0.01698 | 100% |  |  | 21.06%
Abril | 0.03183 | 0.03183 | 100% |  |  | 31.67%
Mayo | 0.01698 | 0.01698 | 100% |  |  | 37.33%
Junio | 0.01728 | 0.01728 | 100% |  |  | 43.09%
Julio | 0.03327 | 0.03327 | 100% |  |  | 54.18%
Agosto | 0.02628 | 0.02688 | 102.3% |  |  | 63.14%
Septiembre | 0.02208 | 0.02505 | 113.5% |  |  | 71.49%
Octubre | 0.05187 | 0.04746 | 91.5% |  |  | 87.31%
Noviembre | 0.0237 | 0.0237 | 100% |  |  | 95.21%
Diciembre | 0.01605 | 0.01605 | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de diciembre de 2022 se efectuaron los reportes en PMR, SPI, POA, Alertas y Recomendaciones, Seguimiento al POA y Hojas de vida de indicadores del mes de noviembre de 2022 para cada uno de los proyectos de inversión del IDPYBA. En cuanto a la operación estadística, se realizo la revisión y actualización del inventario de demanda. Se diligencio el reporte para el cuarto trimestre de productos en responsabilidad del IDPYBA en la Política Pública de Fenómeno de Habitabilidad en calle, así mismo se realizó la revisión de los compromisos establecidos en la Política Pública de Espacio Público, para el desarrollo de la sesión PRECONPES DC. Por otra parte se realizaron los ajustes finales referentes a la solicitud de observaciones en el plan de acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal y se efectuó la revisión plan de trabajo de la causa ciudadana 2 ruedas 4 patas
Descripción avances y logros | El instituto mediante el seguimiento y validación que efectúa mes a mes ha dado cumplimiento a los diferentes lineamientos administrativo y normativos a nivel distrital y nacional, mediante el cargue en las diferentes plataformas de la gestión física y presupuestal de cada proyecto de inversión evidenciando una descripción oportuna para los diferentes datos requeridos tales como comportamiento de las metas internas de los proyectos , avance en acumulado de cada proyecto respecto al cuatrienio y como se comporta la entidad en las metas PDD. Se cumplió con el 100% de la solicitud de reporte de los productos en responsabilidad y corresponsabilidad del IDPYBA en las políticas públicas de : Protección y Bienestar Animal, Mujeres y Equidad de Género, Juventud, LGBTI y Habitabilidad en calle, así mismo se proporcionó acompañamiento para la formulación de productos en responsabilidad del IDPYBA en las políticas : acción comunal, espacio público, ruralidad, DRAFE. Se brindo acompañamiento para la implementación del plan de acción PPDPYBA, logrando la aprobación de los ajustes a los indicadores de producto solicitados a la SDP. Por otra parte se realizó acompañamiento técnico a 15 FDL en la fase dos de presupuestos participativos, mediante la participación en los laboratorios cívicos y diferenciales según los lineamientos de la SDP,SDG y IDPAC. Se realizó la revisión de las 7 causas ciudadanas propuestas para la vigencia del 2002 correspondientes a la temática protección y el bienestar animal , dando viabilidad a 3 para que pasaran a votación ciudadana. Además se hizo seguimiento a las causas ciudadanas ganadoras del 2021
Descripción retrasos y soluciones | Para el reporte del periodo no se presentó ningún retraso, el cronograma se ejecuto acorde con la programación.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios para la entidad con la realización de las Herramientas de Planeación que articulen al Instituto facilita el acceso de la información de la ejecución de las magnitudes físicas, financieras y permiten la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de la población animal.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como están definidos en los documentos brindando un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envían recordatorios a las áreas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestión por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Diana Sánchez, William Guerrero, Marcela Plazas, Leidy Rodríguez y Deisi Pascagaza
Responsable del reporte | Diana Sánchez, William Guerrero, Marcela Plazas, Leidy Rodríguez y Deisi Pascagaza
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 10 | Acumulado cuatrienio | 10
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 9% | 9% | 100% | 30% | 30% | 30% | 10.3
Febrero | 1% | 1% | 100% |  |  | 33.33%
Marzo | 1% | 1% | 100% |  |  | 36.67%
Abril | 1% | 1% | 100% |  |  | 40%
Mayo | 6% | 6% | 100% |  |  | 60%
Junio | 1.43% | 1.43% | 100% |  |  | 64.77%
Julio | 1.43% | 1.43% | 100% |  |  | 69.53%
Agosto | 1.428% | 1.428% | 100% |  |  | 74.29%
Septiembre | 3.429% | 3.43% | 100% |  |  | 85.73%
Octubre | 1.428% | 1.428% | 100% |  |  | 90.49%
Noviembre | 1.428% | 1.428% | 100% |  |  | 95.25%
Diciembre | 1.428% | 1.428% | 100% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | Para el mes de diciembre se realizan mesas de trabajo con los procesos de para brindar asesoría y apoyo en la actualización y adopción de nuevos documentos, se realizan revisiones preliminares de documentos de los procesos de Talento Humano, Gestión Jurídica, se realiza el proceso de transferencia documental de la vigencia 2019 de los 14 procesos del Instituto, se realiza el seguimiento y cierre del tercer cuatrimestre del PAAC 2022, RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE PROCESOS se trabaja en la propuesta para la modificación de la Resolución 047 de 2019 “por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDPYBA” en la cual se actualiza, modifica y adicionan ciertos aspectos importantes, también se trabaja en el proceso de caracterización de usuarios de la entidad. Se realizó seguimiento y cierre a las actividades programadas del plan de mantenimiento y sostenibilidad FURAG, se presento informe ante el comité de gestión y desempeño, se revisan planes del decreto 612 para la vigencia 2023 como:: PIC-PLAN DE VACANTES - PLAN DE PREVISIÓN - PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, Se realizaron 2 actas de aprobación se actualizaron 2 políticas se adoptaron 1 procedimiento 1 instructivo y 15 formatos para un total de 19 documentos, se mantiene actualizado el listado maestro, se desarrolla el ejercicio participativo para la Consolidación de opiniones y sugerencias de la ciudadanía en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.
Descripción avances y logros | Para el mes de diciembre se realizan mesas de trabajo con los procesos de para brindar asesoría y apoyo en la actualización y adopción de nuevos documentos, se realizan revisiones preliminares de documentos de los procesos de Talento Humano, Gestión Jurídica, se realiza el proceso de transferencia documental de la vigencia 2019 de los 14 procesos del Instituto, se realiza el seguimiento y cierre del tercer cuatrimestre del PAAC 2022, RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE PROCESOS se trabaja en la propuesta para la modificación de la Resolución 047 de 2019 “por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDPYBA” en la cual se actualiza, modifica y adicionan ciertos aspectos importantes, también se trabaja en el proceso de caracterización de usuarios de la entidad. Se realizó seguimiento y cierre a las actividades programadas del plan de mantenimiento y sostenibilidad FURAG, se presento informe ante el comité de gestión y desempeño, se revisan planes del decreto 612 para la vigencia 2023 como:: PIC-PLAN DE VACANTES - PLAN DE PREVISIÓN - PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, Se realizaron 2 actas de aprobación se actualizaron 2 políticas se adoptaron 1 procedimiento 1 instructivo y 15 formatos para un total de 19 documentos, se mantiene actualizado el listado maestro, se desarrolla el ejercicio participativo para la Consolidación de opiniones y sugerencias de la ciudadanía en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actas de sistema de gestión de calidad elaboradas: | 2 | 37
[5 empty] | Documentos actualizados o creados: | 19 | 170
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación del MIPG es un proceso muy importante porque nos permite articular de mejor manera la planeación, gestión presupuestal, talento humano, seguimiento y la evaluación como pilares para evaluar nuestra gestión, y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana en la gestión y generar resultados con valores.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Responsable del reporte | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.02499 | 100% | 0.29988 | 0.29988 | 8.33% | 0.39988
Febrero | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 16.66%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.99%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.32%
Mayo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 41.65%
Junio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 49.98%
Julio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 58.31%
Agosto | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 66.64%
Septiembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 74.97%
Octubre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 83.3%
Noviembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 91.63%
Diciembre | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 99.96%
Descripción del avance de meta en el periodo | Mediante esta meta y este indicador el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal busca generar su direccionamiento jurídico integral para la defensa y respuesta de la entidad, la cual consiste en dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes realizadas por ciudadanos, dependencias internas, entes de control y demás entidades gubernamentales. Por otra parte, para resolver el 100% de las solicitudes de los procesos judiciales, requerimientos contractuales y de materia disciplinaria en los términos establecidos por las normas legales vigentes.
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envían recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA: Durante el mes de diciembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica recibió 157 peticiones y oficios tal como lo evidencia el correo que remite el control de correspondencia de la OAJ, los cuales fueron tramitados en los términos legalmente establecidos. Respecto a la representación judicial, se dio respuesta a 1 acción de tutela: No. 2022-00185 del Juzgado Décimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. Se calificó el contingente judicial correspondiente al último trimestre del 2022. Se llevó a cabo socialización de la PPPDA frente a lineamientos de derechos de petición de manera escrita por memorando para toda la entidad. Así como reiteración de la Política de Defensa Judicial. Durante el mes de diciembre de 2022 se asistió a 67 diligencias judiciales y se elaboró un (1) oficio de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Así mismo, respecto a asuntos penales, se elaboraron cinco 7 denuncias. Se realizó audiencia de lectura de decisión de sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal con Función de Conocimiento, así como, la audiencia de acusación realizada en el Juzgado 28 Penal Municipal con Función de Conocimiento. Se emitieron oficios de información al Dr. Adolfo Marques gestión policiva de la Secretaria de Gobierno, a la Fiscalía General de la Nación, y la Alcaldía Local de Chapinero. Se solicito información a la Fiscalía, sobre los CUIS de las denuncias presentadas, allegando respuesta. Por otra parte, respecto a asuntos normativos se materializan cuatro (3) procedimientos: PM03-MN01 Manual De Inspección Y Vigilancia A Prestadores(As) De Servicios Para y Con Los Animales, lineamientos técnicos que deben asegurar las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso para promover bienestar a los animales domésticos rescatados en el ejercicio de su labor en la ciudad de Bogotá, D.C y PA03-Pr11 Procedimiento Recepción y Distribución de Donación; a fin de blindar jurídicamente al instituto de un posible daño antijurídico. Se realizó control de legalidad de doce (12) actos administrativos emitidos por el IDPYBA, garantizando un blindaje jurídico al instituto, atendiendo a la Política Institucional de Prevención del Daño Antijurídico. Al realizar la actualización de las matrices de acuerdos distritales, proyectos de acuerdo y proyecto de ley, se logra realizar un seguimiento, no solo a las políticas públicas de protección y bienestar animal, sino aquella normatividad nivel nacional y territorial, que tienen repercusión en los animales no humanos y en las funciones en cabeza de la entidad. Finalmente, respecto al Centro de Atención Jurídica se recibieron 34 consultas para asesoría jurídica, las cuales se desarrollan de manera Mixta (presencial - Virtual), haciendo que estas sean lo más personalizadas posible. EL 16 de diciembre del presente año, se realizó capacitación a referentes para la protección y Bienestar Animal (PYBA) de la alcaldía local de Suba y la secretaria Distrital de Gobierno, sobre orientación jurídica en adopciones. El 5 de diciembre del presente año, se recibió reconocimiento denominado “Distinción de Buenas Prácticas en la Gestión Jurídica Distrital” resaltando el servicio al ciudadano y dando a conocer el espacio dispuesto para la orientación jurídica de la ciudadanía. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Peticiones - oficios recibidos y tramitados: | 157 | 2824
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 1 Tutela | 27 Acciones Constitucionales
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 67 y 1 oficio de excusa | 1525 y 72 oficios de excusa
[5 empty] | Denuncias tramitadas o gestionadas: | 7 | 73
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA: GRUPO CONTRACTUAL: Durante el periodo de diciembre desde el equipo de gestión contractual de la Subdirección de Gestión Corporativa se efectuaron 18 contratos, 48 modificaciones contractuales y novedades, 2 derechos de petición, 65 liquidaciones y se gestionaron 270 paz y salvos. |  |  |  | Contratos elaborados: | 18 | 482
[5 empty] | Novedades contractuales: | 48 | 485
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 2 | 72
[5 empty] | paz y salvos | 59 | 270
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Durante el mes de diciembre se emitieron 9 providencias así: 2 autos de archivo 4 autos que decretan pruebas 1 auto cierre etapa de instrucción 1 auto que ordena la incorporación de escrito de defensa 1 auto inhibitorio |  |  |  | Expedientes gestionados: | 9 | 73 | 91
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 0 | 59
[5 empty] | Autos inhibitorios o fallos de primera instancia: | 0 | 27
Descripción retrasos y soluciones | Con el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Acción y Plan de Contratación y Compras, la Subdirección de Gestión Corporativa - desde el grupo contractual realiza apoyo a las diferentes áreas misionales para el cumplimiento de la misión del Instituto en pro de la materialización de proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna doméstica que habita en el Distrito y en el alcance de las metas propuestas y el cumplimiento de los principios de la función pública. Los temas contractuales se gestionan a través de procesos y procedimientos eficientes y eficaces que comprenden el acompañamiento jurídico, técnico y financiero a cada uno de los procesos de selección, promoviendo el ahorro a través de las compras de uso de bienes y servicio común y la utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano como instrumento de Agregación de Demanda y en Grandes Superficies Se presentan quejas por anónimo y de la vaguedad e imprecisión de las supuestas acciones irregulares informadas, se infiere la falta de fundamento y credibilidad de los hechos documentos en comento. Lo anterior con respaldo en el numeral 1° del artículo 27 de la Ley 24 de 1992, que prohíbe al Ministerio Público la activación del aparato estatal por la vía del control disciplinario, como consecuencia de un anónimo, norma que es recogida por la Ley 190 de 1995, en cuyo artículo 38 establece:“(...) se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio (...)”. Razón por la cual de los radicados presentados por anónimos que ingresaron para el mes de febrero se profirieron autos de impedimento.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La comunidad cuenta con una Oficina Asesora Jurídica, Equipo de contratación y de Control interno disciplinario que responde a todas las necesidades internas de la Entidad. Adicionalmente, contribuyen a la defensa de los animales, entendimiento de los asuntos jurídicos en materia de protección y bienestar animal, protección de los recursos e intereses públicos entre otros.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Vanessa Páez - Ingrid Rodríguez - María Isabel Villegas
Responsable del reporte | Vanessa Páez - Ingrid Rodríguez - María Isabel Villegas
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Gotardo Antonio Yáñez Álvarez - María Isabel Villegas
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Subdirector de Gestión Corporativa - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.088 | Acumulado cuatrienio | 0.088
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.273 | 0.2196 | 80.44% | 0.29997 | 0.29932 | 73.2% | 0.38732
Febrero | 0.2565 | 0.2379 | 92.75% |  |  | 152.5%
Marzo | 0.2544 | 0.2523 | 99.17% |  |  | 236.6%
Abril | 0.231 | 0.2136 | 92.47% |  |  | 307.8%
Mayo | 0.2304 | 0.1893 | 82.16% |  |  | 370.9%
Junio | 0.2844 | 0.325 | 114.3% |  |  | 479.2%
Julio | 0.231 | 0.231 | 100% |  |  | 556.2%
Agosto | 0.2304 | 0.2376 | 103.1% |  |  | 635.4%
Septiembre | 0.2469 | 0.2412 | 97.69% |  |  | 715.8%
Octubre | 0.231 | 0.2799 | 121.2% |  |  | 809.1%
Noviembre | 0.2736 | 0.2943 | 107.6% |  |  | 907.2%
Diciembre | 0.2571 | 0.2715 | 105.6% |  |  | 997.7%
Descripción del avance de meta en el periodo | Este objetivo tiene relación con la necesidad de realizar fortalecimiento a los procesos transversales que le competen a la Subdirección de Gestión Corporativa, esto tiene relación a las funciones establecidas dentro del Acuerdo 003 de 2017 “establecer, coordinar y evaluar la ejecución de los planes y programas de incentivos y bienestar social, de capacitación y de seguridad y salud en el trabajo”, así como “Dirigir la implementación, administración y gestión de los recursos tecnológicos, informáticos y de comunicaciones, de acuerdo a los requerimientos del Instituto”, de otra parte, esta dependencia cuenta dentro de sus funciones con la responsabilidad de “definir las políticas y establecer los mecanismos de implementación del sistema de quejas y reclamos de la entidad conforme con la normatividad vigente”, entre otras funciones inherentes a la función administrativa de la entidad. Por medio de esta meta se han realizado las actividades y se ha dado cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental y al Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA, conforme a la normatividad vigente; es de la misma manera, que se ha apoyado el cumplimiento de las actividades programadas dentro de los Planes de Desarrollo Institucional, a saber: Plan Institucional de Archivos, Plan de Seguridad y salud en el trabajo, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión, Plan anual de incentivos, Plan estratégico de Talento humano y Plan Institucional de Capacitaciones, dentro de otras actividades propias de la Gestión Estratégica del Talento Humano que son realizadas a manera de fortalecimiento de las actividades del presupuesto de funcionamiento. Adicionalmente, por medio de esta meta se realiza seguimiento a los proyectos de inversión y a actividades de enlace administrativos, financieros, jurídicos y de planeación; de otra parte, se fortalecen actividades relacionadas con la operación de los procesos internos de administración y gestión documental. De otra parte, se financia la operación del grupo de servicio al ciudadano, por medio del cual se canalizan las peticiones internas y externas de los ciudadanos por medio de los canales virtuales, telefónicos y físicos. Así como la prestación de, servicio al ciudadano en la Red CADE del Distrito, en las localidades con mayor incidencia de nuestra misionalidad.
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el mes de diciembre se radicó un total de 995 derechos de petición a través de los diferentes canales de atención, y fueron direccionados a las diferentes dependencias del IDPYBA, en el mes se respondieron 43 peticiones fuera de términos de Ley. Se realiza mesa de trabajo con las dependencia para realizar seguimiento a la calidad de las respuestas y oportunidad de los derechos de petición. Se realizaron 2.385 asesorías a través de los canales de atención dispuestos por el IDPYBA, en donde la mayor solicitud es de entrega de turnos para esterilizaciones y el canal más utilizado es el telefónico y presencial, dado que estamos ubicados en 7 puntos de la red CADE. El 68% de los ciudadanos se encuentra satisfechos con la atención recibida, El porcentaje de personas que se encuentran insatisfechas manifiestan inconformidad con el tiempo de gestión de las peticiones realizadas por los ciudadanos. |  |  |  | PQRS recibidas: | 995 | 14367
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 44 | 834
[5 empty] | Asesorías dadas: | 2395 | 35128
| GESTION DE TALENTO HUMANO: Para el mes de diciembre de 2022 se tenían programadas 2 capacitaciones de las cuales se realizaron 2: Capacitación Ahorro y uso eficiente de agua - energía y Capacitación inclusión de criterios ambientales a los contratos del Instituto – compras sostenibles. Así mismo, en el plan de bienestar e incentivos, se tenían programadas 5 actividades de las cuales se ejecutaron 5. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 9 actividades de las cuales se ejecutaron 9: 1. Se realizó el diligenciamiento de los indicadores, según el tiempo de periodicidad de los mimos en la plataforma SIDEAP 2. Se realiza acompañamiento a reunión mensual donde se realiza la rendición de cuentas de SG- SST de la vigencia 2022 dando la ejecución de las acciones del plan SG- SST, y la auditoria con el plan de mejoramiento 3. Se solicita información al Comité Convivencia Laboral para realizar el seguimiento e incluir la información en la rendición de cuentas presentada en el mes 4. Se realiza informe de rendición de cuentas del sistema el día 13 de diciembre donde se da a conocer las actividades ejecutadas con respecto al plan de acción, y la normatividad vigente 5. Se realiza acta de seguimiento de las capacitaciones realizadas en el último trimestre identificando la dificultades en cuanto a la baja participación de las mismas 6. Se realiza reunión de seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial y se deja como evidencia los formatos de Excel con las actividades ejecutadas en la vigencia 2022 y la actualización del plan para la vigencia 2023 7. En el mes de diciembre se reporta un accidente de trabajo y se realizará la investigación del mismo conforme a los tiempos establecidos 8. Se realiza revisión del SG- SST conforme a la respuesta de los 24 puntos establecidos para su evaluación 9.Se envía la definición del Plan de Trabajo en SST para la vigencia 2023 junto con el cronograma de actividades propuesto . En el PESV, se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. Finalmente, respecto a las jornadas de inducción y reinducción las mismas fueron ejecutadas en su totalidad hasta el mes de noviembre de 2022 y en cuanto a las actividades del plan de mejoramiento FURAG, todas se ejecutaron por cronograma con corte al mes de noviembre de 2022. |  |  |  | Capacitaciones: | 2 | 63
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 5 | 48
[5 empty] | Actividades del PASST: | 9 | 76
[5 empty] | Actividades FURAG-MIPG: | 0 | 18
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: 1 -Todos los proveedores cumplieron con la presentación del informe y soportes para generar las acciones tendientes para el pago de las obligaciones financieras del Instituto. 2- Se cumplió con los mantenimientos programados, a los vehículos de propiedad del Instituto. 3- Se realiza la programación de los servicios que prestan los vehículos en calidad de alquiler y programación que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, así mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporáneas recibidas, de acuerdo a que se realizo disminución en el numero de vehículos externos que prestan el servicio al Instituto, se redujo la prestación del servicio. |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 11 ingresos, 111 salidas, 0 reintegros 47 traslados, 0 compras, | 104 ingresos; 1909 salidas; 346 traslados; 8 reintegros; 26 compras 8 bajas
[5 empty] | Vehículos asignados: | 210 | 1651
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 6 | 75
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 5 | 90
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Durante el mes de diciembre se realizó seguimiento al contrato de residuos peligrosos con la empresa DESCONT y a la Empresa SINPLAGAX. Adicionalmente, se desarrollaron 10 actividades de ese PIGA consistentes en: 1. Se realizó la entrega de residuos peligrosos (Cortopunzantes 11 Kg, biosanitarios 193 Kgrs, residuos de animales 1.203 Kg) a la empresa DESCONT se dejaron 5 manifiestos. Los días que asistieron a la Unidad de Cuidado Animal fue 6, 13, 21,27 y 29 de diciembre de 2022. 2. Se realizaron las actividades de operación y mantenimiento de la PTAR. 3. Se hizo una entrega de material reciclado a la asociación de reciclaje Arcrecifront de 143 Kg en la Unidad de Cuidado Animal y 16 Kg en la Sede administrativa el día 12 de diciembre de 2022. 4. Se continúa con las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos. Actividad realizada el 19 y 23 de diciembre de 2022. 5. Se realizaron dos charlas sobre el buen uso de los baños, las actividades fueron realizadas los días 2 y 29 de diciembre de 2022. 6. Se realizó poda para 3.810 mt2 de zonas verdes en la Unidad de Cuidado Animal ante la empresa de aseo Bogotá Limpia SAS ESP. La actividad fue realizada el día 17 de diciembre de 2022. 7. Se realizó la recolección de medicamentos y/o vencidos por la empresa ASEI un total de 6.5 Kg. La recolección fue realizada el 22 de diciembre de 2022 en las instalaciones de la Unidad de Cuidado Animal. 8. Se realiza la actualización de las bitácoras de residuos ordinarios, peligrosos infecciosos, peligrosos administrativos y reciclados durante todo el mes de diciembre de 2022. 9. Se realizó actividad de movilidad sostenible el 6 de diciembre de 2022. Los temas tratados fueron manejo de motos, bicicletas y actividad lúdica sobre la normatividad Colombiana sobre las acciones de prevención 10. Se actualiza las bitácoras de bici usuarios y número de viajes en el mes de diciembre de 2022 en la sede administrativa y en la Unidad de Cuidado Animal. |  |  |  | Campañas realizadas: | 3 | 37
[5 empty] | Reportes realizados | 5 | 27
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | 90CDP y 117 CRP | 1599CDP y 1517CRP
[5 empty] | Seguimientos y modificaciones al PAA: | 0 | 43
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 829
[5 empty] | Operaciones contables: | 880 | 8189
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Respecto a las Transferencias Primarias Documentales, durante el mes de diciembre se logró la recepción de ciento setenta y seis (176) unidades de conservación (cajas x200) correspondientes a; Planeación, Identificación, Fauna Silvestre, Brigadas Médicas y Libros Auxiliares. Respecto a las capacitaciones se realizaron ocho (8) sesiones, con el fin de resolver inquietudes referentes a la Transferencia Primaria Documental y demás temas generales de la Gestión Documental. Las áreas que se brindó el apoyo y seguimiento son; Identificación, Contabilidad, Urgencias Veterinarias, Esterilización, Maltrato Animal y Punto Fijo de la Unida de Cuidado Animal (UCA). Por último, se recibieron nueve (9) inventarios documentales de archivos de gestión de; Esterilización, Urgencias Veterinarias, Maltrato Animal, Punto Fijo, Planeación, Jurídica, Talento Humano, Contractual y Comunicaciones. |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 5 | 58
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 8 | 163
[5 empty] | Revisiones de expedientes o intervenciones | 9 | 10111
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservación de la memoria histórica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio; Fredy Arizas; Johan Pulido; Laura Cabrera, Diana Gómez
Responsable del reporte | Natalia Roncancio; Fredy Arizas; Johan Pulido; Laura Cabrera, Diana Gómez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de acción de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementación de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementación implementación de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.31
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.014539 | 0.014539 | 100% | 0.30997 | 0.30471 | 4.69% | 0.40471
Febrero | 0.018042 | 0.031 | 171.8% |  |  | 14.69%
Marzo | 0.036642 | 0.026784 | 73.1% |  |  | 23.33%
Abril | 0.02511 | 0.016306 | 64.94% |  |  | 28.59%
Mayo | 0.020863 | 0.020863 | 100% |  |  | 35.32%
Junio | 0.03131 | 0.03131 | 100% |  |  | 45.42%
Julio | 0.021948 | 0.021948 | 100% |  |  | 52.5%
Agosto | 0.021948 | 0.019818 | 90.29% |  |  | 58.89%
Septiembre | 0.036673 | 0.028799 | 78.53% |  |  | 68.18%
Octubre | 0.025823 | 0.032922 | 127.5% |  |  | 78.8%
Noviembre | 0.021793 | 0.022599 | 103.7% |  |  | 86.09%
Diciembre | 0.035278 | 0.03782 | 107.2% |  |  | 98.29%
Descripción del avance de meta en el periodo
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envían recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | • Se realizó la implementación del módulo de Facturación en el Sistema ERP Z-Box para el Sistema de Esterilizar Salva de los estratos 4, 5 y 6. • Implementación del Documento equivalente ante la DIAN para realizar facturación electrónica de los servicios ofrecidos para los estratos 4,5 y 6 en el Sistema Esterilizar Salva. • Actualización de elementos tecnológicos (Equipos de Cómputo e Impresoras) para mayor rendimiento. • Mayor seguimiento a las actividades realizadas bajo el contrato 419 de 2022 de ETB en referencia a Gestor de Contenido A-Z Digital y ERP Z-Box. • Charla sobre Protección de Datos y Copias de Respaldo. • Se identificaron los riesgos de seguridad y privacidad de la información de las áreas del Instituto |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 83 | 1691
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 0 | 9
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 127 | 762
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios obtenidos para la comunidad fueron los siguientes: Se amplio el cupo de Turnos de Esterilizaciones para la comunidad en todas las Localidades Con el Sistema de Adopciones los usuarios podrán visualizar a través del móvil o la sede electrónica los animales (Canino o Felino) que se encuentran en proceso de adopción con su respectiva descripción, edad, si presentan condición especial, etc. Con el Sistema de Redes las Alcaldías Locales realizan registro y seguimiento en relación a la información de los proteccionistas a nivel distrital.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | MONICA LIZETH GARZÓN
Responsable del reporte | MONICA LIZETH GARZÓN
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%