## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar el seguimiento a la meta para obtener un diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico / actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida del indicador | CANTIDAD | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico |  |  | Actividades programadas para la realización de Diagnóstico |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Está conformado por las actividades ejecutadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto |  |  | Está conformado por las actividades programadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0375 | 0.0375 | 100% | 0.30003 | 0.13914 | 12.5% | 0.23914
Febrero | 0.0375 | 0.0375 | 100% |  |  | 25%
Marzo | 0.03825 | 0.02814 | 73.57% |  |  | 34.38%
Abril | 0.03714 | 0.036 | 96.93% |  |  | 46.38%
Mayo | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Junio | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Julio | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Agosto | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Septiembre | 0 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Octubre | 0.03375 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Noviembre | 0.07482 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Diciembre | 0.04107 | 0 | 0% |  |  | 46.38%
Descripción del avance de meta en el periodo | Se realizaron los ajustes necesarios al proyecto de rediseño y se presentó una reprogramación al cronograma de acuerdo a las nuevas realidades, razon por la cual se reajusta la magnitud anual del indicador de la Meta 1 para el año 2021 pasando de 0,4 a 0,3
Descripción avances y logros | AVANCES : Se realizo presentación de la estructura propuesta el día 11 de agosto de 2021, se realizaron ajustes de acuerdo a mesas de trabajo con las Subdirecciones misionales y se propone subir el nivel de la subdirección juridica presentando los resultados de estas mesas el día 31 de agosto en el Comite directivo, es importante resaltar que las temas estrategicos por dependencia, por tal motivo se iniciará un trabajo de revisión de las funciones del acuerdo 546 de 2016. LOGROS: Se realizo la presentación de resultados por medio de la propuesta del area.
Descripción retrasos y soluciones | Los retrasos en esta meta durante el primer semestre tuvo relacion con el cambio del equipo Directivo en primer lugar la Subdirección de Fauna y a finales del trimestre la Subdirección Corporativa quien actualmente lidera el proyecto de rediseño, sin embargo, se realizaron los ajustes necesarios al proyecto de rediseño y se presentó una reprogramación al cronograma de acuerdo a las nuevas realidades, que permitieron presentar la propuesta de estructura y resultado de las cargas definiendo un escenario más austerio y limitando el crecimiento de la planta a 141 empleos.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | El cumplimiento de esta meta genera un beneficio a la ciudad en el sentido de la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y poder fortalecer la imagen del Instituto y su articulación con el sector y la comunidad, además la entidad puede tener la plena confianza que los procesos están siendo sistematizados para cualquier requerimiento, y se esta cumpliendo con los organismos de control.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LUZ JOHANA CASTILLO - CONTRATISTA SGC
Responsable del reporte | LUZ JOHANA CASTILLO - CONTRATISTA SGC
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.085 | Acumulado cuatrienio | 0.085
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.32
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.026667 | 0.026667 | 100% | 0.32 | 0.21333 | 8.333% | 0.29833
Febrero | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 58.33%
Agosto | 0.026667 | 0.026667 | 100% |  |  | 66.67%
Septiembre | 0.026667 |  | 0%
Octubre | 0.026667 |  | 0%
Noviembre | 0.026667 |  | 0%
Diciembre | 0.026667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Se corrige el valor de la magnitud ejecutada mensual del mes de enero de 2021, la cual por un error de digitación se presentaba en 0,025, siendo el valor real de 0,027
Descripción avances y logros | 41 Acciones y campañas de comunicación externa 43 acciones y campañas de comunicación interna 37 Publicaciones en diversos medios de comunicación 12 Notas y comunicados de prensa redactados 8 Cubrimientos de actividades del IDPYBA 193 piezas gráficas diseñadas 63 videos producidos y editados PUBLICACIONES EN REDES: Publicaciones Facebook: 135 Twitter: 226 Instagram: 103 Total: 464 ALCANCE EN REDES SOCIALES: Facebook: 36.127 Twitter: 1.050.000 (impresiones) Instagram: 90.798 Total: 1.176.925 INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES: Facebook: 48.791 Twitter: 21.559 Instagram 66.473 Total: 136.823 RESPUESTAS A MENSAJES EN REDES SOCIALES: 661 Notas publicadas en Página Web: 8 En el mes de agosto, la dependencia de comunicaciones realiza una divulgación de información de manera permanente para comunicar las acciones adelantadas por las áreas misionales del IDPYBA a través de diversos productos, contenidos y piezas de comunicación, en los diferentes canales internos y externos con los que cuenta la entidad.
Descripción retrasos y soluciones | Ninguno
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Gracias a la gestión realizada por el grupo de comunicaciones se ha logrado una divulgación externa de tipo permanente sobre la misionalidad del Instituto, como de los avances y acciones realizadas para la protección y el bienestar de los animales, con contenidos publicados en los canales de comunicación con que cuenta la entidad, específicamente en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, como en la sección de noticias de la página web, además de gestiones free press con medios de comunicación masiva con publicaciones frecuentes en medios de gran importancia como El Tiempo, Canal Capital, La República, El Espectador, Radio Santa Fe, Las 2 Orillas, Diario ADN, City TV, entre otros. También se garantiza divulgación de diversos temas de interés dirigidos de manera especifica a la comunidad interna, es decir, a los servidores y colaboradoradores del IDPYBA, sobre actividades de capacitación, socialización de información general y de sinergia con Alcaldía Mayor. La acción comunicativa propende por acercar a la ciudadanía al conocimiento de los planes, proyectos y programas del Instituto de Protección Animal, así como la para contribuir a la sensibilización y educación de esta en aspectos relacionados, entre otros temas, con maltrato animal, tenencia responsable, cuidado de la Fauna, canales de denuncia y adopciones.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | GRUPO DE COMUNICACIONES
Responsable del reporte | YOHANNA VILLEGAS CARO - CATALINA CRUZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.0276 | 0.0276 | 100% | 0.39744 | 0.189 | 6.9% | 0.289
Febrero | 0.0172 | 0.0172 | 100% |  |  | 11.2%
Marzo | 0.016 | 0.016 | 100% |  |  | 15.2%
Abril | 0.03264 | 0.03064 | 93.87% |  |  | 22.86%
Mayo | 0.0172 | 0.0168 | 97.67% |  |  | 27.06%
Junio | 0.016 | 0.0136 | 85% |  |  | 30.46%
Julio | 0.0304 | 0.03996 | 131.4% |  |  | 40.45%
Agosto | 0.0272 | 0.0272 | 100% |  |  | 47.25%
Septiembre | 0.0624 |  | 0%
Octubre | 0.0928 |  | 0%
Noviembre | 0.038 |  | 0%
Diciembre | 0.02 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de agosto de 2021 se realizó los reportes en PMR, SPI, POA y Hojas de vida de indicadores. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. En el mes de agosto se brindó acompañamiento técnico a la concertación de acciones del sector ambiente para el Festival por la Igualdad, en el marco de la Política Pública LGBTI, para lo cual, desde IDPYBA se propuso la realización de una jornada de adopción con ejercicio de sensibilización especial para la población LGBTI. Así mismo, se acompañó el proceso de actualización del Plan de Acción de la política Pública de Protección y Bienestar Animal, realizando la socialización del procedimiento y estado del Plan de Acción ante el Comité Directivo del IDPBYA Se realizó la actualización de herramientas para la elaboración del Anteproyecto y se envió la circular Interna con instrucciones para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto con base a la Circular SHD-000006 enviada al Instituto por parte de la Secretaría de Haciend Distrital.
Descripción avances y logros | En el mes de agosto de 2021 se realizó los reportes en PMR, SPI, POA y Hojas de vida de indicadores. Se acompañó a las Subdirecciones tecnicas en las modificaciones del Plan de Adquisiciones que requerían traslados presupuestales entre metas de los proyectos. En el mes de agosto se brindó acompañamiento técnico a la concertación de acciones del sector ambiente para el Festival por la Igualdad, en el marco de la Política Pública LGBTI, para lo cual, desde IDPYBA se propuso la realización de una jornada de adopción con ejercicio de sensibilización especial para la población LGBTI. Así mismo, se acompañó el proceso de actualización del Plan de Acción de la política Pública de Protección y Bienestar Animal, realizando la socialización del procedimiento y estado del Plan de Acción ante el Comité Directivo del IDPBYA Se realizó la actualización de herramientas para la elaboración del Anteproyecto y se envió la circular Interna con instrucciones para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto con base a la Circular SHD-000006 enviada al Instituto por parte de la Secretaría de Haciend Distrital.
Descripción retrasos y soluciones | Para este reporte no se presentó ningun retraso.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios para la entidad con la realización de las Herramientas de Planeación que articulen al Instituto facilita el acceso de la información de la ejecución de las magnitudes fisicas, financieras y permiten la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de la población animal.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Oficina Asesora de Planeación
Responsable del reporte | Henry Rincón - Leidy Rodríguez - Nancy Montero - Andrés Guerrero - Laura Fernández
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 10 | Acumulado cuatrienio | 10
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 7.41% | 7.41% | 100% | 30% | 20.44% | 24.7% | 10.2044
Febrero | 0.99% | 0.99% | 100% |  |  | 28%
Marzo | 0.81% | 0.81% | 100% |  |  | 30.7%
Abril | 6% | 2.202% | 36.7% |  |  | 38.04%
Mayo | 1.59% | 1.2% | 75.47% |  |  | 42.04%
Junio | 0.81% | 3.81% | 470.4% |  |  | 54.74%
Julio | 0.81% | 0.81% | 100% |  |  | 57.44%
Agosto | 3% | 3.21% | 107% |  |  | 68.14%
Septiembre | 1.59% |  | 0%
Octubre | 2.01% |  | 0%
Noviembre | 0.75% |  | 0%
Diciembre | 4.23% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de Agosto se emitieron 4 actas de adopción (25 a la 29) en donde se actualizaron o crearon 14 documentos, se actualiza el listado maestro de documentos. Se modifican o cargan 30 compromisos en espacios de participacion reglamentada y no reglamentada en la plataforma colibrí. Por otro se realiza seguimiento del Plan de Mejoramiento FURAG 2021 con fecha de corte 31 de Agosto, se envian correos recordatorios a los lideres de los procesos en las actividades programadas en el PAAC y Riesgos de gestion ya el corte del segundo cuatrimestre es el 31 de Agosto, Durante el mes de agosto se ingresó al aplicativo para conocerlo y actualizar la información de oferta y demanda, adicionalmente se trabajó el Análisis de enfoque diferencial de las operaciones estadísticas con el inventario inicial de 2021.
Descripción avances y logros | En el mes de Agosto se considera como positivo la realizacion del primer seguimiento al Plan de Mejoramiento FURAG, el envio de correos recordando compromisos y fechas de cargue en carpeta de sharepoint con corte el 31 de Agosto de PAAC y Riesgos de Gestion y Corrupción
Descripción retrasos y soluciones
Beneficios para la Comunidad/Entidad | *La ciudadanía podrá contar con herramientas que facilitan el acceso y la transparencia de la información generada al interior del Instituto. *Contar con la documentación actualizada asociada a los trámites y/o servicios que presta le entidad. *El levantamiento, actualización y eliminación de los documentos que permite asegurar que cada actividad que se desarrolla refleja y respalda las políticas existentes. *Cuando las políticas y procedimientos se siguen al pie de la letra y están bien escritos promueven la eficiencia, eficacia y consistencia, mientras sostienen la visión de la organización. *El Instituto ya cuenta con su página web alineada a la ley de transparencia y acceso a la información, donde la ciudadanía puede consultar el desarrollo de las diferentes actividades que desarrolla en la ciudad
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Equipo MIPG-Oficina Asesora de Planeación
Responsable del reporte | Ximena Andrea Castro Pinto
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Ingrid Elizabeth Torres Rodriguez
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.0249 | 99.64% | 0.3 | 0.19974 | 8.3% | 0.29974
Febrero | 0.02499 | 0.0249 | 99.64% |  |  | 16.6%
Marzo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 24.93%
Abril | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 33.26%
Mayo | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 41.59%
Junio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 49.92%
Julio | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 58.25%
Agosto | 0.02499 | 0.02499 | 100% |  |  | 66.58%
Septiembre | 0.02502 |  | 0%
Octubre | 0.02502 |  | 0%
Noviembre | 0.02502 |  | 0%
Diciembre | 0.02502 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | La meta al ser por demanda permite evidenciar que la Oficina Asesora Jurídica se encuentra inmersa en la dinámica de responder al volumen que va recibiendo los requerimientos, ya que su misionalidad radica en el apoyo trasversal a nivel administrativo de la entidad, por ello se evidencia que cada requerimiento fue gestionado conforme; 1. al procedimiento del área. 2.en el marco de la normatividad vigente y 3. atendido de manera oportuna para no entorpecer la funcionalidad del Instituto.
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA AVANCES OAJ: La Oficina Asesora Jurídica a través de los 6 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, Grupo de Asuntos Penales, Grupo de Asuntos Administrativos, Centro de Atención Jurídica y Cobros Coactivos, atendio la totalidad de los 266 requerimientos asignados en el mes deagosto de 2021. • Se contestaron dentro de la oportunidad legal todas las acciones de tutela presentadas durante este período. Todos los requerimientos judiciales fueron atendidos dentro de los términos legales. • Se adelantaron todas las actividades tendientes a dar cumplimiento al fallo de las Acciones Populares No 2017-00162 y 2020-00797. • Asimismo, es de anotar que dentro de los requerimientos allegados a la oficina se encuentran solicitudes de análisis y comentarios a proyectos de acuerdo, análisis de proyectos de ley, pronunciamientos del Instituto a textos de proyecto de acuerdo y exposición de motivos a proyectos de decreto. LOGROS OAJ: • Los logros ms importantes durante este período fueron: • Respuestas a requerimientos dentro de los términos legales. • Atención oportuna de la contestación a la Acción de Tutela notificada y a los requerimientos de orden judicial. • Fallos de tutela favorables para la entidad. • Respuestas a derechos de petición y requerimientos dentro de los términos legales. • Atender el 100% de los requerimientos que le fueron asignados, tomando siempre como punto de referencia la normatividad vigente, y el haber podido salvaguardar jurídicamente al Instituto con base al estudio juicioso, dedicado y profesional de todos los asuntos que en el desarrollo de sus funciones se fueron presentando durante este tiempo. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - GRUPO CONTRACTUAL: En el area Contractual se gestionaron durante el mes de Agosoto 20 Contratos nuevos - Se realizan 17 Modificaciones a Contratos - En la Gestion Contractual se realizan 13 revisiones de Documentos precontractuales. Se solicitan 29 solicitudes de Certificacion en el mes Se realizo la presentacion de Informes a entes de Control que se requieren mensualmente como los son: SIVICOF y SIDEAP, en los tiempos estipulados. -Los expedientes gozan de reserva en las acciones disciplinarias que se adelantan, estos expedientes reposan físicamente en custodia en la Subdirección de Gestión Corporativa, grupo disciplinario debidamente encarpetado, foliado en físico y bajo custodia, según Ley 734 de 202 Código Único disciplinario Articulo 95. -En el mes de Agosto se solicitaron para revision 26 procesos para Actas de lIquidacion las cuales estan en revision
Descripción retrasos y soluciones | No se presentó ningún retraso para el cumplimiento de la meta, por consiguiente, no se plantearon soluciones a los mismos.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se está cumpliendo con el objeto, funciones y misionalidad establecidas en las disposiciones que rigen la entidad, dirigidas al bienestar y protección de la fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito Capital.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Vanessa Páez - Profesional Universitaria Jurídica / María Isabela Tabaco Quemba - contratista SGC
Responsable del reporte | Vanessa Páez - Profesional Universitaria Jurídica / María Isabela Tabaco Quemba - contratista SGC
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Jefe Oficina Asesora Jurídica / Gotardo Antonio Yáñez Álvarez - Subdirector de Gestión Corporativa
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Jefe Oficina Asesora Jurídica / Gotardo Antonio Yáñez Álvarez - Subdirector de Gestión Corporativa

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.088 | Acumulado cuatrienio | 0.088
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.32
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 2.709% | 0.027085 | 100% | 0.32 | 0.22374 | 8.464% | 0.31174
Febrero | 2.014% | 0.019216 | 95.4% |  |  | 14.47%
Marzo | 2.014% | 0.016368 | 81.25% |  |  | 19.58%
Abril | 2.816% | 0.024144 | 85.75% |  |  | 27.13%
Mayo | 2.9% | 0.031296 | 107.9% |  |  | 36.91%
Junio | 3.091% | 0.01104 | 35.72% |  |  | 40.36%
Julio | 3.448% | 0.058016 | 168.3% |  |  | 58.49%
Agosto | 2.194% | 0.036576 | 166.7% |  |  | 69.92%
Septiembre | 2.806% | 0 | 0% |  |  | 69.92%
Octubre | 1.955% | 0 | 0% |  |  | 69.92%
Noviembre | 2.164% | 0 | 0% |  |  | 69.92%
Diciembre | 3.889% | 0 | 0% |  |  | 69.92%
Descripción del avance de meta en el periodo | • Se actualiza las bitácoras de biciusuarios y residuos ordinarios, reciclables, peligrosos infecciosos y administrativos. • Aprovechamiento del sistema de aguas lluvia • Se realizan dos controles de 34 estaciones para control de vectores. • Se realizan dos fumigaciones de zonas externas, oficinas, bodegas y zonas de caniles. • Se realiza la desinfección ambiental en zonas externas y oficinas con amonio cuaternario de quinta generación • Se realizaron 6 entregas de residuos peligrosos (Cortopunzantes, biosanitarios, animales) a la empresa Ecocapital. • Se realizaron verificaciones de las condiciones del transporte mediante formato PA03-PR03-F06. • Se realizaron cuatro entregas de material reciclado a la asociación de reciclaje 415,15 Kg.
Descripción avances y logros | GESTIÓN DOCUMENTAL: Efectuando procesos de organización documental de las áreas que debían entregar sus transferencias primarias documentales, sin embargo, la documentación se encontró sin intervención archivística, por lo cual fue trasladada al edificio de la sede administrativa, donde se están realizando actividades como lo son: Clasificación, ordenación, encarpetado, foliación, inventario documental, hoja de control y digitalización de esta información. Se han efectuado las capacitaciones requeridas al área, según las necesidades que se presenten en los archivos de gestión. Se realizo la actualización del Programa de Gestión Documental. Se esta formulando la elaboración de los planes de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo, para la conformación del Sistema Integrado de Conservación. Se está realizando un control de calidad exhaustivo de la documentación relacionada en el Formato Único de Inventario Documental, versus la documentación físicamente almacenada en unidades de conservación. Para esta vigencia se tiene programado la actualización de la tabla de retención documental, dependiendo de la actualización de procedimientos internos de las áreas, específicamente Subdirección de Atención a la Fauna. Se esta efectuando la recepción de transferencias primarias documentales de las dependencias.
GESTIÓN AMBIENTAL: • Se continua con las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos. • Se continua con la gestión integral de Residuos en las sedes del Instituto. • Se realiza la solicitud y supervisión de poda con la empresa de aseo. • Se realizan fumigación, control de plagas y roedores y desinfección ambiental • Se realizan los siguientes reportes a la Secretaría Distrital de Ambiente: Caracterización energética de las sedes del Instituto y el seguimiento del PACA. • Se realizó el reporte del primer semestre del Plan de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. • Se realizaron 4 capacitaciones: 2 dirigidas a los pasantes de la Unidad de Cuidado Animal relacionado con la bioseguridad y RESPEL, un taller práctico con la Secretaría Distrital de Movilidad en la UCA, sobre mecánica de bicicletas, y la actividad en la sede administrativa sobre reciclaje con la Asociación Colectivo Loma Verde. • Se actualiza las bitácoras de biciusuarios y residuos ordinarios, reciclables, peligrosos infecciosos y administrativos. • Aprovechamiento del sistema de aguas lluvia • Se realizan dos controles de 34 estaciones para control de vectores. • Se realizan dos fumigaciones de zonas externas, oficinas, bodegas y zonas de caniles. • Se realiza la desinfección ambiental en zonas externas y oficinas con amonio cuaternario de quinta generación • Se realizaron 6 entregas de residuos peligrosos (Cortopunzantes, biosanitarios, animales) a la empresa Ecocapital. • Se realizaron verificaciones de las condiciones del transporte mediante formato PA03-PR03-F06. • Se realizaron cuatro entregas de material reciclado a la asociación de reciclaje 415,15 Kg.
SERVICIO AL CIUDADANO: durante el mes de agosto, lo ciudadanos respondieron 102 encuestas de satisfacción, en donde se evidencia que el 86% de los ciudadanos se encuentran satisfechos y muy satisfechos con el servicio recibido, el porcentaje de insatisfacción es del 11% y corresponde a los ciudadanos que no han recibido respuestas a sus requerimientos refentes a denuncias por presunto maltrato animal, o que no están de acuerdo con las respuestas dadas por el área de Escuadrón Anti crueldad (tiempos de visita). Con respecto al mes anterior la satisfacción incrementò dado que los ciudadanos pudieron realizar su proceso de asiganción de turnos sin mayor dificultad. En el mes de jagosto se radicaron un total de 990 derechos de petición a través de los canales de atención al ciudadano habilitados, Se cerraron 53 peticiones fuera de términos de ley.
TALENTO HUMANO: De acuerdo con el Plan de trabajo establecido, se tenía previsto el desarrollo de 11 capacitaciones en el mes de agosto, de las cuales 9 se ejecutaron, asi mismo, se realizaron 2 capacitaciones adicionales que no se encontraban programadas en el PIC. igualmente y de acuerdo con el Plan de Bienestar e Incentivos para el mes de agosto se tenían programadas 3 actividades las cuales se pudieron realizar 2. asi mismo se logro cumplir con los estandares minimos y con SST segun lo establecido. Se cumple a cabalidad con los once actos administrativos que se presentaron y se efectuaron las actualizaciones correspondientes en el SIDEAP.
GESTIÓN FINANCIERA: Con la incorporación y contabilización de las partidas contables se generan los estados financieros de la entidad, los cuales se presentan a los entes respectivos como CGN, DDC, Bogotá Consolida, Contraloría de Bogotá, se elaboraron los respectivos estados financieros, Se realizaron las actividades operativas necesarias para llevar la ejecución del Gasto de Funcionamiento e Inversiones del presupuesto, se realizo la totalidad de los giros presupuestales de la vigencia solicitados de la vigencia sin ninguna novedad, se realizó conforme a lo reportado en los informes del sistema de información y solicitado por las áreas de la entidad; se hizo actualización del Plan Anual de Adquisiciones, se realizó seguimiento a la ejecución de Reservas.
RECURSOS FÍSICOS: 1- Durante el mes de agosto desde almacén se dio respuesta a 222 solicitudes, lo cual representa un 100% de las solicitudes de entrega, traslado y/o reintegro de bienes, con el fin de mantener actualizado el inventario, se registra cada movimiento en el aplicativo de inventarios. 2- Se mantuvo actualizado el inventario, con el fin de mostrar la realidad económica y contable del mismo, durante el mes de agosto 2021, valor delinventario, al cierre del mes asciende a la suma de $ 421.090.522, almacenados en las dos bodegas con las que cuenta el IDPYBA. 3-Se realizo el acompañamiento a los proveedores con el fin de gestionar los correspondientes pagos y normal ejecución de los respectivos contratos, de esta manera se garantiza la normal prestación de cada uno de los servicios, impactando positivamente en la normal prestación de los servicios contratados, en total se gestionaron 9 informes de proveedores, 4- Durante el mes de agosto se realizo el remite de pago de las facturas del servicio de energía de la sede administrativa, unico servicio publico a gargo del equipo de recursos fisicos. 5 - Durante este periodo se realizo mantenimiento correctivo al escritorio de lo oficina de la direccion general, asi mismo se gestiona la pintura para la oficina de la direccion y subdireccion de Gestion Corporativa., dicho mantenimiento es prestado por la empresa Moderline, contratista a cargo del arrendamiento del piso 8 Residencias Tequendama Torre sur. 6 - Durante el mes de agosto no se realizo ninguna baja de bienes, Durante este periodo no se recibio concepto tecnico alguno con el fin de generar la baja de bienes que se encuentren dañados.
Descripción retrasos y soluciones | No se realiza la capacitacione de. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA: ya que la oficina asesora no contaba con un facilitador en las fechas asignadas. Se reprograma para el mes de septiembre.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Mediante la Gestión de Talento humano se da fortalecimiento a la primera dimensión del MIPG, se fortalecen las competencias de los colaboradores a través del suministro de información por medio de las actividades desarrolladas por la entidad, generando reconocimiento por las labores desempeñadas dentro del Instituto, por otra parte, se brinda capacitación al personal de planta, contratistas y se generan estrategias de bienestar para prestar el mejor servicio al cliente, generando valor público y responsabilidad social a través de las acciones realizadas en el interior del Instituto;
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Fredy Ariza, Iván Malaver, Mauricio López, Liz Tabares, Manuel Rentería, Natalina Roncancio
Responsable del reporte | Fredy Ariza, Iván Malaver, Mauricio López, Liz Tabares, Manuel Rentería, Natalina Roncancio
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdireccion de Gestion Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de accion de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementacion implementacion de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1 | 0.033774
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.00592 | 0.00592 | 100% | 0.4 | 0.29676 | 1.48% | 0.39676
Febrero | 0.04368 | 0.03088 | 70.7% |  |  | 9.2%
Marzo | 0.04272 | 0.04272 | 100% |  |  | 19.88%
Abril | 0.05968 | 0.06928 | 116.1% |  |  | 37.2%
Mayo | 0.05236 | 0.05236 | 100% |  |  | 50.29%
Junio | 0.03996 | 0.03336 | 83.48% |  |  | 58.63%
Julio | 0.03508 | 0.03508 | 100% |  |  | 67.4%
Agosto | 0.03348 | 0.02716 | 81.12% |  |  | 74.19%
Septiembre | 0.03368 |  | 0%
Octubre | 0.02652 |  | 0%
Noviembre | 0.01352 |  | 0%
Diciembre | 0.0134 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | Dentro de las acciones realizadas para la actualización y fortalecimiento de los recursos de tecnologías de la información y las comunicaciones, se llevo a cabo la actualización de la plataforma SISEPP donde se encuentra en gestión para el módulo de RP (Registro Presupuestal), adicionalmente se culmina el Sistema de Información MIPG donde esta en proceso para su funcionamiento. Durante el mes de Agosto se le brindó soporte técnico a las diferentes áreas que lo requirieron Se realizó el mantenimiento preventivo a los Scanner del Instituto. Se realizo actualización a la version 03 del Plan de Riesgos del Instituto. Se procedio con el cambio de 12 Equipos de Computo, con el fin de mejorar las caracteristicas y el rendimiento. Se brindaron 2 capacitaciones al personal de Instituto sobre temas de Seguridad y Privacidad de la Información. Se hizo actualización de los ítems con relación al módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Descripción retrasos y soluciones | Las dificultades que se han presentado han sido con relación a la entrega y aprobación de los procedimientos tecnologícos, debido a que no se ha dado cumplimento a los tiempos establecidos, por tal motivo la solución es reunirnos con el área encargada para realizar la revisión y aprobación de los dichos procedimientos.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios obtenidos para este mes ayudan a la comunidad para mayor facilidad con relación a la busqueda de contenido a través del portal Web, adicionalemente se da inicio al fortalecimiento, con relación al cambio de equipos de computo.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | JUAN CARLOS SANABRIA MEDINA - PROFESIONAL UNIVERSIATARIO
Responsable del reporte | JUAN CARLOS SANABRIA MEDINA - PROFESIONAL UNIVERSIATARIO
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%