## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Desarrollar 1 línea base para la atención de animales sinantropicos incluyendo un diagnóstico para el manejo de enjambres de abejas en el D.C. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM01 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Desarrollar e implementar un programa de atención integral a la fauna sinantrópica del Distrito Capital incluyendo un piloto para realizar un diagnóstico sobre enjambres en Bogotá. | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Porcentaje (%) de avance en la construcción del documento diagnóstico y la batería de indicadores y metas. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador tiene por objeto medir el porcentaje de avance en la ejecución, a traves del seguimiento de un cronograma de actividades propuesto para lograr el 16,84% de avance para el 2021. Cabe aclarar que para efectos de analisis del indicador se empleo la unidad de porcentaje, la cual es equivalente en numero. | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el area junto con los soportes en medio magnetico (bases en excel, historias clinicas, documentos tecnicos, informes, actas entre otros). | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de avance obtenido / porcentaje de avance programado) *100%
Unidad de medida del indicador | porcentaje % | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Porcentaje de avance obtenido |  |  | porcentaje de avance programado |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje (%) |  |  | Porcentaje (%)
Descripción de la variable | Hace referencia al porcentaje de avance acumulado |  |  | Hace referencia al porcentaje de avance programado para el periodo de medición.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 9.16% | Acumulado cuatrienio | 9.16%
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 16.84%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.05557% | 0.05557% | 100% | 16.84% | 14% | 0.33% | 23.16%
Febrero | 0.6366% | 0.637% | 100.1% |  |  | 4.113%
Marzo | 0.832% | 0.832% | 100% |  |  | 9.053%
Abril | 0.714% | 0.714% | 100% |  |  | 13.29%
Mayo | 1.029% | 0.943% | 91.64% |  |  | 18.89%
Junio | 3.42% | 3.42% | 100% |  |  | 39.2% |  | 56.1656
Julio | 1.17% | 1.255% | 107.3% |  |  | 46.65% |  | 1.0509
Agosto | 1.676% | 1.676% | 100% |  |  | 56.61%
Septiembre | 1.895% | 1.802% | 95.11% |  |  | 67.31% |  | 2.834%
Octubre | 1.618% | 1.618% | 100% |  |  | 76.92%
Noviembre | 1.871% | 1.051% | 56.17% |  |  | 83.16%
Diciembre | 1.921% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de Noviembre se logro una magnitud ejecutada acumulada de 14,00% lo que corresponde al 83,16% de lo programado.
0.0084
11.335
Descripción avances y logros | Se logró un resultado del 1,044% lo que corresponde a las siguientes actividades: • Se realizaron 8 censos poblacionales Columba livia en las siguientes localidades: Usaquén 1, Chapinero 2, Santafe 1, San cristobal 1, Bosa 1, Engativa 1, Rafael Uribe Uribe 1 • Se realizaron 11 visitas técnicas de acuerdo con los requerimientos realizados por parte de la ciudadanía en las siguientes localidades: Usaquen 2, San Cristobal 1, Bosa 1, Kennedy 1, Fobtibon 1, Engativa 1, Suba 2 y Teusaquillo 2 . Atencion a 210 palomas en 5 jornadas de atencion durante en el mes. • Se realizo 4 sensibilizaciones comunitarias con un abordaje de 102 personas Se da continuidad a las jornadas de socializaciones a los ciudadanos y propiedad horizontal Se presto la atención de palomas a través de clínica y brigadas médicas. Se genera la entrega de los tres documentos técnicos de profundización, desde los tres ejes: • Biótico - Acercamiento a un estudio etológico preliminar de palomas de plaza Columba livia en cautiverio con aplicación de enriquecimiento ambiental de acuerdo con el concepto de bienestar animal. • Clínico - Hígado sano, paloma sana • Social - ¿Por qué las palomas pasaron de ser animales de fascinación a indeseables y el porqué de su vulneración que generan las palomas en las diversas y principales plazas de Bogotá? Así mismo, se obtienen avances en la Guía para el manejo y control de las poblaciones de palomas de plaza en el Distrito, la cual se está elaborando en articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente. • En cuanto a la propuesta del sistema de información, se elaboraron dos planos de palomas y se actualiza la respectiva base de datos. • En el desarrollo de la evaluación de rutas de movilidad de una muestra de palomas de Plaza de Bolívar, se dio continuidad a la fase de seguimiento. • Se realizo la firma del convenio con la universidad Antonio Nariño bajo el contrato 365 cuyo objeto aunar esfuerzo físicos, logísticos, humanos, administrativos, técnicos y financieros para prestar el servicio de atención medica veterinaria para palomas y abejas Apis mellifera en el distrito capital. En relación con el tema de abejas, se ha realizo alcance a 3 requerimiento con la presencia de abejas, se fortaleció el equipo técnico y estructuración de los estudios previos para la atención de la especie Apis mellifera. Se realizo apoyo a otros procesos de gestión de la Subdirección de Atención a la Fauna, jornadas de adopción (caninos y felinos)
Descripción retrasos y soluciones | El retraso se encuentra relacionado con la terminación de la Guía para el manejo y control de las poblaciones de palomas de plaza en el Distrito, la cual se esta desarrollando en articulación con la Secretaria Distrital de Ambiente, de tal forma se realizarán acciones que permitan dar cumplimiento a la meta establecida en el ultimo mes del año y el avance Elaborar Avance en el Diagnostico para el manejo y condiciones de bienestar animal de la especie Apis mellifera
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Se da continuidad al programa que construye y brinda lineamientos tecnicos para el manejo y la atención de animales sinantropicos, priorizando las especies Columba livia y Apis mellifera.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Profesionales Sinántropicos - Mauricio Cano
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Laura Gutierrez Z
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirectora de Atención a la Fauna - Johanna Izquierdo Paez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Atender 60.000 animales a través de programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación u otros que sean requeridos. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | SI |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM05 - PM01 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | 60.000 animales atendidos en los programas de atención integral de la fauna doméstica del Distrito Capital. | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Número de animales atendidos en el Distrito Capital por los diferentes programas del Instituto |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Animales atendidos en el Distrito Capital", permite llevar seguimiento a la cantidad de animales en condición vulnerable que son atendidos a través de los programas en brigadas, urgencias veterinarias, adopción, custodia, maltrato, comportamiento, identificación, sinantropicos u otros que sean requeridos. De esta forma y entendiendo como atención integral la prestación de uno o varios servicios de acuerdo con las necesidades físicas y comportamentales del individuo, para el conteo de los animales atendidos en la Unidad de Cuidado Animal por procesos relacionados con la protección y la adopción (custodia, valoración en comportamiento y adopción), suman a la ejecución de la meta aquellos animales que ingresan a la UCA por abandono o son remitidos por otras entidades, ya que los demás animales son remitidos por programas del instituto y ya han sido contados previamente. En cuanto al servicio de Implantación de animales a traves de jornadas de identificación, este será medido a través de un indicador de gestión que hara parte del POA, teniendo en cuenta la alta demanda obtenida para el ultimo trimestre de 2020 y el impacto generado en la meta. Cabe aclarar que el servicio de identificación continuará siendo transversal a los programas del Instituto. | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el area junto con los soportes en medio magnetico (bases en excel, historias clinicas, documentos tecnicos, informes, actas entre otros). | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de animales atendidos / Numero de animales programados) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Numero de animales atendidos |  |  | Numero de animales programados |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Número |  |  | Número
Descripción de la variable | La variable permite medir la cantidad de animales atendidos. |  |  | La variable permite medir la cantidad de animales programados.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 18043 | Acumulado cuatrienio | 18043
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 15027
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | La meta establecida para el 2021 es inferior con respecto a la linea base teniendo en cuenta que para el 2021 se define no incluir dentro del conteo de la meta aquellos animales que son identificados a traves de jornadas, teniendo en cuenta que para el ultimo trimestre de 2020 el comportamiento del programa mostro una alta demanda por parte de la ciudadania, impactando de esta manera la ejecución de la meta. No obstante, es importante aclarar que el servicio de identificación continuara siendo transversal a los programas, asi mismo dara continuidad al desarrollo de jornadas de identificación en la ciudad y será medido a traves de un indicador de gestión.
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 795 | 795 | 100% | 15027 | 14053 | 5.29% | 32096
Febrero | 414 | 394 | 95.17% |  |  | 7.912%
Marzo | 1000 | 1358 | 135.8% |  |  | 16.95%
Abril | 1165 | 1055 | 90.56% |  |  | 23.97%
Mayo | 1167 | 1274 | 109.2% |  |  | 32.45%
Junio | 1219 | 1307 | 107.2% |  |  | 41.15%
Julio | 1219 | 1565 | 128.4% |  |  | 51.56%
Agosto | 1229 | 1643 | 133.7% |  |  | 62.49% |  | 15027
Septiembre | 1234 | 1784 | 144.6% |  |  | 74.37% |  | 12653
Octubre | 1867 | 1478 | 79.16% |  |  | 84.2% |  | 2374
Noviembre | 1862 | 1400 | 75.19% |  |  | 93.52%
Diciembre | 1856 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de noviembre se logro una magnitud ejecutada acumulada de 14.053 animales lo que corresponde al 93.52% de lo programado.
Descripción avances y logros | En el mes de noviembre se atendieron 1400 animales, detallados de la siguiente manera: Se atendieron por presunto maltrato 572 animales (40 aves de corral, 155 aves ornamentales, 6 bovinos, 2 camelidos, 249 caninos, 74 felinos, 16 lagomorfos, 1 otros, 9 palomas y 20 roedores, Por Urgencias Veterinarias se atendieron 157 animales (109 caninos y 48 felinos). A traves de brigadas medicas se han atendido 449 animales (342 perros y 107 gatos). Ingresadon a la UCA 12 animales los cuales ingresaron a la Unidad de Cuidado Animal por situación de abandono para la prestación del servicio de custodia. Se presta atención medica basica a 210 palomas a traves de brigadasmedicas. De otra parte, se realizaron las siguientes actividades de gestión: Se entregaron 54 animales en adopción (45 caninos y 9 felinos). Se identificaron 7.688 animales (3.675 caninos y 4.013 felinos), de los cuales 1.739 animales (1.212 caninos y 527 felinos) fueron implantados a través de jornadas de identificación y 5.949 (2.463 caninosy 3.486 felinos) a través de los demás programas del Instituto. Se conto con 475 animales residentes en la Unidad de Cuidado Animal con corte al mes de noviembre, en la Unidad de Cuidado Animal se da continuidad al desarrollo de tratamientos en comportamiento. Nota: Las cifras resaltadas en negrilla corresponden al desagregado de la magnitud ejecutada mensual. Para efectos de analisis, interpretar de acuerdo al objetivo y descripción del indicador.
Descripción retrasos y soluciones | Cabe mencionar que en el mes de septiembre se realiza el cambio en la anualización de la magnitud de la meta - Solciitud 2021IE0001636.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Minimizar impactos negativos en la salud ambiental del Distrito Capital. Fortalecer la protección y bienestar de la fauna en el Distrito Brindar mayor oportunidad a los animales en condición vulnerable. Ofertar programas en atención por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud, pemite fortalecer los procesos de protección y bienestar animal en la ciudad. Brindar la oportunidad a caninos y felinos en encontrar un hogar responsable a traves del proceso de adopción.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Lider Area Registro y Control- Julian Tarquino Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Profesional Area Custodia y Adopciones - Juan Camilo Panqueba - Angie Duran Profesional Programa Escuadrón Anticrueldad - Leidy Rojas Profesionales Urgencias - Miguel Acevedo - Alejandra Escobar Profesionales Brigadas - Miguel Acevedo - Magda Arevalo
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Laura Gutierrez Z
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirectora de Atención a la Fauna - Johanna Izquierdo Paez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [8 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 | [5 empty] | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Consolidar 1 escuadrón anticrueldad con mayor capacidad de respuesta en la atención de casos por presunto maltrato animal. | [5 empty] | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | NO |  |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM05 |  |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Fortalecer el Escuadrón Anticrueldad mediante la ampliación de la capacidad de respuesta frente a casos de maltrato animal en la Línea 123 y en el equipo técnico especializado del IDPYBA. | [9 empty] | SI
Nombre del indicador | Numero de escuadrones fortalecidos |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Numero de escuadrones fortalecidos" tiene por objeto medir el avance de ejecución, a traves del seguimiento de un cronograma de actividades propuesto para el fortalecimiento del escuadron anticrueldad. | [8 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el area junto con los soportes en medio magnetico (bases en excel, historias clinicas, documentos tecnicos, informes, actas entre otros). | [8 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de Escuadrones fortalecidos / Numero de Escaudrones Programados) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [8 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Numero de Escuadrones fortalecidos |  |  | Numero de Escuadrones Programados
Unidad de medida (de la variable) | Numero |  |  | Numero
Descripción de la variable | Permite medir el avance obetnido en el periodo. |  |  | permite medir la cantidad programada para el periodo
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.096 | Acumulado cuatrienio | 0.096
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.164 | [7 empty] | 0 | 0.00953
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0.00953
PARTE 2. Seguimiento al Indicador | [13 empty] | 0.0162
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD | [6 empty] | 0.0162
Enero | 0.0145 | 0.0106 | 73.1% | 0.1638 | 0.14082 | 6.463% | 0.23682
Febrero | 0.0118 | 0.0118 | 100% |  |  | 13.66%
Marzo | 0.0121 | 0.0115 | 95.04% |  |  | 20.67% |  |  | 0.0035%
Abril | 0.0154 | 0.015 | 97.4% |  |  | 29.82%
Mayo | 0.0154 | 0.0126 | 81.82% |  |  | 37.5%
Junio | 0.0154 | 0.012 | 77.92% |  |  | 44.82%
Julio | 0.0132 | 0.013 | 98.48% |  |  | 52.74% |  | 124.8139
Agosto | 0.0132 | 0.013 | 98.48% |  |  | 60.67% |  | 0.016226 | 0.012226
Septiembre | 0.0132 | 0.013 | 98.48% |  |  | 68.6%
Octubre | 0.0132 | 0.012119 | 91.81% |  |  | 75.99% |  | 0.022981
Noviembre | 0.0132 | 0.0162 | 122.7% |  |  | 85.87%
Diciembre | 0.0132 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Con corte al 30 de Noviembre se logro una magnitud ejecutada acumulada del 0.1408 lo que corresponde al 85.87% de lo programado.
Descripción avances y logros | En el mes de noviembrese realizaron 347 visitas de verificación de condiciones bienestar animal, desagregadas por localidad de la siguiente manera: Usaquén 28, Chapinero 20, Santa fe 9, San Cristóbal 25, Usme 26, Tunjuelito 10, Bosa 23, Kennedy 36, Fontibón 19, Engativá 39, Suba 36, Barrios unidos 6, Teusaquillo 11, Los mártires 3, Antonio nariño 6, Puente Aranda 15, La candelaria 1, Rafael Uribe Uribe 14 y Ciudad Bolívar 20. Se logró la actualización y socializacion del Procedimiento para la Atención de casos de Maltrato y/o Crueldad animal incluyendo la atención para Fauna Silvestre, fortaleciendo en articulación con la Oficina Asesora Juridica los conceptos jurídicos en aras de garantizar el debido proceso de los ciudadanos que eventualmente se encuentren inmersos en un proceso sancionatorio o penal, asi como la aprobación del Documento y la estrategia y difusion del programa Se da continuidad al trabajo articulado con Alcaldías Locales para la verificación de casos por presunto maltrato animal.
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con el fortalecimiento del Escuadron Anticrueldad se contribuye en la protección y el bienestar animal en el Distrito Capital.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Lider Programa de atención por maltrato - Sandra Medina Profesional Programa en atención por Maltrato - Leidy Rojas
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Laura Gutierrez Z
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirectora de Atención a la Fauna - Johanna Izquierdo Paez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Esterilizar 356.000 perros y gatos priorizando las localidades con mayores cifras poblacionales estimadas. |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7551 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Misional |  |  |  | Código del proceso | PM01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Proteger la vida y ser garantes del trato digno hacia los animales, a través de acciones de protección y bienestar animal
Meta Sectorial | Realizar la esterilización de 356.000 animales en el Distrito Capital | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Número de animales esterilizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El indicador "Numero de Animales esterilizados" permite llevar seguimiento a la cantidad de animales (perros y gatos) esterilizados. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene del reporte mensual realizado por el area junto con los soportes en medio magnetico (bases en excel, historias clinicas, documentos tecnicos, informes, actas entre otros). | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | (Numero de animales esterilizados / numero de animales programados para esterilizar) * 100%
Unidad de medida del indicador | Número | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Numero de animales esterilizados |  |  | numero de animales programados a esterilizar |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Número |  |  | Número
Descripción de la variable | permite medir la cantidad de animales esterilizados |  |  | Permite medir la cantidad de animales programados para estirilizar.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 15679 | Acumulado cuatrienio | 15679
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 63860
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0 | 0 | 0% | 63860 | 52697 | 0% | 68376
Febrero | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
Marzo | 3822 | 3821 | 99.97% |  |  | 5.983%
Abril | 2456 | 2457 | 100% |  |  | 9.831%
Mayo | 3866 | 3866 | 100% |  |  | 15.88%
Junio | 4985 | 4985 | 100% |  |  | 23.69%
Julio | 5777 | 5777 | 100% |  |  | 32.74%
Agosto | 7135 | 7135 | 100% |  |  | 43.91%
Septiembre | 8849 | 8849 | 100% |  |  | 57.77%
Octubre | 9532 | 9532 | 100% |  |  | 72.69%
Noviembre | 7438 | 6275 | 84.36% |  |  | 82.52%
Diciembre | 10000 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Con corte al 30 de noviembre se logro una magnitud ejecutada acumulada de 52.697 animales lo que corresponde al 82.52% de lo programado.
Descripción avances y logros | En el mes de Noviembre se logró la esterilización de 6.275 animales (2340 caninos y 3935 felinos) en el Distrito, desagregados por localidad de la siguiente manera: Usaquén 101, Chapinero 76, San Cristóbal 953, Usme 118, Bosa 411, Kennedy 690, Fontibon 172, Engativá 580, Suba 436, Barrios Unidos 132, Teusaquillo 68, Antonio Nariño 127, Puente Aranda 189, Rafael Uribe Uribe 918, Ciudad Bolivar 291 y Punto Fijo (uca) 1013. Así mismo, se da continuidad a la articulación con la mesa Distrital de Esterilizaciones, al desarrollo de jornadas en las diferentes localidades para estratos 1, 2,3 a través del aplicativo "Esterilizar Salva" y el desarrollo de jornadas especiales a través de la estrategia CES. Se realizaron 9 jornadas especiales en micro territorios en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usaquén, Engativas, San Cristobal y Rafael Uribe Uribe. Cabe precisar, que el Instituto continua con el aplicativo “Esterilizar salva” para la asignación de turnos digitales con el fin de acceder a las jornadas gratuitas de esterilización del programa. Lo cual no solo se desarrolla con el propósito de facilitar la vinculación de la ciudadanía al programa, sino también aunar esfuerzos en el fortalecimiento institucional, la sistematización de los procesos, la oportunidad, manejo y seguridad de la información. (https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos#).
Descripción retrasos y soluciones | Cabe mencionar que en el mes de noviembre se solicita el cambio en la anualización de la magnitud de la meta - Solicitud 2021IE0002520 lo cual presento un retraso en el avance de ejecución de la meta ya que se realizo la terminacion de los contratos N° 122 y 123 el 26 y 12 de noviembre.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Contribuye al control poblacional de los perros y gatos en la ciudad, asi como en temas relacionados con la salud publica.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
| - | - |  |  | -
Responsable del Análisis | Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Profesional Programa Esterilizaciones - Johanna Diaz
Responsable del reporte | Profesional Administrativa - Laura Gutierrez Z
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Subdirectora de Atención a la Fauna - Johanna Izquierdo Paez
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%