## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [8 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [8 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 1 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Atender 45.000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. | [5 empty] | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | SI |  |  | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [9 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Animales atendidos en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir cuantitativamente el número de animales valorados a través de la atención de casos por maltrato y/o crueldad animal, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud, promoviendo de esta manera el bienestar y la protección a la fauna doméstica que habita en la ciudad. Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el indicador se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | [8 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene de las bases en formato excel y las actas de visita para el caso de maltrato, historias clinicas para el caso de brigadas, urgencias y custodia, y del formato de adopción para el caso de los animales entregados en adopción. Dichas evidencias son entregadas en medio magnetico junto con las bases en formato excel a la Oficina Asesora de Planeación para el reporte a SEGPLAN, los fisicos reposan en el área. | [8 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | No. de Animales atendidos en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud / No. de animales programados
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [8 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada | [5 empty] | Eficiencia
| No. de Animales atendidos en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud |  |  | No. de animales programados en maltrato, atencion en salud animal, urgencias veterinarias, adopcion, custodia y/o brigadas de salud. | [5 empty] | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad Animales Atendidos |  |  | Cantidad Animales programados
22. Descripción de la variable | Hace referencia al número total de animales atendidos por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud. |  |  | Hace referencia al número de animales programados para atención por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud.
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 17534 | 26. Acumulado Cuatrienio | 39403
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 5597
28. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 29. Justificación meta inferior a línea base | La magnitud de la meta 2020 corresponde al valor pendiente por ejecutar, para el alcance de la meta cuatrienio.
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Primer Trimestre | 3350 | 3357 | 5597 | 6099 | 99.79% | 109% | 101.1% | 1707
Segundo Trimestre | 2749 | 2240 |  |  | 122.7% |  |  | 14.75
Tercer Trimestre | - | 0 |  |  | - |  |  | -1692.25
Cuarto Trimestre | - | 0 |  |  | -
38, Grafica de tendencia
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | La Subdirección de Atención a la Fauna para el primer trimestre logró prestar atención a 3.350 animales, a traves de los programas que se describen a continuación: Programa de atención por maltrato: se logro valorar un total de 1038 animales, de los cuales 381 a traves del escuadron anticrueldad y 657 a traves del comando granja (316 caninos, 65 felinos, 253 aves ornamentales, 97 palomas, 68 rodedores, 1 equidos, 3 camelidos, 193 aves de corral y 42 lagomorfos). Programa en atención por urgencias veterinarias: se presto urgencias veterinarias a 491 animales (327 caninos y 164 felinos). Programa en brigadas medicas: se presto atención a 525 animales (454 caninos y 71 felinos). Programa de adopciones: se entregaron en adopción 127 animales (89 caninos y 38 felinos). Programa en custodia y salud animal: se presto el servicio a 1169 animales (977 caninos y 192 felinos).
| Segundo Trimestre | Con corte al 31 de mayo de 2020, desde la Subdirección de Atención a la Fauna se logró la prestar atención a 6.099 animales, a traves de los programas que se describen a continuación: Programa de atención por maltrato: se logro valorar un total de 1.729 animales (Caninos 867, felinos 155, aves ornamentales 253, palomas 123, roedores 68, bovinos 3, Porcinos 1, équidos 1, camélidos 3, aves de corral 211 y lagomorfos 44). Programa en atención por urgencias veterinarias: se presto atención a 849 animales (566 caninos y 283 felinos). Programa en brigadas medicas: se presto atención a 1193 animales (1013 caninos y 180 felinos). Programa de adopciones: se entregaron en adopción 278 animales (200 caninos y 78 felinos). Programa en custodia y salud animal: se presto el servicio a 2050 animales (1698 caninos y 852 felinos). | [6 empty] | 1
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripción retrasos y soluciones | N/A
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | * Prestar servicios veterinarios a la fauna domestica en estado vulnerable, en condicion de abandono y en habitabilidad de calle. * La implementación de programas en atención por maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud, pemite fortalecer los procesos de protección y bienestar animal en la ciudad. * Se brinda la oportunidad a caninos y felinos en encontrar un hogar responsable a traves del proceso de adopción.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-06-30 | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020. |  |  | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020.
46. Responsable del Análisis | Lider Area Registro y Control- Julian Tarquino Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Lider Area Custodia y Adopciones - Vanessa Villegas Profesional Programa Escuadrón Anticrueldad - Paola Garzon Profesional Comando Granja - Paola Garzon Profesionales Urgencias - Miguel Acevedo - Alejandra Escobar Profesionales Brigadas - Miguel Acevedo - Magda Arevalo Profesional Custodia - Victor Montoya
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.
Note on I9: Luz Marina Galindo Caro: Solo el componente de Urgencia

## META 2
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 2 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Ejecutar 20 programas de Comportamiento Animal y/o Enriquecimiento Ambiental. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano -animal.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Programas de comportamiento animal y/o enriquecimiento ambiental implementados |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir los programas implementados en tratamiento profesional etológico en los que se promueve la sana convivencia, el adiestramiento, el manejo conductual, el enriquecimiento del ambiente y la asesoría profesional en el caso de animales potencialmente peligrosos. Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el indicador se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | [6 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | La fuente de los datos proviene de las bases en formato excel, los listados de asistencia y los formatos asociados al procedimiento de comportamiento y enriquecimiento ambiental. Dichas evidencias son entregadas en medio magnetico junto con las bases en formato excel a la Oficina Asesora de Planeación para el reporte a SEGPLAN, los fisicos reposan en el área. | [6 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | No de programas de comportamiento animal y/o enriquecimiento ambiental implementados / No de programas programados
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| No de programas de comportamiento animal y/o enriquecimiento ambiental implementados |  |  | No de programas programados |  |  |  | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad Programas Implementados |  |  | Cantidad Programas Programados
22. Descripción de la variable | Hace referencia al numero total de programas en comportamiento y/o enriquecimiento ambiental implementados |  |  | Hace referencia al numero de programas en comportamiento animal y/o enriquecimiento ambiental proyectados
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 9 | 26. Acumulado Cuatrienio | 16
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 4
28. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 29. Justificación meta inferior a línea base | La magnitud de la meta 2020 corresponde al valor pendiente por ejecutar, para el alcance de la meta cuatrienio.
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Primer Trimestre | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100%
Segundo Trimestre | 4 | 4 |  |  | 100%
Tercer Trimestre | 0 | 0 |  |  | -
Cuarto Trimestre | 0 | 0 |  |  | -
38, Grafico de Tendencia
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | Los programas se encuentran programados para ser ejecutados en el periodo abril, mayo de 2020
| Segundo Trimestre | Con corte al 31 de mayo de 2020 se implementaron cuatro (4) programas en comportamiento y enriquecimiento ambiental denominados de la siguiente manera: • Animales de compañía y cuarentena por COVID 19. • Perros y Gatos Equilibrados • Terapias Alternativas • Intervenciones Asistidas Con animales
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripación retrasos y soluciones | N/A
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los programas de comportamiento animal contribuyen en la tenencia responsable de caninos y felinos que presentan presuntos problemas en comportamiento.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 ,Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-06-30 | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020. |  |  | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020.
46. Responsable del Análisis | Lider Area Custodia y Adopciones - Vanessa Villegas Profesional Programa Comportamiento - Carolina Alaguna
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.

## META 3
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 3 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implantar 373,029 caninos y felinos con un microchip de identificación. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | SI | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Implantaciones realizadas en caninos y felinos con un microchip de identificación. |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir cuantitativamente el número de animales implantados con un microchip (dispositivo de 15 dígitos), como un mecanismo de identificación, registro y monitoreo. Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el indicador se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | [6 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | La fuente de los datos proviene de las bases en formato excel, los formatos de registro de caninos y felinos, y del sistema de identificación animal - ciudadano de 4 patas Dichas evidencias son entregadas en medio magnetico junto con las bases en formato excel a la Oficina Asesora de Planeación para el reporte a SEGPLAN, los fisicos reposan en el área. | [6 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | No. de microchips implantados en caninos o felinos / No. de microchips en caninos o felinos programados
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| No. microchips implantados en caninos o felinos |  |  | No. microchips en caninos o felinos programados |  |  |  | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Microchips Implantados |  |  | Microchips programados
22. Descripción de la variable | Hace referencia al número total de microchips implantados en caninos o felinos |  |  | Hace referencia al número de microchips programados para implantación en caninos o felinos.
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 93465 | 26. Acumulado Cuatrienio | 206062
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 166967
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Justificación meta inferior a línea base | N.A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Primer Trimestre | 21335 | 100179 | 166967 | 22661 | 21.3% | 13.57% | 61.32%
Segundo Trimestre | 1326 | 66788 |  |  | 1.985%
Tercer Trimestre | - | 0 |  |  | -
Cuarto Trimestre | - | 0 |  |  | -
38, Grafico de Tendencia
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | Se logró la identificación de 21.335 animales de compañia (9.992 caninos y 11.343 felinos) a traves de los diferentes programas que presta el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en las localidades de la ciudad, de la siguiente manera: Usaquén (1107), Chapinero (401), Santa Fe (293), San Cristóbal (1964), Usme (1697), Tunjuelito (783), Bosa (1817), Kennedy (1959), Fontibon (980), Engativá (1515), Suba (2232), Barrios Unidos (385), Teusaquillo (2), Los Mártires (427), Antonio Nariño (184), Puente Aranda (832), La Candelaria (382), Rafael Uribe Uribe (1925), Ciudad Bolívar (2448) y Fuera De Bogotá (2).
| Segundo Trimestre | Con corte al 31 de mayo de 2020 se identificaron 22.661 animales (10791 caninos y 11870 felinos) a traves de jornadas de identificación y de los diferentes programas que presta el Instituto Distrital de Protección y Binestar Animal en el Distrito Capital.
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripción retrasos y soluciones | * La ejecución de la meta se vio afectada por la situación de salud publica presentada a nivel mundial con respecto al COVID - 19, puesto que las jornadas masivas de identificación fueron canceladas como una medida preventiva del contagio del virus.
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con la implantación de microchips (dispositivo de 15 digitos) y el registro de estos en la plataforma "ciudadano de cuatro patas", contribuye en la identificación y monitoreo de caninos y felinos con propietario y en habitabilidad de calle.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 ,Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-06-30 | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020. |  |  | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020.
46. Responsable del Análisis | Lider Area Registro y Control - Julian Tarquino Profesional Programa Identificación - Luisa Rodriguez
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.

## META 4
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 4 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | SI | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano-animal.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Programas pilotos para el manejo de animales sinántropicos implementados |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir de forma creciente el numero de programas implementados para el control de animales sinantrópicos, para la presente vigencia busca dar continuidad a las estrategias para el manejo y control humanitario de palomas en el marco de los ejes clinico, biotico y social, asi como el manejo de la especie Apis mellifera. Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el indicador se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | [6 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | El origen del avance en ejecucion de los programas, corresponde a los documentos producto de las actividades realizadas desde los programas clinico, social y biotico (actas de visita, actas de mesa de trabajo, documentos - informes y censos poblacionales). Dichas evidencias son entregadas en medio magnetico junto con las bases en formato excel a la Oficina Asesora de Planeación para el reporte a SEGPLAN, los fisicos reposan en el área. | [6 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | No. de programas ejecutados / No. de programas proyectados
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| No. de programas ejecutados |  |  | No. de programas proyectados |  |  |  | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Programas Ejecutados |  |  | Programas proyectados
22. Descripción de la variable | Hace referencia al número de programas ejecutados |  |  | Hace referencia al número de programas proyectados | [5 empty] | 0
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 3 | 26. Acumulado Cuatrienio | 3 |  |  | 0
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 3
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Justificación meta inferior a línea base | N.A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Primer Trimestre | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100%
Segundo Trimestre | 3 | 3 |  |  | 100%
Tercer Trimestre | - | 0 |  |  | -
Cuarto Trimestre | - | 0 |  |  | -
38, Grafico de Tendencia
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | Para el primer trimestre se logró dar continuidad a los tres programas en el manejo de animales sinantropicos, obteniendo los siguientes resultados: * Programa de implementación de las estrategias clínicas para la atención medico veterinaria de la especie: Se elaboró preliminar del artículo científico "Remoción de tumor exoesquelético en una paloma feral (columba livia) en Bogotá, Colombia. Reporte de caso", con base en los resultados obtenidos en el CAP fase II. * Programa de implementación de las estrategias socio-ambientales para la atención de la sobre población de palomas de plaza en Bogotá D.C. : de acuerdo con los requerimientos de la ciudadania se han realizado 18 visitas técnicas en la ciudad. * Programa de implementación de estrategias biótico-ambientales de las palomas de plaza y análisis de la condición de las abejas en Bogotá D.C. : se logró la realización de 11 censos poblacionales de palomas de plaza, en cuanto al tema de abejas se realizaron reuniones con BRAE y bomberos en el marco de la organizacion del segundo foro "hablemos de abejas".
| Segundo Trimestre | Se describe a continuación los logros obtenidos con corte al 31 de mayo. 1. Programa de implementación de las estrategias clínicas para la atención medico veterinaria de la especie: Se consolidaron 3 documentos producto de acuerdo con los resultados obtenidos en la atención veterinaria de las palomas de plaza, los cuales se relacionan a continuación: • Articulo “Tumor exoesquelético en una paloma feral (columba livia) en Bogotá”. Colombia. Reporte de caso. • Diseño de la fase III del Centro de Atención de Palomas - CAP. • Artículo “Enfermedades más frecuentes en Palomas de Plaza Columba livia en Plaza de Bolívar de Bogotá D.C”. Informe técnico. 2. Programa de implementación de las estrategias socio-ambientales para la atención de la sobre población de palomas de plaza en Bogotá D.C. Se realizaron 18 visitas de verificación por presencia de palomas, de acuerdo con los requerimientos realizados por parte de la ciudadanía. Se elabora un documento preliminar en el diseño experimental de anillamiento, se adelantaron diferentes mesas de trabajo para la regulación de aves ornamentales y el proyecto de esterilización quirúrgica. Adicionalmente se prestó apoyo al operativo realizado en plaza de mercado del Restrepo en el área de venta de animales vivos. 3. Programa de implementación de estrategias biótico-ambientales de las palomas de plaza y análisis de la condición de las abejas en Bogotá D.C. Se realizaron 17 censos poblacionales en la plaza de bolívar y plazoleta de la mariposa en el Centro de Bogotá, se construyen dos documentos en “Procesos de georreferenciación para la evaluación de métodos de control de palomas de plaza columba livia en puntos críticos – informe técnico” y “Diseño experimental para la evaluación de rutas de movilidad de las palomas de plaza (columba livia) en Bogotá D.C.”. En cuanto a la especie Apis mellifera, se desarrolló el II Conversatorio “Hablemos de abejas” el 20 de mayo, y el foro “Aprendamos de Abejas nativas y otros polinizadores situación en la ciudad y condiciones de bienestar” el día 21 de mayo a través de un Facebook live de la red social del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripción retrasos y soluciones | N/A
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Contar con lineamientos técnicos para el manejo de especies sinantropicas como Columba livia y Apis mellifera en el Distrito Capital.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 ,Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-06-30 | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020. |  |  | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020.
46. Responsable del Análisis | Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Profesionales Sinántropicos - Mauricio Cano - Lina tarazona
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.

## META 5
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 5 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | SI | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Proteger la vida y trato hacia los animales, a través de acciones de protección y control poblacional digno.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Programa de atención para animales silvestres. |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir el avance del programa de fauna silvestre en el Distrito | [6 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | El origen de los datos procede del avance de ejecución reportado por el area con evidencias (historias clinicas, libro control - ingresos, Base ingresos, conceptos tecnicos, documentos avance en investigación, evaluaciones de bienestar y actas). Dichas evidencias son entregadas en medio magnetico junto con las bases en formato excel a la Oficina Asesora de Planeación para el reporte a SEGPLAN, los fisicos reposan en el área. Nota: Teniendo en cuenta el cierre del plan de desarrollo, el indicador se proyecta para seguimiento en el periodo comprendido entre enero y mayo. | [6 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | No. programas ejecutados / No. programas proyectados
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| No. programas ejecutados |  |  | No. programas proyectados |  |  |  | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de programas ejecutados |  |  | Cantidad de programas proyectados
22. Descripción de la variable | Hace referencia al número de programas implementados para la atención de fauna silvestre, a traves del cual se desarrollan actividades como la atención medico veterinaria en el Centro de Recepción, emisión de conceptos tecnicos de disposición final, desarrollo de investigaciones , apoyo a los operativos de control y las evaluaciones de bienestar para fauna silvestre. |  |  | Hace referencia al numero de programas proyectados para garantizar la atención de animales silvestres.
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 1 | 26. Acumulado Cuatrienio | 1
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 1
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Primer Trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
Segundo Trimestre | 1 | 1 |  |  | 100%
Tercer Trimestre | - | 0 |  |  | -
Cuarto Trimestre | - | 0 |  |  | -
38, Grafico de Tendencia
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | Con el programa de atención a la fauna silvestre en el Distrito Capital, se logró la atención de 690 animales de diferentes especies. Se emitieron 113 conceptos tecnicos de disposicón final (20 de liberación, 6 de reubicación, 1 de remisión y 86 de eutanasia), cabe mencionar que dichos conceptos corresponden a 65 animales por liberación, 15 por reubicación, 1 por remisión y 137 animales conceptuados por eutanasia. De otra parte, se brindó acompañamiento a dos operativos de control, de los cuales queda como resultado la emisión de 6 evaluaciones de bienestar animal y un concepto técnico de bienestar. En cuanto a investigación se retoma la relacionada con Leptospira en Zarigueyas.
| Segundo Trimestre | Con corte al 31 de mayo de 2020 el programa en la atención de fauna silvestre en el Distrito Capital, Se prestó atención a 905 animales de diversas especies (751 ingresos vivos y 154 ingresos muertos) con un promedio mensual de 732 animales residentes. Fueron conceptuados para su disposición final 76 animales favorables para liberación en su hábitat natural, 1 en condición de remisión, 85 para reubicación y 160 con eutanasia. Se emitieron 166 conceptos técnicos de disposición final entre los cuales se encuentran 28 de liberación, 27 de reubicación, 1 individuo para remisión y 110 conceptos para eutanasia. En cuanto al desarrollo en investigación en fauna silvestre, se dio continuidad al desarrollo de las investigaciones que a continuación se mencionan: - Rehabilitación y liberación de un grupo de Saimiri sciureus cassiquiarensis procedentes del tráfico ilegal. - Protocolo para el manejo técnico y la disposición final de las zarigueyas Didelphis pernigra y Didelphys albiventris para los Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - Detección de Leptospira en Didephidos que ingresan a los Centros de Fauna Silvestre en Bogotá. - Detección de Salmonella spp en quelonios procedentes del tráfico ilegal.
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripación retrasos y soluciones | N/A
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El programa de Atención a la Fauna Silvestre ha permitido contribuir en la protección y conservación de la biodiversidad, asi como en el bienestar de los individuos que han sido víctimas del tráfico y la tenencia ilegal, propendiendo por la recuperación y rehabilitación de las especies para una eventual liberación. Asi mismo, el programa ha generado algunos productos en investigación para la rehabilitación y disposición final de los animales silvestres en su habitat natural.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 ,Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-06-30 | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020. |  |  | * Se registra la ejecución para los meses de abril y mayo de 2020.
46. Responsable del Análisis | Lider Area Fauna Silvestre - Johanna Izquierdo Profesional Fauna Silvestre - Juan Camilo Panqueba
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.

## META 6 (hidden)
| INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 6 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Celebrar 1 semana Distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Meta con territorialización | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Atención a la Fauna |  | 5. Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
6. Nombre Proyecto | Gestión Integral de la Fauna doméstica y silvestre en el DC |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 39-179-449-7520 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento humano -animal.
11. Meta Producto | 449- Priorizar e implementar 16 proyectos del plan acción de la Politíca de Bienestar Animal | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Celebración semana distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El indicador permite medir la realización de la semana distrital de protección y bienestar animal. | [6 empty] | Trimestral
17. Fuente u origen de Datos | El origen de los datos proviene de las diferentes actividades desarrolladas por los diferentes programas y divulgadas en redes sociales en la semana distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Mensual
18. Fórmula de Cálculo | 1 Semana distrital de protección y bienestar animal realizada / 1 Semana distrital de protección y bienestar animal programada
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
20. Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| 1 Semana distrital de protección y bienestar animal realizada |  |  | 1 semana distrital de protección y bienestar animal programada |  |  |  | Efectividad
21. Unidad de medida (de la variable) | Semana Distrital realizada |  |  | Semana Distrital programada
22. Descripción de la variable | Hace referencia al numero de semanas distritales de proteccion y bienestar animal celebradas |  |  | Hace referencia al número de semanas distritales programadas
23. Inicio de la Serie | 1 de Enero de 2020 |  |  | 25. Línea base (2019) | 1 | 26. Acumulado Cuatrienio | 1
24. Fin de la Serie | 31 de Mayo de 2020 |  |  | 27. Valor de la Meta (2020) | 1
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
30. Mes | 31, Magnitud ejecutada trimestral | 32, Magnitud programada trimestral | 33, Magnitud programada anual | 34, Magnitud ejecutada Acumulada | 35, % Cumplimiento frente a la meta trimestral | 36, % Avance frente a la meta anual | 37,% Avance frente al PDD
Cuarto Trimestre |  | 1 | 1 |  | 100% | 0% | 0%
38, Grafico de Tendencia
N/A
39. Descripación avances y logros | Primer Trimestre | Esta meta se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de octubre conforme al art. 14 del Dec. 85/2013
| Segundo Trimestre | -
| Tercer Trimestre | -
| Cuarto Trimestre | -
40. Descripación retrasos y soluciones | N/A
41. Beneficios para la Comunidad/Entidad | N/A
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
42. Control de actualizaciones | 43 ,Fecha | 44,. Campo modificado |  |  | 45.Modificación realizada.
| 2020-04-08 | - |  |  | -
46. Responsable del Análisis | Lider Area Registro y Control- Julian Tarquino Lider Area Fauna Domestica - Johanna Morales Lider Area Custodia y Adopciones - Vanessa Villegas Lider Area Fauna Silvestre - Johanna Izquierdo
47. Responsable del reporte | Profesional - Marcela Plazas Torres
48. Jefe de Oficina y/o Subdirector | Subdirector de Atención a la Fauna - Jose Alexander Estepa Becerra
49. Firma Jefe Oficina y/o Subdirector.

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%