## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.15
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0125 | 0.0125 | 100% | 0.15 | 0.025 | 8.333% | 0.725
Febrero | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0125 |  | 0%
Abril | 0.0125 |  | 0%
Mayo | 0.0125 |  | 0%
Junio | 0.0125 |  | 0%
Julio | 0.0125 |  | 0%
Agosto | 0.0125 |  | 0%
Septiembre | 0.0125 |  | 0%
Octubre | 0.0125 |  | 0%
Noviembre | 0.0125 |  | 0%
Diciembre | 0.0125 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | Ampliación de la base de seguidores, fortalecimiento de la red de periodistas aliados y medios de comunicación masivos y comunitarios. Amplificación masiva de los productos audiovisuales. Fortalecimiento de la divulgación de jornadas de esterilización y apertura de las jornadas de adopción. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 344 | 476
[5 empty] | Videos | 60 | 81
[5 empty] | Notas y Comunicados | 17 | 27
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 329 | 540
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 265 | 414
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 393 | 628
[5 empty] | Impresiones en redes | 6155244 | 9125724
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Es necesario fortalecer la divulgación de la misionalidad de la entidad, ya que cada vez hay más servicios y beneficios para la comunidad. Es importante resaltar que el Instituto se está posicionando como un referente técnico-científico, y que los comentarios y noticias suelen ser positivos frente a la gestión del IDPYBA.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | CATALINA MARIA CRUZ RODRIGUEZ
Responsable del reporte | CATALINA MARIA CRUZ RODRIGUEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CATALINA MARIA CRUZ RODRIGUEZ - GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | CATALINA MARIA CRUZ RODRIGUEZ - GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ

## META 3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Fuente u origen de Datos | Plan de acción
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.4 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.1
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.9254% | 0.009254 | 100% | 0.1 | 0.014254 | 9.254% | 0.81425
Febrero | 0.4998% | 0.005 | 100% |  |  | 14.25%
Marzo | 0.4998% |  | 0%
Abril | 0.8748% |  | 0%
Mayo | 0.4998% |  | 0%
Junio | 0.9498% |  | 0%
Julio | 1.125% |  | 0%
Agosto | 0.8998% |  | 0%
Septiembre | 0.7498% |  | 0%
Octubre | 1.275% |  | 0%
Noviembre | 0.7498% |  | 0%
Diciembre | 0.9516% |  | 0% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | Para el mes de febrero de 2023 se presenta un nivel de cumplimento del 100% de avance frente a lo programado para el período, esto obedece al desarrollo de las siguientes actiividades: La Oficina Asesora de Planeación cumplió con los reportes correspondientes al mes de enero de 2023 de los Proyectos de Inversión de la entidad: 1. Indicadores PMR. 2. Reporte en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI. 3. Consolidación y publicación del Plan Operativo Anual POA. 4. Informe de seguimiento a los indicadores del Plan Operativo Anual POA. 5. Elaboración de informe de Alertas y recomendaciones para los Gerentes de los Proyectos de Inversión. 6. Revisión y publicación de las Hojas de vida de los indicadores de los de los Proyectos de Inversión. Adicionalmente se realizaron otras actividades como: 1. Reprogramación para la vigencia 2023 en el aplicativo SEGPLAN de los Proyectos de Inversión del Instituto. 2. Reporte a la Secretaría Distrital de Hacienda de los trazadores presupuestales. 3. Marcación del nuevo trazador presupuestal "Construcción de Paz TPCP" 4. Se realizaron reprogramaciones en SUIFP Territorio para los Proyectos 7550, 7551, 7555 y 7560. 5. Se realizó una reunión de seguimiento a la Operación Estadística. En lo referente a la actividad de realizar el reporte de seguimiento a los Planes de Acción de los productos de Política Pública en los que el Instituto tenga responsabilidad, durante febrero, se efectuó el reporte de seguimiento de los productos de los cuales el IDPYBA es responsable y/o corresponsable en Plan de Acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2022. De otra parte en lo concerniente a la asistencia técnica en procesos de formulación e implementación de políticas públicas, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación y el IDPYBA correspondiente a la participación de la entidad en la formulación del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de ruralidad, así mismo se realizó acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la formulación del Proyecto de Inversión local en Bienestar Animal.
Descripción avances y logros | Por medio de la programación de las herramientas Plan de Acción, Hoja de vida de indicadores y POA los Gerentes de Proyectos y partes interesadas tendrán los insumos necesarios para realizar las actividades de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión del IDPYBA. Así mismo el cargue de la información en las plataformas SEGPLAN y SPI reflejan la disposición de la información desde la Gerencia de los Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación que permiten dar cumplimiento a los reportes en los tiempos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación y el DNP. La entidad continua comprometida en la formulación y cumplimiento de las Políticas Públicas del Distrito, este mes en lo concerniente al reporte y seguimiento del Plan de Acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2022 para los productos en corresponsabilidad del IDPYBA
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La entidad presenta información a las partes interesadas que permite realizar seguimiento a las diferentes actividades isionales y de apoyo que se ejecutan en la vigencia. La entidad da cumplimiento a la consolidación y reporte de información que permite en oportunidad cumplir con los reportes que permitan realizar monitoreo y control sobre su gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como están definidos en los documentos brindando un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envían recordatorios a las áreas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestión por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | DEISI PASCAGAZA - DIANA MONCALEANO - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Responsable del reporte | DEISI PASCAGAZA - DIANA MONCALEANO - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 30 | Acumulado cuatrienio | 70
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 15%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 1.2% | 1.2% | 100% | 15% | 1.2% | 8% | 70.012
Febrero | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Marzo | 0% |  | 0%
Abril | 0% |  | 0%
Mayo | 4.5% |  | 0%
Junio | 2.25% |  | 0%
Julio | 0.45% |  | 0%
Agosto | 0.45% |  | 0%
Septiembre | 2.25% |  | 0%
Octubre | 0.45% |  | 0%
Noviembre | 0.45% |  | 0%
Diciembre | 3% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Para el mes de febrero se envian correos recordatorios a las diferentes areas del instituto a cerca de la programación de la vigencia 2023 del PAAC - RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES, se socializó via correo electronico la estrategia de rendición de cuentas para el 2023. Se realizó la revisión técnica de 5 procedimientos institucionales y sus formatos asociados de los procesos de Financiera, Talento Humano, Gestión Juridica, Gestión Administrativa y Documental, Apropiación de la Cultura Ciudadana . Se realizó la actualización en el SUIT del procedimiento de adopción animales de compañía de forma conjunta con el proceso misional, mediante sesiones de trabajo. Lo anterior, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. Se realizó acompañamiento técnico al procesos misional de apropiación de la cultura ciudadana para la Implementación estrategia de racionalización – Servicio Social Obligatorio. Desde la Oficina Asesora de Planeación, se preparó y participó en la jornada de reinducción de los servidores de la entidad, en atención a la convocatoria realizada desde la Subdirección de Gestión Corporativa. En desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, se consolidó el informe de rendición de cuentas de la entidad, se brindó soporte para su construcción y se realizaron actividades de divulgación interna y externa. Se mantienen las actualizaciones al Listado Maestro Vigente, se adelantaron mesaas de trabajo para la implementación del Aplicativo de documentos MIPG con el procesos de Tecnologias de la subdirección de Gestión Corporativa.
Descripción avances y logros | Para el mes de febrero se envian correos recordatorios a las diferentes areas del instituto a cerca de la programación de la vigencia 2023 del PAAC - RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES, se socializó via correo electronico la estrategia de rendición de cuentas para el 2023. Se realizó la revisión técnica de 5 procedimientos institucionales y sus formatos asociados de los procesos de Financiera, Talento Humano, Gestión Juridica, Gestión Administrativa y Documental, Apropiación de la Cultura Ciudadana . Se realizó la actualización en el SUIT del procedimiento de adopción animales de compañía de forma conjunta con el proceso misional, mediante sesiones de trabajo. Lo anterior, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. Se realizó acompañamiento técnico al procesos misional de apropiación de la cultura ciudadana para la Implementación estrategia de racionalización – Servicio Social Obligatorio. Desde la Oficina Asesora de Planeación, se preparó y participó en la jornada de reinducción de los servidores de la entidad, en atención a la convocatoria realizada desde la Subdirección de Gestión Corporativa. En desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, se consolidó el informe de rendición de cuentas de la entidad, se brindó soporte para su construcción y se realizaron actividades de divulgación interna y externa. Se mantienen las actualizaciones al Listado Maestro Vigente, se adelantaron mesaas de trabajo para la implementación del Aplicativo de documentos MIPG con el procesos de Tecnologias de la subdirección de Gestión Corporativa. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Documentos revisados, actualizados,adoptados, eliminados | Revisados 5 Actualizados 0 Adoptados 0 Eliminados 0 | Revisados 10 Actualizados 5 Adoptados 0 Eliminados 0
[5 empty] | Reuniones y comunicaciones para la implementación del MIPG | Reuniones 10 Comunicaciones 19 | Reuniones 14 Comunicaciones 33
[5 empty] | Actividades del PAAC desarrolladas OAP | 2 | 5
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación del MIPG es un proceso muy importante porque nos permite articular de mejor manera la planeación, gestión presupuestal, talento humano, seguimiento y la evaluación como pilares para evaluar nuestra gestión, y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana en la gestión y generar resultados con valores.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Responsable del reporte | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | RUTH YANED VARGAS RICO
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.033333 | 8.333% | 0.73333 | 0.083333
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 |  | 0%
Abril | 0.016667 |  | 0%
Mayo | 0.016667 |  | 0%
Junio | 0.016667 |  | 0%
Julio | 0.016667 |  | 0%
Agosto | 0.016667 |  | 0%
Septiembre | 0.016667 |  | 0%
Octubre | 0.016667 |  | 0%
Noviembre | 0.016667 |  | 0%
Diciembre | 0.016667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA: Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y conciliaciones extrajudiciales actualizado al mes de febrero de 2023. Se contestaron (2) acciones de tutela. Se profirió un (1) fallo de tutela a favor de la entidad. Se efectuó seguimiento a los procesos en la página de la rama y su actualización en SIPROJ WEB. Se realizó socialización de la PPDA para Asuntos Misionales de la entidad el 21 de febrero de 2023 en la UCA. Se realizaron (2) conceptos jurídicos. Se realizo la revisión y control de legalidad de (15) actos administrativos. Se realizó la revisión a dos (2) procedimientos. Se realizó el análisis técnico jurídico a (4) proyectos de acuerdo distritales. Se realizó informe de cumplimiento de Acuerdos Distritales. Se actualizo el normograma con corte a febrero 2023.Se elaboraron (6) denuncias a partir de los conceptos técnicos de maltrato trasladados por la Subdirección de Fauna y se dio traslado por compentencia a la Fiscalía de dos (2) denuncias recibidas por el Centro de Atención Jurídica del IDPYBA. Se realizaron (7) audiencias en sede conocimiento. Se asistió a (109) diligencias judiciales y se elaboraron (5) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes. Se realizó una charla sobre "Aspectos jurídicos relevantes para la práctica de la prestación de servicios para animales", dirigida a prestadores de servicios de peluquería y grooming, el 15 de febrero de 2023, al cual asistieron 29 personas. Se recibieron 60 solicitudes al Centro de Atención Jurídica, teniendo como principales localidades solicitantes: con un 18% la localidad de Suba, 12% de Kennedy, 12% Usaquén, 10% Engativa, 7% Rafael Uribe. De las 60 solicitudes, 35 fueron atendidas exitosamente (7 presencial y 28 virtual), y las 25 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actos administrativos, conceptos juridicos y respuestas a derechos de petición: | 24 | 46
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 2 | 4
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 109 | 167
[5 empty] | socialización y capacitación juridica a la ciudadanía | 1 | 2
[5 empty] | Orientaciones juridicas a la ciudadanía | 60 | 113
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA: GRUPO CONTRACTUAL: No. DE CONTRATOS: Durante el mes de febrero de 2023, se suscribieron 93 conratos de bienes y servicios y de prestación de servicios porfesionales y /o apoyo a la gestión. los cuales fueron tramitados a tráves de la plataforma SECOPII MODIFICACIONES TRAMITADAS: Durante el mes de febrero, se realizaron 8 modificaciones y/o novedades contractuales. RESPUESTA A REQUERIMIENTOS: Se dá respuesta a 212 requerimientos internos y externos así: - Requerimientos Internos y Externos - Derechos de Petición, requerimientos internos y pz y salvos: 128 reportes correspondiente a Sivicof, Veeduria, Sideap |  |  |  | Contratos elaborados: | 93 | 294
[5 empty] | Novedades contractuales: | 8 | 20
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 128 | 340
[5 empty] | Liquidaciones efectuadas | 0 | 0
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPYBA, tiene treinta y tres o (33) expedientes activos de los cuales cinco (5) son Investigaciones formales y el restante corresponden a Indagaciones Previas. Para el mes de febrero de 2023, la OCDI, gestionó y generó : 1. Doce (12) providencias, así: - Tres (3) autos de archivo - un (1) Auto de desglose - Seis (6) Autos de Apertura de Indagacion Previa - Un (1) Auto de unificación - Un (1) Auto de Prorroga de etapa 2. Las Notificaciones (personal y por edicto) 3. practica de pruebas documentaless 4. Las comunicaciones y notificaciones necesarias para la continuidad de las actuaciones. |  |  |  | Autos interlocutorios: | 9 | 12
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 0 | 0
[5 empty] | Autos de sustanciación | 3 | 7
Descripción retrasos y soluciones | Para esta meta no se presentan situaciones significativas que afecten el cumplimiento de la meta.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Responsable del reporte | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Gotardo Antonio Yáñez Álvarez - María Isabel Villegas
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Subdirector de Gestión Corporativa - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.033333 | 8.333% | 0.73333
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 |  | 0%
Abril | 0.016667 |  | 0%
Mayo | 0.016667 |  | 0%
Junio | 0.016667 |  | 0%
Julio | 0.016667 |  | 0%
Agosto | 0.016667 |  | 0%
Septiembre | 0.016667 |  | 0%
Octubre | 0.016667 |  | 0%
Noviembre | 0.016667 |  | 0%
Diciembre | 0.016667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión.
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2023 se recibieron y asignaron 903 PQRSD a través de los canales habilitados. Se cerraron de manera extempóranea 11, las cuales pertenecen a la los programas de la Subdirección de Atención a la Fauna y Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana. El tiempo promedio de gestión de las peticiones para el mes de enero fue de 14 días hábiles. Se realizaron 64 encuestas de satisfacción, en donde el 64% de los ciudadanos se encuentran satisfachos con el servicio. El principal motivo de insatisfacción de los ciudadanos es la falta de oportunidad para atender los casos de presunto maltrato animal, durante este mes los ciudadanos manifestraon su incormidad por la cantidad de turnos de esterilización y la dificultada para acceder através de la plataforma. Através de los canales de atención se realizaron 2.120 asesorías a ciudadanos que requerían acceder a los servicios del IDPYBA, principalmente asignando turnos para esterilización |  |  |  | PQRS recibidas: | 901 | 1950
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 64% | Promedio: 66%
[5 empty] | Asesorías dadas: | 2120 | 4663
| GESTION DE TALENTO HUMANO: GESTION DE TALENTO HUMANO: Para el mes de febrero de 2023 se tenían programadas 12 capacitaciones de las cuales se realizaron 12: 1.Capacitación Reforma Tributaria. 2.Capacitación – jornada inducción y reinducción. 3. Capacitación Código de Integridad. 4.Capacitación Transferencias primarias documentales. 5. Capacitación Plan Institucional de Archivo. 6.Capacitación Contratación estatal. 7.Capacitación Riesgo Biológico. 8.Capacitación COPASST Funciones. 9. Capacitación Plan SST Inducción - Reinducción. 10.Capacitación Mitos sobre la Salud Mental. 11.Capacitación Sistemas de información del IDPYBA (SIPYBA, XISQUA). 12.Capacitación Manejo de Residuos. . Respecto al Plan de Bienestar, se realizaron 4 actividades las cuales se ejecutaron 4. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 9 actividades de las cuales se ejecutaron 9:1.Se realizó el diligenciamiento de los indicadores, según el tiempo de periodicidad de los mismos en la plataforma SIDEAP 2.Se realizó la definición del recurso que se ejecutará en el año 2023 3.Se realizó acompañamiento a reunión mensual donde se da los avances de las actividades de febrero 2023, se analiza la accidentalidad y se proyecta el plan de acción del COPASST para el mes de febrero. De igual forma se realiza capacitación en funciones y legislación del COPASST 4. Se realizó la socialización de responsabilidades SST el día 6 de febrero por comunicación interna 5.Por medio del correo institucional de comunicaciones se realizó el día 9 de febrero la socialización de rendición de cuentas de la vigencia 2022 6. Se realizó solicitud de actualización al Proveedor QUIRON UNIDAD MEDICA SAS el día 10 de febrero, relacionado con exámenes ocupacionales 7. Se realizó agendamiento de exámenes para las fechas 23, 24 , 27 y 28 de febrero periódicos para 17 funcionarios que cumplían su tiempo para los mismos, y se realiza solicitud al proveedor QUIRON UNIDAD MEDICA SAS para realizar el análisis de condiciones conforme a los resultados obtenidos de los exámenes realizados 8.Se realiza seguimiento al Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo biomecánico evidenciando el cumplimiento del 100% de las acciones proyectadas para el mismo. 9.En el mes de febrero se realiza tres (3) investigaciones y se reportan tres (3) accidentes de trabajo. En el PESV, se cumplió a cabalidad con las actividades programadas. |  |  |  | Capacitaciones: | 12 | 14
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 4 | 4
[5 empty] | Actividades del PASST: | 9 | 17
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: Mediante la gestión de los recursos fisicos se garantiza el cumplimiento de las actividadades misionales mediante la provisión de bienes y servicios transversales y básicos de la operación misional tales como vigilancia, transporte, combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, compra de elementos de inventario, aseo y cafeteria, entre otros. |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 111 | 2 ingresos, 50 salidas, 2 reintegros 40 traslados, 0 compras,
[5 empty] | Vehículos asignados: | 167 | 94
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 6 | 6
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 2 | 6
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Durante el mes de febrero de 2023 se realizó se dio inicio al nuevo contrato de residuos peligrosos con la empresa ECOENTORNO. Con la Empresa SINPLAGAX se realizó ejecución de actividades en el mes. Las actividades realizas fueron: Actividades de saneamiento (Poda y fumigación): En saneamiento se realizaron los servicios de control vectorial, fumigación y control de roedores en la Unidad de Cuidado Animal. Se hizo actividades de poda en la Unidad de Cuidado Animal. Se realizó limpieza al sistema de captación de aguas lluvias. Fueron realizadas por el grupo de Aseo sobre mantenimiento correctivo y preventivo del sistema. Se garantizar el mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios para identificación de posibles fugas en la Unidad de Cuidado Animal el 1 de febrero de 2023. Se realizaron cambio de llaves en algunas zonas por desperdicio de agua. Gestión de residuos peligrosos: 5 entregas de residuos peligrosos (Cortopunzantes, biosanitarios, animales y residuos químicos) bajo manifiesto, la cantidad de residuos entregados fueron 885 Kilos a la nueva Empresa de recolección ECOENTORNO. Gestión de residuos reciclables: Se realizó una entrega de material reciclado a la asociación de reciclaje ARCRECIFRON de 37 Kilos. Se realizó entrega al programa de “Tapas por patitas” un total de 26 Kilos. Actividades de movilidad sostenible: Se hizo el registro de las bicicletas que ingresan a la Unidad de Cuidado Animal acompañado del programa de Movilidad Sostenible de la Secretaria de Movilidad – Red muévete mejor. Se actualizó las bitácoras de bici usuarios y número de viajes. Se realizó reporte del día sin carro y sin moto el 2 de febrero de 2023. Adicionalmente, se desarrollaron actividades consistentes en la actualización de las bitácoras de residuos ordinarios, peligrosos infecciosos, peligrosos y reciclados. Se continúa con las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos. Se realizó estudios previos de tala y siembra para la Unidad de Cuidado Animal. Se inició proceso de actividades con la Empresa Ecoentorno para la recolección de los residuos peligrosos de la Unidad de Cuidado Animal. Se realizaron dos inspecciones a la Unidad de cuidado animal en el mes de Febrero de 2023. |  |  |  | Actividades de saneamiento (Posa y fumigación): | 2 | 4
[5 empty] | Gestión de residuos peligrosos | 5 | 9
[5 empty] | Gestión de residuos reciclables | 1 | 2
[5 empty] | Actividades de movilidad sostenible: | 2 | 3
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | CRP: 139 CDP: 224 | CRP: 552 CDP: 790
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 457 giros | 565 Giros efectuados
[5 empty] | Operaciones contables: | 458 operaciones contables | 566 operaciones contables
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: De acuerdo a lo programado en el PINAR, las transferencias primarias documentales inician a principios del segundo trimestre (Abril) conforme al cronograma de transferencias primarias documentales, por lo cual durante el mes de febrero no se desarrolla dicha actividad. De acuerdo con lo programado se desarrolló 6 mesas de trabajo de acuerdo con la necesidad de las áreas y 2 capacitaciones de gestión documental de resolver inquietudes con relación a los principios archivísticos. Por último, se realizó la digitalización de 3.200 imágenes correspondiente a 339 expedientes almacenados en dos (2) unidades de conservación (cajas) correspondiente a la recepción de transferencias primarias de la serie documental ""REGISTROS PARA LA RECEPCIÓN VALORACIÓN Y MANEJO TÉCNICO DE FAUNA SILVESTRE"" vigencia 2017 y el cargue al repositorio digital del Instituto de dos expedientes de la subserie documental ""Informes de Hospitalización de Caninos y Felinos"" vigencia 2019." |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 0 | 0
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 8 | 8
[5 empty] | Revisiones de expedientes o intervenciones | 341 | 341
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservación de la memoria histórica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Heidi Sierra y Laura Cabrera
Responsable del reporte | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Heidi Sierra y Laura Cabrera
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de acción de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementación de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementación implementación de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.31 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.08
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% | 0.08 | 0.013333 | 8.333% | 0.81333
Febrero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0066667 |  | 0%
Abril | 0.0066667 |  | 0%
Mayo | 0.0066667 |  | 0%
Junio | 0.0066667 |  | 0%
Julio | 0.0066667 |  | 0%
Agosto | 0.0066667 |  | 0%
Septiembre | 0.0066667 |  | 0%
Octubre | 0.0066667 |  | 0%
Noviembre | 0.0066667 |  | 0%
Diciembre | 0.0066667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envían recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | Se adelantó la nueva contratación con el proveedor de ETB quien nos suministra los servicios Tecnologicos del Instituto. Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo del Instituto (Ampliación de memoria RAM y cambio de Disco Duro de estado mecánico a estado solido) en los CADES y SuperCADES. |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 182 | 182
[5 empty] | Actividades de Seguridad de la información: | 2 | 2
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 185 | 185
Descripción retrasos y soluciones | No aplica
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Mediante el fortalecimieto de los canales tecnologicos, infraestructura y arquitectura de TI, conectividad el Instituto a logrado aumentar la eficiciencia interna mediante la opimizacion de procesos y procedimientos, haciendo accesible la información incluso en tiempo real, aumentando la capacidad de ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y brindando herramientas de gestión, seguimiento y control misional y administrativo. Gracias a ello, la ciudadanía tiene información veráz, efectiva y oprotuna por meido de la sede electronica y los micrositios dispuestos para la gestión misional.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Responsable del reporte | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | GOTARDO ANTONIO YÁÑEZ ÁLVAREZ
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%