## RIESGOS DE GESTIÓN H1
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | OBJETIVO DEL PROCESO | ALCANCE | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [17 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [20 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[23 empty] | Descripción del Control | Afectación |  | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % |  |  | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Descripción del Riesgo | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % |  | Afectación Economica | Reputacional | Impacto Inherente a la Afectación Economica |  | Impacto Inherente a la Afectación Reputacional |  | % |  | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Impacto | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [10 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
1 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Brigadas Medicas Veterinarias | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Reclamo por parte de los propietarios de animales de compañía Debilidad en el seguimiento y registro de la base Descarte de atenciones por el inadecuado diligenciamiento Consecuencias displinarias | Alto demanda de atención con relación a la capacidad operativa Alta rotación de personal | Necesidad de diligenciamiento rapido en las jornadas | Posibilidad de diligenciamiento inadecuado (falta de información, mala redacción) en los registros de atención de brigadas médicas veterinarias | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar socialización del procedimiento PM01-PR05 "Proyecto de Brigadas Medicas" principalmente el debido diligenciamiento del formato PM01-PR05-F06. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 24% | Muy baja | 20% | 20% | Moderado 60% | 45% | 60% | 60% | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Acta de Reunión con la socialización del procedimiento | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Socialización cuatrimestral del procedimiento 2. Consolidado de correos enviados con errores de diligencimiento mensual 3. Escaner de los registros medicos veterinarios con la verificacion del procedimiento realizado
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Correos electronicos a cada profesional retroalimentando los errores comtidos en el diligenciamiento | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 16.8% | [9 empty] | 2. Envio de correos evidenciando errores de diligenciamiento a los profesionales | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Mensual | En curso
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 3. Verificación de la información cuando no puede completar la información. |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Sin Documental | Continua | Con registro | 45% | [9 empty] | 3. Registro en observaciones de la verificacion del procedimiento | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado brigadas medicas | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso
2 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Urgencias Medicas Veterinarias | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Generacion de complicaciones adicionales que puedan llevar a la muerte de caninos y felinos Afectación de la imagen institucional Aumento en la inconformidad de la ciudadanía frente a la prestación del servicio | Demoras en la oportunidad de la atención al caso reportado Debilidad en el seguimiento de la ejecución del programa de urgencias veterinarias Demora en la asignación de la solicitud de urgencias debido a falta de información suministrada por el peticionario | Descuido en el cumplimiento de los pasos establecidos en los protocolos y procedimiento del Programa de Urgencias Veterinarias | Posibilidad de incumplimiento del Procedimiento para la Atención de urgencias veterinaria de caninos y felinos sin propietario. | Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Moderado | 1. Realizar seguimiento y control de los reportes realizados por la ciudadanía y por otros programas de los posibles casos de urgencias mediante base de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Muy baja | 20% | 20% | Catastrofico 100% | 30% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | SeguimientoBase de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Base de datos solicitud de urgencias veterinarias PM01-PR03-F01 mensual
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento y control a los pacientes atendidos por el programa de urgencias veterinarias, mediante base de datos Matriz de seguimiento de ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 21.6% | [9 empty] | Seguimiento ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Base de datos de ingreso al programa de urgencias veterinarias PM01-PR03-F07 mensual
[23 empty] | 3. Realizar seguimiento técnico, financiero y jurídico de forma permanente a los contratos de los operadores. (informe de gestión mensual) | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12.96% | [5 empty] | 20% | 20% |  |  | Informe técnico, financiero y jurídico de los contratos de los operadores. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Informe técnico, financiero y jurídico de los contratos de los operadores. Mensual
[23 empty] | 4. Socializar el procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" a clínica operadora y equipo urgencias veterinarias.(2 capacitaciones anuales) | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 7.776% | [9 empty] | Socializacion del procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" a clínica operadora y equipo urgencias veterinarias. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Socializacion del procedimiento PM01-PR03 "procedimiento de Atención de Urgencias Veterinarias caninos y felinos y sin propietario" semestral
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 5. Realizar seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | [9 empty] | Seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional Urgencias Veterinarias |  |  | En curso | Seguimiento mensual del diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento mediante Acta
3 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Sinantropicos | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Afectación del bienestar de las palomas de plaza (Columba livia) Perdida de oportunidad para la investigación y socioambiental de la especie Consecuencias displinarias | Aplicación inadecuada del procedimiento de manejo de atencion a las palomas de plaza (Columbia livia) | Necesidad de captura sin manejar los tiempos estipulados | Posibilidad del inadecuado manejo en la atención a las palomas de plaza (Columba livia) | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | 0 | 0 | Leve 20% | 0.2 | 20% | 20% | Bajo | Retroalimentar el Procedimiento de Atención y Bienestar para el manejo de palomas de plaza (incluyendo controles), a los equipos que participan en procesos de control animal. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 12% | Muy baja | 20% | 0.2 | Leve 20% | 20% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Socialización de Retroalimentar el Procedimiento con el equipo tecnico de sinantropicos y con el operador cuando aplique. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Sinantropicos | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Una acta cuatrimestral de socialización con el equipo tecnico y con el operador cuando aplique
| Eliminado controlado | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Sinantropicos | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones |  |  |  | Inadecuada asertividad en la entregar de la información a la comunidad en el manejo de animales sinantrópicos |  |  | Defina la frecuencia | Defina la Frecuencia | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #VALUE! | [6 empty] | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0% |  |  | #VALUE!
4 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Esterilizaciones | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Mala imagen institucional Posibles hallazgos displinarios, fiscales y administrativos | Deserción de la ciudadania a las citas programadas por el aplicativo web del Instituto. Presupuesto inicial limitados para la ejecución de la meta Reprogramación de la meta finalizando vigencia para nuevas asignaciones presupuestales | Debido a la emergencia sanitaria se programan citas por el aplicativo web y no con publicación para jornadas masivas | Posibilidad de retrasos en el cumplimiento de la ejecución física del programa Integral de Esterilizaciones de perros y gatos en el D.C. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar seguimiento técnico, financiero y jurídico de forma permanente a los contratos de los operadores. | X |  | Detectivo | 0.15 |  | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 28% | Muy baja | 20% | 20% | Menor 40% | 25% | 40% | 40% | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Informe mensual de supervisión de contrato | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Informes mes¿nsuales de supervision del contrato 2. Solicitudes de modificacion del plan de accion y operativo anual cuando aplique 3. Informe consolidacion de citas programadas versus inasistencias a las jornadas
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2. Cambiar la anualización de la magnitud deacuerdo con el ejercicio de seguimiento y la necesidad del programa | X |  | Preventivo | 0.25 |  | 0.15 | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 18% | [9 empty] | 2. Formato de solicitud de modificación de plan de accion y plan operativo anual | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso
[23 empty] | 3. Consolidacion de informacion de citas programadas versus inasitencia a las jornadas por parte de la comunidad |  | X | Correctivo | 0.1 |  | 0.15 | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 25% | [9 empty] | 3. Informe mensual de consolidación de citas programadas versus inasistencia a las jornadas por parte de la comunidad | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | Sin iniciar
5 | Vigente | Salud Integral a la fauna/Subdireccion de atencion a la fauna-Identificación | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Regsitro en la plataforma de información errónea, incompleta o duplicada Inexactitud en la información generada en los reportes de gestión Detrimento patrimonial | Diligenciamiento inadecuado de las implantaciones realizadas Falta de articulación con las áreas participantes Retrazos en el reprote de los microchips implantados por los programas del Instituto | No diligencimiento de Base de seguimiento de microchips | Posibilidad del inadecuado manejo en la trazabilidad de dispositivo electronico de identificacion y registro (Microchip) de animales en Bogota D.C | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 3 a 24 veces por año | Baja | 40% | 40% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Baja | 40% | 0.4 | Moderado 60% | 60% |  |  | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12 | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Identificacion | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Realizar seguimiento y control de los microchips adquiridos por la subdirección a través del formato PM01-PR01-F011. mensual 2. Realizar seguimiento y control del avance en ejecución del programa de identificación a través de los formatos PM01-PR01-F09 Y PM01-PR02-F12 mensual
6 | Vigente | Salud Integral a la fauna/Subdireccion de atencion a la fauna | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Sanciones administrativas y disciplinarias por incumplimiento de términos de respuesta Reproceso en el tramite de respuesta. Perdida de imagen institucional Evaluación negativa en cumplimiento al procedimiento de seguimiento y medicion de servicio a la ciudadania | Reprocesos en la elaboración y revisión de las respuestas por debilidad en la forma, contenido y argumentación de las mismas. Alta Demanda de requerimientos que requieren intervencion y/o concertacion con el peticionario previa a la emision de la respuesta | Alto Volumen de solicitudes asignadas a la Subdirección | Posibilidad de incumplimiento en la calidad y oportunidad de las respuesta emitidas por la Subdirección de Atención a la Fauna | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 24 a 500 veces por año | Media | 60% | 60% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0 | 0 | Moderado 60% | 0.6 | 60% | 60% | Moderado | Realizar retroalimentación mensual a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias a través de reuniones y socializaciones. | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 44% | Baja | 40% | 0.4 | Moderado 60% | 60% |  |  | Moderado | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Reroalimentacion mensual a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias a través de reuniones y socializaciones. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesionales especializados Transversales | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Acta mensual de retroalimentacion a los equipos encargados de gestionar las PQRSD al interior de las dependencias
[17 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  | Realizar y entregar seguimiento cuando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD, con el fin de alertar de manera preventiva y dar respuesta oportuna en términos de Ley. | X |  | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 30.8% |  |  | 0 | [6 empty] | Seguimiento cuando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD, con el fin de alertar de manera preventiva y dar respuesta oportuna en términos de Ley. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesionales especializados Transversales | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Correos de seguimiento uando se requiera a las áreas sobre el estado de las PQRSD
7 | Vigente | Salud Integral a la Fauna/Subdireccion de Atencion a la Fauna -Esterilizaciones | Prestar los servicios de atención en salud medico veterinarios a los animales identificados y registrados en el Instituto de Protección y Bienestar Animal reportados en el Distrito Capital con el fin de mejorar sus condiciones de salud y bienestar. | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Contaminación cruzada | Desactualizacion en lineamientos descritos en los protocolos para la ejecución de esterilizaciones | Realización de procedimientos masivos en tiempo justos y volumenes | Posibilidad de inadecuado manejo y uso de medicamentos, buenas practicas y asepsia en la ejecución de las Jornadas de Esterilización en el Distrito Capital. | Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Muy baja | 20% | 20% |  | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | 0 | 0 | Menor 40% | 0.4 | 40% | 40% | Bajo | Actualización del protocolo de esterilizaciones |  | X | Correctivo | 0.1 | Manual | 0.15 | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 15% | Muy baja | 20% | 20% | Menor 40% | 40% |  |  | Bajo | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Protocolo actualizado | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | 1. Protocolo actualizado 2. Acta de seguimiento y retroalimentacion mensual al equipo tecnico y Operador por parte de la supervision del contrato 3. Acta de inspeccion en campo por parte de los cordinadores de zona mensual
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Realizar seguimiento y retroalimentación mensual al esquipo tecnico del Instituto y Operadores | X |  | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | [10 empty] | Acta de seguimiento y retroalimentacion mensual al equipo tecnico y Operador | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso
[29 empty] | 0.15 | #VALUE! | [13 empty] | Realizar inspección detallada y minuciosa por parte de los coordinares en campo referente al cumplimiento estricto del anexo técnico (incluyendo manejo y uso de medicamentos, buenas practicas y asepsia), levantando un acta firmada por las partes. | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado Esterilizaciones |  |  | En curso
Note on X5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on AI5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al instituto la materialización del riesgo.
Note on G6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on H6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on I6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso.
Note on J6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Frecuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on L6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on Q6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on S6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferente niveles se debe tomar el nivel más alto
Note on AA6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos. Correctivos: Dado que permiten reducir el impacto de la materializacion del riesgo tienen un costo en su implementacion, Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo
Note on AC6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Automatico: Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## RIESGOS DE CORRUPCION H2
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
|  | Código: PE01-PR03-F01 |  |  |  | Versión: 5.0
ITEM |  | PROCESO/AREA | TRAMITES O SERVICIO ASOCIADO AL RIESGO | ALCANCE | Definicion del Riesgo de Corrupción |  |  |  |  | IDENTIFICACION DEL RIESGO | [13 empty] | VALORACION DEL RIESGO | [17 empty] | PLANES DE ACCION | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE
[24 empty] | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [7 empty] | Probabilidad Residual (N controles) | Probabilidad residual final | % |  | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
[5 empty] | Descripción del Riesgo | Accion u omisión | Uso del poder | Desviar la gestion de lo publico | Beneficio Privado | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | Clasificación del riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % | Analisis del Impacto | Si | No |  | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente |  | Probabilidad | Tipo |  | Implementacion |  | Calificacion | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [8 empty] | Plan de Acción | Responsable (Subdireccion u Oficina- Cargo) | Fecha de Implementación | Fecha de Seguimiento | Estado | Indicador Gestión del Riesgo | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
| Vigente | Subdireccion de Atencion a la Fauna/Salud Integral a la Fauna/Proteccion ante la crueldad animal | Jornadas de Esterilización (CES, Punto Fijo) Brigadas Médico-veterinarias Urgencias Veterinarias Escuadron Anticrueldad Linea 123 y Maltrato Sinantropicos Identificación | El proceso inicia con el reporte o solicitud de atencion medica veterinaria y/o identificacion y termina con la devolucion del animal al tenedor, al lugar de origen o programa de adopciones | Posibilidad de favorecimiento a un sector de la población, grupo determinado o una persona en particular a la cual se preste un servicio en particular de manera preferente o prevalente en realcion con las demas personas que acceden a la oferta de servicios de la subdirección | x | x | x | x | Perdida de la Imagen institucional Investigaciones de Entes de control | Desconocimiento u omisión de requisitos para acceder a los servicios de la subdirección | Desconocimiento u omisión de requisitos para acceder a los servicios de la subdirección | Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años | Improbable | 40% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | x |  | #REF! | Mayor | 80% | Alto | Socialización de los procedimientos vigentes de los diferentes programas y estrategias | X | Preventivo | 0.25 | Manual | 0.15 | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Rara vez | 20% | 20% | Mayor | 80% | Alto | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | Socialización de los procedimientos vigentes de los diferentes programas y estrategias | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado de los programas y estrategias | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Numero de socializaciones de los procedimientos de los diferentes programas y estrategias
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? | x |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? | x |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  | x | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? | x |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  | x | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? | x |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  | x | #REF! |  |  |  | Seguimiento de las diferentes base de datos de animales que ingresan a los diferentes programas y estrategias de la subdirección | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 16.8% | [7 empty] | Seguimiento de las diferentes base de datos de animales/solicitudes que ingresan a los diferentes programas y estrategias de la subdirección | Subdireccion de Atencion a la Fauna-Profesional especializado de los programas y estrategias | 2022-12-31 | Cuatrimestral | En curso | Seguimientos realizados de las bases de datos de los animales/solicitudes que ingresan a los diferentes programas de la subdirección
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  | x | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? | x |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? | x |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? | x |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? | x |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos penales? |  | x
[17 empty] | Generar perdida de credibilidad del sector? | x
[17 empty] | Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas? |  | x
[17 empty] | Afectar la imagen regional? |  | x
[17 empty] | Afectar la imagen nacional? |  | x
[17 empty] | Generar daño ambiental? |  | x
[17 empty] | Total | 10 | 9
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
[15 empty] | Defina la frecuencia | 0% | Afectar al grupo de funcionarios del proceso? |  |  | #REF! | Moderado | 60% | #N/A |  | X |  |  |  | 0.15 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Moderado | 60% | #VALUE!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece el Instituto? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de confianza del Instituto, afectando su reputación? |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar perdidas de recursos económicos? |  |  | #REF!
[17 empty] | Afectar la prestación de servicios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por perdida del bien, servicios o recursos públicos? |  |  | #REF! |  |  |  |  | X | Detectivo | 0.15 | Manual | 0.15 | 30% |  |  |  | #VALUE!
[17 empty] | Generar perdida de información del Instituto |  |  | #REF!
[17 empty] | Generar intervención de los entes de control, de la fiscalía u otro ente? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos sancionatorios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos disciplinarios? |  |  | #REF!
[17 empty] | Dar lugar a procesos fiscales? |  |  | #REF!
Dar lugar a procesos penales?
Generar perdida de credibilidad del sector?
Ocasionar lesiones físicas o perdidas de vidas humanas?
Afectar la imagen regional?
Afectar la imagen nacional?
Generar daño ambiental?
[17 empty] | Total | 0 | 0
Note on Y5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.
Note on Z5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento
Note on AI5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los controles se debe tener en cuenta que los estos mitigan el riesgo de forma acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control.
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en los trámites o servicios identificados por el Instituto
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Qué? Las consecuencias que puede ocasionar al Instituto la materialización del riesgo.
Note on L6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cómo? Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
Note on M6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por qué? Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden existir más de una causa o subcausas que pueden ser analizadas.
Note on N6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Permite agrupar los riesgos identificados
Note on O6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Frencuencia en la que se realiza la actividad dada en cantidad de veces al año
Note on P6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año
Note on AA6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Preventivos: va a la causa del riesgo, aseguran el resultado final esperado, atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo Detectivo: detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos, ataca la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se pueden generar reprocesos.
Note on AC6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Automatico: Sons actividades de procesamiento o validacion de informacion que se ejecutan por un sisteema y/o aplicativo de manera automatica sin la intervención de personas para su realiación Manual: controles que son ejecutados por una persona, tiene implicito el error humano
Note on AF6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Documentado:Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
Note on AG6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo

## RIESGOS DE SEGURIDAD DE INFO H3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS
| Código: PE01-PR03-F01 |  |  | Versión: 5.0
FASE: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD DE LA INFORMACION | [9 empty] | FASE: ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | FASE: TRATAMIENTO, CONTROL DEL RIESGO y VALORACION DEL RIESGO | [19 empty] | SEGUIMIENTO Y CALIFICACION A LA EJECUCION DE LOS CONTROLES | [10 empty] | FASE: PLAN DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE
Item | PROCESO/AREA | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO (inherente de seguridad de la información) | ACTIVO DE INFORMACIÓN (Que se ve afectado) | AMENAZA | CAUSAS / VULNERABILIDADES | CONSECUENCIA (Que podria ocuacionar?) | RESPONSABLE DEL RIESGO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | OPCION DE TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL (Control a implementar mínimo los controles del Anexo A de la ISO/IEC 27001:2013) | SOPORTE (Evidencia y documento donde se decribe el control) | QUIÉN LO APLICA (Responsable de aplicar el control) | PERIODICIDAD (De ejecución del control) | TIPO DE CONTROL Disminuye Probabilidad (Control preventivo o detectivo) o impacto (Control correctivo)? |  |  |  | TIPO DE IMPLEMENTACION (Manual o Automatica) |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | PUNTAJE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL | [5 empty] | PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  |  | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | OPCIONES DE TRATAMIENTO RIESGO RESIDUAL | PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | FECHA DE REMEDIACIÓN | Estado | Indicador Gestión del Riesgo
[10 empty] | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Valor Probabilidad Ocurrencia % | IMPACTO | Valor Nivel de Impacto % | Valor Riesgo Inherente | ZONA DE RIESGO | [6 empty] | Peso Pregunta UNO OCULTAR | Probabilidad OCULTAR | Impacto OCULTAR |  | Peso Pregunta DOS OCULTAR | Valoración Probabilidad luego control OCULTAR | Valoración Impacto luego control OCULTAR | Probabilidad residual OCULTAR | Probabilidad residual total | Zona Probabilidad residual | Impacto residual OCULTAR | Impacto residual Total | Zona Impacto residual | Zona de Riesgo Residual | 1 - ¿EL CONTROL DEJA UN REGISTRO QUE PERMITE EVIDENCIAR LA EJECUCION CONTROL? | Peso Pregunta 1 OCULTAR | 2 - ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | Peso Pregunta 2 OCULTAR | 3 - ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | Peso Pregunta 3 OCULTAR | 4 - ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | Peso Pregunta 4 OCULTAR | 5 - ¿LA FRECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | Peso Pregunta 5 OCULTAR | [7 empty] | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE | AUTOCONTROL (LIDER DEL PROCESO) | Estado del Riesgo | Valoración del Indicador de Gestion del riesgo | MONITOREO (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO) | % AVANCE
4 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0
Note on A6: Diligencie un número consecutivo por cada riesgo de seguridad de la información identificado en el proceso, se asigna manualmente
Note on C6: Diligencie el nombre del proceso al que se le identificarán los riesgos de seguridad de la información.
Note on D6: Diligencie el nombre con el que se conoce o denomina el riesgo de seguridad de la información.
Note on E6: La descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso. El Que (impacto), y el Como? (Causa inmediata)
Note on F6: Identificación del riesgo inherente de seguridad de la información. Teniendo en cuenta cómo se podría vulnerar alguno de los pilares de la seguridad de la información • Pérdida de la confidencialidad • Pérdida de la integridad • Pérdida de la disponibilidad
Note on G6: Activo: activo (s) de información que se pueden ver afectados con la materialización del riesgo
Note on H6: Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser accidentales o deliberadas es recomendable identificar todos los orígenes de las amenazas accidentales como deliberadas. Las amenazas se deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. Acciones no autorizadas, daño físico, fallas técnicas) Se debe definir el posible resultado indeseado que se puede generar con la materialización del riesgo, es decir una posible amenaza a los activos de la información.
Note on I6: Identificación de vulnerabilidades: Se debe definir el posible origen del riesgo. Por debilidades en Hardware, Software, Red, Personal, Lugar y Otros. Se selecciona de una lista desplegable el posible origen del riesgo
Note on K6: El Responsable del Riesgo es quien tiene que rendir cuentas sobre el riesgo o quien tiene la autoridad para gestionar el riesgo
Note on R6: Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos. Este se deberá realizar en función de las siguientes opciones * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on S6: Se debe hacer la selección de controles que permitan disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, basados en la norma ISO/IEC 27001:2013 en su Anexo A, como un insumo base para mitigar los riesgos de seguridad digital. Estos controles se encuentran en la pestaña ISO27001-2013
Note on T6: Evidencia y documento donde se describe el control
Note on U6: Responsable de aplicar del control
Note on V6: frecuencia de realización del control.
Note on W6: Seleccione el tipo acción que se ejerce con este control: • Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. • Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. • Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.
Note on AA6: Define la forma como se ejecuta el control * Control manual: controles que son ejecutados por personas. * Control automático: son ejecutados por un sistema.
Note on AL6: En esta sección se definen tres (3) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de las herramientas para ejercer el control.
Note on AR6: En esta sección se definen dos (2) preguntas con opción de respuesta (SI/NO) que debe ser contestada por cada control identificado según aplique donde se evalúa los parámetros de seguimiento del control
Note on AW6: Se debe seleccionar la opción de tratamiento del riesgo residual * Evitar el Riesgo * Reducir el Riesgo * Transferir el Riesgo * Asumir el Riesgo
Note on AX6: Se deben diligenciar los planes que formule responsables de los riesgos que permitan reducir, evitar o transferir el riesgo a un nivel aceptable
Note on AY6: Se debe diligenciar el Cargo/nombre del funcionario responsable de implementar el plan de acción al cual el Responsable del riesgo le realizara seguimiento
Note on AZ6: Se debe diligenciar la fecha propuesta para ejecutar el plan de acción
Note on L7: Seleccione de la lista desplegable la probabilidad de acuerdo con los criterios de factibilidad y frecuencia que permita determinar la probabilidad de que ocurra el riesgo
Note on N7: Para cada riesgo se debe estimar y seleccionar la escala para determinar el impacto de las consecuencias en caso de que ocurriera
Note on Q7: Campo que se genera del cálculo de multiplicar los valores obtenidos en el nivel de impacto y probabilidad, son representados en la matriz de calor relacionada a en la pestaña "Mapa_de_calor", que en conjunto permiten determinar la zona de riesgo

## Listas (hidden)
Clasificación del riesgo | Frecuencia de la actividad | Impacto Inherente |  | Atributos |  |  |  |  | Tratamiento | Estado | Control documental del riesgo | Estado del Riesgo
Ejecución y administración de procesos : Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. | 2 veces por año | Afectación Económica | Reputacional | Preventivo | Automatico | Documentado | Continua | Con registro | Reducir: Despues de realizar un analissi y cosiderar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigacion del mismo | Sin iniciar | Vigente | Controlado
Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal del Instituto). | 3 a 24 veces por año | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área del Instituto | Detectivo | Manual | Sin Documental | Aleatoria | Sin registro | Mitigar: Despues de realizar un analisis y cosiderar los niveles de riesgo se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo. No necesariamente es un control adicional | En curso | Eliminado controlado | Materializado
Fraude interno:Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. | 24 a 500 veces por año | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y proveedores | Correctivo |  |  |  |  | Tranferir: Despues de realizar un analisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a traves de seguros o polizas. La responsabilidad economica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. | Terminado
Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. | 500 veces al año y maximo 5000veces por año | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [5 empty] | Evitar: Despues de realizar un analisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina no asumir la actividad que genera este riesgo
Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. | Mas de 500 veces por año | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Conflictos de interés: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. |  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen del Instituto a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. | Frecuencia de la actividad Corrupcion
Daños a activos fijos/ eventos externos : Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público. | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias Mas de 1 vez en el año
Seguridad de la información: potencial de que las amenazas exploten la vulnerabilidad de un activo de información o grupo de activos de información y, por lo tanto, causen daños a una organización | Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. Al menos 1 vez en el ultimo año
Corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. | El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 2 años
El Evento podrá ocurrir en algun momento. Al menos 1 vez en los ultimos 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) No se han presentado en los ultimos 5 años

## Matriz (hidden)
Matriz de calor Riesgos de Gestion
Impacto
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Probabilidad | 20% | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 80% | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 100% | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
Matriz de calor Riesgos de Corrupcion
Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
Probabilidad | Casi seguro | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Posible | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo
| Rara vez | No aplica para riesgos de corrupción | No aplica para riesgos de corrupción | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULACIÓN (hidden)
CONTEXTO ESTRTEGICO
INTERNO | EXTERNO | PROCESO
FINANCIEROS | POLÍTICOS | DISEÑO DEL PROCESO
PERSONAL | ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS
PROCESOS | SOCIALES Y CULTURALES | TRANSVERSALIDAD
TECNOLOGÍA | TECNOLÓGICOS | PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
ESTRATÉGICO | AMBIENTALES | RESPONSABLES DEL PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
TIPO RIESGO
ESTRATÉGICO
GERENCIAL
OPERATIVO
FINANCIERO
TECNOLÓGICOS
CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIÓN
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
EVALUACIÓN RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE
PROBABLE | MENOR
POSIBLE | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR
RARA VEZ | CATASTROFICO
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA RIESGO
RARA VEZ | INSIGNIFICANTE | BAJO
RARA VEZ | MENOR | BAJO
RARA VEZ | MODERADO | MODERADO
RARA VEZ | MAYOR | ALTO
RARA VEZ | CATASTROFICO | EXTREMO
IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
IMPROBABLE | MENOR | BAJO
IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO
IMPROBABLE | MAYOR | ALTO
IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO
POSIBLE | MENOR | MODERADO
POSIBLE | MODERADO | ALTO
POSIBLE | MAYOR | EXTREMO
POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO
PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO
PROBABLE | MENOR | ALTO
PROBABLE | MODERADO | ALTO
PROBABLE | MAYOR | EXTREMO
PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO
CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO
CASI SEGURO | MENOR | ALTO
CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO
CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO
CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO
TIPO
PREVENTIVO
DETECTIVO
CONTROLES EXISTENTES - CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE | 0
15
PERIODICIDAD | 0
15
PROPOSITO | 0
10
15
COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD | 0
15
QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES | 0
15
EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL | 0
5
10
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL ( E ) | FUERTE
MODERADO
DÉBIL
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E)
DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ
FUERTE | FUERTE | FUERTE
FUERTE | MODERADO | MODERADO
FUERTE | DÉBIL | DÉBIL
MODERADO | FUERTE | MODERADO
MODERADO | MODERADO | MODERADO
MODERADO | DÉBIL | DÉBIL
DÉBIL | FUERTE | DÉBIL
DÉBIL | MODERADO | DÉBIL
DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
1 | DÉBIL
2 | DÉBIL
3 | DÉBIL
4 | DÉBIL
5 | DÉBIL
6 | DÉBIL
7 | DÉBIL
8 | DÉBIL
9 | DÉBIL
10 | DÉBIL
11 | DÉBIL
12 | DÉBIL
13 | DÉBIL
14 | DÉBIL
15 | DÉBIL
16 | DÉBIL
17 | DÉBIL
18 | DÉBIL
19 | DÉBIL
20 | DÉBIL
21 | DÉBIL
22 | DÉBIL
23 | DÉBIL
24 | DÉBIL
25 | DÉBIL
26 | DÉBIL
27 | DÉBIL
28 | DÉBIL
29 | DÉBIL
30 | DÉBIL
31 | DÉBIL
32 | DÉBIL
33 | DÉBIL
34 | DÉBIL
35 | DÉBIL
36 | DÉBIL
37 | DÉBIL
38 | DÉBIL
39 | DÉBIL
40 | DÉBIL
41 | DÉBIL
42 | DÉBIL
43 | DÉBIL
44 | DÉBIL
45 | DÉBIL
46 | DÉBIL
47 | DÉBIL
48 | DÉBIL
49 | DÉBIL
50 | MODERADO
51 | MODERADO
52 | MODERADO
53 | MODERADO
54 | MODERADO
55 | MODERADO
56 | MODERADO
57 | MODERADO
58 | MODERADO
59 | MODERADO
60 | MODERADO
61 | MODERADO
62 | MODERADO
63 | MODERADO
64 | MODERADO
65 | MODERADO
66 | MODERADO
67 | MODERADO
68 | MODERADO
69 | MODERADO
70 | MODERADO
71 | MODERADO
72 | MODERADO
73 | MODERADO
74 | MODERADO
75 | MODERADO
76 | MODERADO
77 | MODERADO
78 | MODERADO
79 | MODERADO
80 | MODERADO
81 | MODERADO
82 | MODERADO
83 | MODERADO
84 | MODERADO
85 | MODERADO
86 | MODERADO
87 | MODERADO
88 | MODERADO
89 | MODERADO
90 | MODERADO
91 | MODERADO
92 | MODERADO
93 | MODERADO
94 | MODERADO
95 | MODERADO
96 | MODERADO
97 | MODERADO
98 | MODERADO
99 | MODERADO
100 | FUERTE
C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R L A P R O B A B I L I D A D | C O N T R O L E S AY U D A N A D I S M I N U I R I M PA C TO
DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE
NO DISMINUYE | INDIRECTAMENTE
NO DISMINUYE
DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD E IMPACTO
DIRECTAMENTE | 2
INDIRECTAMENTE | 1
NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ DESPLAZAMIENTO | CONTROL PROBABILIDAD | DESPLAZAMIENTO PROBABILIDAD
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
SOLIDEZ IMPACTO | CONTROL IMPACTO | DESPLAZAMIENTO IMPACTO
FUERTE | DIRECTAMENTE | 2
FUERTE | INDIRECTAMENTE | 1
FUERTE | NO DISMINUYE | 0
MODERADO | DIRECTAMENTE | 1
MODERADO | INDIRECTAMENTE | 0
MODERADO | NO DISMINUYE | 0
DÉBIL | DIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | INDIRECTAMENTE | 0
DÉBIL | NO DISMINUYE | 0
POSICIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | RARA VEZ | INSIGNIFICANTE
2 | IMPROBABLE | MENOR
3 | POSIBLE | MODERADO
4 | PROBABLE | MAYOR
5 | CASI SEGURO | CATASTROFICO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
ACEPTAR
TIPO DE CONTROL
DETECTIVO
PREVENTIVO
PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ANUAL