## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 1
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 1 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar diagnóstico e implementación de cargas laborales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Diagnósticos Desarrollados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Con este indicador se busca realizar el seguimiento a la meta para obtener un diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico / actividades programadas para la realización de Diagnóstico
Unidad de medida del indicador | CANTIDAD | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la realización de Diagnóstico |  |  | Actividades programadas para la realización de Diagnóstico |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Está conformado por las actividades ejecutadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto |  |  | Está conformado por las actividades programadas para proceder con el diagnóstico que permita tener claridad sobre los requerimientos de personal de planta de acuerdo con las cargas requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.05 | 0.05 | 100% | 0.4 | 0.1 | 12.5% | 0.2
Febrero | 0.123 | 0.05 | 40.65% |  |  | 25%
Marzo | 0.074 |  | 0%
Abril | 0.053 |  | 0%
Mayo | 0.0125 |  | 0%
Junio | 0.0125 |  | 0%
Julio | 0.0125 |  | 0%
Agosto | 0.0125 |  | 0%
Septiembre | 0.0125 |  | 0%
Octubre | 0.0125 |  | 0%
Noviembre | 0.0125 |  | 0%
Diciembre | 0.0125 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | AVANCES : Desde la Subdirección de Gestión Corporativa se realizaron las actividades relacionadas con la FASE 2 del proyecto de rediseño institucional, se realizo propuesta de estructura de acuerdo a los analisis internos realizados, proyección de costos de la acuerdo a la consolidación de cargas y ajuste al Documento Técnico. Se presentó propuestas de modelos de operación a los gerentes de proyectos. LOGROS: Se consolido el levantamiento de cargas laborales y de acuerdo a los escenarios presentados se realizo la proyección de costos de planta.
Descripción retrasos y soluciones | Los retrasos que se pudieron haber presentado se relacionan con el cambio de Directivo en la Subdirección de Fauna, lo cual impide realizar la presentación de la propueta de modelo de operación de acuerdo con las propuestas de estructura.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | El cumplimiento de esta meta genera un beneficio a la ciudad en el sentido de la prestación de los servicios ofrecidos a la ciudadania y poder fortalecer la imagen del Instituto y su articulación con el sector y la comunidad, ademàs la entidad puede tener la plena confianza que los procesos estan siendo sistematizados para cualquier requerimiento, y se esta cumplinedo con los organismos de control.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LUZ JOHANA CASTILLO - CONTRATISTA SGC
Responsable del reporte | LUZ JOHANA CASTILLO - CONTRATISTA SGC
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, porducción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, produccipon de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, produccipon de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.085 | Acumulado cuatrienio | 0.085
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.025 | 0.025 | 100% | 0.3 | 0.05 | 8.333% | 0.135
Febrero | 0.025 | 0.025 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.025 |  | 0%
Abril | 0.025 |  | 0%
Mayo | 0.025 |  | 0%
Junio | 0.025 |  | 0%
Julio | 0.025 |  | 0%
Agosto | 0.025 |  | 0%
Septiembre | 0.025 |  | 0%
Octubre | 0.025 |  | 0%
Noviembre | 0.025 |  | 0%
Diciembre | 0.025 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | 24 campañas y acciones de comunicación externa 12 campañas y acciones de comunicación interna Cubrimiento de 9 actividades del IDPYBA 46 piezas gráficas diseñadas 12 videos producidos y editados 8 Comunicados y notas de prensa redactadas 36 publicaciones en diversos medios de comunicación PUBLICACIONES EN REDES: Facebook: 126, Twitter: 248, Instagram 23 Total: 397 7 Publicaciones en la sección de noticias de la Página Web ALCANCE EN REDES SOCIALES:Total: 1.620.000 INTERACCION EN REDES SOCIALES: 136.127 RESPUESTAS A MENSAJES EN REDES SOCIALES: 514 Se logra comunicar acciones adelantadas por las diversas áreas misionales del IDPYBA a través de diversos porductos, contenidos y piezas de comunicación, seguimos creciendo en seguidores y alcance en redes sociales.
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Bogotá es referente mundial en la cuidado y la proteccion de la fauna doméstica y silvestre. Gracias a la gestión realizada por la oficina de comunicaciones la ciudadanía se ha apropiado de la misionalidad del Instituto, a través de contenidos digitales e información divulgada a través de los medios de comunicación. Se acerca a la ciudadanía al conocimiento de los planes, proyectos y programas del Instituto de Protección Animal; de esta manera se mejora el buen trato y respeto a los animales de Bogotá, se visibiliza la gestión del Instituto y finalmente se alcanza a cumplir el objetivo de educar a la ciudadanía en aspectos de maltrato animal, tenencia responsable, sensibilización respecto al cuidado de la Fauna, rutas de denuncia, etc.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | GRUPO DE COMUNICACIONES
Responsable del reporte | YOHANNA VILLEGAS CARO
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## META 3
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de acción | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.4
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0276 | 0.0276 | 100% | 0.4 | 0.0448 | 6.9% | 0.1448
Febrero | 0.0172 | 0.0172 | 100% |  |  | 11.2%
Marzo | 0.0184 |  | 0%
Abril | 0.0304 |  | 0%
Mayo | 0.0172 |  | 0%
Junio | 0.0184 |  | 0%
Julio | 0.0304 |  | 0%
Agosto | 0.0272 |  | 0%
Septiembre | 0.0624 |  | 0%
Octubre | 0.0932 |  | 0%
Noviembre | 0.0376 |  | 0%
Diciembre | 0.02 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de febrero de 2021 se realizó los reportes en SPI, SEGPLAN, SPI, POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes a Enero de 2021, se atendieron solicitudes de ajustes al Plan de Acción. Se brindó asistencia técnica en el proceso de formulación de los productos en corresponsabilidad del IDPYBA en la Política Pública LGBTI , los cuales se trabajaron de forma sectorial, siguiendo los lineamientos de la Dirección de Diversidad Sexual de la SDP para el diligenciamiento de la matriz de Plan de Acción y Se apoyó el proceso de inclusión de enfoque diferencial para el producto: Programa de educación para los distintos sectores de la población en temas de protección y bienestar animal, mediante el acompañamiento al proceso de formulación e implementación de acciones afirmativas según lo determina el Artiículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo.
Descripción avances y logros | En el mes de febrero de 2021 se realizó los reportes en SPI, SEGPLAN, SPI, POA y Hojas de vida de indicadores correspondientes a Enero de 2021, se atendieron solicitudes de ajustes al Plan de Acción. Se brindó asistencia técnica en el proceso de formulación de los productos en corresponsabilidad del IDPYBA en la Política Pública LGBTI , los cuales se trabajaron de forma sectorial, siguiendo los lineamientos de la Dirección de Diversidad Sexual de la SDP para el diligenciamiento de la matriz de Plan de Acción. Se apoyó el proceso de inclusión de enfoque diferencial para el producto: Programa de educación para los distintos sectores de la población en temas de protección y bienestar animal, mediante el acompañamiento al proceso de formulación e implementación de acciones afirmativas según lo determina el Artiículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo.
Descripción retrasos y soluciones
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios para la entidad con la realización de las Herramientas de Planeación que articulen al Instituto facilita el acceso de la información de la ejecución de las magnitudes fisicas, financieras y permiten la toma de decisiones ajustadas a las necesidades de la población animal.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Oficina Asesora de Planeación
Responsable del reporte | Henry Rincón - Eric Restrepo - Leidy Rodriguez - Nancy Montero - Andrés Guerrero
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente.Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | ENERO 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementacion MIPG/Actividades programadas para para la implementacion MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementacion MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementacion MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Accion para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestion de Calidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 10 | Acumulado cuatrienio | 10
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 30
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 7.41 | 7.41 | 100% | 30 | 8.4 | 24.7% | 18.4
Febrero | 0.99 | 0.99 | 100% |  |  | 28%
Marzo | 0.81 |  | 0%
Abril | 6 |  | 0%
Mayo | 1.59 |  | 0%
Junio | 0.81 |  | 0%
Julio | 0.81 |  | 0%
Agosto | 3 |  | 0%
Septiembre | 1.59 |  | 0%
Octubre | 2.01 |  | 0%
Noviembre | 0.75 |  | 0%
Diciembre | 4.23 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | En el mes de enero se realizaron los siguientes avances: Formulación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, Formulación de adminisitracion de Riesgos de Gestión por proceso 2021 y su respectiva publicación en la pagina web del Instituto, Actas de reunión de mesas de trabajo con los lideres de proceso para elaborar, actualizar y/o eliminar documentos, se actualizó el listado maestro de documentos. No llegaron solicitudes para la publicacion en la plataforma Colibri, se realizan mesas de trabajo para la actualización de la base de datos del Plan Estadístico Distrital y se realizo seguimiento a las activiades del Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora de Planeación. En el mes de febrero no se realizó la publicación del consolidado del furag 2020 que se tenia planeado para el mes, aprobaron 4 Actas de las cuales se elimino la No.9 con un total de 8 documentos adoptados los cuales se encuentran publicados en el Listado Maestro de Documentos, No llegaron solicitudes para la publicacion en la plataforma Colibri, no se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la base de datos del Plan Estadístico Distrital y no se tenia programada la realizacion de seguimiento a las activiades del Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora de Planeación. Se da cumplimiento a las actividades planeadas para el mes de febrero de 2021 dentro de las cuales se realizó informe FURAG Sector Ambiente que fue enviado al Distrital de Desarrollo Institucional mipgdistrito@alcaldiabogota.gov.co.
Descripción avances y logros | En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades: * Formulación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 y Publicacion en la pagina web * Formulación de mapas de Riesgos de Gestión por proceso 2021 y publicacioón en la pagina web * Publicación del seguimiento cuatrimestral en la pagina web del Instituto de riesgos de gestion por procesos y Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano del 2020 * Actas de reunión de mesas de trabajo con los lideres de proceso para elaborar, actualizar y/o eiminar documentos * Se actualizó el listado maestro de documentos. En el mes de Febrero se realizaron las siguientes actividades: * Actas de reunión de mesas de trabajo con los lideres de proceso para elaborar, actualizar y/o eiminar documentos * Se actualizó el listado maestro de documentos. * Informe FURAG Sector Ambiente que fue enviado al Distrital de Desarrollo Institucional mipgdistrito@alcaldiabogota.gov.co.
Descripción retrasos y soluciones
Beneficios para la Comunidad/Entidad | *La ciudadanía podrá contar con herramientas que facilitan el acceso y la transparencia de la información generada al interior del Instituto. *Contar con la documentación actualizada asociada a los trámites y/o servicios que presta le entidad. *El levantamiento, actualización y eliminación de los documentos que permite asegurar que cada actividad que se desarrolla refleja y respalda las políticas existentes. *Cuando las políticas y procedimientos se siguen al pie de la letra y están bien escritos promueven la eficiencia, eficacia y consistencia, mientras sostienen la visión de la organización. *El Instituto ya cuenta con su página web alineada a la ley de transparencia y acceso a la información, donde la ciudadanía puede consultar el desarrollo de las diferentes actividades que desarrolla en la ciudad
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Equipo MIPG-Oficina Asesora de Planeación
Responsable del reporte | John Sebastián Moreno Sabogal
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Oficina Asesora de Planeación
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR:Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo:Hace referencia al objetivo estrategico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la carácteristica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo:Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente:Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas apeatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en terminos de resultado, es devir de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base:Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base parfa el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio:Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valor:Es el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Juridica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Juridica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Accion | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Juridíca ha sido resuelto dentro de los terminos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Institudo y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los terminos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaborarción el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a propisiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.02499 | 0.0249 | 99.64% | 0.3 | 0.0498 | 8.3% | 0.1498
Febrero | 0.02499 | 0.0249 | 99.64% |  |  | 16.6%
Marzo | 0.02499 |  | 0%
Abril | 0.02499 |  | 0%
Mayo | 0.02499 |  | 0%
Junio | 0.02499 |  | 0%
Julio | 0.02499 |  | 0%
Agosto | 0.02499 |  | 0%
Septiembre | 0.02502 |  | 0%
Octubre | 0.02502 |  | 0%
Noviembre | 0.02502 |  | 0%
Diciembre | 0.02502 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | AVANCES OAJ: La Oficina Asesora Jurídica a través de los 4 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, Grupo de Asuntos Penales y Grupo de Asuntos Administrativos, atendio la totalidad de los 124 requerimientos asignados en el mes de febrero de 2021. • Se contestaron dentro de la oportunidad legal todas las acciones de tutela presentadas durante este período. Todos los requerimientos judiciales fueron atendidos dentro de los términos legales. • Se adelantaron todas las actividades tendientes a dar cumplimiento al fallo de la Acción Popular No 2017-00162. • Asimismo, es de anotar que dentro de los requerimientos allegados a la oficina se encuentran solicitudes de análisis y comentarios a proyectos de acuerdo, análisis de proyectos de ley, pronunciamientos del Instituto a textos de proyecto de acuerdo y exposición de motivos a proyectos de decreto, por otra parte, durante este mes se aprobarón la totalidad de las pólizas de los contratos, los cuales se evidencian a través de la plataforma Secop II. LOGROS OAJ: • El logro más importante durante este período consiste en que no se fallaron en contra del Instituto ninguna de las tutelas presentadas ante las autoridades judiciales, por el contrario, fueron falladas a favor y en ninguna se comprometió la responsabilidad de la entidad, ello significa un éxito procesal en el 100% de las acciones de tutela del período. • Respuestas a derechos de petición y requerimientos dentro de los términos legales. • Atender el 100% de los requerimientos que le fueron asignados, tomando siempre como punto de referencia la normatividad vigente, y el haber podido salvaguardar jurídicamente al Instituto con base al estudio juicioso, dedicado y profesional de todos los asuntos que en el desarrollo de sus funciones se fueron presentando durante este tiempo. CONTRACTUAL: Para el mes de febrero se dio tramite a: - Certificacion de Contratos requeridos: 59 Certificaciones - Derechos de Petición, y Requerimientos : 3 Respuestas en total. Se realizo la prsentacion de Informes a entes de Control que se requieren mensualmente como los son: SIVICOF y SIDEAP, en los tiempos estipuldos. Por cierre de año se envian segun requerimientos Informe de Veeduria Cada contrato se encuentra relacionado en la base de datos indicando objeto, contratista, número de compromiso, fecha de suscripción entro otros, todo esto conforme a lo publicado en SECOP II lo cual se puede evidenciar con la nomenclatura reportada en la base y en SECOP II también encontrarán la solicitudes allegadas para la realización de cada contrato. En la plataforma SECOP II en el apartado de cada contrato modificación contractual podran encontrar la adición con su respectiva solicitud y para el caso de las terminaciones anticipadas en el apartado ejecución del contrato en cada minuta de terminación se referencia el radicado de solicitud de esta novedad contractual. Durante este mes de febrero se proyectaron 1 Autos inhibitorio 004-2021, 1 Auto Apertura de Indagacion Preliminar 005-2021 - Durante este mes de febrero se proyectaron 3 Respuestas a peticiones hechas por anonimos. Se brindo apoyo verbal en materia disciplinaria y de respuestas a peticionarios y se elaboro un Flash disciplinario como labor preventiva del procedimiento disciplinario y su indicador fisico. Se actualizo la base de procesos disciplinarios interna, para anotar los activos y demas actuaciones surtidas y los dos nuevos procesos de este mes. Estos gozan de reserva en las acciones disciplinarias que se adelantan, estos expedientes reposan fisicamente en custodia en la Subdireccion de Gestion Corporativa, grupo disciplinario debidamente encarpetado, foliado en fisico y bajo custodia, segun Ley 734 de 202 Codigo Unico disciplinario Articulo 95.
Descripción retrasos y soluciones | Desde la Oficina Asesora Jurídica no se presentó ningún retraso para el cumplimiento de la meta, por consiguiente, no se plantearon soluciones a los mismos; desde la SGC - contractual en el mes de Febrero se consolido el grupo de Gestion Contractual, para tramites de los nuevos procesos de la Gestion que a fin de mes llego a un ritmo adecuado de trabajo
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Dentro de las acciones que desarrolla la Oficina Asesora Jurídica se está cumpliendo con el objeto, funciones y misionalidad establecidas en las disposiciones que rigen la entidad, dirigidas al bienestar y protección de la fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito Capital. Del mismo modo, se garantiza que Bogotá tiene servicios integrales para la atención animal y que cuenta con una entidad que promueve la transparencia en todos los procesos de contratación.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Oficina Asesora Juridica
Responsable del reporte | Vanessa Páez - Profesional Universitaria Jurídica
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a)

## META 6
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdireccion de Gestion Corporativa |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementacion de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros. | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.088 | Acumulado cuatrienio | 0.088
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0252 | 0.0252 | 100% | 0.3024 | 0.049216 | 8.4% | 0.13722
Febrero | 0.0252 | 0.024016 | 95.3% |  |  | 16.41%
Marzo | 0.0252 |  | 0%
Abril | 0.0252 |  | 0%
Mayo | 0.0252 |  | 0%
Junio | 0.0252 |  | 0%
Julio | 0.0252 |  | 0%
Agosto | 0.0252 |  | 0%
Septiembre | 0.0252 |  | 0%
Octubre | 0.0252 |  | 0%
Noviembre | 0.0252 |  | 0%
Diciembre | 0.0252 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | SERVICIO AL CIUDADANO: En el mes de febrero se recibieron 869 derechos de petición a través de los canales habilitados por el Instituto, de los cuales 15 se cerraron fuera de termino y 9 se encuentran vencidos sin respuesta. En el mes de febrero se realizó cambio de Subdirector de Atención a la Fauna lo que conllevo al aumento de peticiones vencidas, sin embrago las diferentes dependencias se reunieron para realizar un plan de mejora interno que permita mejorar la oportunidad de las respuestas y cumplir con la normatividad vigente.En promedio el 80% de los ciudadanbos que respondieron la encuenta se encuentran satisfechos con la atención recibida por parte del IDPYBA, El 75% de los ciudadanos se encutras satisfechos en relación a la información recibida, las personas que manifiestan inconformidad hacen alusión a temas de oportunidad en las respuestas y atención inmediata a los animales reportados por maltrato animal; El 87% de los ciudadanos se encuentrans satisfechos con la amabilidad recibida por los asesores; de los ciudadanos que han utilizado alguno de los servicios del IDPYBA, el 67% se encuentran satisfechos. GESTIÓN AMBIENTAL: Se logra como resultado el cargue de informes de seguimiento al Plan de Acción Ambiental Cuatrienal ante la Secretaria Distrital de Ambiente, se transmite el informe del PACA- Contractual- Sivicof, se continua con las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos, se logra la implementación y el funcionamiento de un sistema para captura de aguas lluvias en la Unidad de Cuidado Animal para lavado de 4 caniles, Se continua con la gestión integral de Residuos (reciclables, peligrosos, infecciosos y administrativos) en las sedes del Instituto, se mejora las condiciones del entorno en la Unidad de Cuidado Animal con actividades de PODA y control de plagas. GESTIÓN DOCUMENTAL: Desde Gestión Documental se presento el avance del proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental para revisión del Archivo Distrital.Se han efectuado las capacitaciones referentes al tema de inventarios documentales, teniendo en cuenta que todas las dependencias deben tener este instrumentos de control que es indispensable para proceder a entregar las transferencias primarias documentales. Se ha prestado el apoyo requerido por las áreas para la digitalización de la información y su posterior cargue al repositorio de AZ-Digital. RECURSOS FISICOS: 1- Durante el mes de febrero desde almacen se dio respuesta a cada una de las solciitudes de entrega, traslado y/o reintegro de bienes, con el fin de mantener actualizado el inventario, se registra cada moviento en el aplicativo de inventarios. 2- Se realizo el acompañamietno a los proveedores, con el fin de gestionar los pagos correspondientes, de igual manera se gestiono el pago de servicios publicos de la sede admisnitrativa. 3-se realizo el acompañamiento a los proveedores con el fin de gestionar los correspondientes pagos y normal ejecucion de los respectivos contratos se realizo seguimiento al pago de servicios publicos. TALENTO HUMANO: Se programaron 10 capacitaciones para el mes de febrero, se ejecuto el 20% correspondiente a 2 capacitaciónes; Se programaron 7 actividades en el mes de febrero, se realizaron 4 obteniendo un porcentaje del 57% sobre el total de las actividades programadas; De las activiades programadas en el Plan Anual de Trabajo en SST, para el mes de febrero del 2021, se realizaron 3 logrando un porcentaje de ejecución del 100%; Se programaron 7 actividades para el mes de febrero, de las cuales se ejecutaron 7.
Descripción retrasos y soluciones | SERVICIO AL CIUDADANO: No se presenta ningún retraso GESTIÓN AMBIENTAL: No se presenta ningún retraso. GESTIÓN DOCUMENTAL: Se ha generado retraso en la elaboración de instrumentos archivísticos debido a que para el proceso de actualización de Tabla de Retención Documental se debió solicitar el apoyo de varias áreas y al Archivo Distrital para la conformación del equipo interdisciplinar solicitado por la normatividad. Sin embargo, una vez conformado el equipo se normalizará el cumplimiento de los objetivos. RECURSOS FISICOS: Se genero retraso en el pago al proveedor Terpel, debido a la estructuracion del cronograma de facturacion establecido por el contratista, sin embargo se logro generar el respectivo pago
Beneficios para la Comunidad/Entidad | GESTIÓN AMBIENTAL: Se da cumplimiento a la normativa ambiental vigente, se minimiza el impacto ambiental y se optimizan el recursos hídrico fomentando la austeridad del gasto. GESTIÓN DOCUMENTAL: La gestión documental garantiza para la entidad y para la copmunidad un acceso a la información pública y una conservación historica del conocimiento generado, por medio de La Tabla de Retención Documental , la elaboración de Inventarios documentales, el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo y el software de gestión documental. RECURSOS FISICOS: Con la gestios del equipo de recursos fisicos se garantiza la correcta prestacion de todos los servicios para el normal funcionamiento del Instituto. Se mantiene actualizado el inventario, de esta manera se da transparencia a la gestion del almacen.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Fredy Ariza, Ivan Malaver, Mauricio Lopez, Liz Tabares, Manuel Rentería, Natalina Roncancio
Responsable del reporte | Fredy Ariza, Ivan Malaver, Mauricio Lopez, Liz Tabares, Manuel Rentería, Natalina Roncancio
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  |  | Actividad
PARTE 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016 |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdireccion de Gestion Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04 |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [8 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2021 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de accion de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos | [7 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION | [7 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementacion implementacion de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  |  | Eficiencia
| Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementacion de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.1 | Acumulado cuatrienio | 0.1 | 0.033774
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.3
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.00444 | 0.00444 | 100% | 0.3 | 0.027589 | 1.48% | 0.12759
Febrero | 0.032749 | 0.023149 | 70.69% |  |  | 9.196%
Marzo | 0.041987 |  | 0%
Abril | 0.044749 |  | 0%
Mayo | 0.039269 |  | 0%
Junio | 0.028976 |  | 0%
Julio | 0.025357 |  | 0%
Agosto | 0.024157 |  | 0%
Septiembre | 0.020716 |  | 0%
Octubre | 0.017332 |  | 0%
Noviembre | 0.010132 |  | 0%
Diciembre | 0.010132 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo
Descripción avances y logros | En relación a las acciones al PETI, se han venido adelantando mesas de trabajo con el área jurídica y comunicaciones con el fin de establecer una estrategia de atención juridica enfocada a la virtualidad con el apoyo de convenios universitarios mas especificamente aconsultorio juridico virtual, se tiene proyectado presentar el boceto para la segunda semana del mes de marzo de 2021. En relación a los proyectos presentados en el PETI se tiene la entrega del proceso de seguridad, backups y fase uno de ipv6, ademas de validar los sistemas de información actuales,
Descripción retrasos y soluciones | los retrasos presentados en la validacion de algunos sistemas de informacion se debio a un proceso de actualización conjunta con el proveedor ETB en cuanto a los accesos a los servidores lo que ocasiono demoras en la verificacion de sipyba y demas sistemas de información.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los beneficios que tendria la entidad en cuanto a las tareas plantedas para este primer mes es contar con una planificación estrategica para cumplir la misión de la entidad, desde el apoyo permante de los sistemas de información para facilitar la gestión y el soporte a las herramientas tecnologicas del IDPYBA.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | CHRISTIAN YERED ANGULO - CONTRATISTA
Responsable del reporte | CHRISTIAN YERED ANGULO - CONTRATISTA
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%