## PLAN OPERATIVO
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [11 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [11 empty] | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  | MATRIZ INTEGRAL DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO | [11 empty] | MATRIZ INTEGRAL DE FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO
[7 empty] | CÓDIGO: PE01-PR06-F02 | [12 empty] | CÓDIGO: PE01-PR06-F02 | [6 empty] | VERSIÓN: 1.0
[17 empty] | JULIO DE 2018 |  |  | AGOSTO DE 2018 |  |  | SEPTIEMBRE DE 2018 |  |  | OCTUBRE DE 2018 |  |  | NOVIEMBRE DE 2018 |  |  | DICIEMBRE DE 2018
EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | ACCIONES | PRODUCTO (ENTREGABLE finales e intermedios) DE LA VIGENCIA | PROPÓSITO (¿porqué hacerlo?) | PROCESO AL QUE CORRESPONDE | INDICADOR | FORMULA DE INDICADOR | LÍNEA BASE (Promedio mes) | META II SEMESTRE 2018 | RESPONSABLE ACTIVIDAD | % PESO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON ESTRATEGIA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | DESCRIPCIÓN TAREAS | Periodicidad | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias | % programado de avance del bien o servicio | % LOGRADO en el avance del bien o servicio | Evidencias
Eje 1 Sostenibilidad y ampliación de acciones orientadas a la protección y crecimiento racional de los animales en la ciudad. | Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. | 1.1 Acciones de protección a la vida y buen trato a los animales. | 1.1.1 Verificación de condiciones de bienestar animal. | Visitas de verificación por presunto maltrato animal. | Establecer la veracidad de las denuncias, dando alcance y participación alas autoridades competentes en los casos necesarios. | Procedimiento Atención de los casos de maltrato y/o crueldad animal PM05 - PR08 | Visitas realizadas por denuncios de presunto maltrato debidamente validados | No. de vistas realizadas / No. De visitas programadas | 99 | 100% | Subdirector de Atención a la Fauna | 33.3% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Se realiza programación de visita técnica de verificación o seguimiento. Se realiza programación de vehículos. Se solicita acompañamiento policial y/o de las autoridades competentes al momento de la visita (cuando se considere necesario). Se elabora el registro escrito de los hallazgos en el acta de visita de verificación o seguimiento de condiciones de bienestar de animales domésticos. Se realiza valoración de cumplimiento de las libertades de bienestar animal. Se determina si requiere o no plan de mejoramiento, de requerirse se programara visita de seguimiento a las recomendaciones documentadas. De constatarse una urgencia veterinaria se realizara la aprehensión material preventiva, activando procedimiento de atención de urgencias veterinarias. Si en la visita se determina que existe riesgo inminente en la vida del animal que no puede ser controlado con un plan de mejoramiento, se solicita la aprehensión y se activa el procedimiento de “tenencia y custodia”. De no encontrarse en la visita al tenedor responsable del animal se deja constancia en el acta, así como una comunicación de visita realizada en el domicilio en un lugar visible. Se programa nueva visita de verificación dentro de los siguientes 15 días hábiles. Se remiten las actas al expediente del caso y se asignan al profesional de apoyo jurídico para que proyecte los documentos que correspondan. | Trimestral | 100% | 100% | Actas de Visita de Verificación Animal. | 100% | 100% | Actas de Visita de Verificación Animal. | 100% | 100% | Actas de Visita de Verificación Animal. | 16.6% |  | Actas de Visita de Verificación Animal. | 16.6% |  | Actas de Visita de Verificación Animal. | 16.6% |  | Actas de Visita de Verificación Animal.
|  |  | 1.1.2 Atención y protección a los animales silvestres. | Atención a los animales silvestres del centro de Recepción. | Prever los medios para la protección y el bienestar de la fauna silvestre bajo custodia y competencia del IDPYBA. | procedimiento PM05 - PM01 | Animales silvestres atendidos bajo custodia del IDPYBA | No. Animales silvestres atendidos / No. De animales silvestres ingresados. | 148 | 100% | Subdirector de Atención a la Fauna | 33.3% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Se realiza recepción e ingreso del animal. Se realiza valoración veterinaria, biológica y zootécnica. Remisión del animal a cuarentena u hospitalización o eutanasia humanitaria. Se realiza seguimiento al animal y toma de muestras para clínicos. Se emite concepto técnico de disposición final desde las tres áreas. Se remite concepto técnico a la Secretaría Distrital de Ambiente para su ejecución. | Trimestral | 100% | 100% | Historias Clínicas y Registro - Libro Control. | 100% | 100% | Historias Clínicas y Registro - Libro Control. | 100% | 100% | Historias Clínicas y Registro - Libro Control. | 15.54% |  | Historias Clínicas y Registro - Libro Control. | 15.54% |  | Historias Clínicas y Registro - Libro Control. | 22.3% |  | Historias Clínicas y Registro - Libro Control.
Eje 1 Sostenibilidad y ampliación de acciones orientadas a la protección y crecimiento racional de los animales en la ciudad. | Proteger la vida y promover el bienestar de los animales, a través de la atención integral y el control poblacional digno, generando un escenario sostenible y seguro para animales y ciudadanía. |  | 1.1.3 Sistematización de Registros en la Plataforma Ciudadano de Cuatro Patas. | Relación de registros Sistematizados. | Proporcionar información unificada sobre los procesos de Identificación (Microchip) del IDPYBA, sistematizando la información en la plataforma "Ciudadano de Cuatro Patas". | Proceso de Sistema de Información del IDPYBA | No. de Animales Registrados En la Plataforma de 4 Patas | No. de Registros Sistematizados / No. de Registros Programados. | 15885 | 20000 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | 33.3% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Recepción y Revisión de Registros Físicos de los animales Identificados de los eventos realizados por el IDPYBA. 2. Digitalización de los Registros en la Plataforma Ciudadano de Cuatro Patas. 3. Elaboración de Base de datos Consolidados de los Registros. | Trimestral | 50% | 50.48% | Base de datos de los registros digitalizados. | 10% | 15.08% | Base de datos de los registros digitalizados. | 10% | 9.115% | Base de datos de los registros digitalizados. | 10% |  |  | 10% |  |  | 25% |  | Base de datos de los registros digitalizados.
|  | 1.2 Crecimiento racional y controlado de animales en el Distrito Capital. | 1.2.1 Promoción de la adopción como una forma de protección de expresiones de vida y generación de bienestar a los animales y las personas. | Jornadas de Adopción, con participación ciudadana y articulación interinstitucional. | Entrega de animales en adopción responsable. | Procedimiento de adopciones PM05-PR02 | Jornadas de adopción realizadas en el Distrito Capital de acuerdo al procedimiento adoptado. | No. de Jornadas realizadas para promover la adopción / No. jornadas programadas. | En este caso correspondería al número estimado de caninos y felinos potencialmente susceptibles de ser entregados en adopción en el mes. | 18 | Subdirector de Atención a la Fauna | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Reunión con la persona interesada en la jornada para programación de fecha. Reunión con el área de logística para solicitud de elementos necesarios en la jornada. Reunión con el área de voluntarios para solicitud de personas para apoyo en la jornada. Reunión con el área de comunicaciones para que solicitud de piezas y acompañamiento el día del evento. Reunión con área de bienestar para apoyo de técnicos en jornada. Programación de vehículos Reunión con el área de comportamiento para definir animales para la jornada. Ejecución del procedimiento de adopciones Reporte resultados jornada de adopción | Trimestral | 4 | 4 | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica. | 2 | 2 | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica. | 2 | 2 | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica. | 14.3% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica. | 14.3% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica. | 14.3% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de adopción realizadas con evidencia fotográfica.
|  | 1.3 Gestión de la normatividad de protección animal | 1.3.1 Desarrollo y promoción de procedimientos de esterilización y reproducción responsable de animales. | Jornadas de Esterilización, con participación ciudadana y articulación interinstitucional | Llevar acabo procedimientos quirúrgicos de esterilización en caninos y felinos en las 20 localidades de la ciudad | Procedimiento en construcción | Jornadas de esterilización realizadas | No. jornadas de esterilización realizadas/ No. de jornadas de esterilización programados | En este caso correspondería al número estimado de caninos y felinos potencialmente susceptibles de ser esterilizados en el mes | 310 | Subdirector de Atención a la Fauna | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Elaboración del cronograma de jornadas de esterilización mensual Coordinar la entrega de microchips y formatos de acuerdo al numero de animales a interventor por jornada. Articulación intersectorial para la ubicación de la jornada. Asignación de turnos en campo Seguimiento y acompañamiento técnico al desarrollo de la jornada. consolidación de la información para reporte mensual de las jornadas realizadas. | Trimestral | 117 | 117 | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica | 131 | 131 | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica | 113 | 113 | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica | 16% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica | 16% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica | 16% |  | Informe de gestión mensual de las jornadas de esterilización realizadas con evidencia fotográfica
Eje 2 Comunicación y desarrollo de capacidades ciudadanas para la defensa y protección de la vida animal. | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento y bienestar humano – animal. | 2.1 Comunicación y difusión institucional a los ciudadanos. | 2.1.1 Difusión y Promoción de los programas, proyectos, campañas o eventos del Instituto de Protección Animal. | Piezas Gráficas solicitadas por las áreas de la entidad en cumplimiento de su objeto misional. | Para que las actividades y eventos realizados por el Instituto sean divulgados a la ciudadanía y a los servidores del Instituto. | Oficina | No de estratégias de comunicación establecidas para la sensibilización de los ciudadanos frente a la protección y el bienestar animal | No. De piezas elaboradas / No. De piezas solicitadas. | 60 180 en el trimestre | 100% | Oficina de Comunicaciones | 100% | JULIO | 2018-12-31 | Identificar las demandas institucionales de estratégias de comunicación educativas en las áreas de la entidad Diseñar las piezas y validarlas con los solicitantes. Construir las piezas y entregarlas en los términos solicitados Realizar la evaluación del impacto de la pieza comunicativa. | Trimestral | 100% | 100% | Registro de requerimientos de estrategia de comunicación por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. Informe de impacto de las piezas comunicativas en las redes sociales. | 100% | 100% | Registro de requerimientos de piezas por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. IMPACTO INFORME | 100% | 100% | Registro de requerimientos de piezas por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. IMPACTO INFORME | 100% |  | Registro de requerimientos de piezas por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. IMPACTO INFORME | 100% |  | Registro de requerimientos de piezas por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. IMPACTO INFORME | 100% |  | Registro de requerimientos de piezas por área. Registro de cantidad de piezas aprobadas. IMPACTO INFORME
Eje 2 Comunicación y desarrollo de capacidades ciudadanas para la defensa y protección de la vida animal. | Generar procesos ciudadanos de transformación cultural, comunicando y promoviendo prácticas de relacionamiento y bienestar humano – animal. | 2.2 Corresponsabilidad ciudadana en la protección y el bienestar animal. | 2.2.1 Lograr ser enlace con instituciones Educativas del Distrito Capital para educar, capacitar y sensibilizar a los guardianes escolares PyBA (Meta Plan). | Consolidado de Instituciones Educativas. | La estrategia del Área de Educación, Capacitación y Sensibilización de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento en el ámbito educativo tiene como objetivo llegar a diferentes Instituciones Educativas, para exponer su programa de trabajo y educar a niños sobre los temas de Protección y Bienestar Animal. | Estrategia de Educación, Capacitación y Sensibilización. | No. de Instituciones Educativas Sensibilizadas | No. de Instituciones Educativas Sensibilizadas / No. de Instituciones Educativas Sensibilizadas Programadas. | 295 | 26 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Solicitud de atención por una Institución Educativa a través de un derecho de petición. 2. Se formaliza la visita con el Formato de Visita Pedagógica. 3. Se Organiza la agenda y horarios para realizar las 3 sesiones pedagógicas. 4. Se finaliza la intervención con un cierre de expresión artística/lúdica. | Trimestral | 0% | 0% | Consolidado de las Instituciones Educativas. | 0 | 0 |  | 38% | 34.62% | Consolidado de las Instituciones Educativas. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62% |  | Consolidado de las Instituciones Educativas.
Eje 3 Investigación y gestión del conocimiento. | Desarrollar herramientas técnicas pertinentes, dinámicos y confiables, a través de la investigación y el manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones argumentada y una rendición cuentas transparente. | 3.1 Investigación y gestión del conocimiento. | 3.1.1 promover la participación de 700 personas en semilleros, redes y eventos académicos. | Base de datos de Participantes. | Radica en la necesidad de desarrollar documentos de investigación como resultado de los semilleros de investigación de IDPYBA y para eso se requiere el apoyo de la comunidad académica. | Implementación de la Estrategia de Investigación. | No. de Personas Participantes | No. de personas Participantes / No. de personas Participantes programadas. | 0 | 440 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Realizar un documento Conceptual y Metodológico que Sustente la Actividad o Evento a Realizar. 2. Hacer contacto con la Institución de Educación Superior. 3. Se Hace la Presentación de la línea de Investigación y objetivo de la actividad o evento a los directivos de la Institución. 4. Se hace la Convocatoria del Evento. 5. Se toma asistencia a los participantes o se hace la inscripción a la vinculación a Semilleros o Redes de Investigación. | Trimestral | 5% | 5.227% | Base de datos de los participantes. | 0 | 0 |  | 5% | 5.227% | Base de datos de los participantes. | [6 empty] | 90% |  | Base de datos de los participantes.
Eje 4 Gestión integral de la planeación y los procesos institucionales. | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el Modelo de Planeación y Gestión -MIPG-, que soporte el cumplimiento de los objetivos en condiciones calidad y sostenibilidad institucional. | 4.1 Planeación por resultados de gestión. | 4.1.1 Diseño de herramientas de programación, articulación de tareas y seguimiento a resultados de gestión de la entidad. | Formulación, evaluación y ajuste del Plan Estratégico y los planes operativos del IDPyBA. | Definir y orientar el rumbo de la entidad, respecto de los cambios de su entorno, requiere de un proceso continuo de direccionamiento, seguimiento y ajuste del que hacer de la entidad en el marco de sus competencias. | Direccionamiento estratégico . | Instrumentos de planeación, formulados con seguimiento y ajuste en los casos que se requiera | No. Instrumentos de planeación, formulados con seguimiento y ajuste requeridos / No. instrumentos de planeación identificados. | 8 instrumentos de planeación formulados y en seguimiento. | 100% de la formulación y seguimiento de instrumentos programados. | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Identificar la necesidad con los actores implicados. 2. Documentar la herramienta de planeación. 3. Validación de la herramienta con los implicados. 4. Formalización. 5. Implementación y seguimiento. | Trimestral | 100% | 100% | Documentos de identificación, formulación, validación y seguimiento. | 100% | 100% | Documentos de identificación, formulación, validación y seguimiento. | 100% | 100% | Documentos de identificación, formulación, validación y seguimiento. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | Formulación, evaluación y ajuste de los proyectos de inversión del IDPyBA. | Formular y verificar el desempeño de los proyectos de inversión de la entidad y su efecto en el marco del cumplimiento de los instrumentos de gestión de la entidad, | Gestión para el Control de Documentos. | Proyectos, formulados con seguimiento y ajuste en los casos que se requiera | No. Proyectos, formulados con seguimiento y ajuste requeridos / No. Proyectos identificados. | 4 proyectos formulados y en seguimiento. | 100% del seguimiento periódico a los proyectos. | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Construcción de las herramienta para la formulación. 2. Facilitar el proceso de formulación con los actores implicados. 3. Observaciones y validaciones. 4 Aprobación. | Trimestral | 100% | 100% | Documentos de metodología de formulación, actas de reunión, diligenciamiento de fichas, formatos controlados. | 100% | 100% | Documentos de metodología de formulación, actas de reunión, diligenciamiento de fichas, formatos controlados. | 100% | 100% | Documentos de metodología de formulación, actas de reunión, diligenciamiento de fichas, formatos controlados. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 4.2 Parametrización técnica de la entidad. | 4.2.1 Actualización del sistema de procesos y procedimientos de la entidad, bajo condiciones de calidad y racionalidad. | Facilitar la formulación y actualización y ajuste de los instrumentos constitutivos, identificados y estructurados en el marco del SIG. | El levantamiento, seguimiento y sostenibilidad del SIG armonizado con MIPG y sus componentes, es fundamental para la gestión y generación de valor de la entidad, en el marco de su objeto misional y sus objetivos institucionales. | Gestión para el Control de Documentos. | Instrumentos del SIG - MIPG, formulados con seguimiento y ajuste en los casos que se requiera. | No. instrumentos del SIG- MIPG, formulados con seguimiento y ajuste requeridos / No. Instrumentos del SIG identificados. | 80 procedimientos estimados, | 100% de la formulación y seguimiento a los instrumentos el SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Establecer la necesidad del servicio. 2. Definir los objetivos y entregable. 3. Construyo la cadena de valor. 4. Documentación, validación y aprobación. 5. Adopto | Trimestral | 100% | 100% | Documentar: marco normativo e institucional, política de calidad de la entidad, levantamiento y aprobación de procedimientos. | 100% | 100% | Documentar: marco normativo e institucional, política de calidad de la entidad, levantamiento y aprobación de procedimientos. | 100% | 100% | Documentar: marco normativo e institucional, política de calidad de la entidad, levantamiento y aprobación de procedimientos. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
Eje 5 Desarrollo de capacidades del talento humano y organizacionales, para la mejora continua y el bienestar. | Diseñar una estructura organizacional productiva y generadora de felicidad, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial y articulado, orientado al buen trato y el crecimiento de las capacidades personales y organizacionales. | 5.1 Desarrollo de capacidades de los servidores públicos. | 5.1.1 Diseñar un modelo de desarrollo de capacidades y competencias aplicadas al talento humano. | Plan Institucional de Capacitación. | Desarrollar capacidades y competencias entre los colaboradores de la entidad. | Talento humano | Cumplimiento del PIC | Acciones del plan implementadas / Acciones del plan programadas. | Realizar una (1) actividad de capacitación al mes. | 6 | Talento Humano | 0.5 | JULIO | 43465 | Desarrollo de doce (12) actividades de capacitación. | Trimestral | 10% | 16.67% | Documento de realización en del PIC con cronograma. | 18% | 16.67% | Listas de asistencia de participación en las actividades DE CAPACITACIÓN. | 18% | 50% | Listas de asistencia de participación en las actividades DE CAPACITACIÓN. | 18% |  | Listas de asistencia de participación en las actividades DE CAPACITACIÓN. | 18% |  | Listas de asistencia de participación en las actividades DE CAPACITACIÓN. | 0.18 |  | Listas de asistencia de participación en las actividades DE CAPACITACIÓN.
|  |  | 5.1.2 Diseñar y e implementar un programa de Bienestar del talento humano. | Programa de Bienestar IDPYBA. | Facilitar la configuración de un clima organizacional apropiado a las condiciones de la entidad y orientado a la productividad y un ambiente organizacional sostenible. | Talento humano | Cumplimiento del Programa de Bienestar Institucional | Acciones del programa implementadas / Acciones Programadas. | Realizar una (1) actividad al mes del Programa de Bienestar Social e Incentivos del IDPYBA. | 6 | Talento Humano | 50% | JULIO | 2018-12-31 | Desarrollo de trece (13) actividades en el marco de cinco programas de bienestar. | Trimestral | 10% | 16.67% | Documento de realización del Programa de Bienestar Social e incentivos con cronograma. | 18% | 16.67% | Listas de asistencia de participación en las actividades de bienestar. | 18% | 16.67% | Listas de asistencia de participación en las actividades de bienestar. | 18% |  | Listas de asistencia de participación en las actividades de bienestar. | 18% |  | Listas de asistencia de participación en las actividades de bienestar. | 18% |  | Listas de asistencia de participación en las actividades de bienestar.
|  | 5.2 Gestión del clima organizacional. | 5.2.1 Diseñar y llevar a cabo un modelo de estímulos para la mejora y el logro de objetivos, enfocado en el bienestar subjetivo - Felicidad. | Novedades Administrativas. | Responder todas las situaciones administrativas que se presentan con el personal del IDPYBA. | Talento humano | Situaciones Administrativas | No. De situaciones administrativas solucionadas / No. De situaciones administrativas presentadas. | 20 situaciones administrativas. | 100% | Talento Humano | 50% | JULIO | 2018-12-31 | Recepción , clasificación y tramite correspondientes a cada situación administrativas. | Trimestral | 100% | 100% | Actos administrativo. | 100% | 1000% | Actos administrativos. | 100% | 100% | Actos administrativos. | 100% |  | Actos administrativos. | 100% |  | Actos administrativos. | 100% |  | Actos administrativos.
|  |  | 5.2.2 Administración de la Plataforma Tecnológica. | Incidentes solucionados. | Contar con una mesa de ayuda que permita dar solución a los incidentes de soporte técnico en el Instituto | Procesos de Tecnología de la Información. | Soluciones Técnicas | No. De incidentes solucionados / No. De incidentes reportados. | El 97% de las solicitudes reportadas a junio de 2018 fueron resueltas. | 100% | Tecnología | 0.5 | JULIO | 43465 | Sistematizar las entradas y salidas de solicitudes técnicas. Realizar Informe mensual de seguimiento de las solicitudes recibidas, contestadas satisfactoriamente y pendientes. | Trimestral | 17% | 100% | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual. | 16.6% | 100% | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual. | 16.6% | 100% | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual. | 16.6% |  | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual. | 16.6% |  | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual. | 16.6% |  | Registro de los reportes de fallas y soluciones técnicas. Reporte Mensual.
Eje 6 Gestión financiera eficiente y sostenible. | Generar un concepto de gestión de recursos sostenible y transparente, a través de la cooperación internacional y la alianza público-privada, que facilite el soporte financiero corresponsable para el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. | 6.1 Gestión financiera sostenible. | 6.1.1 Gestionar mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de vigencia y reserva del IDPYBA, así como la gestión contable y las actividades conducentes a un adecuado cierre financiero de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades institucionales. | Estados Financieros Informes de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos. | Contar la información financiera confiable y oportuna que sirva de apoyo para la toma de decisiones. | Gestión Financiera | Desempeño financiero | No. De tramites financieros realizados / No. De requerimientos de tramites financieros solicitados. | 1 Estado financiero. 1 informe mensual. | 100% | Financiera | 1 | JULIO | 43465 | Actualizar mensualmente el informe de ejecución presupuestal y los estados financieros del Instituto. | Trimestral | 100% | 100% | Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros. | 100% | 100% | Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros. | 100% | 100% | Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros. | 100% |  | . Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros | 100% |  | Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros. | 100 |  | Avance mensual del informe de ejecución presupuestal y los estados financieros.
|  |  | 7.1.1 Desarrollo de proceso de contratación transparente y a la vista. | Contratos debidamente celebrados, perfeccionados y publicados. | La Entidad requiere procesos contractuales para el cumplimiento de su misionalidad. | Contratación | Contratos celebrados, perfeccionados y publicados | NO. De procesos contractuales perfeccionados / No. De procesos contractuales solicitados. | 50 contratos perfeccionados al mes. | 278 | Contractual | 0.333 | JULIO | 43465 | Desarrollar las etapas precontractual, contractual y post contractual. | Trimestral | 31% | 1.439% | Publicaciones secop II | 11% | 0.7194% | Publicaciones secop II | 18% | 28.42% | Publicaciones secop II | 0.05 |  | Publicaciones secop II | 0.06 |  | Publicaciones secop II | 0.18 |  | Publicaciones secop II
|  |  | 7.1.2 Realizar seguimiento al 100% de las PQRSD recibidas a través de los diferentes canales. | Informes de seguimiento a las PQRSD. | Dar cumplimiento a la ley 1755 de 2015, cumplimiento en términos legales para contestar las peticiones ciudadanas. | Gestión de PQRSD | PQRSD con respuestas oportunas, completas y con calidad | No. De PQRSD recibidas/ PQRSD con respuesta. | 800 PQRSD promedio mensual. | 9600 | Atención al ciudadano | 33.3% | JULIO | 2018-12-31 | Recibir, analizar, realizar el reparto al área competente y realizar el seguimiento a las respuestas en términos de ley. | Trimestral | 17% | 3.5% | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia. | 16.6% | 2.365% | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia. | 16.6% | 3.198% | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia. | 0.166 |  | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia. | 0.166 |  | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia. | 0.166 |  | Reporte de asignación de PQRSD a cada dependencia. Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de las PQRSD por cada dependencia.
|  | 7.1 Transparencia en la gestión. | 7.1.3 Dar respuesta a todos los requerimientos legales que llegan a la Oficina Jurídica de la Entidad. | No. De requerimientos respondidos. | Dar respuesta a todos los requerimientos solicitados a la Entidad en los términos legales. | Defensa Judicial | Requerimientos solicitados al área jurídica | No. De requerimientos respondidos en términos legales / No. De requerimientos asignados a la Oficina Jurídica. | 260 requerimientos trimestrales aproximadamente. | 1040 requerimientos respondidos en términos legales. | Oficina Jurídica | 33.3% | JULIO | 2018-12-31 | Recibir, analizar y realizar el seguimiento a las respuestas de los requerimientos. | Trimestral | 0.17 | 13.94% | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales. | 16% | 20.19% | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales. | 16% | 15.19% | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales. | 16% |  | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales. | 16% |  | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales. | 16% |  | Instrumento de seguimiento de tiempo de respuesta de los requerimientos judiciales.
Eje 7 Transparencia y generación de procesos de participación y confianza ciudadana. | Desarrollar procesos de difusión y acercamiento ciudadano a la entidad, a través de la participación y acceso transparente a la gestión institucional, generando confianza y corresponsabilidad ciudadana. | 7.2 Generación de procesos de participación y confianza ciudadana. | 7.2.1 Creación de Consejos Locales PyBA en las Instancias de Participación Ciudadana de las Localidades del Distrito Capital. | Consejos Locales Creados. | Se enfoca en dar cumplimiento al acuerdo 524 de 2013, donde se establece la creación de los consejos locales de protección y bienestar animal en Bogotá. | Proceso de Participación Ciudadana | No. de Consejos Locales Creados | No. de Consejos Locales Creados / No. de Consejos Locales Programados. | 6 | 12 | Subdirector de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento. | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1. Acercamiento a la Alcaldía Local. 2. Revisión del proyecto de acuerdo local (si tienen). 3. Creación del proyecto de lineamientos. 4. Radicación a alcaldía o JAL. 5. Se realiza la primera Audiencia. 6. Se realiza el Debate en Comisión. 7. Debate en Plenaria. 8. Aprobación por la JAL para firma del alcalde. 9. Realización del Decreto reglamentario. 10. Convocatoria y elección de Miembros. 11. Elecciones. 12. Instalación por alcalde local. | Trimestral | 33% | 25% | Consolidado de los Consejos Locales Conformados. | 0 | 0 |  | 33% | 16.67% | Consolidado de los Consejos Locales Conformados. | [6 empty] | 33% |  | Consolidado de los Consejos Locales Conformados.