## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | #REF!
| Programa Plan de Desarrollo | #REF!
| Proyecto Estratégico | #REF!
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Demarcar 2.600 kilómetro carril de vías | 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada | 171 | Número de km demarcados | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6.45 | 31.03 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues se encontraba en 24,50 kilómetros carril demarcados y se llevan con corte a 31 de marzo 45,07 kilómetros carril demarcados, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 183,96%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | Al realizar la demarcación de vías en la ciudad se incrementa la seguridad vial , en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten la demarcación , pues cabe mencionar que la inversión realizada por la entidad y la ciudad en materia de demarcación es muy grande cada año y debe mantenerse de manera constante pues la pintura se borra o se desgasta; es así como la Entidad vela porque las garantías de las implmentaciones se cumplan pero la misma depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor con un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejora las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Instalar 35.000 señales verticales de pedestal | 223 | Señalizar verticalmente del total de malla vial construida y conservada | 170 | Número de señales verticales instaladas | Cantidad | Suma | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 712 | 881 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | La cifra acumulada del primer trimestre de la vigencia 2018, está superando considerablemente la meta establecida para este período de tiempo pues la misma era de 150 señales verticales instaladas y se llevan con corte a 31 de marzo 1646 instaladas, lo que significa que a la fecha se tiene un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 1097,33%; esto gracias a la gestión que se ha venido adelnatando con los contratistas de las cinco zonas en las cuales se encuntra actualmente dividida la ciudad y que atienden los contratos de señalización de manera integral en la ciudad. | N/A | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Tranporte - SIT | 231 | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | 178 | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje | Suma | 100% | 5% | 29% | 25% | 40% | 1% | 19% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 19% | 65.52% | 24% | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la segunda fase de Semáforos Inteligentes. | 232 | Diseño e implementación 100% de la segunda fase de semáforos inteligentes | 179 | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 15% | 42% | 42% | 0% | 35% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 35% | 233.3% | 36% | primer trimestre: La entidad, se encuntra en ejecucion del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futruras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte | Realizar el 100% de las actividades para la primera fase de Detección Electrónica DEI | 233 | Diseño e implementación 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | 180 | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje | Suma | 100% | 1% | 10% | 30% | 55% | 4% | 4.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4.5% | 45% | 5.5% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizó la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitira continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. | N/A | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.

## MP - SIT (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 231 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Actividades para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje de avance de las actividades a desarrollar tendientes a la implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Sistema Inteligente de Transporte | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Se registra el porcentaje de actividades desarrolladas sobre las programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte |  |  | Se registra el porcentaje de actividades programadas para la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 30%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 99%
Marzo | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 0% | 99%
Abril | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Junio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Julio | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 19% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 99%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0% | 99%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 25% | 0% | 0% | 0% | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el primer trimestre de la vigencia, se estructuró toda la docuemntación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualemnte se presta a la entidad, y su ejecucion se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronogramaga pactado para efectos de seguimiento y control de la operacion y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l aRed de Comunicaciones del SIT y demas componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En conjunto el desarrollo de las actividades d elas metas 11,12 y 13, buscan Implementar un sistema de gestión y control de la demanda de transporte conformado por sistemas inteligentes y diversas tecnologías que permitan una operación y control efectivo de las variables que afectan la movilidad, garantizando el tiempo promedio de viaje en la ciudad de 56 minutos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ALEJANDRO FORERO GUZMAN |  | 40. Responsable del reporte |  | ALMA ISABEL RONCALLO DÍAZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act.Meta_SIT (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 231 - Implementación 100% segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Servicios profesionales para la interventoría Convenio 1029 del 2010 | 19% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación directa de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para realizar la Interventoría Integral del Convenio 1029. | 19% | 2018-03-01 | 19% | 2018-02-01
2 | Licenciamiento de Autocad | 2% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación para el licenciamiento de Autocad. | 2% | 2018-09-01
3 | Servicios de Información en Nube electrónica | 4% |  | Estudios previos y estructuración técnica, financiera y legal para llevar a cabo la contratación del servicio de informacion en nube electrónica. | 4% | 2018-12-01
TOTAL |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 19%

## META 2
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [8 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 | [5 empty] | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 2 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Fortalecer los canales de comunicación | [5 empty] | Apoyo
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Grupo Comunicaciones |  | Indicador PMR | NO |  |  | Misional
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  |  | Estratégico
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PE03 |  |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes Estratégicos Formulados |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Creciente |  |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el fortalecimiento de los canales de Comunicación del Instituto a través de actividades y tareas como implementación de campañas de comunicación internas y externas, diseño de piezas gráficas, producción de videos, cubrimiento y divulgación de actividades del IDPYBA, gestión de Redes Sociales y Página Web, y gestión y relacionamiento con los medios de comunicación | [8 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [8 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación / Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [8 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada | [5 empty] | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación |  |  | Actividades programadas para el fortalecimiento de los canales de comunicación | [5 empty] | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Esta conformado por las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación. |  |  | Corresponde a las actividades programadas por el equipo de comunicaciones con el fin de fortalecer los canales de comunicación del IDPYBA, a través de diseño de piezas gráficas, producción de videos, gestión en Redes Sociales y Página Web, implementación de campañas internas y externas, cubrimientos periodísticos y la gestión y relacionamiento con los medios de comunicación.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.15
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0125 | 0.0125 | 100% | 0.15 | 0.075 | 8.333% | 0.775
Febrero | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.0125 | 0.0125 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.0125 |  | 0%
Agosto | 0.0125 |  | 0%
Septiembre | 0.0125 |  | 0%
Octubre | 0.0125 |  | 0%
Noviembre | 0.0125 |  | 0%
Diciembre | 0.0125 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Gracias a la gestión realizada en el fortalecimiento de los canales decomunicacion la ciudadanía se ha apropiado de la misionalidad del Instituto, a través de contenidos digitales e información divulgada a través de los medios de comunicación. Se acerca a la ciudadanía al conocimiento de los planes, proyectos y programas del Instituto de Protección Animal y se facilita su acceso a la oferta institucional. Adicionalmente, con ello logra concientización en la mejora del buen trato y respeto a los animales de Bogotá, se visibiliza la gestión del Instituto y finalmente se alcanza a cumplir el objetivo de educar a la ciudadanía en aspectos de maltrato animal, tenencia responsable, sensibilización respecto al cuidado de la Fauna, rutas de denuncia, etc. La meta ha logrado un fortalecimiento de los canales de comunicación con la ciudadanía, aumentando el alcance en redes a 27,714,222 y 69 notas de prensa y comunicados noticiosos.
Descripción avances y logros | Ampliación de la base de seguidores, fortalecimiento de la red de periodistas aliados y medios de comunicación masivos y comunitarios. Amplificación masiva de los productos audiovisuales. Fortalecimiento de la divulgación de jornadas de esterilización y apertura de las jornadas de adopción. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Piezas Gráficas | 231 | 1404 | Piezas Gráficas 231, | Piezas Gráficas 231,Videos 69,Notas y Comunicados 12,Publicaciones Facebook 338,Publicaciones Twitter 265,Publicaciones Instagram 445,Impresiones en redes 4.592.274,
[5 empty] | Videos | 69 | 381 | Videos 69,
[5 empty] | Notas y Comunicados | 12 | 81 | Notas y Comunicados 12,
[5 empty] | Publicaciones Facebook | 338 | 1724 | Publicaciones Facebook 338,
[5 empty] | Publicaciones Twitter | 265 | 1631 | Publicaciones Twitter 265,
[5 empty] | Publicaciones Instagram | 445 | 2367 | Publicaciones Instagram 445,
[5 empty] | Impresiones en redes | 4.592.274 | 32.306.496 | Impresiones en redes 4.592.274,
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Es necesario fortalecer la divulgación de la misionalidad de la entidad, ya que cada vez hay más servicios y beneficios para la comunidad. Es importante resaltar que el Instituto se está posicionando como un referente técnico-científico, y que los comentarios y noticias suelen ser positivos frente a la gestión del IDPYBA.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ
Responsable del reporte | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ - CLARA INES PARRA ROJAS
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | MARTHA CATALINA GÓMEZ GONZÁLEZ - CLARA INES PARRA ROJAS

## META 3
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 3 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular una (1) batería de herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento. Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Instrumentos De Gestión Y Control Optimizados |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma
Objetivo y descripción del Indicador | Articular herramientas de planeación para el instituto distrital de protección y bienestar animal
Fuente u origen de Datos | Plan de acción
Fórmula de Cálculo | Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución / Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Instrumentos De Gestión Y Control en Ejecución |  |  | Instrumentos De Gestión Y Control Identificados
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Herramientas de Planeación Articuladas en Ejecución |  |  | Herramientas de Planeación Articuladas Identificadas por las dependencias del Instituto
Inicio de la Serie | 2021-01-01 |  |  | Línea base | 0.4 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2021-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.1
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PHD
Enero | 0.009254 | 0.009254 | 100% | 0.1 | 0.042496 | 9.254% | 0.8425
Febrero | 0.004998 | 0.005 | 100% |  |  | 14.25%
Marzo | 0.004998 | 0.004998 | 100% |  |  | 19.25%
Abril | 0.008748 | 0.008748 | 100% |  |  | 28%
Mayo | 0.004998 | 0.004998 | 100% |  |  | 33%
Junio | 0.009498 | 0.009498 | 100% |  |  | 42.5%
Julio | 0.011248 |  | 0%
Agosto | 0.008998 |  | 0%
Septiembre | 0.007498 |  | 0%
Octubre | 0.012748 |  | 0%
Noviembre | 0.007498 |  | 0%
Diciembre | 0.009516 |  | 0% |  |  | 100%
Descripción del avance de meta en el periodo | La meta presenta un nivel de avance acumulado del 042 %, el cual corresponde al cumplimiento en los reportes de indicadores PMR, SEGPLAN, SPI, seguimiento mensual de Indicadores POA, alertas y recomendaciones y hojas de vida de los Indicadores de los Proyectos de Inversión. Así mismo, se participa activamente en la formulación y cumplimiento de las Políticas Públicas del Distrito, cumpliendo con el reporte y seguimiento de los Planes de Acción para los productos en corresponsabilidad del IDPYBA
Descripción avances y logros | La meta presenta un nivel de cumplimiento del 42% con corte al mes de junio, la cual corresponde al desarrollo de las siguientes actividades: La Oficina Asesora de Planeación cumplió con los reportes a realizar en el mes de junio de 2023 de los Proyectos de Inversión de la entidad: 1. Indicadores PMR. 2. Reporte en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI. 3. Consolidación y publicación del Plan Operativo Anual POA. 4. Informe de seguimiento a los indicadores del Plan Operativo Anual POA. 5. Elaboración de informe de Alertas y recomendaciones para los Gerentes de Proyecto. 6. Revisión y publicación de las Hojas de vida de los indicadores. Adicionalmente se realizó: * Reporte a la Secretaría Distrital de Hacienda de los Trazadores presupuestales. Se realizó la revisión y comentarios a la matriz de Plan de Acción de la Política Pública del Peatón para la sesión PRECOMPES de aprobación de esta política, se consolidó y ajustó de acuerdo con las obervaciones de la Secretaría Distrital de Planeación el reporte de primer trimestre de 2023 de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. Se consolidó información del número de atención de animales en la localidad de Suba, en respuesta a la solicitud de la Alcaldía Local de Suba.
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La entidad presenta información a las partes interesadas que permite realizar seguimiento a las diferentes actividades misionales y de apoyo que se ejecutan en la vigencia. La entidad da cumplimiento a la consolidación y reporte de información que permite en oportunidad cumplir con los reportes que permitan realizar monitoreo y control sobre su gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Con la actualización, modificación y eliminación de documentos permite que los colaboradores apliquen los procesos como están definidos en los documentos brindando un mejor servicio para las partes interesadas. Adicionalmente se envían recordatorios a las áreas para el reporte de las actividades programadas en el Mapa de riesgos de Corrupción , Mapas de riesgos de gestión por procesos y Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | DEISI PASCAGAZA - PAOLA TORRES - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Responsable del reporte | DEISI PASCAGAZA - PAOLA TORRES - WILLIAM GUERRERO - MARCELA PLAZAS
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 4
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [6 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 |  |  |  | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 4 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG |  |  |  | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Indicador PMR | NO | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  | Estratégico | Suma
Proceso | Estratégico |  |  |  | Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, pertinentes, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento, que apoye una toma de decisiones y una rendición cuentas transparente. Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, mediante un enfoque basado en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDGER, JBB, E IDPYBA | [7 empty] | SI
Nombre del indicador | Avance en la implementación del sistema de gestión |  |  |  | Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
Fecha de programación | Enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Suma |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | El Objetivo del Indicador "Avance en la implementación del sistema de gestión" es hacer seguimiento a las actividades que son programadas en el Plan de Acción y las Actividades que se ejecutaron en un periodo determinado, asegurando el cumplimiento o la reprogramación de las actividades | [6 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas para la implementación MIPG/Actividades programadas para para la implementación MIPG
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada |  |  |  | Eficiencia
| Actividades ejecutadas para la implementación MIPG |  |  | Actividades programadas para para la implementación MIPG |  |  |  | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad
Descripción de la variable | Actividades ejecutadas descritas en el Plan de Acción desarrolladas en un periodo de tiempo determinado |  |  | Actividades Programadas para dar cumplimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 30 | Acumulado cuatrienio | 70
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 15%
Frecuencia del reporte | Mensual |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance de meta acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 1.2% | 1.2% | 100% | 15% | 7.95% | 8% | 70.0795
Febrero | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Marzo | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Abril | 0% | 0% | 0% |  |  | 8%
Mayo | 4.5% | 4.5% | 100% |  |  | 38%
Junio | 2.25% | 2.25% | 100% |  |  | 53%
Julio | 0.45% |  | 0%
Agosto | 0.45% |  | 0%
Septiembre | 2.25% |  | 0%
Octubre | 0.45% |  | 0%
Noviembre | 0.45% |  | 0%
Diciembre | 3% |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Documentos revisados, actualizados,adoptados, eliminados : Revisados 44 Actualizados 13 Adoptados 23 Eliminados 23 Reuniones y comunicaciones para la implementación del MIPG Reuniones 42 Comunicaciones 95 Desde la Oficia Asesora de Planeación se inició el proceso de preparación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) con la distribución de las preguntas del formulario para la validación de competencia de cada área y que a su vez las dependencias iniciaran las actividades conexas para dar respuesta al formulario y recolectar evidencias en cumplimiento de la Circular Externa No. 100-003-2023. Así mismo, se realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Informacion y Tramites. La Oficina Asesora de Planeación, acompañó y coordinó el desarrollo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la articulación y ejecución, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el cual se aprobo el plan de trabajo del comité, se expuso el cronograma FURAG 2022 y se aprobó la actualización del PAAC a V2 .
Descripción avances y logros | Para el mes de junio se realizó la revisión técnica de 9 documentos institucionales entre (Procedimientos, formatos, planes,guias,instructivos, programas) asociados a los procesos Talento Humano, Gestión Administrativa y Documental, Gestión Jurídica, Gestión del conocimiento asociado a la PYBA, se mantiene la actualización del Listado Maestro con los documentos vigentes. Desde la Oficia Asesora de Planeación - se avanzó el proceso del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) se habilitó el sharepoint para el cargue de evidencias por parte de los lideres de los procesos, así mismo se asiganan las preguntas dentro del formulario FURAG a los servidores y colaboradores desigandos, tambien se realiza el cronograma de las mesas de trabajo con cada una de las dependencias para realizar la validación de las evidencias y de las preguntas resueltas, tambien se asisten a 4 sesiones de trabajo con la secretaria general de la Alcaldia mayor. La Oficina Asesora de Planeación, acompañó y coordinó el desarrollo Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la articulación y ejecución, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el cual se revisaron los compromisos adquiridos en sesiones anteriores. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Documentos revisados, actualizados,adoptados, eliminados | Revisados 9 Actualizados 13 Adoptados 3 Eliminados 1 | Revisados 53 Actualizados 23 Adoptados 23 Eliminados 16
[5 empty] | Reuniones y comunicaciones para la implementación del MIPG | Reuniones 12 Comunicaciones 22 | Reuniones 54 Comunicaciones 117
[5 empty] | Actividades del PAAC desarrolladas OAP | 1 | 10
Descripción retrasos y soluciones | NA
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación del MIPG es un proceso muy importante porque nos permite articular de mejor manera la planeación, gestión presupuestal, talento humano, seguimiento y la evaluación como pilares para evaluar nuestra gestión, y realizar las correcciones o mejoras necesarias para fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía, garantizar la participación ciudadana en la gestión y generar resultados con valores.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Responsable del reporte | LOREN GUISELL DIAZ JIMENEZ
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | BLANCA EDILSA VARGAS CAVIELES
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Note on B6: El código SEGPLAN: corresponde al número asignado para la meta en el SEGPLAN.
Note on D6: Descripción Meta: Corresponde a la meta del proyecto de inversión y/o gestión a la cual esta asociada el indicador.
Note on B7: TERRITORIALIZACIÓN: Corresponde a si la meta se encuentra sectorizada por localidades y se carga en SEGPLAN como TERRY.
Note on D7: RESPONSABLE: Corresponde al área de la construcción y seguimiento al indicador.
Note on H7: PMR: Este campo identifica si la meta es fuente para el aplicativo PREDIS como indicador de Productos, Metas y Resultados. Se responde SI o NO.
Note on B8: PROYECTO: Corresponde al proyecto de inversión bajo el cual se define el indicador.
Note on G8: CÓDIGO: Hace referencia al número de identificación del Proyecto de Inversión.
Note on B9: PROCESO: Define la tipología (Misional, Estratégico, de Apoyo o de Evaluación) y el nombre del proceso que ampara el indicador. Acorde con el Mapa de Procesos del Instituto (Resolución 33 de 2018).
Note on G9: Código: Corresponde al valor alfanumérico de identificación asignado al proceso. Aparece en el respectivo mapa de procesos del Instituto.
Note on B10: Objetivo: Hace referencia al objetivo estratégico que define al indicador según la Resolución 33 de 2018.
Note on B11: Meta-Sectorial: Es la meta definida para el instituto de protección y bienestar en el plan de desarrollo distrital a la cual esta asociada la meta del proyecto de inversión.
Note on B12: Nombre del indicador: Hace referencia a la denominación dada al indicador que expresa la característica, el evento o el hecho que se pretende medir con el mismo. NO se puede tomar igual a la descripción de la meta. A modo de Ejemplo: Si la meta es "Realizar la esterilización de 1.500 gatos" el Nombre del indicador es "Esterilizaciones realizadas".
Note on G12: Tipo: Define si el indicador es de Eficacia (medida en el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados); Eficiencia (Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados) o Efectividad (Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles).
Note on B13: Fecha: Corresponde al mes y año en que cada dependencia empieza a reportar la ejecución del indicador.
Note on B14: Objetivo de descripción: En este campo se define qué se pretende alcanzar con el indicador. Así mismo, y si se requiere, se relaciona un comentario en donde se explique de qué trata el mismo.
Note on B15: Fuente: Describe de dónde se obtiene la información para alimentar el indicador: Área, registro administrativo (documento interno a la entidad), censo (dato externo en el cual se efectúa un estudio a un subconjunto de una población), estadística (análisis, recolección e interpretación de datos que pueden ser internos o externos), encuesta (preguntas aleatorias efectuadas para evaluar un tema especifico a una población objetivo), dato interno (cifras oficiales internas, diferentes a las de una encuesta, un registro o una estadística), otro, ¿Cuál? (dato diferente a los anteriores).
Note on B16: Formula: Describe la forma en que se ajustan las variables para medir el avance y cumplimiento de las metas. NOTA. Si la meta se refiere a acciones de implementación de sistemas, procesos o proyectos, el indicador debe formularse en términos de resultado, es deber de tipología eficacia.
Note on B17: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de las variables descrita como (Cantidad, tasa, proporción, porcentaje, entre otras).
Note on B18: Nombre: Elemento que compone el indicador.
Note on B20: Unidad: Es la cantidad estandarizada de la magnitud de la variable (cantidad, unidades, entre otros)
Note on B21: Descripción: Hace referencia a la explicación a la variable, si es necesario
Note on B22: Inicio: Hace referencia a la fecha de inicio de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F22: Línea Base: Hace referencia al valor total obtenido y reportado por las áreas en la vigencia inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se digita "No aplica - N.A". Se debe aclarar que en los procesos de armonización de Plan de desarrollo, la línea base para el nuevo plan de desarrollo corresponde al valor total ejecutado y reportado del plan de desarrollo inmediatamente anterior.
Note on H22: Acumulado cuatrienio: Hace referencia al valor acumulado durante el cuatrienio
Note on B23: Fin: Es la fecha de finalización de la medición del indicador en la vigencia.
Note on F23: Valores el valor de la magnitud que se pretende alcanzar con el indicador al final de la vigencia. Para la programación de esta magnitud se deberá tener en cuenta la línea base, es decir, se programará como mínimo la magnitud alcanzada en la vigencia inmediatamente anterior. Sólo en situaciones debidamente justificadas la magnitud programada podrá ser inferior a la línea de base.
Note on B24: Frecuencia: Indica la periodicidad en que se reporta el indicador (Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral o Mensual).
Note on F24: Justificación: Este campo esta destinado para registrar una breve justificación cuando el valor de la meta sea inferior a la línea base.

## META 5
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [8 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0 | [5 empty] | Actividad
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 5 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Articular un plan de seguimiento a la gestión y respuesta oportuna a los requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios | [5 empty] | Apoyo | Creciente
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Oficina Asesora Jurídica y SGC - Gestión Contractual |  | Indicador PMR | NO |  |  | Misional | Decreciente
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550 |  |  |  | Estratégico | Suma
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA02 |  |  |  | Evaluación
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA | [9 empty] | SI
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Con Seguimiento |  |  |  | Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante |  |  |  | Semestral
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el desarrollo operativo de la Oficina Asesora Jurídica y el área contractual conforme a los requerimientos internos y externos allegados a cada área para la atención oportuna de los mismos. | [8 empty] | Trimestral
Fuente u origen de Datos | Plan de Acción | [8 empty] | Mensual
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan de seguimiento/Actividades programadas en el plan de seguimiento
Unidad de medida del indicador | Cantidad | [8 empty] | Eficacia
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada | [5 empty] | Eficiencia
| Actividades ejecutadas del Plan del trabajo |  |  | Actividades programadas en el plan de trabajo | [5 empty] | Efectividad
Unidad de medida (de la variable) | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD
Descripción de la variable | Cada requerimiento allegado a la Oficina Asesora Jurídica ha sido resuelto dentro de los términos legales establecidos, dando cumplimiento a nuestras funciones como oficina asesora. Cada tarea asignada a gestión contractual desde las áreas misionales y administrativas del Instituto y desde los ciudadanos u organismos externos han sido desarrolladas en los términos estipulados, con el fin de garantizar el servicio. |  |  | La Oficina Asesora Jurídica a través de los 3 grupos que la conforman: Grupo de Defensa Judicial, Grupo de Asuntos Normativos, y Grupo de Asuntos Administrativos, atiende la totalidad delos requerimientos asignados a la dependencia, por lo que, para cumplir con dicha labor se plantea la programación de 5 actividades en relación a: 1. La representación judicial, extrajudicial y administrativamente del Instituto en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o aquellos que el Instituto deba promover. 2. El acompañamiento a las diligencias de entrega de bienes inmuebles oficiadas por los jueces de la república, alcaldes locales e inspectores de policía al Instituto, velando por la protección y el bienestar de los animales hallados en el lugar. 3. La elaboración el estudio jurídico de acuerdos, decretos, resoluciones, reglamentos y demás actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 4. Estudiar los presuntos casos de maltrato animal conocidos por el instituto, dando impulso a los procesos contravencionales y/o penales en cada una de sus etapas procesales. 5. Seguimiento a los requerimientos allegados y atendidos por la OAJ controlando sus términos de emisión. Desde materia contractual y Disciplinaria, se planteó la programación de 2 actividades en el aspecto de contratación estatal donde permita evidenciar el grado de suscripción de contratos y modificaciones contractuales mes a mes y también el nivel de atención a las diferentes solicitudes que yacen de la contratación estatal como certificaciones, respuesta a proposiciones; acompañamiento y seguimiento en la formulación, actualización y ejecución entre otras. Para el Aspecto Disciplinario se planteó una actividad donde se registrar el desarrollo de cada proceso respetando el debido proceso y la reserva que conlleva.
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.1 | 8.333% | 0.8 | 0.083333
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.016667 |  | 0%
Agosto | 0.016667 |  | 0%
Septiembre | 0.016667 |  | 0%
Octubre | 0.016667 |  | 0%
Noviembre | 0.016667 |  | 0%
Diciembre | 0.016667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | La ciudadanía cuenta con una entidad que es garante en materia de bienestar y protección animal aun en los frentes juridicos, mediante la gestión de denuncias por maltrato animal en donde la entidad se constituye abogado de victimas; garantiza el debido proceso mediante la doble conformidad con los procesos de contravencion impulados por los inspectores de policia. De igual manera, se resguarda el patrimonio público y el interes general medinte las acciones de defensa judicial, que garantiza la atención integral a la fauna, así como la gestión del conocimiento y la cultura ciudadana mediante la provisión de los bienes y servicios que son requeridos por el Instituto para el cumplimiento de su misionalidad. La meta ha alcanzado un efectivo fortalecimiento de las necesidades transversales en materia juridica, contractual y disciplinaria; alcanzando 127 actos administrativos o conceptos efectuados, 534 diligencias judiciales, 328 orientaciones juridicas a la ciudadanía, 9 tutelas y demandas; 319 contratos de todas las tipologíass, 319 contatos, 25 liquidaciones, 23 autos interlocutorios, 23 autos de sustanciación.
Descripción avances y logros | OFICINA ASESORA JURIDICA: Se elaboró un (1) informe de procesos judiciales, tutelas y conciliaciones extrajudiciales actualizado al mes de junio de 2023. Se contestaron (4) Acciones de Tutela, No 2023-00130.No 2023-009451. No 2023-00112. No 2023-00159 , Se profirió (3) fallo de tutela favorable para la entidad tutela2023-00768. 2023-00130. 2023-09451. Se efectuaron seguimientos semanales a los procesos judiciales vigentes en la página de la rama y se realizó la correspondiente actualización de las actuaciones judiciales en el SIPROJ. Se socializo PPDA a todo el listado general de funcionarios y colaboradores del Instituto. Se presentó memorial de pronunciamiento sobre el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa No 2021-00165. Se radicó memorial de desistimiento de demanda dentro del proceso laboral ordinario No 2023-00056. se asistió a 141 diligencias judiciales y se elaboraron diecisiete (17) oficios de excusa dirigidos a los Juzgados y/o autoridades competentes.Se emite dos (1) concepto jurídico, Concepto 20230011 de disposición definitiva de animales son solicitud de devolución, Revisión y control de legalidad de 26 actos administrativos, de los asuntos a saber: Cuatro (5) vacaciones Una (1) de teletrabajo. Dos (2) convenios cuatro (4) de procesos de contratación. Cuatro (4) de modificación de presupuesto. uno (1) de reconocimiento de prima técnica cuatro (4) de cumplimiento de acuerdo sindical. Una (1) de baja de bienes Un (1)acuerdo que modifica el salario de técnico. Tres (3) circulares, Se realiza la revisión a dos (4) procedimientos: Procedimiento de adopción de caninos y felinos. Protocolo de acompañamiento al adoptante. Procedimiento de uso de parqueaderos Procedimiento huellitas de la calle. Se realiza el análisis técnico jurídico de cuatro (2) proyectos normativos: P.A 326,893, Normograma con corte a Junio 2023. Se realizan tres (3) gestiones para dar respuesta a tres (3) de memorandos, memorando de respuesta de solicitud de viabilidad jurídica para informe técnico de eutanasia humanitaria canino, memorando de insumos solicitados por la Subdirección de Cultura Ciudadana para dar respuesta a un ciudadano respecto al marco normativo de los vehículos de tracción animal ,respuesta al memorando 2023IE0001629 -Diligenciamiento de cuestionario agenda regulatoria.III Congreso de derecho animal, fue un evento destacado que reunió a expertos y profesionales del ámbito de los derechos de los animales y temas ambientales. Durante cuatro días, se contó con la participación de distinguidos invitados provenientes de diferentes países, quienes aportaron su conocimiento y experiencia en el tema. El congreso logró una gran repercusión a nivel internacional, con una cifra promedio de 290 personas conectadas en cada jornada. Se recibieron 77 solicitudes de orientación al Centro de Atención Jurídica (51 virtuales y 26 presenciales), de las cuales 45 fueron atendidas exitosamente y las 32 restantes los usuarios no asistieron al espacio agendado. De las 77 solicitudes las principales localidades fueron un 19% la localidad de Suba, 13% Engativá, 13% Kennedy y 9% Usaquén. |  |  |  |  | Mes | Acumulado Año
[5 empty] | Actos administrativos, conceptos juridicos y respuestas a derechos de petición: | 34 | 161 | Actos, conceptos y respuestas a DP: 34 | Actos, conceptos y respuestas a DP: 34 Tutelas y demandas: 4 Diligencias judiciales: 141 capacitación juridica: 1 Orientaciones juridicas a la ciudadanía 77 Contratos: 11 Novedades contractuales: 18Requerimientos admin: 6 Liquidaciones: 17 Autos interlocutorios: 8 Autos de sustanciación 4
[5 empty] | Tutelas y demandas respondidas: | 4 | 13 | Tutelas y demandas: 4
[5 empty] | Diligencias judiciales atendidas: | 141 | 282 | Diligencias judiciales: 141
[5 empty] | socialización y capacitación juridica a la ciudadanía | 1 | 10 | capacitación juridica: 1
[5 empty] | Orientaciones juridicas a la ciudadanía | 77 | 405 | Orientaciones juridicas a la ciudadanía 77
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA: GRUPO CONTRACTUAL: No. DE CONTRATOS: Durante el mes de JUNIO de 2023, se suscribieron 11 contratos de bienes y servicios y de prestación de servicios porfesionales y /o apoyo a la gestión. los cuales fueron tramitados a tráves de la plataforma SECOPII MODIFICACIONES TRAMITADAS: Durante el mes de JUNIO de 2023, se realizaron 18 modificaciones y/o novedades contractuales. RESPUESTA A REQUERIMIENTOS: Se dá respuesta a 87 requerimientos internos y externos así: - Requerimientos Internos y Externos - Derechos de Petición: 6 -solicitudes de Certificaciones de Contratos: 48 -tramite de Paz y Salvos: 14 -- reportes correspondiente a Sivicof, Veeduria: 2 liquidaciones: 17 |  |  |  | Contratos elaborados: | 11 | 330 | Contratos: 11
[5 empty] | Novedades contractuales: | 18 | 68 | Novedades contractuales: 18
[5 empty] | Derechos de petición respondidos, PQR, Requerimientos: | 6 | 562 | Requerimientos admin: 6
[5 empty] | Liquidaciones efectuadas | 17 | 42 | Liquidaciones: 17
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Actualmente la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDPYBA, tiene VEINTIUNO (21) expedientes activos de los cuales CUATRO (4) son Investigaciones formales y el restante corresponden a Indagaciones Previas Para el mes de JUNIO de 2023, la OCDI, gestionó y generó : 1. DOCE (12) providencias, así: - TRES (3) Autos de Archivo - UN (1) Auto de Impedimento - UN (1) Auto de Pliego de Cargos - UN (1) Auto que Decreta Pruebas - UN (1) Auto que ordena la Apertura de Indagacion Previa - UN (1) Auto que corrige Error Formal UN (1) Auto de Incorporacion - .DOS (2) Autos Inhibitorios - Un (1) Auto que reprograma fecha para practica de pruebas 2. Las Notificaciones (personal y por edicto) 3. practica de pruebas Testimoniales y documentales 4. Las comunicaciones y notificaciones necesarias para la continuidad de las actuaciones |  |  |  | Autos interlocutorios: | 8 | 31 | Autos interlocutorios: 8
[5 empty] | Derechos de petición respondidos: | 6 | 15
[5 empty] | Autos de sustanciación | 4 | 27 | Autos de sustanciación 4
Descripción retrasos y soluciones | Para esta meta no se presentan situaciones significativas que afecten el cumplimiento de la meta.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Responsable del reporte | Diana Cortés - Ingrid Yohanna Rodriguez- María Isabel Villegas
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | Yuly Patricia Castro Beltrán - Clara Ines Parra Rojas - María Isabel Villegas
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | Jefe de la Oficina Juridica - Subdirectora de Gestión Corporativa - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

## META 6
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 6 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Realizar un diagnostico de fortalecimiento institucional que cumpla con las necesidades de los procesos transversales del IDPYBA
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA01; PA02; PA03; PA04; PA05
Objetivo estratégico | Afianzar la estructura organizacional productiva e integra, a través del desarrollo de capacidades del talento humano y un ambiente cordial Garantizar accesibilidad a la información institucional a los grupos de valor, a través de los mecanismos y canales que disponga el Instituto
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Acciones de fortalecimiento realizadas |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2022 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje del implementación de los procesos transversales del Instituto, tales como financieros, administrativos, entre otros.
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCIÓN
Fórmula de Cálculo | Actividades ejecutadas del Plan del trabajo/Actividades programadas en el plan de trabajo
Unidad de medida del indicador | Porcentaje
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable
Inicio de la Serie | 2022-01-01 |  |  | Línea base | 0.3 | Acumulado cuatrienio | 0.7
Fin de la Serie | 2022-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.2
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | Se realiza programación, teniendo en cuenta programación cuatrienio plan de desarrollo
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.016667 | 0.016667 | 100% | 0.2 | 0.1 | 8.333% | 0.8
Febrero | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.016667 | 0.016667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.016667 |  | 0%
Agosto | 0.016667 |  | 0%
Septiembre | 0.016667 |  | 0%
Octubre | 0.016667 |  | 0%
Noviembre | 0.016667 |  | 0%
Diciembre | 0.016667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | La ciudadanía cuenta con una entidad efectiva desde su gestión institucional interna, se ha logrado el fortalecimiento de los procesos transversales administrativos que dan soporte a la gestión misional, ello con especial enfoque en los procesos de gestión de talento humano, el servicio al ciudadano, la gestión ambiental, documental y presupuestal, la administración de los recursos fisicos, inventarios y logistica, entre otros procesos generales que permiten el funcionamiento de la Entidad y la operación de la misionalidad. Se logró la presencia del IDPYBA en la RedCade del Distrito, la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad archivistica entre otros elementos trasnversales de la gestión.
Descripción avances y logros | [5 empty] | Mes | Acumulado Año
| EQUIPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2023, se recibieron y asignaron 1.011 PQRSD a través de los canales habilitados. Se cerraron de manera extempóranea 21, las cuales pertenecen a la los programas de la Subdirección de Atención a la Fauna y Gestión del Conocimiento y Cultura Ciudadana. El tiempo promedio de gestión de las peticiones para el mes de junio fue de 13 días hábiles. Se realizaron 99 encuestas de satisfacción, en donde el 76% de los ciudadanos se encuentran satisfachos con el servicio. El principal motivo de insatisfacción de los ciudadanos es la falta de atención, teniendo en cuenta que en las respuestas se mencionan fechas para su atención y no se cumplen. Durante el mes de junio los ciudadanos manisfestaron su insatisfacción con las lineas telefónicas para atención (tanto PBX como Linea de Maltrato), puesto que no se responden a pesar de diferentes intentos. Através de los canales de atención se realizaron 2.367 asesorías a ciudadanos que requerían acceder a los servicios del IDPYBA, principalmente asignando turnos para esterilización. |  |  |  | PQRS recibidas: | 1011 | 6455 | PQRS recibidas: 1011
[5 empty] | Satisfacción ciudadana: | 76% | Promedio: 70%
[5 empty] | Asesorías dadas: | 2367 | 12705 | Asesorías dadas: 2367 | PQRS recibidas: 1011Asesorías dadas: 2367Capacitaciones: 12Actividades de bienestar: 15Actividades del PASST: 11Vehículos asignados: 160Mantenimientos realizados 5Gestión de residuos peligrosos 9Revisiones de expedientes o intervenciones 1.083
| GESTION DE TALENTO HUMANO: Para el mes de junio de 2023 se tenían programadas 12 capacitaciones de las cuales se realizaron 12, dos de ellas se encuentra en el PIC durante la vigencia por depender de un tercero y la cual se realizar en el mes de junio de 2023: 1. Capacitación ética animal cuyo objetivo consiste en exponer a las y los participantes los elementos conceptuales más relevantes que permiten hablar de una ética animal, a través del relacionamiento y extrapolación de elementos contextuales, antecedentes, principios, valores y derechos antropocéntricos, reformulados a través del enfoque antiespecista e interespecie. modalidad: virtual plataforma teams 2. Capacitación protección y bienestar animal casuística - experiencias de grupos en el idpyba, cuyo objetivo consiste en indicar los preceptos básicos de bienestar animal y como desde el área de inspección y vigilancia se realiza esta labor. modalidad: presencial sede administrativa salón 314 3. Capacitación contabilidad pública y presupuesto cuyo objetivo coniste en abordar temas de contabilidad pública y presupuesto con las y los funcionarios del idpyba, dando a conocer situación es financieras. modalidad: presencial sede administrativa salón 314 4. Capacitación sistema de información sisepp, bogota te escucha y az digital cuyo objetivo coniste en conocer la importancia y el manejo de los sistemas de información sisepp, az digital y bogotá te escucha. modalidad: virtual plataforma teams 5. Taller sobre utilidades y beneficios de herramientas tecnológicas, g suite, herramientas de autogestión y herramientas ofimáticas de nivel intermedio cuyo objetivo consiste en conocer los beneficios de las herramientas tecnológicas: ofimática office365 -sharepoint, (crear sitios, grupos de trabajo y validación de permisos). 2. introducción y sensibilización planner, visión, excel (fórmulas intermedias, macros, tablas dinámicas). modalidad: virtual plataforma teams 6. Capacitación plan de emergencias – primeros auxilios, cuyo objetivo consiste en capacitar a los miembros de la brigada del idpyba, y en tanto actores(as) del sistema de emergencias médicas, contemos con la capacitación necesaria en los temas de emergencias, desastres, urgencias y emergencias en salud, con la finalidad de apoyar a la comunidad del idpyba en las posibles situaciones de urgencias, emergencias o desastres. modalidad: presencial 7. Capacitación seguridad vial – sentidos en todo sentido, cuyo objetivo consiste en sensibilizar a las y los participantes frente a las normas viales, con el fin de crear conciencia en la importancia de poner todos nuestros sentidos al momento de manejar, con el fin de prevenir posibles accidentes. modalidad: presencial unidad de cuidado animal 8. Capacitación pve biomecánico – molestias y dolores por movimientos repetitivos en el trabajo cuyo objetivo consiste en prevenir lesiones corporales ocasionadas por la mala manipulación, carga, transporte y disposición de herramientas y materiales. modalidad: virtual plataforma teams 9. Capacitación comité de convivencia laboral – manejo de conflictos cuyo objetivo consiste en capacitar al comité de convivencia laboral en la resolución de conflictos y manejo de quejas. modalidad: virtual plataforma teams 10. Capacitación crecimiento personal - ponte metas para cada área de tu vida cuyo objetivo consiste en brindar herramientas para establecer e identificar metas potencializando el proyecto de vida de cada persona. modalidad: presencial sala de juntas 2 y sede uca 11. Capacitación manejo de residuos peligrosos cuyo objetivo consiste en identificar los tipos de residuos peligrosos generados y el tipo de disposición. modalidad: presencial sede administrativa 12. Capacitación manejo de residuos cuyo objetivo consiste en identificar el correcto manejo y segregación de material aprovechable. modalidad: presencial sede uca Respecto al Plan de Bienestar, se realizaron 15 actividades las cuales se ejecutaron 15. Por otra parte, en el Plan de SST se tenían programadas 11 actividades de las cuales se ejecutaron 11: 1. Actualización de la matriz de riesgo ajustando matrices las áreas misionales del Instituto y ajustan los controles y las medidas de intervención 2. diligenciamiento de los indicadores, según el tiempo de periodicidad de los mismos en la plataforma SIDEAP 3. Verificación de la documentación con el equipo SST y el COPASST 4. Acompañamiento a reunión mensual COPASST donde se da los avances de las actividades de JUNIO 2023, se analiza la accidentalidad y se proyecta el plan de acción del COPASST para el mes de Julio 5. Seguimiento a las diecisiete (17) capacitaciones proyectadas a corte junio evidenciando la ejecución de la totalidad de las capacitaciones programadas 6. Diseño del programa de vigilancia epidemiológico cardiovascular y se envía correo a la oficina de planeación para su revisión 7. Diseño del programa de orden y aseo y se envía correo a la oficina de planeación para su revisión. 8. Reporte de cuatro (4) accidentes y se realiza una investigación conforme a los tiempos establecidos 9. seguimiento de las acciones preventivas y correctivas donde se evidencia en el año diecisiete investigaciones realizadas de las cuales se han realizado nueve (9) acciones preventivas, se tiene proyectadas seis (6) y tres (3) están en ejecución. 10. Revisión del sistema de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta 24 preguntas realizadas al equipo de SST del Instituto 11. seguimiento de las veinticuatro (24) recomendaciones realizadas en la auditoría realizada en el año 2022, se hace el cierre de veintitrés (23) y por ejecutar al finalizar la vigencia una (1) |  |  |  | Capacitaciones: | 12 | 71 | Capacitaciones: 12
[5 empty] | Actividades de bienestar: | 15 | 51 | Actividades de bienestar: 15
[5 empty] | Actividades del PASST: | 11 | 55 | Actividades del PASST: 11
| EQUIPO DE RECURSOS FÍSICOS: Mediante la gestión de los recursos fisicos se garantiza el cumplimiento de las actividadades misionales mediante la provisión de bienes y servicios transversales y básicos de la operación misional tales como vigilancia, transporte, arrendamiento, combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, compra de elementos de inventario, aseo y cafeteria, entre otros. Todos los provedores cumplieron con la presentacion del informe y soportes para generar las acciones tendientes para el pago de las obligaciones financieras del Instituto, asi mismo se gestionaron y fueron pagados al respectivo proveedor Se realiza la programación de los servicios que prestan los vehiculos en calidad de alquiler y programacion que se realiza de manera semanal de acuerdo con la solicitud de cada uno de los equipos que requieren el servicio, asi mismo se da respuesta efectiva a las solicitudes extemporaneas recibidas. Se cumplio con los mantenimientos programados, a los vehiculos de propiedad del Instituto y al inmueble que se encuentra en calidad de arrendamiento. Se realizo la entrega de bienes de consumo o activos a los contratistas o funcionarios que fueron autorizados por su jefe directo para la recepcion de los insumos |  |  |  | Ingresos, salidas y traslados: | 6 ingresos, 66 salidas, 3 reintegros 8 traslados, 0 compras, | 35 ingresos, 399 salidas, 14 reintegros 104 traslados, 4 compras,
[5 empty] | Vehículos asignados: | 160 | 937 | Vehículos asignados: 160
[5 empty] | Proveedores gestionados: | 4 | 35
[5 empty] | Mantenimientos realizados | 5 | 30 | Mantenimientos realizados 5
| EQUIPO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Durante el mes de junio de 2023, se hizo la limpieza preventiva y/o correctiva al sistema de aguas lluvias a las canaletas por parte de la Empresa de Aseo. Se convocaron a dos charlas sobre temas ambientales sobre separación en la fuente en la Unidad de Cuidado Animal y en la sede administrativa sobre separación en la fuente y residuos peligrosos para todo el personal. Se hicieron 9 entregas de residuos peligrosos (Cortopunzantes, biosanitarios, animales, residuos químicos y lodos), la cantidad de residuos entregados fueron 1198.1 Kilos a la empresa ECOENTORNO. Se realizó una entrega de material reciclado a la asociación de reciclaje ARCRECIFRONT de 58 Kg de la Unidad de Cuidado Animal y la sede Administrativa. Se hizo la actualización de las bitácoras de residuos ordinarios, peligrosos infecciosos, peligrosos y reciclados. Se realizaron las inspecciones mensuales, verificando las condiciones sanitarias y locativas de almacenamiento de los residuos. Se realizó proceso de estudios previos – criterios ambientales de Estudio previo selección abreviada subasta inversa. Se realizó la prórroga del Acuerdo de Corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores Crecer sin Fronteras – ARCRECIFRONT. Por parte del área de comunicaciones se publicaron cinco piezas comunicativas sobre movilidad sostenible el uso de la bici, el uso de menos plásticos, usar pocillos y que hacemos con los residuos peligrosos, estas fueron realizadas por el área ambiental. Se actualiza las bitácoras de bici usuarios y número de viajes. Se realizaron actividades de saneamiento básico en la Unidad de Cuidado Animal como poda, fumigaciones en zonas y áreas externas y administrativas, control de roedores y mantenimiento de las lámparas de vectores de forma quincenal. Se realizó el lavado del tanque de almacenamiento subterráneo de agua potable, se realizó acta referente al mantenimiento de la planta eléctrica, soporte de trabajos sobre las fugas presentadas y validación de las condiciones de almacenamiento del cuarto de residuos peligrosos de la Unidad de Cuidado Animal. Por último se hizo el primer seguimiento anual 2023 de las obligaciones del acuerdo de corresponsabilidad con Organización de Recicladores ARCRECIFRONT. Dentro de la semana ambiental comprendida entre el 1 y el 8 de junio de 2023 en el que se realizaron 10 actividades entre capacitaciones, actividades lúdicas, reverdecimiento en la Unidad de Cuidado animal entre otros con el propósito de crear una conciencia ambiental dentro del Instituto. |  |  |  | Actividades de saneamiento (Poda y fumigación): | 2 | 12
[5 empty] | Gestión de residuos peligrosos | 9 | 42 | Gestión de residuos peligrosos 9
[5 empty] | Gestión de residuos reciclables | 1 | 6
[5 empty] | Actividades de movilidad sostenible: | 2 | 11
| EQUIPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Durante el mes, se realizaron las gestiones necesarias para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que fueron requeridos por los Gerentes de Proyecto. De igual manera, en cuanto a la gestión contractual, principalmente, y con los equipos de trabajo se expidieron la totalidad de los Certificados de Registro Presupuestal. Se efectuaron la totalidad de los giros solicitados y las operaciones contables requeridas. NOTA: En cuanto a algunos CDP y CRP, cada documento debe expedirse tres veces, esto debido a que se expide en un rubro por cada elemento PEP, que si bien sigue siendo el mismo documento y el mismo consecutivo, el tramite se realiza una vez por cada elemento. |  |  |  | CDP Y CRP expedidos: | CRP: 3 CDP: 0 | CRP: 626 CDP: 991
[5 empty] | Giros por pospre realizados: | 533 giros | 2831 Giros efectuados
[5 empty] | Operaciones contables: | 532 operaciones contables | 2731 operaciones contables
| EQUIPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Se da cumplimiento con la recepción de las transferencias primarias documentales correspondientes a 7 series y/o subseries, de las 17 programadas en junio según el cronograma establecido. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la entrega de los expedientes por parte del Cultura Ciudadana e Informes de hospitalizacion por parte de la subdirección de atención a la fauna. Adicional se llevaron a cabo 5 mesas de trabajo, las cuales fueron diseñadas y desarrolladas en función de las necesidades específicas de las diferentes áreas involucradas. Estas mesas de trabajo permitieron abordar de manera efectiva los desafíos y problemas identificados, fomentando la colaboración y la generación de soluciones conjuntas. Además, se realizaron 3 capacitaciones, las cuales brindaron herramientas y conocimientos clave para mejorar el desempeño y la eficiencia en las tareas diarias en referencia a los procesos archivisticos. Durante el proceso de recolección de inventarios de archivos de gestión del instituto, se logró obtener un avance del 42.6%. Es importante destacar que este porcentaje se basa únicamente en la actualización de 30 series y subseries documentales, de un total de 82 que existen en la entidad. A pesar de este alcance parcial, se llevó a cabo la entrega de las oficinas que no se encontraban registradas en la Tabla de Retención Documental (TRD). Conforme a las actividades descritas se realizaron 10.186 imágenes digitalizadas de la recepción de transferencia primarias documentales correspondientes a la serie documental "REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DE CANINOS Y FELINOS" vigencia 2018. Además de un total de 2.313 imágenes digitalizadas de la recepción de Actas Consejo Distrital de PYBA, Actas Consejos Locales PYBA vigencia 2019 y los expedientes de Contabilidad vigencia 2019. Adicional durante el mes de junio se realizó la revisión de Mil veintitrés (1.023) expedientes del la serie documental Historias Clínicas Veterinarias 2021; Tambien con la intervención de dieciséis (16) expedientes de la serie documental REGISTRO DE CUSTODIA DE CANINOS Y FELINOS EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL 2021 y por ultimo nuevamente se volvio ajustar cuarenta y un (41) expedientes del Programa de atención de los casos de maltrato 2021 y tres (3) expedientes del Programa de Animales de Granja. |  |  |  | Transferencias documentales realizadas | 7 | 14
[5 empty] | Capacitaciones realizadas: | 7 | 51
[5 empty] | Revisiones de expedientes o intervenciones | 1.083 | 3.269 | Revisiones de expedientes o intervenciones 1.083
Descripción retrasos y soluciones | N/A
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Con esta meta, se genera un fortalecimiento y una garantía para la gestión eficiente y eficaz del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Se garantiza para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal la prestación de los bienes y servicios que requiere para su operación, la conservación de la memoria histórica, la atención y servicio a la ciudadanía en el marco de la gestión ambiental.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Heidi Sierra y Laura Cabrera
Responsable del reporte | Natalia Roncancio - Diana Gomez - Fredy Ariza - Claudia Amaya - David Jaimes - Heidi Sierra y Laura Cabrera
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CLARA INES PARRA ROJAS
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

## META 7
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Proceso
| Código: PE01-PR06-F03 |  |  | Versión: 3.0
FORMATO DE REPORTE DEL MES DE ABRIL
PARTE 1. Identificación del Indicador
Código SEGPLAN Meta/Actividad Proyecto | 7 | Descripción Meta/Actividad Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar un plan de acción para el cumplimiento de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 415 de 2016
Meta/Actividad con territorialización | NO | Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión Corporativa - TIC |  | Indicador PMR | NO
Nombre Proyecto | Fortalecimiento institucional de la estructura organizacional del IDPYBA Bogotá |  |  |  | Código del Proyecto | 7550
Proceso | Apoyo |  |  |  | Código del proceso | PA04
Objetivo estratégico | Desarrollar herramientas técnicas, dinámicas y confiables, a través del manejo y gestión de conocimiento.
Meta Sectorial | Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB, E IDPYBA
Nombre del indicador | Planes De Acción O Gestión Formulados. |  |  |  | Tipología | Eficacia
Fecha de programación | 1 de enero de 2023 |  |  |  | Tipo anualización | Constante
Objetivo y descripción del Indicador | Medir la implementación un plan de acción de la estrategia de los procesos TIC del Instituto acorde con los lineamientos
Fuente u origen de Datos | PLAN DE ACCION
Fórmula de Cálculo | Actividades que se ejecutaron para la implementación de plan de trabajo TIC/Actividades que se programaron para la implementación implementación de plan de trabajo TIC
Unidad de medida del indicador | Cantidad
Nombre de las Variables | Magnitud Ejecutada |  |  | Magnitud programada
| Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Unidad de medida (de la variable) | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales |  |  | Cantidad de actividades que se ejecutaron para la implementación de los procesos transversales
Descripción de la variable | Cantidad |  |  | Cantidad
Inicio de la Serie | 2023-01-01 |  |  | Línea base | 0.31 | Acumulado cuatrienio | 0.8
Fin de la Serie | 2023-12-31 |  |  | Valor de la Meta | 0.08
Frecuencia del reporte | MENSUAL |  |  | Justificación meta inferior a línea base | N/A
PARTE 2. Seguimiento al Indicador
Mes | Magnitud programada mensual | Magnitud ejecutada mensual | % Avance frente a la meta mensual | Magnitud programada acumulada | Magnitud ejecutada Acumulada | % Avance acumulado | % Avance Acumulado frente al PDD
Enero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% | 0.08 | 0.04 | 8.333% | 0.84
Febrero | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 16.67%
Marzo | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 25%
Abril | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 33.33%
Mayo | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 41.67%
Junio | 0.0066667 | 0.0066667 | 100% |  |  | 50%
Julio | 0.0066667 |  | 0%
Agosto | 0.0066667 |  | 0%
Septiembre | 0.0066667 |  | 0%
Octubre | 0.0066667 |  | 0%
Noviembre | 0.0066667 |  | 0%
Diciembre | 0.0066667 |  | 0%
Descripción del avance de meta en el periodo | Mediante el fortalecimieto de los canales tecnologicos, infraestructura y arquitectura de TI, conectividad el Instituto a logrado aumentar la eficiciencia interna mediante la opimizacion de procesos y procedimientos, haciendo accesible la información incluso en tiempo real, aumentando la capacidad de ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y brindando herramientas de gestión, seguimiento y control misional y administrativo. Gracias a ello, la ciudadanía tiene información veráz, efectiva y oprotuna por meido de la sede electronica y los micrositios dispuestos para la gestión misional. Dentro de las acciones mas relevantes se encuentran las actualizaciones a los sistemas de información SIPYBA, Esterilizar Salva; la reestructuración de la sede electronica en concordancia con los lineamientos ITA, entre otros. Así mismo, se logró un fortalecimiento de las acciones relacionadas con la seguridad y privacidad de la información.
Se actualizan y/o elaboran 41 documentos, se envían recordatorios de actividades programadas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos de corrupción y Mapas de riesgos de gestión de procesos para reportar en el mes de mayo haciendo corte el primer cuatrimestre del 2022, se actualiza listado maestro de documentos para que todos los funcionarios tengan las ultimas versiones de los documentos
Descripción avances y logros | * Se genera programación en plataforma de Esterilizar Salva para los respectivos turnos de esterilización. * Se brinda taller sobre utilidades y beneficios de herramientas tecnológicas, G Suite, Herramientas Autogestión y Herramientas Ofimaticas de nivel intermedio. * Socialización sobre el Gestor de Contenido A-Z Digital, SISEPP y Bogotá te Escucha. * Actualización y compra de la Licencia de la Suite de Adobe para las actividades de comunicaciones para las áreas misionales del IDPYBA. * Se elaboró la primera versión del procedimiento de Clasificación y Etiquetado de Activos de Información, insumo para la identificación y tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la Información. * Se elaboró la primera versión de la Guía Riesgos de Seguridad de la Información y Matriz de Riesgos Seguridad de la información. * Se realiza micrositio del Tercer Congreso de Protección Animal. |  |  |  |  | AVANCE MES | ACUMULADO AÑO
[5 empty] | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios: | 140 | 620 | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios:140 Actividades de Seguridad de la información:2 Publicaciones realizadas en sitios web: 48
[5 empty] | Actividades de Seguridad de la información: | 2 | 6
[5 empty] | Publicaciones realizadas en sitios web: | 48 | 269
Descripción retrasos y soluciones | Se siguen presentando inconvenientes con el Gestor de Contenido del A-Z Digital en cuanto a la integración con la plataforma de Bogota te Escucha y proceso de finalización de los PQRSD, se viene realizando escalamiento a través de la Mesa de Servicios para brindar solución oportuna y a su vez pruebas con las respectivas áreas.
Beneficios para la Comunidad/Entidad | Mediante el fortalecimieto de los canales tecnologicos, infraestructura y arquitectura de TI, conectividad el Instituto a logrado aumentar la eficiciencia interna mediante la opimizacion de procesos y procedimientos, haciendo accesible la información incluso en tiempo real, aumentando la capacidad de ofrecer datos abiertos a la ciudadanía y brindando herramientas de gestión, seguimiento y control misional y administrativo. Gracias a ello, la ciudadanía tiene información veráz, efectiva y oprotuna por meido de la sede electronica y los micrositios dispuestos para la gestión misional.
PARTE 3. Actualización y Responsables del reporte
Control de actualizaciones | Fecha | Campo modificado |  |  | Modificación realizada.
Responsable del Análisis | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Responsable del reporte | Monica Lizeth Garzón y Jose Alfonso Perez
Jefe de Oficina y/o Subdirector(a) | CLARA INES PARRA ROJAS
Firma Jefe Oficina y/o Subdirector(a) | SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA

## HV 14 (hidden)
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 14 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | 14. Realizar 133 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Control y Vigilancia |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Gestión y control de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1032 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM03 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | 240 - 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan cultura ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Auditorías a empresas de transporte público |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | El objetivo del indicador es medir la cantidad de empresas a las cuales se les ha realizado visita administrativa ya sea de auditoria o de seguimiento en relación con las visitas administrativas que se encontraban programadas para el período de reporte. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Control y vigilancia - Reporte de actividades de los contratistas del grupo de auditorias | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (No. De visitas administrativas realizadas / No. De Visitas administrativas programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| No. De visitas administrativas realizadas |  |  | No. De Visitas administrativas programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de visitas administrativas ya sea de auditoria o de seguimiento que se realiza a las empresas prestadoras del servicio de transporte público; ya sea colectivo, individual o masivo. |  |  | Es el número de visitas administrativas que se tiene programado realizar en el período de tiempo del reporte. | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2018 |  |  | 25. Línea base | 74
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2018 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Meta mensual
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA PICO-ANALISIS/LUIS HUMBERTO GONZALEZ-INFORMACION |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA PICO
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | DIANA VIDAL
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 14 (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1032 - Gestión y control de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Control y Vigilancia
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 14. Realizar 241 visitas administrativas y de seguimiento a empresas prestadoras del servicio público de transporte.
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
TOTAL |  | 0% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Hoja3 (hidden)
| Prog | Ejec
Trim 1 | 77 | 2
37
43
| Total | 82
Trim 2 | 115 | 16
27
10
| Total | 53
Trim 3 | 7 | 13
14
10
| Total | 37
Trim 4 | 52 | 10
0
59
| Total | 69
TOTAL AÑO | 251 | 241 | 96.02%